## 主要分析事業
（１） 歳 出 改 革 （ 主 要 分 析 事 業 ）
番号 | 事 業 名 | 見 直 し 方 向 性 | 見 直 し の 実 施 時 期 | 取 組 状 況 及 び 今 後 の 予 定 |  |  | 担当部局 ・室課 | 効果額 （百万円）
|  |  |  | 検 討 | 方針決定等 | 実 施
1 | 市町村振興補助金 | ○ 平成22年度から、より市町村の自律化を重点的に 支援する制度（「市町村の自律化に向けた体制整備」 や「行財政基盤の強化」への取組みを支援）に改正し、 それを踏まえた算定項目を新たに設定 ○ ３年後の25年において、制度の目的に沿って、本 補助制度が十分にその役割を果たしているか効果検 証を行う | 平成22年度 （25年効果検証） | （新たな算定項目の設定） |  |  | 総務部 市町村課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
22年度 ・既に設定した算定項目により交付限度額を算定し、交付対象市町村へ内示 ・効果検証については25年に向けて検討
2 | 市町村施設整備資金貸付金 | ○ 地域主権をすすめる観点から、自治体経営に必要 な資金調達は地方公共団体自らの責任において行う ことが基本 この間、国の地方債制度も充実（対象事業の範囲 や充当率）してきており、資金調達にあたっては、原則 として既存の制度を活用すべきであるが、市町村のセ ーフティネットとして、当該貸付金が担ってきた機能は 引き続き維持することが必要 ○ また、現状でも資金調達に苦慮している団体が存 在している中、金融環境の著しい悪化など、資金の独 自調達が困難な場合においても、共同調達の仕組み を構築するなどにより、低利で安定的に資金調達がで きる仕組みを確保することが重要 ○ したがって、本貸付金は当分の間、存続することと し、府と市町村が連携して低利で安定的に資金調達 できる仕組みの構築に向けた検討をすすめる | 速やかに検討 | （低利で安定的に資金調達できる仕組みの構築） |  |  | 総務部 市町村課 （財政課） | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
22年度 ・金融機関や市町村等の意見を踏まえ、府と市町村が共同で資金調達するため に必要な条件等を整理 23年度 ・仕組みの構築に向け検討を進める
3 | 私学助成 （経常費助成など） | 【 私学助成について 】 ○ 厳しい財政状況を踏まえれば、今ただちに経費節減 を緩和することは非常に難しい状況。 このため、公立学校教育の経費節減等の取組みも 踏まえ、プログラム案で実施している経常費助成単価 引下げ等の節減の取組みは、継続を検討せざるを得 ない。 ※ 「従来ルールによる単価」×幼稚園▲２．５％、 小中学校▲２５％、高校・専各▲１０％ ※ 従来ルールによる単価 「国標準額」（国補助単価＋交付税単価）と「標準教 育費（公立1人あたり経費）の1/2」のいずれか低い 方 ○ また、制度創設以降の社会経済情勢等の変化や国 制度の充実などにより、府としての補助目的や効果に 変化がみられる補助メニュー（私立幼稚園３歳児保育 料軽減補助、専修学校専門課程振興補助）を見直し、 政策目的を明確化した事業へと再構築。 さらに、専修学校高等課程への経常費助成について は、他府県水準を上回る助成効果の有無等を検証の 上、現行助成水準の継続の可否を判断。 ○ なお、高等学校については、公立・私立高校におけ る学校間の競争条件を整え、エンドユーザーである生 徒・保護者の学校選択の自由度をさらに拡大する観点 から、現状でも全国Ｎo.１の突出した水準（2位 東京都 の予算額の1.5倍）である授業料支援補助金（22年度 創設）のさらなる拡充を検討する。 あわせて、選択と集中の観点から、公立での受け皿 がある小中学校に対する経常費助成のあり方など、私 学助成全体について検討を行う。 | 23年度 「専修学校高等課程の経常費助成」の効果は、23年度以降検証 | （経常費助成単価引き下げ等継続の検討） |  |  | 府民文化部 私学・大学課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
23年度 ・選択と集中の観点から、経常費助成単価の引下げの取組みを継続するととも に、小中学校に対する経常費助成を見直し （小学校▲50％、中学校▲35％、高校▲10％）
（補助メニュー見直し・再構築）
22年度 ・私立幼稚園3歳児保育料軽減補助について、22年度末で見直し。23年度当初 予算案において、預かり保育の拡充事業（大阪スマイル・チャイルド事業（案） として再構築 ・専修学校専門課程振興補助について、23年度当初予算案において、政策目的 を明確化し、産学接続教育等の推進を図る補助事業へ再構築 ・「専修学校高等課程の経常費助成」について、他府県比較等を行い、助成効果 を検証
（授業料支援補助金など私学助成の検討）
23年度 ・中学校卒業時の進路選択段階で、公立高校・私立高校・高等専修学校の自由な 学校選択の機会を提供するため、授業料支援の補助対象を所得中間層まで拡 充する ① 所得中位の世帯（年収めやす610万円未満）の生徒まで授業料無償 ② 生徒の70％（年収めやす800万円未満）までは保護者の授業料負担10万円
3 | ※つづき 私学助成 （経常費助成など） | 【 府立高等学校について 】 ○ 高校教育においては、公立・私立高校の双方が公 教育としての役割を担っているなか、府立高等学校に ついても、平成23年度に開設される進学指導特色校 をはじめ、「がんばる高校」を評価・応援する一方で、 さらなる効率的運営が求められることは言うまでもな い。 ○ このため、授業料無償化に加えて、学校事務の集約 化、ＩＴ化等による効率的な事務執行を推進することに より、学校事務運営体制を見直す。 ○ また、平成11年度以降、社会経済情勢の変化や、学 習ニーズの多様化に対応するため、特色づくり・再編 整備や学区再編等を計画的に推進してきた 今後、当面は、中学校卒業者の増加が見込まれる が、少子化の進行により、数年後には再び生徒減少 期に入る見込み。加えて、公私間の競争条件の整備 を今後すすめることによって、公私間の生徒の流動化 がすすむことも考えられる。こうした背景を踏まえ、府 立高等学校の再編整備の考え方を検討 | 体制見直し23年度着手 再編整備の考え方検討23年度以降着手 | （学校事務運営体制の見直し） |  |  | 教育委員会事務局 教育振興室高等学校課 教職員室 教職員人事課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
・23年度から、各府立高等学校の全・定課程別にそれぞれ事務職員１名（全体で 150名、人件費約15億円）の定数削減を行う ※運営体制見直しに伴う定数削減は、既定の削減計画（中期計画）の内数
（府立高等学校再編整備の考え方検討）
・今後の中学校卒業者数の動向、公私間の競争条件整備後の入学者選抜の志 願状況などを踏まえ、23年度から検討を開始する
4 | 大阪府育英会助成費 | ○ 育英会奨学金貸付は、国の高校授業料実質無償 化や、府の授業料支援補助金と一体的に運営してい ることから、高校等授業料無償化施策の影響や他府 県の水準も踏まえ、授業料支援補助金を含めたトー タルの修学支援策を検討するなかで、奨学金制度が 持続可能で、より効果的な制度となるよう再構築を図 る ○ 府では、授業料支援補助金の拡充を検討すること としているが、その場合、奨学金の貸付総額の縮減 が見込まれる。奨学金制度の持続的な運営のため には、こうした縮減とあわせて、貸付内容の見直し検 討のほか、滞納対策など債権管理の強化が必要 ○ 具体的には、奨学金貸付について、今後、授業料 支援補助金の拡充とあわせた奨学金制度を構築す るなかで、修学支援策として最も有効となるよう貸付 上限額や対象の見直しを検討。また、入学資金貸付 について、国と地方の役割分担を踏まえ、高校等入 学資金の貸付への重点化を検討 ○ 債権回収におけるサービサーの活用について、費 用対効果等を踏まえ検討 ○ これらについては、平成24年度以降の実施を目途 に検討 | 24年度以降実施を 目途に検討 | （奨学金貸付について、上限額や対象の見直しを検討） |  |  | 府民文化部 私学・大学課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
23年度 ・授業料支援補助金拡充により、奨学金貸付は大幅縮減見込・公私を問わない 自由な学校選択を支援する観点から所得基準を引上げ（H23当初予算案) 【内容】 ・所得基準：現行 年収800万円→1,000万円へ引上げ ・対象：私立高校、専修学校高等課程等 (貸付限度額24万円)
（入学資金貸付について、高校等入学資金の貸付への重点化を検討）
23年度 ・現行制度により貸付実施 ・24年度実施を目途に見直し検討中
（サービサーの活用について検討）
22年度～ ・効果的な活用手法を見極めるため費用対効果を検証中
5 | 福祉医療費助成制度 | ○ 福祉医療費助成については、すべての都道府県 で実施されており、事実上ナショナル・ミニマムとなっ ている現状を踏まえ、国において制度化されるよう引 き続き強く要請 ○ しかし、医療のセーフティネットとして必要不可欠な この制度を、国による制度化までの間は、地方単独で 持続させていかざるを得ず、対象者の増加、医療費 の増嵩や厳しい大阪府の財政状況にあって、制度の 維持継続のためには、給付と負担のあり方など不断 の見直しが必要 そのため、医療保険制度の自己負担を軽減する 福祉医療費助成制度の趣旨を踏まえて、対象者の 範囲や国の公費負担医療制度との整合性をも考慮し た制度のあり方について再検討を行う ○ また、乳幼児医療制度については、市町村が先行 して実施してきた経緯もあり、現在も子育て施策の一 環として対象年齢の引上げや所得制限の撤廃を市 町村の判断で実施されていることも踏まえた上で、 そのあり方を検討 ○ 今後、障がい者自立支援医療制度、後期高齢者 医療制度など、国における医療保険制度等の検討状 況を見据えつつ、医療が必要な方に対する支援とし て府が実施すべき医療費助成制度の「守備範囲」を 明確化した上で、以上のような観点による検討結果 を踏まえ、平成25年度実施を目途に抜本的な見直し を図る ○ なお、制度のあり方とは別に、23年度当初から、国 の公費負担医療制度の優先的な適用の厳格化や、 事務処理の効率化による経費抑制に取り組む | 随時 | （国への制度化要請） |  |  | 福祉部 国民健康保険課 | 23年度 850 24年度 900 25年度 900
22年度 ○国に対する提言の実施状況 ・22年6月 厚生労働省に対し、福祉医療費助成制度の国における制度化に関す る要望を行った＜府最重点要望＞ ・22年8月 厚生労働省に対し、同提言を行った ・22年10月 厚生労働省に対し、同要望を行った＜市長会、町村長会と共同要 望＞ 【制度の改善状況】 ・23年度においては、国による制度化は実現せず ・この制度が事実上のナショナルミニマムであることから、引き続き、国が果たす べき役割として制度化を強く求めていく
|  |  | 25年度実施を目途に抜本的な見直し | （制度のあり方についての再検討）
22年度 【福祉医療費助成制度に関する研究会の再開】 ・制度の実態について検証、今後のあり方について研究するため、実施主体で ある市町村とともに設置している同研究会を再開 【検討スケジュール】 22年度 ・乳幼児医療費助成のあり方理念整理 ・新しい高齢者医療制度等が及ぼす、その他医療費助成制度への影響分析 23年度 ・各制度の課題整理 ・具体的な基準設定に向けた理念整理 （対象年齢、障がい種別、所得制限等、対象者のあり方） （助成の範囲、自己負担等、給付と負担のあり方） 24年度 ・対象者、府、市町村への影響 ・研究会としての「制度のあり方」に関する考え方最終とりまとめ ⇒ （秋以降）制度見直し案公表
|  |  | 23年度から着手 | （国制度の優先的な適用の厳格化や、経費抑制への取組み）
23年度 ・公費負担医療優先化に向けた広報・啓発に取り組み適正な運用を図ることによ る、事業費抑制効果（老人・障がい） ⇒ 国公費が優先的に適用されることにより通年ベースで3億円削減（見込） ・市町村補助金算定期間変更による予算執行の効率化 ⇒ 年度内の補助金精算を行うことにより6億円削減（見込） 【 効果額（百万円） H23:850、H24:900、H25:900 】
6 | 中小企業向け制度融資 | 【中小企業の元気アップ】 ⇒ 府は預託を通じて企業を支援 ○ 熱心な金融機関と府保証協会を担い手とする新た な政策融資を創設 ○ 政策目的に応じた金利優遇による成長支援融資 を継続 【金融セーフティネット】 ⇒ 府は信用補完を維持し、必要なときに借りられる環 境を整える ○ 府は損失補償を通じて府保証協会とともにセーフ ティネットを支える ○ 融資資金の調達は金融機関に委ね、府による預 託は廃止 【府保証協会に対する損失補償の見直し】 ○ 他府県比較や社会経済情勢を踏まえ、府の負担 割合を見直し | 23年度 | （中小企業の元気アップを後押しする新たな政策融資の創設） |  |  | 商工労働部 金融支援課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
○中小企業支援に熱心な金融機関が主体的に商品設計した金融機関提案型融 資を創設した。 ・23年度融資目標額 1,500億円 ・預託を行い１%程度の金利軽減を実施する ○府の推進する施策と連携した成長支援融資制度を継続実施・開業サポート資 金、小規模企業サポート、チャレンジ応援資金融資を継続実施し、頑張る中小 企業を支援する ・23年度融資枠 420億円 預託を行い低利固定金利（1.4％～1.9％）を継続した
（金融セーフティネットを支える環境整備）
○セーフティネット資金として経営安定資金を継続実施 ・23年度融資枠 6,000億円 ・制度の持続可能性を維持するため、金利は金融機関所定金利とし、預託は廃 止 ・必要なときに借りられる環境を整備するため、100％保証を維持するとともに、保 証協会への損失補償を継続した
（大阪府保証協会に対する損失補償負担割合の見直し）
・引き続き、景気の回復等、中小企業を取り巻く社会経済環境を見極める
7 | 小規模事業対策費・経営力向上緊急支援事業 | ○ 民間専門家による「経営力向上緊急支援事業」を 新設し、同一の条件下でエンドユーザー（小規模事 業者）が商工会等と民間専門家を選べるようにする ○ カルテ方式を導入し、支援対象事業者毎に、 ①課題把握⇒②具体的支援メニューの実施⇒ ③支援結果の把握までの支援過程の記録を行い、 支援実績や成果を『見える化』 ○ 支援メニューを標準化し、その単価を設定すること で、実績に応じた補助を実施 | 22年度着手 | （経営力向上緊急支援事業の新設） |  |  | 商工労働部 商工振興室経営支援課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
○22年6月より実施 【今後の方針】 ・22年度の取り組みの成果を検証し、23年度も継続実施し、小規模事業者の発 展にとって、より効果的な事業として公的な支援サービスの改善をすすめる
（支援実績や成果を『見える化』）
○22年4月より実施 【今後の方針】 ・22年度の取り組みの成果を検証し、小規模事業者の発展にとって、より効果的 な事業として公的な支援サービスの改善をすすめる
（支援メニューの標準化）
○22年4月より実施 【今後の方針】 ・22年度の取り組みの成果を検証し、小規模事業者の発展にとって、より効果的 な事業として公的な支援サービスの改善をすすめる
8 | 公営(公的)住宅への 行政投資のあり方 | 【基本理念】 ○ 府営住宅の供給を中心とした政策から、住宅市場 全体で、府民の安心居住と活力を創造する新たな住 宅政策に転換 住宅セーフティネットについては、税の公平性の観 点も含め、今後創設が望まれる住宅バウチャー制度 なども利用しながら、住宅市場全体のストックを活用 し、確保に努める 【府営住宅の基本的な将来方向】 ○ 住宅としてのストックは、今後の必要数を見極める 中で耐震化を実施するとともに、良質なものは活用す ることを基本に、長期的な視点から世帯数の減少動 向や市場全体の状況を勘案し、総合的に施策を展開。 これらにより、将来のストック戸数の半減をめざす 府営住宅のセーフティネットとしての役割は、今後、 福祉部門と連携したソフト・ハードでの対応をすすめ るとともに、地域経営の主体である基礎自治体等が 自らの意思により、ストックとしての府営住宅を活用し て多様なサービスを提供できるよう制度を構築し、移 管をすすめる | 随時 | （将来のｽﾄｯｸ戸数の半減、府営住宅を活用した多様なｻｰﾋﾞｽの提供など） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅まちづくり総務課 居住企画課 住宅経営室 福祉部 福祉総務課 地域福祉推進室 障がい福祉室 高齢介護室 子ども室 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
○住宅まちづくり部、福祉部による検討体制のもと、住宅セーフティネット施策の検 討を行う ・23年度に、住宅セーフティネットの視点を踏まえた府営住宅資産の処分・活用方 針を明らかにするとともに、処分・活用の制度設計や具体的に取組む地域・団 地の選定など、実現していくための「アクションプログラム」を提示する ・23年度～26年度に、「アクションプログラム」に基づく具体プロジェクトを実施する
|  |  |  | （府営住宅ストック総合活用計画の改定） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅経営室 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
22年度 ・府営住宅の建替え必要度合いの精査、ストック活用の検討を行った 23年度 ・検討結果を踏まえストック総合活用計画を改定
（府営住宅資産を活用した市町とのまちづくり（市町移管））
・府としての基本的考え方をとりまとめ、平成23年度に、市町との研究会を設置 して検討を進める
|  | 【特別会計の導入】 ○ 府営住宅のフルコストを管理する特別会計を設置 し、自律的な住宅経営を展開。導入にあたっては、一 般会計との繰入ルールを整理 | 24年度 | （特別会計の導入） |  |  |  | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
・24年度から特別会計を導入するにあたり、安定した事業運営等に向けて、一 般会計からの繰入ルールの整理・検討を行う
|  | 【建替え必要度の精査等】 ○ 高度経済成長期に大量に建設した住宅ストック （約7.3万戸）を中心に、建替え必要度合いの精査、 ストック活用の検討 | 随時 | （建替え必要度合いの精査、ストック活用の検討） |  |  |  | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
22年度 ・府営住宅の建替え必要度合いの精査、ストック活用の検討を行った 23年度 ・検討結果を踏まえストック総合活用計画を改定
8 | ※つづき 公営(公的)住宅への 行政投資のあり方 | 【管理コストなどの見直しや一層の収入確保】 ○ さらなるコスト圧縮の努力 ・建設・管理水準の適正 化・指定管理者制度のモデル地区拡大（23年度）、本 格実施（24年度） 一層の収入確保 ・低利用地の有効 活用・売却（未利用駐車場の時間貸し等） ・民間事業 者も活用した高層化建替えにより活用用地を創出し 売却 | （管理コストの見直し等） 随時 | （管理コストなどの見直しや一層の収入確保等） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅経営室 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
・活用用地の創出、低利用地の有効活用については、計画的に取り組みを進め、 同プランにおける府有財産の活用・売却による取組額の歳入確保に努める ・建設・管理コスト削減等については、24年度当初予算への反映を目指し、検討 を行う
|  |  | （指定管理者制度の導入） 23年度モデル地区拡大 24年度本格実施 | （指定管理者制度の本格実施） |  |  |  | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
・23年度モデル地区拡大については、22年度中に指定管理者を選定し４月から 指定管理業務を開始 ・24年度からの本格実施に向けて、23年度中に指定管理者の募集を行い候補 者を選定する
|  | 【国への制度提言】 ○ 管理戸数未満での建替えや用途廃止に係る明渡 し請求権の付与 ・借上げ公営住宅や住宅バウチャー 制度等 | 随時 | （国への制度提言） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅まちづくり総務課 居住企画課 住宅経営室 福祉部 福祉総務課 地域福祉推進室 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
○住宅バウチャー制度（仮称） ・住宅まちづくり部、福祉部による検討体制のもと、制度設計等について検討を 実施 ・23年度に、検討を踏まえた住宅バウチャー制度（仮称）について、国に対し制度 提案 ○用途廃止事業における明渡し請求権付与 ・22年3月、内閣官房・国土交通省に対し管理戸数未満の建替えにおける明渡請 求権に関する提言を実施 ・国土交通省が関係省庁と調整中。用途廃止事業における明渡請求権は困難と の回答があった。引き続き、必要な提言を行っていく
9 | 警察職員待機宿舎 | ○ 待機宿舎の整備計画の策定にあたっては、既存 ストックの活用を図るなど、可能な限り整備戸数を抑 制するとともに、民間活力の導入など様々な手法を 検討し、整備費用の抑制を図る ○ 賃料については、入居者の行動制限の状況や整 備コストなどを踏まえ、引き続き適正水準に設定 | 随時 | （整備費用の抑制） |  |  | 大阪府警察本部 総務部施設課 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
23年度 ・22年度に策定した整備計画を元に、大阪府にとって最も経済的かつ入居者負 担の軽減も可能な手法を導入し、売却予定地活用も含め整備費用の抑制を 図るための整備手法を検討
|  |  |  | （賃料について、引き続き適正水準に設定） |  |  | 大阪府警察本部 警務部厚生課
・引き続き適正な水準に設定
10 | 公共施設（インフラ）関連 | 【建設から維持管理への重点化】 ○ 都市基盤整備の見直し 将来の建設事業を圧縮。即効性や実現可能性等 の観点から、道路整備や治水対策等の考え方を見 直し、さらなる選択と集中により事業を推進 （道路等の見直し） ・ 物流の効率化や広域連携の強化、安全・安心 の確保、早期に効果発現が可能であるなどの観 点から重点化し、今後の整備計画を策定すると ともに、将来の必要性、実現性を考慮して、未着 手である道路等の都市計画について、見直しを すすめる （治水対策及び土砂災害対策の見直し） ・ 人命を守ることを最優先としつつ、府内一律に 定めていた治水目標を見直し、河川氾濫や浸水 の程度により判定した危険度の大きさに応じて 各河川ごとに定めるとともに、今後の整備計画 を策定 | 随時 | （道路等の見直し） |  |  | 都市整備部 事業管理室 | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
22年度 ・「今後の道路整備の重点化方針（素案）」及び「都市計画道路の見直しの基本 方針」を作成 ・引き続き、方針を確定の上、23年度にかけて、「今後の道路整備計画」（10箇年 計画）を策定予定 ・都市計画道路の見直しについては、23，24，25年度の3箇年で都市計画変更 手続を進める予定
（治水対策及び土砂災害対策の見直し）
22年度 ・22年6月、「今後の治水対策の進め方」をとりまとめ、以降、事業実 施中河川 について、情報提供や避難等のソフト対策 も合わせた 「10年間の行動計画」 の策定に取り組んでいる ・引き続き、23，24，25年度の3箇年で、全河川の治水目標を設定し、順次、「10 年間の行動計画」を策定予定 ・土砂災害対策についても、「今後の土砂災害対策の進め方」策定に向けて取 組中
|  | 【維持管理費への重点化】 ○ 都市基盤施設の効率的な維持管理（維持管理費 に重点化） 将来世代に良好な状態でインフラを引き継ぐため、 「維持管理の戦略」の策定 （「維持管理の戦略」の策定） ・ 高度成長期に整備したインフラを計画的に効率 よく補修・更新する必要がある。施設の長寿命化、 維持管理費の平準化及びライフサイクルコストの 縮減を着実にすすめるため、予防保全の観点を さらに重視した「維持管理の戦略」を策定 （維持管理財源の充実確保） ・ 維持管理の中でも、多額を要する維持補修に ついては、地方債を含め、必要な財源を充実確 保できるよう国に提言 | 随時 | （維持管理の戦略策定） |  |  |  | 23年度 0 24年度 － 25年度 －
22年度 ・都市基盤施設全体の今後の補修更新需要見込みに対し、橋梁、水門、岸壁 等の予防保全対策により長寿命化図った場合の財政縮減効果額を試算済み ・引き続き、方針を確定の上、23年度にかけて、予防保全対策の強化を中心と した「維持管理の戦略」（10箇年計画）を策定予定
（維持管理財源の充実確保）
22年度 ・港湾の岸壁等の施設更新をはじめ、新たに地方債の充当が可能と考えられる 事業に対し、維持管理財源の充実確保に向け取組中
実施済
実施・継続
実施済
実施済
実施済
実施・継続
実施済
実施済
実施・継続
実施・継続
実施・継続