## 様式⑫公務員制度改革
（２） 組 織 人 員 体 制 の 見 直 し
番号 | 項目 | 取 組 み 内 容 |  | 取 組 状 況 及 び 今 後 の 予 定 |  |  | 担当部局 ・室課
|  |  |  | 検 討 | 方針決定等 | 実 施
1 | ○一般行政部門職員数の削減 ○ポスト管理 | ◇ 一般行政部門職員数の削減 平成30年度からの職員数を約8,500人規模（別途国からの権限移譲分1,000人）を見通した上で、22年度から26年度の5年間で、21年度当初比900人削減を目指します。 ◇ ポスト管理 大阪府（知事部局）の管理職の構成比は、部長級や次長級は高いものの、管理職全体でみると、現在でも類似６府県に比べ低い割合になっています。 このため、職員数全体の削減をすすめる中で、30年度の管理職ポストの総枠を設定した上で、部長級や次長級を中心に計画的なスリム化を図り、ポストに応じた厳格な昇任管理を行います。 |  | （一般行政部門職員数の削減） |  |  | 総務部 人事室
・22年度当初に314人削減 ・23年度当初に約50人削減見込み
（ポスト管理）
・30年度の組織体制について検討中 ・これを踏まえ管理職ポストの総枠を設定予定
2 | ○出先機関の見直し （廃止・統合） | 特許情報センター | ・ 特許情報センターの廃止（22年度中） | （廃止） |  |  | 商工労働部 商工振興室
・22年12月31日に廃止
|  | 介護情報・研修センター | ・ 介護情報・研修センターの廃止を含めた検討（22年度中） | （廃止を含めた検討） |  |  | 福祉部 地域福祉推進室
・22年度末廃止
|  | 府営印刷所 | ・ 府営印刷所の廃止（22年度末） | （廃止） |  |  | 総務部 法務課
・22年度末廃止
|  | 病害虫防除所 | ・ 病害虫防除所を本庁へ統合（23年度当初） | （統合） |  |  | 環境農林水産部 農政室
・22年度末農政室に統合
|  | 府税事務所 | ・ 大阪市内府税事務所は、５箇所（中央・なにわ北・なにわ西・なにわ東・なにわ南）のうち３箇所（中央・なにわ西・なにわ東）を統合（25年度当初） | （統合） |  |  | 総務部 税務室
・25年度当初の統合に向けて検討中
|  | 高等職業技術専門校 | ・ 高等職業技術専門校は、守口校の廃校と北部校（仮称）の開校（25年度当初） | （廃校・開校） |  |  | 商工労働部 雇用推進室
・25年度当初の再編（廃校・開校）に向けて検討中
3 | ○出先機関の見直し （あり方検討） | 障がい者交流促進センター | ・ 障がい者交流促進センターは、利用状況や堺市において同種の施設が設置されること（23年度末竣工予定）を踏まえ、抜本的にあり方を検討 | （あり方検討） |  |  | 福祉部 障がい福祉室
・23年度中に抜本的にあり方を検討
|  | 子どもライフサポートセンター | ・ 子どもライフサポートセンターは、費用対効果や利用状況を踏まえ、抜本的にあり方を検討 | （あり方検討） |  |  | 福祉部 子ども室
・23年度中に抜本的にあり方を検討
|  | 保健所 | ・ 保健所は、身近な保健サービスを担う市町村との役割分担を踏まえ、専門的・広域的機能の強化が図れるよう、そのあり方について検討 | （あり方検討） |  |  | 健康医療部 保健医療室
・あり方について検討中
|  | 豊中保健所 | ・ 豊中市の中核市移行に伴い豊中保健所廃止（24年度当初） | （豊中市中核市移行） |  |  | 健康医療部 保健医療室
24年度当初の廃止に向け検討中
|  | 計量検定所 | ・ 計量検定所は、業務分析を踏まえた業務運営体制の見直し | （あり方検討） |  |  | 商工労働部 商工振興室
・業務運営体制の見直しに向けて検討中
|  | 高等職業技術専門校 | ・ 高等職業技術専門校は、指定管理者制度の導入を検討を含め運営形態の見直し（24～25年度） | （あり方検討） |  |  | 商工労働部 雇用推進室
・25年度当初の再編にあわせて、運営形態の見直し を検討中
|  | 産業技術総合研究所 | ・ 地方独立行政法人化（24年1月までに） | （地方独立行政法人化） |  |  | 商工労働部 商工振興室
・24年度当初の地方独立行政法人への移行に向け た取り組みを開始
|  | 環境農林水産総合研究所 | ・ 地方独立行政法人化（24年1月までに） | （地方独立行政法人化） |  |  | 環境農林水産部 環境農林水産総務課
・24年度当初の地方独立行政法人への移行に向け 検討中
4 | ○附属機関の見直し | ◇ 附属機関の見直し 附属機関については、行政運営における専門的知識の導入や公正性の確保等といった意義がある一方、行政の責任回避のための隠れ蓑になっているとの指摘があることを踏まえ、見直しを行い、原則として22年度末までに、85機関のうち、10機関を廃止、8機関を4機関に統合、5機関を休止し、66機関を存置します。 附属機関以外の各種研究会・委員会（例：大阪府地方税財政制度研究会、大阪府地方自治研究会など）についても、今後各部局において今日的観点から必要性等を精査し、見直しをすすめます。 |  | （附属機関の見直し） |  |  | 総務部 人事室 ・ 各部局 所管室課
・附属機関は、22年度末までに、85機関のうち7機関 を廃止、4機関を2機関に統合、5機関を休止する ・附属機関以外の各種研究会・委員会は、見直し対 象の162機関のうち、29機関を廃止、14機関を6機 関に統合する ・このうち22年度末までに18機関を廃止、23年度当 初に8機関を3機関に統合する
実施・継続
実施済