## 3主要分析
（１） 歳 出 改 革 （ 主 要 分 析 事 業 ）
| 番号 | 事 業 名 | 見 直 し 方 向 性 | 見 直 し の 実 施 時 期 | 取 組 状 況 及 び 今 後 の 予 定 |  |  | 担当部局 ・室課
[5 empty] | 検 討 | 方針決定等 | 実 施
1 | 1 | 市町村振興補助金 | ○ 22年度から、より市町村の自律化を重点的に支援 する制度（「市町村の自律化に向けた体制整備」や 「行財政基盤の強化」への取組みを支援）に改正し、 それを踏まえた算定項目を新たに設定 ○ ３年後の25年において、制度の目的に沿って、本 補助制度が十分にその役割を果たしているか効果検 証を行う | 22年度 （25年効果検証） | （新たな算定項目の設定） |  |  | 総務部 市町村課
（22年度） ・22年度算定項目により交付限度額を算定し、対象市町村に対して補助金を交付 （23年度） ・23年度算定項目を市町村に対して公表 ・23年度算定項目に義務教育分野における先駆的な取組を追加 ・市町村の意見も踏まえ、25年からの制度見直しを検討 （24年度） ・24年度算定項目を市町村に対して公表 ・24年度算定項目に中核市（移行）支援を追加 ・市町村の意見も踏まえ、25年からの制度見直しを検討 （25年度） ・補助金を一層効果的なものとするため、市町村の自主性をより尊重するとい う観点から、市町村自らが設定した目標の達成状況に応じて補助金を配分す る仕組みを新たに導入
2 | 2 | 市町村施設整備資金貸付金 | ○ 地域主権をすすめる観点から、自治体経営に必要 な資金調達は地方公共団体自らの責任において行う ことが基本 この間、国の地方債制度も充実（対象事業の範囲 や充当率）してきており、資金調達にあたっては、原則 として既存の制度を活用すべきであるが、市町村のセ ーフティネットとして、当該貸付金が担ってきた機能は 引き続き維持することが必要 ○ また、現状でも資金調達に苦慮している団体が存 在している中、金融環境の著しい悪化など、資金の独 自調達が困難な場合においても、共同調達の仕組み を構築するなどにより、低利で安定的に資金調達がで きる仕組みを確保することが重要 ○ したがって、本貸付金は当分の間、存続することと し、府と市町村が連携して低利で安定的に資金調達 できる仕組みの構築に向けた検討をすすめる | 速やかに検討 | （低利で安定的に資金調達できる仕組みの構築に向けた検討） |  |  | 総務部 市町村課 （財務部財政課）
（22年度） ・金融機関や市町村等の意見を踏まえ、府と市町村が共同で資金調達するため に必要な条件等を整理 （23年度～24年度） ・仕組みの構築に向け検討を進め、実施の可否を判断 ・共同調達に向けた課題の抽出 （25年度） ・低利で安定的に資金調達できる仕組みの構築について検討したが、現在の金 融環境や市町村の実情を踏まえると、ただちに共同調達などの仕組みの構築 が必要な状況ではない。 ・今後の方向性として、市町村の実情を踏まえ、当面は市町村の公共施設の整 備にかかる臨時的な財政需要をサポートするセーフティネットとしての機能は 維持しつつ、安定的に資金調達できるよう適切な助言を行うこととした。
3 | 3 | 私学助成 （経常費助成など） | 【 私学助成について 】 ○ 厳しい財政状況を踏まえれば、今ただちに経費節減 を緩和することは非常に難しい状況 このため、公立学校教育の経費節減等の取組みも 踏まえ、プログラム案で実施している経常費助成単価 引下げ等の節減の取組みは、継続を検討せざるを得 ない ※ 「従来ルールによる単価」×幼稚園▲２．５％、 小中学校▲２５％、高校・専各▲１０％ ※ 従来ルールによる単価 「国標準額」（国補助単価＋交付税単価）と「標準教 育費（公立1人あたり経費）の1/2」のいずれか低い 方 ○ また、制度創設以降の社会経済情勢等の変化や国 制度の充実などにより、府としての補助目的や効果に 変化がみられる補助メニュー（私立幼稚園３歳児保育 料軽減補助、専修学校専門課程振興補助）を見直し、 政策目的を明確化した事業へと再構築 さらに、専修学校高等課程への経常費助成について は、他府県水準を上回る助成効果の有無等を検証の 上、現行助成水準の継続の可否を判断 ○ なお、高等学校については、公立・私立高校におけ る学校間の競争条件を整え、エンドユーザーである生 徒・保護者の学校選択の自由度をさらに拡大する観点 から、現状でも全国Ｎo.１の突出した水準（2位 東京都 の予算額の1.5倍）である授業料支援補助金（22年度 創設）のさらなる拡充を検討する あわせて、選択と集中の観点から、公立での受け皿 がある小中学校に対する経常費助成のあり方など、私 学助成全体について検討を行う | 23年度 「専修学校高等課程の経常費助成」の効果は、23年度以降検証 | （経常費助成単価引き下げ等継続の検討） |  |  | 府民文化部 私学・大学課
（23年度） ・選択と集中の観点から、経常費助成単価の引下げの取組みを継続 （小学校▲25％、中学校▲25％、高校▲10％）
4 |  |  |  |  | （補助メニュー見直し・再構築）
（22年度） ・私立幼稚園3歳児保育料軽減補助について、22年度末で見直し （23年度） ・預かり保育の拡充事業（大阪スマイル・チャイルド事業）として再構築 ・専修学校専門課程振興補助について、政策目的を明確化し、産学接続教育等 の推進を図る補助事業へ再構築 ・「専修学校高等課程の経常費助成」は、大都市圏における専修学校高等課程の 役割や他府県水準等を踏まえ、現行の助成水準を継続
5 |  |  |  |  | （授業料支援補助金など私学助成の検討）
（23年度） ・中学校卒業時の進路選択段階で、公立高校・私立高校・高等専修学校の自由 な学校選択の機会を提供するため、授業料支援の補助対象を所得中間層まで 拡充する ① 所得中位の世帯（年収めやす610万円未満）の生徒まで授業料無償 ② 生徒の70％（年収めやす800万円未満）までは保護者の授業料負担10万円
6 | 3 | ※つづき 私学助成 （経常費助成など） | 【 府立高等学校について 】 ○ 高校教育においては、公立・私立高校の双方が公 教育としての役割を担っているなか、府立高等学校に ついても、23年度に開設される進学指導特色校をは じめ、「がんばる高校」を評価・応援する一方で、さら なる効率的運営が求められることは言うまでもない ○ このため、授業料無償化に加えて、学校事務の集 約化、ＩＴ化等による効率的な事務執行を推進するこ とにより、学校事務運営体制を見直す ○ また、11年度以降、社会経済情勢の変化や、学習 ニーズの多様化に対応するため、特色づくり・再編 整備や学区再編等を計画的に推進してきた。 今後、当面は、中学校卒業者の増加が見込まれる が、少子化の進行により、数年後には再び生徒減少 期に入る見込み。加えて、公私間の競争条件の整備 を今後すすめることによって、公私間の生徒の流動 化がすすむことも考えられる。こうした背景を踏まえ、 府立高等学校の再編整備の考え方を検討 | 体制見直し23年度着手 再編整備の考え方検討23年度着手 | （学校事務運営体制の見直し） |  |  | 教育委員会事務局 教育振興室高等学校課 教職員室 教職員人事課
・23年度から、各府立高等学校の全・定課程別にそれぞれ事務職員１名（全体で 150名、人件費約15億円）の定数削減を行なった. ※運営体制見直しに伴う定数削減は、既定の削減計画（中期計画）の内数
7 |  |  |  |  | （府立高等学校再編整備の考え方検討）
（23年度） ・今後の中学校卒業者数の動向や入学者選抜の状況などを踏まえ、23年度から 検討を開始した （24年度） ・有識者会議を設置し、府立高校の将来像について議論する中で、再編整備の考 え方についても検討。その報告を踏まえて、再編整備方針を策定した ・新たな大都市制度移行時にあわせた、大阪市立高校の広域自治体への一元化 については、大阪市との間でクリアすべき課題を整理した （25年度） ・再編整備方針に基づき、26年度から30年度までを計画期間とする「大阪府立高 等学校・大阪市立高等学校再編整備計画」を策定した （参考）【大阪府市統合Ｂ項目《府立高校、市立高校》の関連項目】
8 | 4 | 大阪府育英会助成費 | ○ 育英会奨学金貸付は、国の高校授業料実質無償 化や、府の授業料支援補助金と一体的に運営してい ることから、高校等授業料無償化施策の影響や他府 県の水準も踏まえ、授業料支援補助金を含めたトー タルの修学支援策を検討するなかで、奨学金制度が 持続可能で、より効果的な制度となるよう再構築を図 る ○ 府では、授業料支援補助金の拡充を検討すること としているが、その場合、奨学金の貸付総額の縮減 が見込まれる。奨学金制度の持続的な運営のため には、こうした縮減とあわせて、貸付内容の見直し検 討のほか、滞納対策など債権管理の強化が必要 ○ 具体的には、奨学金貸付について、今後、授業料 支援補助金の拡充とあわせた奨学金制度を構築す るなかで、修学支援策として最も有効となるよう貸付 上限額や対象の見直しを検討。また、入学資金貸付 について、国と地方の役割分担を踏まえ、高校等入 学資金の貸付への重点化を検討 ○ 債権回収におけるサービサーの活用について、費 用対効果等を踏まえ検討 ○ これらについては、24年度以降の実施を目途に検 討 | 24年度以降実施を 目途に検討 | （奨学金貸付について、上限額や対象の見直しを検討） |  |  | 府民文化部 私学・大学課
（23年度） ・授業料支援補助金拡充により、奨学金貸付は大幅縮減見込 ・公私を問わない自由な学校選択を支援する観点から所得基準を引上げ 【内容】 ・所得基準：現行 年収800万円→1,000万円へ引上げ ・対象：私立高校、専修学校高等課程等 (貸付限度額24万円)
9 |  |  |  |  | （入学資金貸付について、高校等入学資金の貸付への重点化を検討）
（23年度） ・現行制度により貸付実施（対象：24年度入学生） ・高校等入学資金貸付への重点化（対象：25年度入学生～）
10 |  |  |  |  | （サービサーの活用について検討）
（22年度～） ・効果的な活用手法を見極めるため費用対効果を検証中 （23年度） ・検証結果を踏まえ、遠隔地、困難事案について活用
11 | 5 | 福祉医療費助成制度 | ○ 福祉医療費助成については、すべての都道府県 で実施されており、事実上ナショナル・ミニマムとなっ ている現状を踏まえ、国において制度化されるよう引 き続き強く要請 ○ しかし、医療のセーフティネットとして必要不可欠な この制度を、国による制度化までの間は、地方単独で 持続させていかざるを得ず、対象者の増加、医療費 の増嵩や厳しい大阪府の財政状況にあって、制度の 維持継続のためには、給付と負担のあり方など不断 の見直しが必要 そのため、医療保険制度の自己負担を軽減する 福祉医療費助成制度の趣旨を踏まえて、対象者の 範囲や国の公費負担医療制度との整合性をも考慮し た制度のあり方について再検討を行う ○ また、乳幼児医療制度については、市町村が先行 して実施してきた経緯もあり、現在も子育て施策の一 環として対象年齢の引上げや所得制限の撤廃を市 町村の判断で実施されていることも踏まえた上で、 そのあり方を検討 ○ 今後、障がい者自立支援医療制度、後期高齢者 医療制度など、国における医療保険制度等の検討状 況を見据えつつ、医療が必要な方に対する支援とし て府が実施すべき医療費助成制度の「守備範囲」を 明確化した上で、以上のような観点による検討結果 を踏まえ、25年度実施を目途に抜本的な見直しを 図る | 随時 | （国への制度化要請） |  |  | 福祉部 国民健康保険課
（22年度～24年度） ・厚生労働省に対し、福祉医療費助成制度の国における制度化に関する要望を 行った （25年度） ・引き続き、厚生労働省に対して要望を行う ※取組内容及び制度改善状況は、「２．国への制度提言」（２）社会保障制度の項 目番号７を参照
12 |  |  |  | 25年度実施を目途に抜本的な見直し | （制度のあり方についての再検討）
【福祉医療費助成制度に関する研究会の開催】 （22年度～23年度） ・制度の実態について検証、今後のあり方について研究するため、実施主体であ る市町村とともに設置している同研究会を開催 （24年度） ・同研究会において検討してきたが、現時点では安定した医療保険制度や国の公 費負担制度の見通しが立たないことから、25年度における抜本的な見直しにつ いては、一旦見合わせることとした ・国における医療保険制度等の見極めができた段階で、研究会でのこれまでの 検討結果を踏まえ、引き続き、持続可能な制度の構築に向け改めて検討して いく （25年度） 同研究会において、次の通り確認した ・社会保障制度改革の方向性は見えてきたものの、未だ、安定した医療保険制度 や国の公費負担制度の見通しが立っておらず、一部、先行して見直しを実施し ても再度の見直しが避けられない ・国における医療保険制度等を見極めつつ、研究会でのこれまでの検討結果を踏 まえ、持続可能な制度の構築に向け改めて検討するが、スケジュール的には26 年度の抜本的な見直しの実行は困難である 【検討スケジュール】 （22年度） ・乳幼児医療費助成のあり方理念整理 ・新しい高齢者医療制度等が及ぼす、その他医療費助成制度への影響分析 （23年度） ・各制度の課題整理 ・具体的な基準設定に向けた理念整理 （対象年齢、障がい種別、所得制限等、対象者のあり方） （助成の範囲、自己負担等、給付と負担のあり方） （24年度） ・福祉医療費助成制度を取り巻く情勢分析 ・24年度におけるまとめ （25年度～） ・国における医療保険制度等を見極めつつ、研究会でのこれまでの検討結果等 を踏まえ、引き続き、持続可能な制度の構築に向け改めて検討していく
13 | 5 | ※つづき 福祉医療費助成制度 | ○ なお、制度のあり方とは別に、23年度当初から、国 の公費負担医療制度の優先的な適用の厳格化や、 事務処理の効率化による経費抑制に取り組む | 23年度から着手 | （国制度の優先的な適用の厳格化や、経費抑制への取組み） |  |  | 福祉部 国民健康保険課
（23年度） ・23年6月 府内の医療機関に対して公費負担優先順位適正化に係るパンフレッ ト・ポスターを作成・配付 ・公費負担医療優先化に向けた広報・啓発に取り組み適正な運用を図ることによ る、事業費抑制効果（老人・障がい） ⇒ 国公費が優先的に適用されることにより通年ベースで3億円削減（見込） ・市町村補助金算定期間変更による予算執行の効率化 ⇒ 年度内の補助金精算を行うことにより通年ベースで6億円削減（見込） （24年度～） ・公費負担優先順位適正化及び市町村補助金算定期間変更による予算執行の 効率化に引き続き取り組む 【 効果額（百万円） H23:850、H24:900、H25:900 】
14 | 6 | 中小企業向け制度融資 | 【中小企業の元気アップ】 ⇒ 府は預託を通じて企業を支援 ○ 熱心な金融機関と府保証協会を担い手とする新た な政策融資を創設 ○ 政策目的に応じた金利優遇による成長支援融資 を継続 【金融セーフティネット】 ⇒ 府は信用補完を維持し、必要なときに借りられる環 境を整える ○ 府は損失補償を通じて府保証協会とともにセーフ ティネットを支える ○ 融資資金の調達は金融機関に委ね、府による預 託は廃止 | 23年度 | （中小企業の元気アップを後押しする新たな政策融資の創設） |  |  | 商工労働部 中小企業支援室金融課
○中小企業支援に熱心な金融機関が主体的に商品設計した金融機関提案型融 資を23年度に創設するとともに、経営改善・事業拡大等により経営力アップを 図る中小企業者を支援するため経営力強化資金を24年12月に創設した ・25年度融資枠 2,000億円 ・金融機関提案型融資について、預託を行い金利軽減を実施 ・23年4月から導入された責任共有制度の保証協会のリスク負担に対応するた め、24年度から大阪府保証協会への損失補償を実施 ○府の推進する施策と連携した成長支援型融資制度を継続実施（開業サポート 資金、小規模企業サポート資金、チャレンジ応援資金） ・25年度融資枠 400億円 ・預託を行い低利固定金利（1.4％～1.6％）を実施 ・足腰の強い中小企業づくりを進めるため「金融と経営支援の一体化」を推進し、 開業サポート資金（地域支援ネットワーク型）を24年度に創設し、頑張る中小企 業を支援
15 |  |  |  |  | （金融セーフティネットを支える環境整備）
○セーフティネット資金として経営安定資金を継続実施 ・25年度融資枠 3,000億円 ・制度の持続可能性を維持するため、金利は金融機関所定金利とし、23年度 以降の新規承諾分に対する預託を廃止 ・必要なときに借りられる環境を整備するため、100％保証を維持するとともに、 保証協会への損失補償を継続した
16 | 6 | ※つづき 中小企業向け制度融資 | 【府保証協会に対する損失補償の見直し】 ○ 他府県比較や社会経済情勢を踏まえ、府の負担 割合を見直し | 23年度 | （大阪府保証協会に対する損失補償負担割合の見直し） |  |  | 商工労働部 中小企業支援室金融課
・23年4月から導入された責任共有制度の保証協会のリスク負担に対応するた め、24年度からチャレンジ応援資金について大阪府保証協会への損失補償を 実施 ・セーフティネット資金の損失補償負担割合に関しては、他府県比較や保証協会 の経営状況等を勘案し、25年度から府の負担割合を引き下げることとした (15%→10％） （参考）【大阪府市統合B項目《府保証協会、市保証協会》の関連項目】
17 | 7 | 小規模事業対策費・経営力向上緊急支援事業 | ○ 民間専門家による「経営力向上緊急支援事業」を 新設し、同一の条件下でエンドユーザー（小規模事 業者）が商工会等と民間専門家を選べるようにする ○ カルテ方式を導入し、支援対象事業者毎に、 ①課題把握⇒②具体的支援メニューの実施⇒ ③支援結果の把握までの支援過程の記録を行い、 支援実績や成果を『見える化』 ○ 支援メニューを標準化し、その単価を設定すること で、実績に応じた補助を実施 | 22年度着手 | （経営力向上緊急支援事業の新設） |  |  | 商工労働部 中小企業支援室経営支援課
○22年6月より実施 【今後の方針】 ・これまでの取り組みにより、利用者の満足度が向上するなど、所期の目的を達 成したことから、経営力向上緊急支援事業は24年度末をもって終了 ・25年度は、本事業の検証結果を踏まえ、商工会等と民間専門家との連携によ り、支援メニューとしての「専門家を活用した経営相談」を強化し、それぞれの 強みを活かした、より効果的な支援サービスを提供
18 |  |  |  |  | （支援実績や成果を『見える化』）
○22年4月より実施 【今後の方針】 ・小規模事業対策費について、これまでの取り組みにより、利用者の満足度が向 上してきており、引き続き、より効果的な事業として公的な支援サービスの改善 をすすめていく
19 |  |  |  |  | （支援メニューの標準化）
○22年4月より実施 【今後の方針】 ・小規模事業対策費について、これまでの取り組みにより、利用者の満足度が向 上してきており、引き続き、より効果的な事業として公的な支援サービスの改善 をすすめていく
20 | 8 | 公営(公的)住宅への 行政投資のあり方 | 【基本理念】 ○ 府営住宅の供給を中心とした政策から、住宅市場 全体で、府民の安心居住と活力を創造する新たな住 宅政策に転換 住宅セーフティネットについては、税の公平性の観 点も含め、今後創設が望まれる住宅バウチャー制度 なども利用しながら、住宅市場全体のストックを活用 し、確保に努める 【府営住宅の基本的な将来方向】 ○ 住宅としてのストックは、今後の必要数を見極める 中で耐震化を実施するとともに、良質なものは活用す ることを基本に、長期的な視点から世帯数の減少動 向や市場全体の状況を勘案し、総合的に施策を展開。 これらにより、将来のストック戸数の半減をめざす 府営住宅のセーフティネットとしての役割は、今後、 福祉部門と連携したソフト・ハードでの対応をすすめ るとともに、地域経営の主体である基礎自治体等が 自らの意思により、ストックとしての府営住宅を活用し て多様なサービスを提供できるよう制度を構築し、移 管をすすめる | 随時 | （将来のｽﾄｯｸ戸数の半減、府営住宅を活用した多様なｻｰﾋﾞｽの提供など） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅まちづくり総務課 居住企画課 住宅経営室 福祉部 福祉総務課 地域福祉推進室 障がい福祉室 高齢介護室 子ども室
○住宅まちづくり部、福祉部による検討体制のもと、住宅セーフティネット施策の 検討を実施 （23年度） ・社会福祉法人等を対象に、府営住宅団地における事業展開の可能性について マーケットリサーチを実施 ・マーケットリサーチの結果を踏まえ、府営住宅の用地を活用したサービス付き 高齢者向け住宅や福祉施設等の導入に向けた枠組みの検討を行い、アクシ ョンプログラム（案）を策定し、施設等の導入に着手した ・24年3月に「大阪府住宅まちづくりマスタープラン」を改定し、今後の住宅セーフ ティネット施策について、民間賃貸住宅市場を含めた住宅市場全体で展開を図 るとともに、府営住宅については、量的な縮小を図ることを位置付けた （24年度・25年度） ・住宅市場全体を活用した住宅セーフティネットの構築に向け、低所得者向けの 家賃補助等によるサービス付き高齢者向け住宅の供給促進や、大阪あんしん 賃貸住宅の登録促進、行政と不動産関係団体とのネットワークの構築などの 取組みを実施
21 |  |  |  |  | （府営住宅ストック総合活用計画の改定） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅経営室
（22年度～23年度） ・府営住宅の建替え必要度合いの精査、ストック活用の検討を行い、その結果を 踏まえストック総合活用計画（素案）を作成し、23年9月にパブリックコメント実施 ・23年12月にストック総合活用計画をとりまとめ、23年度内公表
22 | 8 | ※つづき 公営(公的)住宅への 行政投資のあり方 | ※つづき 【基本理念】 ○ 府営住宅の供給を中心とした政策から、住宅市場 全体で、府民の安心居住と活力を創造する新たな住 宅政策に転換 住宅セーフティネットについては、税の公平性の観 点も含め、今後創設が望まれる住宅バウチャー制度 なども利用しながら、住宅市場全体のストックを活用 し、確保に努める 【府営住宅の基本的な将来方向】 ○ 住宅としてのストックは、今後の必要数を見極める 中で耐震化を実施するとともに、良質なものは活用す ることを基本に、長期的な視点から世帯数の減少動 向や市場全体の状況を勘案し、総合的に施策を展開。 これらにより、将来のストック戸数の半減をめざす 府営住宅のセーフティネットとしての役割は、今後、 福祉部門と連携したソフト・ハードでの対応をすすめ るとともに、地域経営の主体である基礎自治体等が 自らの意思により、ストックとしての府営住宅を活用し て多様なサービスを提供できるよう制度を構築し、移 管をすすめる | 随時 | （府営住宅資産を活用した市町とのまちづくり（市町移管）） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅経営室
（23年度） ・23年4月に府としての基本的考え方を全市町に説明し、23年6月に市町との研究 会を設置 ・23年8月末に研究会中間報告のとりまとめ、23年12月に最終とりまとめ、24年 1月公表 （研究会報告書 まとめ） ・府営住宅資産を活用したまちづくりに、府と市町が連携して取り組むべき ・移管についての具体的な協議は各市町と府が対等な立場で個別に進めるべ き （24年度・25年度） ・市町移管に関しては、24年6月に府市統合本部において、「大阪市内の府営住 宅を大阪市に移管」との基本的方向性（案）をとりまとめ、戦略本部会議におい て府としての方針決定を行った。現在、移管条件の協議調整、移管対象財産 の調査等を行っているところ ・「府営住宅の再編整備推進プロジェクト」として、24年度から3ヵ年で、府営住宅 の所在する全38市町と、府営住宅を活用したまちづくり協議の場（まちづくり会 議）を設置する。33市町と設置済（26年3月31日見込） （参考）【大阪府市統合A項目《公営住宅》の関連項目】
23 |  |  | 【特別会計の導入】 ○ 府営住宅のフルコストを管理する特別会計を設置 し、自律的な住宅経営を展開。導入にあたっては、一 般会計との繰入ルールを整理 | 24年度 | （特別会計の導入）
・安定した事業運営等に向けて、一般会計からの繰入ルールの整理・検討を行 い、24年度から特別会計を導入
24 | 8 | ※つづき 公営(公的)住宅への 行政投資のあり方 | 【建替え必要度の精査等】 ○ 高度経済成長期に大量に建設した住宅ストック （約7.3万戸）を中心に、建替え必要度合いの精査、 ストック活用の検討 | 随時 | （建替え必要度合いの精査、ストック活用の検討） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅経営室
（22年度～23年度） ・府営住宅の建替え必要度合いの精査、ストック活用の検討を行い、その結果を 踏まえストック総合活用計画（素案）を作成し、23年9月にパブリックコメント実施 ・23年12月にストック総合活用計画をとりまとめ、23年度内公表
25 |  |  | 【管理コストなどの見直しや一層の収入確保】 ○ さらなるコスト圧縮の努力 ・建設・管理水準の適正 化・指定管理者制度のモデル地区拡大（23年度）、本 格実施（24年度） 一層の収入確保 ・低利用地の有効 活用・売却（未利用駐車場の時間貸し等） ・民間事業 者も活用した高層化建替えにより活用用地を創出し 売却 | （管理コストの見直し等） 随時 | （管理コストなどの見直しや一層の収入確保等）
・活用用地の創出、低利用地の有効活用については、計画的に取り組みを進め、 同プランにおける府有財産の活用・売却による取組額の歳入確保に努める ・建設コスト削減や指定管理者制度の導入、定期点検や改善事業にあわせた修 繕の実施など、建設・管理のコスト削減に努めた
26 |  |  |  | （指定管理者制度の導入） 23年度モデル地区拡大 24年度本格実施 | （指定管理者制度の本格実施）
・23年度モデル地区拡大については、22年度中に指定管理者を選定し4月から 指定管理業務を開始 ・24年度からの本格実施に向けて、モデル実施地区を除く府全域を対象として、 23年7月から指定管理者の公募、選定を行い、23年12月に府議会の議決を経 て指定管理者を指定した ・24年4月から本格実施
27 |  |  | 【国への制度提言】 ○ 管理戸数未満での建替えや用途廃止に係る明渡 し請求権の付与 ・借上げ公営住宅や住宅バウチャー 制度等 | 随時 | （国への制度提言） |  |  | 住宅まちづくり部 住宅まちづくり総務課 居住企画課 住宅経営室 福祉部 福祉総務課 地域福祉推進室
・22年度から24年度に国（国土交通省等）に対し、建替えや用途廃止に係る明渡 し請求権の付与に関する要望を行った ・24年3月、住宅バウチャー制度について、国に対して制度提案を実施 ・24年6月 国の生活困窮者対策の検討の場で、住宅バウチャー制度について提 示 ・24年7月に、住宅セーフティネットの確立・強化へ向け国への提案・要望を実施 ・住宅バウチャー制度については、国へ提案を行ったものの、財源の確保など、 さらに検討を要する点も多く、すぐに制度創設に至る状況にないが、今後も機 会を捉え、国へ働きかけを行う ※取組内容及び制度改善状況は、「２．国への制度提言」（３）その他の制度 提言の項目番号１を参照
28 | 9 | 警察職員待機宿舎 | ○ 待機宿舎の整備計画の策定にあたっては、既存 ストックの活用を図るなど、可能な限り整備戸数を抑 制するとともに、民間活力の導入など様々な手法を 検討し、整備費用の抑制を図る ○ 賃料については、入居者の行動制限の状況や整 備コストなどを踏まえ、引き続き適正水準に設定 | 随時 | （整備費用の抑制） |  |  | 警察本部 総務部施設課
（23年度） ・22年度に策定した整備計画を元に、大阪府にとって最も経済的かつ入居者負担 の軽減も可能な手法を導入し、売却予定地活用も含め整備費用の抑制を図る ための整備手法を検討 （24年度） ・整備手法の検討結果を踏まえた上で課題を整理し、取り組みを進める （25年度） ・施設の統廃合による財源確保に留意した整備のあり方を検討 ・検討結果を踏まえ、「大阪府待機宿舎整備基本計画」を策定。今後は同計画に 基づき新規整備・改修・廃止・売却
29 |  |  |  |  | （賃料について、引き続き適正水準に設定） |  |  | 警察本部 警務部厚生課
（23～24年度） ・引き続き適正な水準に設定するため検討 （25年度） ・整備に要した費用や今後の改修費に見合う水準に改定（26年４月から実施）
30 | 10 | 公共施設（インフラ）関連 | 【建設から維持管理への重点化】 ○ 都市基盤整備の見直し 将来の建設事業を圧縮。即効性や実現可能性等 の観点から、道路整備や治水対策等の考え方を見 直し、さらなる選択と集中により事業を推進 （道路等の見直し） ・ 物流の効率化や広域連携の強化、安全・安心 の確保、早期に効果発現が可能であるなどの観 点から重点化し、今後の整備計画を策定すると ともに、将来の必要性、実現性を考慮して、未着 手である道路等の都市計画について、見直しを すすめる （治水対策及び土砂災害対策の見直し） ・ 人命を守ることを最優先としつつ、府内一律に 定めていた治水目標を見直し、河川氾濫や浸水 の程度により判定した危険度の大きさに応じて 各河川ごとに定めるとともに、今後の整備計画 を策定 | 随時 | （道路等の見直し） |  |  | 都市整備部 事業管理室
（23年度） ・「今後の道路整備の重点化方針」に基づき、概ね30年先を見通しつつ当面の10 年間の道路整備計画を検討し、「都市整備中期計画（案）」としてとりまとめ ・都市計画道路の見直しについては、5市2町において延長約18㎞の都市計画を 廃止 （24年度） ・「都市整備中期計画（案）」に位置付けた事業を、着実に進めていく ・休止中や新規の事業については、必要性の増大、早期効果発現などの観点か ら、事業再開、新規着手を見極めていく ・都市計画道路の見直しについては、６市２町において延長約26㎞の都市計画を 廃止 （25年度） ・都市計画道路の見直しについては、18市において延長97㎞の都市計画を廃止 【今後の取組み方針】 ・都市計画道路の見直しについては、関係市町と協議し、変更案がまとまった段 階で速やかに都市計画の変更手続きを実施
31 |  |  |  |  | （治水対策及び土砂災害対策の見直し）
（23年度） ・都市インフラ政策の中長期的展望として重点施策等を定める「都市整備中期 計画（案）」を年度末に策定するにあたり、「今後の治水対策の進め方」や「今 後の土砂災害対策の進め方」を踏まえ、情報提供や避難等のソフト対策 も合 わせた 「10年間の行動計画」を順次策定 ・寝屋川流域など30河川で当面の治水目標の見直しを実施 （24年度） ・石津川等33河川で当面の治水目標を見直し。河川整備計画を順次策定 ・有識者意見等を踏まえた「今後の土砂災害対策の進め方」を策定し、ソフト・ ハードを併せた総合的・効率的な施策を推進 （25年度） ・神崎川等31河川で当面の治水目標を見直し。河川整備計画を順次策定 【今後の取組み方針】 ・引き続き河川の当面の治水目標を見直し、河川整備計画を順次策定する
32 | 10 | ※つづき 公共施設（インフラ）関連 | 【維持管理費への重点化】 ○ 都市基盤施設の効率的な維持管理（維持管理費 に重点化） 将来世代に良好な状態でインフラを引き継ぐため、 「維持管理の戦略」の策定 （「維持管理の戦略」の策定） ・ 高度成長期に整備したインフラを計画的に効率 よく補修・更新する必要がある。施設の長寿命化、 維持管理費の平準化及びライフサイクルコストの 縮減を着実にすすめるため、予防保全の観点を さらに重視した「維持管理の戦略」を策定 （維持管理財源の充実確保） ・ 維持管理の中でも、多額を要する維持補修に ついては、地方債を含め、必要な財源を充実確 保できるよう国に提言 | 随時 | （維持管理の戦略策定） |  |  | 都市整備部 事業管理室
（23年度） ・都市基盤施設全体の今後の補修更新需要見込みに対し、橋梁、水門、岸壁 等の予防保全対策により長寿命化を図った場合の財政縮減効果額を試算済 ・都市インフラ政策の中長期的展望として重点施策等を定める「都市整備中期 計画（案）」の策定と並行して、予防保全対策の強化を中心とした 「維持管理 の戦略」を策定 （24年度） ・予防保全対策の強化を中心とした「維持管理の戦略」を実践 （25年度） ・予防保全対策の強化を中心とした「維持管理の戦略」を実践 ・大都市特有の課題を踏まえた「都市基盤施設の維持管理・更新に関する長寿 命化計画(仮称）」を策定するため、学識者からなる「都市基盤施設維持管理 技術審議会」を設立 【25年度取組み例】 ・橋梁については、野崎跨線橋など41橋で工事完了（予定） ・河川施設については、太間排水機場等3箇所の工事完了（予定） ・港湾施設については2地区の岸壁で工事完了（予定） 【今後の取組み方針】 ・「都市基盤施設の維持管理・更新に関する長寿命化計画(仮称）」を策定し、 かかる計画を包括した「維持管理の戦略」を実践
33 |  |  |  |  | （維持管理財源の充実確保）
（23年度） ・都市インフラ政策の中長期的展望として重点施策等を定める「都市整備中期計 画（案）」の策定と並行して、継続的に検討 ・23年度当初予算において、段階的に必要な財源の充実確保を行い、予防保全 対策の強化を中心とした維持管理費の重点化を実施 （24年度） ・24年度当初予算においても、段階的に必要な財源の充実確保を行い、引き続 き予防保全対策の強化を中心とした維持管理費の重点化を実施 （25年度） ・24年度当初予算においても、段階的に必要な財源の充実確保を行い、23年度 から25年度の3か年で段階的に90億円の必要額を確保 【今後の取組み方針】 ・地方債を含め、必要な財源を充実確保できるよう引き続き国に要望
Note on I112: 大阪府庁:
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
実施・継続
実施・継続
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
実施済
実施・継続
実施済
実施・継続
実施・継続
実施・継続
実施済
実施済
実施・継続
実施済
実施済
実施済
実施・継続
実施済
実施・継続
実施・継続
実施・継続
実施・継続