新大学構想会議スケジュール（案）

資 料 ２－３

■今後のスケジュール（案）

|  | 府市統合本部 | 新大学構想会議 | 府大・市大(大学) | 府・市(行政) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ５ | 5/29構想会議の設置決定 |  |  |  |
| ６ |  | 6/8第１回会議（府大改革経過、市大改革プログラム説明、構想に当たっての基本的考え方の議論等） |  |  |
| ７ |  | ・市大学部ヒアリング（文系） ・府大学部ヒアリング ・市大学部ヒアリング（理系） ・各界ヒアリング（企業関係者等） ・行政担当者ヒアリング |  |  |
| ８ |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  | ９・１０月 議会 |
| 10 |  | ・将来ビジョンの検討 |  |  |
| 11 | 将来ビジョン提言 ・府市統合本部 会議 | ・将来ビジョン提言とりまとめ | 提言に基づく改革実施の検討 ・府大・市大の教員参画のワーキンググループの設置 |  |
| 12 |  |  |  | （府市戦略会議） ・提言に基づき将来ビジョン素案策定・公表 １２月議会 |
| １ |  |  |  | ・パブリックコメント実施 |
| ２ |  |  |  | ・将来ビジョン案策定・公表 ２・３月議会で将来ビジョン（案）を議 論 |
| ３ | ・将来ビジョン 決定・公表 |  |  | ・将来ビジョン策定 |