別紙１

令和５年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

令和７年１月

大阪府

１．事後評価のプロセス

（１）「事後評価の方法」の実行の有無

事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。

☑ 行った （実施状況） ○毎年度、事業毎に成果指標と目標指標を設定し、以下のとおり事業のＰＤＣＡサイクルを着実に実践することで、社会情勢の変化や地域の実情に応じた事業を構築している。 基金のＰＤＣＡサイクル. Plan; 実施団体と綿密な打ち合わせのうえ、具体的な事業計画を作成。. Do; 計画に基づき、効率的・効果的に事業を実施。. Check; 成果・目標指標の達成度合から、事業の進捗を把握・分析し、効果検証を実施。. Act; 付属機関や関係団体等の意見を踏まえ、計画を改善。. ○令和５年度 意見聴取した附属機関等 ＜医療分野＞ ・医療審議会：2回/府全域 ・在宅医療推進部会： 2回/府全域 ・在宅医療懇話会：1回/区域（合計8回） ・事務打合せは各関係団体とも随時実施 ＜介護分野＞ ・高齢者保健福祉計画推進審議会：１回／府全域 ・外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議：1回 ・地域介護人材確保連絡会議：12回／6区域（1区域につき2回） ・事務打合せは各関係団体とも随時実施

（２）審議会等で指摘された主な内容

事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するとともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会等の議事概要の添付も可とする。

審議会等で指摘された主な内容 ＜医療分野＞ ・ACPについて、府として熱心に取組んでいるが、後方支援病院の立場からすると、介護施設から急変された患者の搬送が多いのが現状であり、ACPの実施は不十分だと感じている。一度ACPを実施していても、病態が変われば意向が変わることもある。人生会議（ACP）をより多くの人に普及することが重要であるため、テレビコマーシャルを流すなど、普及啓発に工夫を加えたかたちで、引き続き、取組んでいただきたい。 （令和6年3月1日 大阪府医療審議会 在宅医療推進部会） ・連携の拠点、積極的医療機関が在宅医療の推進に係る各種事業を展開する際には、柔軟に地域医療介護総合確保基金の対象にしてほしい。 （令和5年11月13日 大阪府三島在宅医療懇話会） ・「人生会議」相談対応支援事業について、ACP支援マニュアルを活用し、各医療機関で研修を行っているが、多岐にわたる在宅療養患者の情報整理に現場の看護師は時間を要している。特に、急性期で活躍する若い世代の看護師は患者の退院後の在宅での生活を見据えることができていないため、若い世代の看護師を対象とした訪問看護ステーションの体験等の研修を事業の１つとして検討してほしい。 （令和5年11月13日 大阪府三島在宅医療懇話会） ・大阪府は看護師不足であり、離職率も高くなっている。地域のニーズに応じた病床整備は大切なことであるので、継続して検討することは必要だと思うが、有効に人員を活用するということを考慮するなら、慎重に様々な側面から病床整備を考える必要がある。 （令和5年8月24日 大阪府医療審議会） ＜介護分野＞ ・介護支援専門員の更新研修の受講料について、基金を活用して受講者負担を軽減し、介護支援専門員、主任介護支援専門員の確保につなげられるよう、今後検討をお願いしたい。（令和６年３月21日：第25回高齢者保健福祉計画推進審議会） ・外国人介護人材の受入促進に関連して、円安や、コロナ禍において海外からの渡航が制限されていたこともあり、優秀な外国人介護人材の確保について海外と競争するような状況となっている。マッチング支援事業について、引き続き、長期を見据えた対策、支援をお願いしたい。 （令和６年３月21日：第25回高齢者保健福祉計画推進審議会）

２．目標の達成状況

■大阪府全体（目標と計画期間） １．目標 ○大阪府においては、医療機能の分化と連携や、地域包括ケアシステムの構築などの医療介護総合確保区域の課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるよう以下を目標に設定している。 ＜医療分野＞ ○本計画は、疾病構造や人口構造の変化を踏まえ、府民が住み慣れた地域で医療・介護サービスの提供を受けることができるよう、医療と介護が連携した効率的・効果的な医療の提供をめざし、以下のとおり、①-1病床の機能分化・連携、➀-2病床機能の再編支援、②居宅等における医療の提供、③医療人材の確保、④勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に取り組む。 - -1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 （事業区分Ⅰ-1） ○大阪府地域医療構想での推計に基づき、現在の病床機能を2025年病床数の必要量の機能区分ごとの割合（高度急性期11.6％、急性期34.5％、回復期30.9％、慢性期22.9％）に近づけていくため、特に将来過剰が見込まれる急性期機能病床等から不足が見込まれる回復期機能病床への転換を促進する。 【主な目標値】 ・入退院支援加算を算定している病院・診療所の増加 令和４年度：273か所 ⇒ 令和５年度：274か所以上 ・高度急性期・急性期病床数の適正化 令和３年度：51,963床 ⇒ 令和５年度：51,962床 ・機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） 令和３年度：高度急性期14.3 急性期43.8 回復期12.9 慢性期27.2 休棟等0.8 ⇒令和５年度：高度急性期14.2以下 急性期43.7以下 回復期13.0以上 慢性期27.1以下 - -2地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する目標 （事業区分Ⅰ-2） ○地域医療構想調整会議の合意を踏まえ自主的に病床数を減少する医療機関に対し財政支援することにより、地域医療構想の実現に向けた取組みの促進を図る。 【主な目標値】 ・基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床数（令和５年度以降） 医療機関数 １医療機関 高度急性期病床 842床➝103床 急性期病床 ０床➝628床 回復期病床 ０床➝20床 休棟病床 20床➝０床 ② 居宅等における医療の提供に関する目標（事業区分Ⅱ） ○今後見込まれる在宅での医療・介護ニーズの増加・多様化に対応するため、在宅医療の従事に必要となる知識・技能の習得やこれらの維持・向上を図る研修と、医療機関間の連携体制の構築を図る。 【主な目標値】 ・訪問診療の実施件数の増加 平成29年度119,787件 ⇒ 令和５年度190,820件 ・在宅患者調剤加算薬局数の増加 令和４度：2,289件 ⇒ 令和５年度：2,290件以上 ・精神病床における１年以上の長期入院の減少 令和３年度：9,062人 ⇒ 令和５年度：8,688人 ・医療型短期入所受入利用日数の増加 令和元年度：4,311日 ⇒ 令和５年度末：10,636日 ③ 医療従事者の確保に関する目標（事業区分Ⅳ） ○平成30年の大阪府における届出医師数は25,552人で、平成28年に比べ549人（2.1％）増加し、府全体の人口10万対の医師数は289.9で全国平均（258.8）を上回る。しかしながら、府内でも地域別に偏在があり、三島、北河内、中河内、堺市、泉州医療圏で府平均を下回っている。そこで、府全体の医師数増及び、地域や診療科による医師の偏在解消に取り組む。 ○また、看護師等の医療従事者の就労環境を改善し、安定した質の高い医療提供体制の確保に取り組む。 【主な目標値】 ・府内医師数 令和２年度：26,431人 ⇒ 令和５年度：26,432人以上 ・地域枠医師派遣先病院の支援率 ⇒100％（令和５年度） ・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 令和５年度当初：25名 ⇒ 令和５年度末：39名 ・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 ⇒ 令和５年度：５名 ・府内所定の診療科や施設（個票No,16記載）への就業者数 令和４年度末：13人 ⇒ 令和５年度末：25人（累計） ・手当支給施設の産科・産婦人科医数 令和４年度：625人 ⇒ 令和５年度：626人以上 ・分娩1,000件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 令和２年度：14.6人 ⇒ 令和５年度：14.7人以上 ・府内の女性医師の就業率 ⇒ 99％以上（令和５年度） ・研修実施医療機関の新人看護職員の離職率 ⇒ 11.2％未満（令和５年度） ・看護師養成所における専任教員充足率 ⇒ 100％（令和５年度） ・看護師養成数 ⇒ 5,000人（令和５年度） ・潜在看護師の再就業率増加 令和３年度：52.3％ ⇒ 令和５年度：53.0％ ・府内の小児死亡率（１～14歳） ⇒ 令和５年度：7.6未満（10万対） ④勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する目標（事業区分Ⅵ） ○医師の労働時間上限規制が開始する令和６年度に向けて、医療機関における医師の労働時間短縮を強力に進めるため、チーム医療の推進やICT等の業務改革による医療機関全体の効率化、勤務環境改善に取り組む。 【主な目標値】 ・医師事務作業補助体制加算を取得した医療機関数の増加 159機関（令和４年度末）→160機関以上（令和５年度末） ＜介護分野＞ ⑤ 介護施設等の整備に関する目標（事業区分Ⅲ） ○高齢者が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 【主な目標値】 〇「大阪府高齢者計画」（第８期計画）において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月 → 4,256人／月（サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1,197人／月→ 1,676人／月（サービス量） 〇介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。（整備予定21か所） 〇介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策 を行う。（整備予定608か所） 〇介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。（整備予定6か所） ⑥ 介護従事者の確保に関する目標（事業区分Ⅴ） ○大阪府の介護人材の受給推計における需給ギャップは2025年には約24,400人とされている。そこで、「参入促進」「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」の３つの柱で、2025年に向けた介護職員の確保について取り組む。 介護職員の確保目標（確定値） （人） 介護職員数 （需要推計）; 介護職員数 （供給推計）; 介護職員数 （需要と供給の差）. 2023年; 200,852; 184,313; 16,539. 2025年; 209,510; 185,090; 24,420. 2025年における府内の介護人材の供給推計人数を上回る人数の人材確保を目標とする。 出典 大阪府高齢者計画2021（大阪府高齢者福祉計画、介護保険事業支援計画、介護給付適正化計画及び大阪府認知症施策推進計画） 【主な目標値】 （参入促進） 〇若い世代への中心に介護職の魅力発信 ・介護職のインターンシップに参加する高校生100人以上 〇未経験・無資格の方を積極的に雇用する介護保険施設等への支援 ・介護職員の就職者100人 〇介護周辺業務を担う介護助手導入支援 ・介護助手の就職者100人 〇他分野からの参入や若者の参入促進のための貸付 ・福祉系高校修学資金貸付220人 ・介護分野就職支援金貸付事業100人 （資質向上） 〇民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキルアップ等及び 優れた人材確保・育成・定着促進を図るための研修を実施 ・受講人数10,000人 〇資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士等に対し、 知識・技術の再確認・再習得のための研修と再就業に向けた支援を実施 ・研修参加者100人 〇介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修等を実施 ・受講人数 2,000人 〇市民後見人の養成及び継続的に後見活動をサポートする専門的支援の 体制整備・実施 ・市民後見人の受任者数（累計） R4年度末:434人⇒R5年度末:461人 ・市民後見人養成等に参画する市町村数 R4年度：23市町⇒R5年度：全市町村 〇認知症ケア人材養成のための研修を実施 ・研修受講者数 約5150人 〇介護予防に資する指導者等養成研修会等の開催 ・専門職の養成：リハビリ専門職400名、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士200名 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース32名、実践コース32名 （労働環境・処遇の改善） 〇介護施設等に対する介護ロボット導入経費補助 ・介護ロボット導入事業所数92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数39事業所 〇介護事業者のICT導入経費補助 455事業所 ⑦ 計画期間 令和５年４月１日～令和８年３月31日

□大阪府全体（達成状況） ＜医療分野＞ ①-1 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 （事業区分Ⅰ-1） １）目標の達成状況 ・入退院支援加算を算定している病院・診療所の増加 令和4年度：273か所 ⇒ 令和5年度：282か所 ・高度急性期・急性期病床数の適正化 令和3年度：51,963床 ⇒ 令和5年度：49,884床 ・機能ごとの病床数割合の適正化 令和3年度：高度急性期14.3％ 急性期43.8％ 回復期12.9％ 慢性期27.2％ 休棟等0.8％ ⇒令和5年度：高度急性期17.4％、急性期35.5％、回復期19.1％、慢性期27.1％、休棟等0.9％ ２）見解および改善の方向性 ○目標の達成値については、令和5年度のデータが未公表のものが一部あるが、同目標に対する継続的な事業実施によって、将来目標に対し堅調に推移しており、代替となる指標などによっても概ね一定の成果が確認できている。 ○機能ごとの病床数割合については、回復期病床の病床割合が増加しており、高度急性期・急性期病床数の適正化も進んでいるが、転換数については伸び悩んでいる。 ○各二次医療圏単位における全関係病院参画の病院連絡会において、二次医療圏における病院間での課題の共有をさらに推進し、地域の診療実態の分析・協議を行うとともに、地域のニーズに応じて補助内容を拡充し、医療機関の自主的な取組みをサポートしていく。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 ➀-2地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する目標 （事業区分Ⅰ-2） １）目標の達成状況 ・基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床数（令和5年度） 医療機関数 0医療機関 高度急性期病床 842床➝842床 急性期病床 0床➝0床 回復期病床 0床➝0床 休棟病床 20床➝20床 ２）見解および改善の方向性 ○目標値については、本事業により病床再編予定であった１医療機関の病床再編が令和６年度予定となったため達成できなかった。 ○今後も、地域医療構想調整会議の内容を踏まえつつ、医療機関の自主的な取組みをサポートすることで地域医療構想の実現に向けた取組みの促進を図る。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 ② 居宅等における医療の提供に関する目標（事業区分Ⅱ） １）目標の達成状況 ・訪問診療の実施件数の増加 平成29年度119,787件 ⇒ 令和5年度180,952件 ・在宅患者調剤加算薬局数の増加 令和5年度当初2,289件 ⇒ 令和5年度末2,505件 ・精神病床における1年以上の長期入院患者の減少 令和3年度：9,062人 ⇒ 令和5年度：8,132人 ・医療型短期入所受入利用日数の増加 令和5年度利用日数3,544日（令和4年度比123日増加） ２）見解および改善の方向性 ○目標値については、同目標に対する継続的な事業実施によって、将来目標に対し堅調に推移しており、代替となる指標などによっても概ね一定の成果が確認できている。 ○在宅医療の充実に向けた関係職種による会議、研修会等を開催したことなどにより、高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送れるよう、また、身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択できる体制の整備が一定程度進んだ。 ○今後も在宅医療の需要に応じたサービス提供体制の確保とサービスの質の向上に向けて、引続き、取組みを進めていく。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 ③ 医療従事者の確保に関する目標（事業区分Ⅳ） １）目標の達成状況 ・府内医師数 令和2年度：26, 431人 ⇒ 令和5年度目標：26,432人以上 ・臨床研修医の適正な配置 令和4年度：98.0％ ⇒ 令和5年度：99.2％ ・地域枠医師派遣先病院の支援率 ⇒100%（令和5年度） ・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 令和5年度当初：25名 ⇒ 令和5年度末：39名 ・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 ⇒ 令和5年度：10名 ・府内所定の診療科や施設（個票No,16記載）への就業者数 令和4年度末：12人 ⇒ 令和7年度末：54名（累計） （令和5年度：25名） ・手当支給施設の産科・産婦人科医数 令和4年度：625人 ⇒ 令和5年度：723人 ・分娩1,000件あたりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 令和2年度：14.6人 ⇒ 令和5年度目標：14.7人以上 ・府内の女性医師の就業率 ⇒ 99％以上（令和5年度目標） 99.22％（令和4年度） ・研修実施医療機関の新人看護職員の離職率 ⇒ 12.2％（令和5年度） ・看護師養成所における専任教員充足率 ⇒ 66.7％（令和5年度） ・看護師養成数 ⇒ 4,869人（令和5年度） ・潜在看護師の再就業率増加 ⇒ 令和5年度：51.4% ・府内の小児死亡率（1～14歳） ⇒ 令和4年度：7.6（10万対） ２）見解および改善の方向性 ○目標値については、令和5年度のデータが未公表のものが一部あるが、同目標に対する継続的な事業実施によって、将来目標に対し堅調に推移しており、代替となる指標などによっても概ね一定の成果が確認できている。 ○修学資金の貸付や職業紹介、再就業支援等、府民の適切な医療を提供するために必要な医療従事者を確保するための各種取組みや、勤務環境改善等による離職防止・定着支援、養成施設や医療機関の施設設備整備、研修・講習会等教育の充実による医療従事者の養成と資質向上に資する取組みによって、各部門における医療従事者の確保が一定進んだ。 ○引き続き、国における医師の働き方改革や医師確保の議論を踏まえつつ、効果的・効率的な医療体制の構築するための医療従事者確保の取組みを進めていく。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 ④勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する目標（事業区分Ⅵ） １）目標の達成状況 【主な目標値】 ・医師事務作業補助体制加算を取得した医療機関数の増加 159機関（令和4年度末）→189機関（令和5年度末） ２）見解および改善の方向性 ○本事業を実施することによって、医療機関が医師の労働時間の短縮に取組むことが可能となるなど、医師の労働時間短縮が一定進んだ。 ○引き続き、国における医師の働き方改革の議論を踏まえつつ、大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図るなどして効果的・効率的な医師の労働時間短縮の取組み支援を進めていく。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和6年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和6年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 ＜介護分野＞ ⑤ 介護施設等の整備に関する目標（事業区分Ⅲ） １）目標の達成状況 〇地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床（令和4年度）→4,154床（令和5年度） ・認知症高齢者グループホーム 12,250床（令和4年度）→12,477床（令和5年度） ・小規模多機能型居宅介護事業所 4,005人/月（令和4年度）→3,912人/月（令和5年度） ・看護小規模多機能型居宅介護事業1,130人/月（令和4年度）→1,296人/月（令和5年度） ・介護施設等における居住環境改善のための改修 8か所整備 ・介護施設等における新型コロナウイルスの感染対策 200か所整備 ・介護職員用の宿舎整備 2か所 ２）見解および改善の方向性 ○特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者が、6,560人（令和5年4月）から6,504人（令和6年4月）に減少し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 ○今度とも府と市町村間で連携し、目標の確実な達成に向けて取り組む。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 - 介護従事者の確保に関する目標（事業区分Ⅴ） １）目標の達成状況 （参入促進） 〇若い世代への中心に介護職の魅力発信 ・介護職のインターンシップに参加した高校生 58人 〇未経験・無資格の方を積極的に雇用する介護保険施設等への支援 ・介護職員の就職者 6人（4施設） 〇介護周辺業務を担う介護助手導入支援 ・介護助手の就職者 33人 〇他分野からの参入や若者の参入促進のための貸付 ・福祉系高校修学資金貸付 80人 ・介護分野就職支援金貸付事業 44人 （資質向上） 〇民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキルアップ等及び 優れた人材確保・育成・定着促進を図るための研修を実施 ・受講人数11,316人 〇資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士等に対し、 知識・技術の再確認・再習得のための研修と再就業に向けた支援を実施 ・研修受講者 23人 再就職者 6人 〇介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修等を実施 ・受講人数 1,045人（40講座） 〇市民後見人の養成及び継続的に後見活動をサポートする専門的支援の体制整備・実施 ・市民後見人の受任者数（累計） R4年度末:434人⇒R5年度末:508人 ・市民後見人養成等に参画する市町村数 R4年度：23市町⇒R5年度：23市町 〇認知症ケア人材養成のための研修を実施 ・研修受講者数 約4,010人 〇介護予防に資する指導者等養成研修会等の開催 ・専門職の養成：リハビリ専門職82名、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士111名 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース32名、実践コース32名 （労働環境・処遇の改善） ○介護ロボットやICTを導入する介護事業者への費用の一部支援 ・介護ロボット 68法人68事業所（介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所） ・ICT 287事業所 ２）見解および改善の方向性 ○「参入促進」「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」の３つの柱で様々な事業を実施し、目標値を下回った事業もあったが、概ね当初の計画どおり実施できた。 ○大阪府の介護職の離職率は、17.5％（令和４年度）から14.4％（令和５年度）に減少しており、離職率の低減が確認できた。 ○研修やセミナー等で受講目標人数に達しなかったものについては、幅広く事業の周知を行うとともに、参加者の求めるニーズ把握に努め効果的な実施方法を検討し、参加人数の増加に繋げる。 ○引き続き、介護従事者の確保・定着のため、関係団体等とも連携のうえ、効果的な取り組みについて検討していく。 ３）目標の継続状況 ☑ 令和６年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 □ 令和６年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。

別紙２

令和５年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価（個票）

令和７年１月

大阪府

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.1】 地域医療連携体制強化事業 | 【総事業費】 178,610千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 病床機能分化・連携のためには、患者が安心して転退院できるように入退院調整や急変時の往診対応等を円滑に行うことができる医療連携の体制構築が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 入退院支援加算を算定している病院・診療所数の増加 R4年度：273か所→R5年度：274か所以上（現状より増加） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 在宅患者の退院調整や急変時の入院受入整備等に資する病院との医療連携体制の運営に係る人件費（調整等を図るための人員雇用分等）や会議、研修、診療所間や多職種間の連携システム導入等の初期経費などに対する支援を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 連携システム導入等支援数：1か所以上 （R4累計：46か所 → R5累計：47か所以上） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 連携システム導入等支援数：5か所 （R4累計：46か所 → R5累計：51か所） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒ 令和5年度：280か所 |  |
|  | - 事業の有効性 在宅患者の入退院支援のための医療連携体制の構築を支援することにより、病院から在宅医療へ切れ目のない医療提供体制の整備が進んだ。 （２）事業の効率性 医師会等関係団体と連携して効率的に事業の周知を図っている。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.2】 救急から回復期への病床機能分化促進事業 | 【総事業費】 707,932千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府（大阪府医師会及びNTTデータ関西へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 R3年度：51,963床 → R5年度：51,962床以下 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 患者情報の入力件数の増加 510,000件（R1：504,260件→R5：510,000件） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 患者情報の入力件数 569,330件（R5） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 令和5年度：49,884床（R3年度比-2,079床） |  |
|  | （１）事業の有効性 ORION（情報収集システム）の医療サイド及び消防サイドのデータ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集することができ、有効な検証に結びつけることができた。 （２）事業の効率性 豊富な実績を有するNTTデータ関西に委託して運営することにより、事業を効率的に行うことができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.3】 医科歯科連携推進事業 | 【総事業費】 56,535千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府歯科医師会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 脳卒中患者等では嚥下機能障害により誤嚥性肺炎等の感染症リスクが高く、周術期等の口腔機能管理に関する医科歯科連携体制の充実が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 R3年度：51,963床→ R5年度：51,962床以下 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 脳卒中患者等への口腔ケアや口腔機能の評価・回復のための連携手法の知識・技術を備えた地域の歯科医師及び歯科衛生士を病院へ派遣し、患者が入院中から転退院後まで継続的に口腔管理を受けられるよう、病院スタッフに対する専門的助言や歯科診療所との連携調整等を実施。また、派遣先病院を含む地域病院において、病院スタッフ向け研修会を実施。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 歯科医師及び歯科衛生士の病院への派遣：11病院 病院スタッフに対する口腔機能管理に係る人材育成研修会の 実施 5回×11医療圏 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 歯科医師及び歯科衛生士の病院への派遣：24病院 病院スタッフに対する口腔機能管理に係る人材育成研修会の 実施 計50回（11医療圏で実施） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 令和5年度：49,884床（R3年度比-2,079床） |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により11医療圏の歯科を標榜していない急性期病院等に歯科医師及び歯科衛生士を派遣し、ニーズに合わせた専門的助言及び研修等を実施することで医科歯科連携体制の強化を図ることかできた。 現在もなお新型コロナウイルス感染症の影響があり、当初目標よりも病院スタッフに対する人材育成研修会の実施回数は少なくなったが、病院と実施主体の間で十分に連絡調整を行い、連携体制の維持を図った。 令和5年度病床機能報告における高度急性期・急性期病床数は49,884床（R3年度比-2,079床）となっており、令和7年度の目標値に向け、引き続き病床数削減に向け取組む必要があると考えられる。 （２）事業の効率性 事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うとともに、各医療圏の代表者が集まる広域調整会議を定期的に開催し、好事例と課題を共有することにより効率的な執行ができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.4】 一般救急病院への精神科対応等による 精神障がい者地域移行定着支援事業 | 【総事業費】 55,688千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪精神科病院協会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神疾患を抱える患者が身体合併症を発症した際、救急病院は精神疾患を懸念し、精神科病院は身体症状の悪化を危惧することから、救急病院と精神科病院間での患者受入から治療・転退院まで一連の流れを円滑化する体制整備が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） R3（高度急性期14.3％急性期43.8％回復期12.9％慢性期27.2％休棟等0.8％） ⇒R5（高度急性期14.2以下 急性期43.7以下 回復期13.0以上 慢性期27.1以下） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 救急と精神科の役割を明確化するため、精神科病院に受入患者の急変時等に対応する身体科医を配置し、精神科病院が救急病院に対して精神科的なコンサルテーションを行う体制等を輪番制で確保する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 （R4年度：60.0％ ⇒ R5年度：62.0%） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 64.7％（令和５年度） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 回復期病床の病床割合が増加（単位：％） R3（高度急性期14.3急性期43.8回復期12.9慢性期27.2休棟等0.8） ⇒R5（高度急性期17.4 急性期35.5 回復期19.1 慢性期27.1休棟等0.9） |  |
|  | （１）事業の有効性 夜間・休日の精神科・身体科合併症患者の受入れに際し、一般科救急病院に対して精神科的なコンサルテーションを行うとともに、精神科病院への身体科サポート体制を整備することにより、合併症患者について一般科病院での対応がスムーズとなるとともに、入院対応が必要な患者について精神科病院での迅速な受入れができた。救急病院が本事業を活用することで精神科病院との連携が促進され、精神科患者の急性期病床からの転院が加速されるため、急性期病床の適正化につながっている。 （２）事業の効率性 本事業の実施にあたり、府内の精神科病床をもつ医療機関のうち約８割が所属する大阪精神科病院協会に委託することで、夜間・休日の精神・身体合併症患者を受け入れる合併症支援病院の確保が効率的に進んだ。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.5】 地域医療構想調整会議活性化事業 | 【総事業費】 28,078千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想の達成に向けて、地域医療構想調整会議における議論の活性化が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） R3（高度急性期14.3％急性期43.8％回復期12.9％慢性期27.2％休棟等0.8％） ⇒R5（高度急性期14.2以下 急性期43.7以下 回復期13.0以上 慢性期27.1以下） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ➀都道府県主催研修会 地域医療構想調整会議の議長や医療関係者等を対象として、本府における地域医療構想の取組みや最新の国の動向、病院の具体的な病床転換事例等をテーマとした研修会の開催。 ➁厚生労働省主催の会議・研修等の出席調整 厚生労働省等が主催する地域医療構想の実現に向けた会議・研修等への地域医療構想アドバイザー、都道府県が推薦する医療機関の長等の出席に係る報償費・旅費等の経費支出等の調整事務を行う。 ③地域医療提供体制構築に向けたデータ分析事業 病床機能報告等のデータ分析を行うことで、地域医療構想調整会議の協議を促進させる。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ①都道府県主催研修会の開催回数：２回 ③地域医療構想調整会議・懇話会等の開催回数：34回 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ①都道府県主催研修会の開催回数：開催なし（新型コロナウイルス感染拡大防止のため） ③地域医療構想調整会議・懇話会等の開催回数：33回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 回復期病床の病床割合が増加（単位：％） R3（高度急性期14.3急性期43.8回復期12.9慢性期27.2休棟等0.8） ⇒R5（高度急性期17.4 急性期35.5 回復期19.1 慢性期27.1休棟等0.9） |  |
|  | （１）事業の有効性 病床機能報告やオープンデータ等を用いた圏域毎の医療提供体制にかかるデータ分析の充実を図ることで、地域で必要な医療機能について可視化し、地域医療構想調整会議等において関係者間で共有、協議することで、各病院の自主的な病床機能分化・連携を促す取り組みができた。 また、関係団体、保健所等に、本府における地域医療構想の取り組みや最新の国の動向を共有し、地域医療構想の実現に向けた取り組みができた。 （２）事業の効率性 関係団体、保健所等とも連携し、効率的かつ効果的に事業推進ができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | １－２．地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.6】 病床機能再編支援事業 | 【総事業費】 0千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府内の医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 将来的な更なる高齢化の進展や人口減少による医療ニーズの変化への対応として、各圏域で過剰となる病床の削減、転換が必要とされている。 |  |
|  | アウトカム指標： 令和5年度以降基金を活用して再編を行う医療機関及び病床機能毎の病床数 医療機関数１医療機関 高度急性期病床 842床➝103床 急性期病床 0床→628床 回復期病床 0床➝20床 休棟病床 20床➝0床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医療機関が地域の関係者の合意の上、地域医療構想に即した病床機能再編の実施に伴い、減少する病床数に応じた給付金を支給する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 対象となる医療機関数 1医療機関 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 病床再編を行った医療機関数 ０医療機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：観察できなかった ・令和５年度に病床再編予定であった１医療機関の病床再編が令和６年度予定となったため。 |  |
|  | - 事業の有効性 本事業により地域医療構想の達成に向け、病床再編を促している。 なお、医療機関の計画変更や見直しのため、目標は未達成となったが、医療機関の計画確認を行い事業の遂行に向け取り組んでいく。 （２）事業の効率性 各関係団体を通じて府内医療機関に対し意向調査を行うなど、効率的に事業を進めている。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.7】 在宅医療連携推進事業 | 【総事業費】 39,110千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府医師会、地区医師会、大阪府看護協会、医療機関、大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 在宅医療ニーズの増加に対応するためには、患者が安心して転退院できるような切れ目のない医療・介護連携の体制構築が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問診療の実施件数の増加59.3%以上（H29比）〔医療施設調査より〕 平成29年度119,787件 ⇒令和5年度190,820件 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域医療構想の達成に向けて、医療介護連携を目的とした「医療・介護従事者の多職種連携研修」、「在宅医療、人生会議（ACP）の普及啓発」等を支援する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8医療圏域 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8医療圏域 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒令和５年度180,952件〔医療施設調査〕 |  |
|  | - 事業の有効性 各地域の医療・介護資源の状況把握や多職種連携研修等の取組を行うことで、医療・介護連携体制の強化が図られ、円滑な転退院を促進するための体制整備が進んだ。 - 事業の効率性 医師会等関係団体と連携して効率的かつ効果的な事業周知を行うことができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.8】 小児のかかりつけ医確保事業 | 【総事業費】 2,429千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府医師会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 在宅療養が必要な医療的ケア児に対する日常的な診療や訪問診療等が地域で可能になるよう、小児かかりつけ医の確保が課題。特に、成人移行が近い症例に対応するため、内科医等の育成が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問診療の実施件数の増加52.7%以上（H29比）〔医療施設調査より〕 平成29年度119,787件 ⇒ 令和5年度190,820件 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 内科医等を対象に小児特有の医療技術の習得を目的とした研修を実施。 ※新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ実施手法の見直し等を検討 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 研修受講者数 50人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 研修受講者数 延べ267人（医師104人、その他163人） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒令和５年度180,952件〔医療施設調査〕 |  |
|  | （１）事業の有効性 オンライン形式の講義（アーカイブもあり）と、実技研修を実施することで、小児在宅についての知識と技術の習得につながり、９割以上が小児在宅医療への理解が深まったと回答し、また実技研修では自信につながっていた。参加動機は、「興味があった」、次いで「小児在宅に携わりたい」だった。 （２）事業の効率性 府内の医師等に対して広範なネットワークを有する医師会や小児科医会等の協力を得ることで、効率的な事業推進ができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.9】 薬局の在宅医療推進事業 | 【総事業費】 8,000千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | （一社）大阪府薬剤師会 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 在宅医療ニーズの増加に伴い、在宅訪問を必要とする患者に対して、薬学的管理・服薬指導等の在宅医療サービスを提供できる人材の育成が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 在宅患者調剤加算薬局数の増加 令和４年度：2,289件 ⇒ 令和５年度：2,290件以上 （現状より増） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 患者が病院（入院）から在宅療養（退院）へ移行する等の患者の療養環境が変わっても同様の薬物療法を享受できるようにするため、地域の薬局と多職種の医療介護関係者との間で共同研修を実施する。 また、高度・多様化する在宅患者の様々なニーズに対応できる薬局薬剤師を育成するため、高度な分野別研修を実施する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 在宅医療に取り組む薬局薬剤師と多職種の医療介護関係者との間で共同研修の受講者数（300名見込み） 薬局における在宅医療の高度な分野別研修の受講者数（150人見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 在宅医療に取り組む薬局薬剤師と病院薬剤師との相互研修の受講者（894名) 無菌製剤の調剤に係る研修の受講者数（92名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒在宅患者調剤加算届出薬局数： 令和5年度当初：2,289件 ⇒ 令和5年度末：2,505件 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、在宅患者調剤加算届出薬局数が増加し、府内の在宅医療の受入体制の推進に寄与していると考える。 （２）事業の効率性 新型コロナウイルス感染症がきっかけではあるが、対面に加えて webを活用した講義により、研修に参加しやすくなった。また、薬剤 師以外の多職種との同行研修を通じて多職種間での相互理解が深ま ったことで、研修内容の充実につながった。 以上により、在宅患者調剤加算届出薬局の増加につながった。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.10】 長期入院精神障がい者退院支援強化事業 | 【総事業費】 21,387千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（②大阪精神科病院協会への委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の在宅における切り目のない医療・福祉サ－ビスの提供体制の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：精神病床における１年以上の長期入院の減少： 9,062人（R3）⇒8,688人（R5目標） （R3実績 9,062人 → R5実績 8,132人） |  |
| 事業の内容（当初計画） | - 地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域Co）の配置：各精神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握し、市町村につなぐ。特に、院内寛解、寛解の状態であるが、支援先や居住先が見つからないといった複合的な課題のあるケースについて、入院患者に寄り添い、市町村につなぐための「伴走支援」を行う。 - 精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域Coが必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解を深める研修等を実施。 - 地域精神医療体制の整備：退院した精神障がい者が、再入院することなく地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、可能な限り、圏域・市町村の協議の場に広域Coが出席して連携を図り、地域の取り組みに助言等を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ①について 対応ケース数：30人（コロナ前の水準に近づける。） ※参考：Ｒ２年度 30人 Ｒ３年度 ５人 Ｒ４年度 29人 ②について オンラインや動画配信なども活用し新しい形での研修を実施する。 ・院内研修 30病院30回 ※参考：R3年度 6病院6回 R4年度 16病院18回 ・全体研修 １回 ※参考：R3年度1回 R4年度1回 ③について 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に 係る圏域・市町村協議の場への広域Co.の全か所参画 ・圏域協議の場（政令市中核市含む）18か所 ※参考：R4年度 17か所（１か所非開催） ・市町村協議の場 参加を承認いただける全市町村 （予定：34市町村中33市町村） ※参考：R4年度 29市町村（４か所非開催） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | - について R5実績 46人 - について 院内研修 23病院26回 全体研修 1回 - について 圏域協議の場（政令市中核市含む）への参加 R5実績 開催された17か所全て出席（1か所開催無） 市町村協議の場への参加 R5実績 開催された33か所中31か所に出席 （１か所開催無 １か所参加できず） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 参考：長期入院者数：9,113人（R１）⇒8,132人（R5） |  |
|  | - 事業の有効性 R5年度は、病院に向けての活動は広がったが、感染症の影響は残存しており、ある程度の制約は続いている。その中でも、院内研修を対面で開催する病院が増え、個別支援の件数も増加した。 大阪府全体的な状況としては、在院患者調査において、R5年度の長期入院患者数は過去最少となり、第６期障がい福祉計画の目標を達成できた。 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に係る大阪府・保健所圏域・市町村それぞれの協議の場については、１圏域１市を除いて開催され、参加承認のないところ以外には広域Co.が参加した。継続して協議の場が開催される中で、地域における関係づくりが促進され、連携が強化されている状況を確認している。 広域Co.による病院訪問や協議の場への参加を継続する中で、個別相談ケースが増加。他府県からの長期入院ケースなど地域の支援者と橋渡しが難しいケースといった複合的な課題を抱えるケース相談が多く、退院に至るまでに時間を要するが、これまで病院以外に支援者がいなかったケースにアプローチできるようになったことは事業効果と考えている。 - 事業の効率性 病院や地域支援者との顔つなぎが進み、広域Co.に対して個別相談が入りやすくなっている。病院と地域支援者との連携は、協議の場で顔を合わせている地域や圏域内の場合スムーズだが、広域だとうまくつながらないといった声もある。この場合も一旦、府の事業担当を経由してつないでいくことが可能になってきている。 今後、各地域の取組の共有を進め、支援者が他の地域の取組を把握し、また、病院からダイレクトに患者の住民地の支援者にアクセスできるような環境づくりを提案していく。 |  |
| その他 | 大阪精神科病院協会における「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」の理解は高く、圏域協議の場等への精神科病院の積極的な参画が継続されている。 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.11】 医療型短期入所支援強化事業 | 【総事業費】 23,019千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療型短期入所事業所 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）は、在宅移行後も医療機関における医療・福祉サービスの体制整備が必要 |  |
|  | アウトカム指標： 医療型短期入所事業所を支援することにより、在宅で医療的ケアが必要な 重症心身障がい児者の受入病床を確保し、受入利用日数の増加を見込む。 R元年度4,311日 ⇒ R5年度末10,636日 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医療機関が医療型短期入所として高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を受け入れた場合に、受入れ日数に応じて補助金を支給する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 児・者それぞれに対応可能な医療機関を全圏域（8圏域）に整備する。 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 8圏域中6圏域に整備。 ※コロナの影響による受入病床の確保や人員の不足等が原因となり、整備が進まず未達成となっている。医療的ケア児者を身近な医療機関で受け入れる病床を確保するため、医療機関や関係団体に対して、更なる事業周知を行い、全ての圏域に整備をめざす。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒令和５年度利用日数3,544日（令和４年度比123日増加） |  |
|  | （１）事業の有効性 在宅で医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を身近な医療機関で受け入れる病床を確保することにより、退院後の安定的かつ持続可能な在宅医療をサポートする環境を整え、安心して在宅医療に移行できる体制が整備される。 （２）事業の効率性 各実施機関との連携を図り、効率的に当該事業の課題等を把握することに努め、今後の整備及び利用に繋げている。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.12】 障がい児等療育支援事業（医療的ケア児等） | 【総事業費】 4,361千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（社会福祉法人へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 医療的ケアの必要な重症心身障がい児が安心して在宅療養生活を送る上で、児童の発達支援、家族のレスパイトのためにも障がい児通所事業所は欠かせないが、高度な医療的ケアや専門的な支援を要する重症心身障がい児を受け入れる事業所は限られている。事業所の設置が進まない理由として、重症心身障がい児の医療的ケアや支援のノウハウを習得する機会の少なさが挙げられる。また、既に重症心身障がい児を受け入れている事業所並びに保育所等及び学校において、看護師、理学療法士など専門の医療職が少数であることから助言やSVを受ける機会が不足している現状である。 |  |
|  | アウトカム指標： 主に重症心身障がい児を受け入れる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の増加 （R4年度末）児童発達支援事業所40、放課後等デイサービス事業所 50 ⇒（R5年度末）現状より増加 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 重症心身障がい児を受け入れている、又はその予定のある事業所並びに保育所等及び学校に勤務する医療従事者等を対象に、支援技術の向上を図るための機関支援（研修、事例検討、実習・見学、専門相談会、相談に対する助言）を実施する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 〇重症心身障がい児の医療的なケアや活動支援について、専門研修会、専門相談会及び事例検討会を年間を通じて各2回以上実施する。また、電話等による相談への助言や、実習・見学の受入を随時行う。 〇支援ノウハウを記載した支援ツール（事例集）を更新・公開する。 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 〇重症心身障がい児の医療的なケアや活動支援について、専門研修会、専門相談会、事例検討会を通じて各2回以上実施した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒（R5年度末）児童発達支援事業所 54、放課後等デイサービス事業所57 |  |
|  | （１）事業の有効性 支援ノウハウの提供により重症心身障がい児の受入を検討する事業所を後押しすることができ、安心して在宅医療に移行できる体制を整備することに寄与した。 （２）事業の効率性 重症心身障がい児等の支援を行うにあたって、福祉的な面、医療的 な面についての機関支援として研修会、専門相談会、体験会、実習を実施することにより、各関係機関の支援技術の向上を図ることができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.13】 医療対策協議会運営事業 | 【総事業費】 11,633千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後の医療需要増加等に対応するため、医師の確保や医療機関への配置、地域医療を担う医師の生涯を通じた教育研修体制の整備等について、大阪府の実情に適した効果的な対策の検討が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： - 府内医師数 R2年度 26,431人⇒R5年度 26,432人以上 （厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」） - 臨床研修医の適正な配置(マッチング率) R4年度 98.0％⇒R5年度 98.1％以上 （医師臨床研修マッチング協議会「マッチ結果」） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 救急医療、災害医療、周産期医療及び小児救急を含む小児医療等の医療従事者の確保、その他本府において必要な医療の確保に関する事項の協議・決定及び、医療法の一部改正により、都道府県に策定が義務付けられた医師確保計画と同計画に基づく医師派遣計画の策定等を行うため医療対策協議会を運営する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 医療対策協議会開催数 4回 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 医療対策協議会開催数 4回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた - R5の数値は未公表だが、「地域医療確保修学資金貸与医師の府内医療機関への配置人数」はR4：39人⇒R5：52人と増加している。 - 臨床研修医の適正な配置(マッチング率) ⇒令和5年度 99.2%。 |  |
|  | （１）事業の有効性 医師養成機関や、病院等医療関係団体、患者団体の代表者等による協議の場を設けることにより、医師確保や養成に関する事業について、適切な意思決定ができたと考える。 （２）事業の効率性 本協議会を開催するにあたり、事前に意見聴取を行うことにより、協議会当日の議論の混乱を避け、効率的な進行を図った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.14】 医療勤務環境改善支援センター運営事業 | 【総事業費】 34,145千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府私立病院協会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療の充実のため、医療従事者が安心して働き続けることができるよう医療機関の勤務環境改善等を行い質の高い医療の提供、患者の安全と満足度の向上、ひいては経営の安定を目指す取組が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 地域枠医師派遣先病院の支援率 ⇒100%（R5） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・医療勤務環境改善マネジメントシステム導入支援 ・医療勤務環境改善についての相談、取組事例の紹介 ・研修会等の開催 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ・研修会等の開催数、参加者数：4回400名 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ・研修会等の開催数、参加者数：5回552名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒100％ |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、医療勤務環境の改善に関する情報収集および医療機関への情報提供、相談対応や病院における研修講師の派遣等を行い、勤務環境改善を検討する医療機関の支援を行うことができた。 （２）事業の効率性 広報・調査・相談窓口と多角的に事業を展開することで、効率的に勤務環境改善に向けた取り組みを行った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.15】 地域医療支援センター運営事業 | 【総事業費】 24,780千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、医師や医学生の周産期、救急医療や地域医療への誘導が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： ・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 25名（R5年初）⇒39名（R5年度末） ・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 5名 （R5年度） ※指定診療科：救急・小児・産科・精神・内科（感染症）・公衆衛生・総合診療 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながらバランスのとれた医師確保を推進する。本事業の取組みにより、救急医療・周産期医療をはじめとした医師の確保が困難な各分野の医療提供体制の充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | (1)研修受講者200人以上 (2)医師派遣・あっせん数 5名 (3)地域枠医師のキャリア形成プログラム参加割合 100％ (4)指定診療科のキャリア形成プログラム策定医師数5名 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | (1)116名 (2)13名 (3)100％ (4)10名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 39名（R5年度末） ・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 10名（R5年度） |  |
|  | （１）事業の有効性 府内の医学部設置大学及び病院の協力の下、救急医療や周産期医療をはじめとした分野の研修を受け入れるネットワーク体制を構築し、医師の意向も踏まえながら効率的にキャリアアップを図れるように情報提供と調整を行う中で、当該分野への誘導及び地域におけるバランスのとれた医師配置を推進したと考える。 ※アウトプット(1)が200名に達していない原因等に対する見解と改善の方向性 セミナーへの広報が不十分であり未達成となったと考えられる。SNSなどを活用した広報に力を入れ、受講者数の増加に努めていく。 （２）事業の効率性 大阪府全体においてまとまった研修ネットワーク体制を構築したことにより、効率的な事業運営ができたと考える。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.16】 地域医療確保修学資金等貸与事業 | 【総事業費】 103,661千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、地域医療を志す医学生の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 府内所定の診療科や施設※への就業者数 13人（令和4年度末） ⇒ 54人（令和7年度末） 25人（令和5年度末） ※府内所定の診療科・施設 診療科：産婦人（産）科・小児（新生児）科・小児救急・総合診療 施設：救命救急センター・人口当たり病院従事者数が府全体数値を下回る二次 医療圏に所在する公立病院等 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 周産期や救急医療などに携わる医師の確保が非常に困難となっている現状に対応するため、これらの医療分野を志望する医学生に対し修学資金等を貸与し、医師不足の診療科や地域での勤務を修学資金の免除要件とすることで将来的にこれらの分野・地域で勤務する医師を確保する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 医学生向け修学資金新規貸与者数15人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 医学生向け修学資金新規貸与者数15人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 令和4年度末13人 → 令和5年度末25人 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を行うことによって、将来、大阪府内の指定診療業務等において15名の医師確保を見込んでおり、事業は有効である。 （２）事業の効率性 本事業の対象となる医学生が属する各大学において、説明会を開催 し、本府の地域医療の現状や、本事業の奨学金を受けるに当たっての 注意点を説明し、学生の地域医療や将来の職業選択に対する主体的意 識の涵養を図ることにより、効果的に事務を行なった。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.17】 産科小児科担当等手当導入促進事業 | 【総事業費】 410,279千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々減少傾向にあるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産できるよう、分娩機関・周産期医療に従事する医師等の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 手当支給施設の産科・産婦人科医師数 R4：625人⇒R5：626人以上（前年度以上） 分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 R2：14.6人⇒R5：14.7人以上 （厚労省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、NICUにおいて新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給することなどにより、処遇改善を通じて周産期医療を実施する医療機関及び医師等の確保を図る。 (1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助 (2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助 (3)NICUに入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に対し補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 手当支給者数：R4：1,194(見込)人⇒R5：1,195人以上（現状以上） 手当支給施設：R4：92医療機関⇒R5：93医療機関以上（現状以上） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 手当支給者数：R5：1,179人 手当支給施設：R5：78医療機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： - 観察できた ② 観察できた - 手当支給施設の産科・産婦人科医師数 ⇒R4 625人→R5 723人 ②令和5年度の数字は未公表であるが、令和5年度に厚生労働省が示した「分娩取扱医師偏在指標」において、大阪府は、11.81と、全国平均（10.50）を上回っている。 |  |
|  | （１）事業の有効性 産科や小児科（新生児）科の医師などの処遇改善を行うことによって、産科等医療を担う医療機関や医師の確保に寄与した。 ただし、補助金交付施設が減少したことから、アウトプット指標は未達成であったため、今後は医療勤務環境改善支援センターの活用等により、本補助事業の周知に関する取組みを更に進めていく。 （２）事業の効率性 補助対象を産科医療補償制度加入機関に制限することで、更なる 産科医等の確保につながり、より効率性の高い事業が実施できた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.18】 女性医師等就労環境改善事業 | 【総事業費】 110,309千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 女性医師数は、今後も増加が見込まれ、出産や育児等の様々なライフステージにおいて離職せず、安心して働き続けられる環境整備が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： ①補助金活用機関における就労環境改善制度活用女性医師数 R3年度：130人 → R5年度：131人以上 ②府内の全女性医師に占める就業率 R2年度：99％ → R5年度：99％以上 （厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」による） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医療機関が実施する「医師の勤務環境の改善への取組」や「出産・育児・介護等により、休職・離職した女性医師等の復職支援への取組」を支援する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数： R4：36機関⇒R5：37機関以上（現状以上） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数：35機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」において、令和5年度の数字がまだ公表されていないため。（R6年3月に公開されたR4年度厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（隔年実施）」によると府内の全女性医師に占める就業率は99.22％と指標を上回っている。） なお、補助金活用機関における就労環境改善制度活用女性医師数は、 R3年度：130人→R5年度：130人と現状維持で推移している。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を実施することによって、補充困難な診療科の医師や離職を検討していた医師が引き続き勤務が可能となるなど、医師確保・定着の取組に有効であったと考える。 （２）事業の効率性 大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図り、効率的に当該事業の課題等を把握するように努めている。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.19】 新人看護職員研修事業 | 【総事業費】 1,090,046千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府看護協会に委託）、医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 適切に看護職員を確保していくため、新人看護職員の定着・離職防止の取組みが必要。また、各施設において新人看護職員の研修体制を整備・継続し、単独で研修ができない中小規模の病院等においては圏域で協力し、合同により研修体制を整備・継続することが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 R5：11.2％未満 （大阪府「看護職員確保状況調査」による） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 新人看護職員研修、医療機関受入研修、多施設合同研修 (1)ガイドラインに沿った研修を実施する施設に対して補助。また、研修責任者フォローアップ研修に参加させた施設に対し、その受講料の1/2相当額を追加補助。 (2)単独で研修を実施することができない病院等の新人看護職員を対象に、府内8か所で合同研修を計4回実施。（大阪府看護協会に委託、同協会が各地域の中小規模病院の研修責任者と協働し企画・実施） |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ①新人看護職員研修の実施医療機関数160医療機関 ②中小規模の病院の合同研修参加率（R5：15％以上） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ①新人看護職員研修の実施医療機関数165医療機関 ②中小規模の病院の合同研修参加率15.8％ |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できた 観察できなかった ⇒当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 12.2％ （府全体における新人看護職員の離職率 13.1%） |  |
|  | （１）事業の有効性 新人看護職員の基本的臨床実践能力の獲得及び向上に寄与した。新型コロナウイルス感染症等の影響により、アウトカム指標において目標値を達成できなかったが、アウトプット指標は達成できた。当該研修実施医療機関における離職率は府全体よりも低率であり、事業の効果はあると考えられる。 （２）事業の効率性 研修の機会を広く周知し、また申請書様式の電子化を行ったことで、内容を効率的に審査する事ができ、財源を有効に執行した。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.20】 看護職員資質向上推進事業 | 【総事業費】 38,237千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府看護協会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化などに伴い、高度化、多様化する医療ニーズに対応する質の高い人材を継続的に養成していくため、専門的な知識・技術を持つ専任教員や実習指導者を養成することが不可欠である。 |  |
|  | アウトカム指標： 養成所における資格のある専任教員の充足率 100% （保健師助産師看護師法施行令第14条報告） |  |
| 事業の内容（当初計画） | (1)専任教員養成講習会 看護職員の養成に携わるものに対して、必要な知識技術を習得させ、看護教育内容の充実、質の向上を図る。 (2)実習指導者講習会 看護師等養成所の実習施設で指導者の任にある者に対し、実習の意義、指導者の役割を理解させ、効果的な指導ができるよう必要な知識、技術を習得させる。病院以外の実習施設で指導者の任にある者に、実習の意義、指導者の役割を理解させ、特定分野の実習における効果的な指導ができるよう必要な知識、技術を習得させる。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 専任教員養成講習会（定員50名）・実習指導者講習会（定員280名）の受講者数330名 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 専任教員養成講習会（修了者数41名）・実習指導者講習会（修了者数278名）の修了者数319名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒ 専任教員の充足率：66.7％ |  |
|  | （１）事業の有効性 教員は入れ替わりもあり専任教員の育成を継続することにより、府内の養成所における教員の充足に寄与していく必要がある。また、看護師養成所の実習施設においては、実習する看護単位毎に実習指導者が二人以上配置されていることが望ましいとされており、実習施設の職員の異動や退職等に対応し実習指導者を配置するためには、継続した講習会の実施が必要である。 専任教員養成講習会のアウトプット指標の減少については、受講決定後に辞退者が出たこと等が原因であり、実習指導者のアウトプット指標の減少については、研修会開始当初は定員を満たしていたが、体調不良等により修了できなかったこと等が原因である。 また、アウトカム指標として養成所における資格のある専任教員の充足率が100％を達成していない理由としては、新任教員等で専任教員養成講習会を受講中もしくは受講予定の教員がいる養成所は、専任教員が充足していないと判断するためであり、充足していない養成所には講習会を受講することにより専任教員配置要件を満たすように指導している。 （２）事業の効率性 看護師等養成所の運営に関する指導ガイドラインにより、実習施設 における実習指導者となることができる者は、厚生労働省若しくは都道府県が実施している実習指導者講習会又はこれに準ずるものが実施した研修を受けたものであるとされている。また、看護師養成所の実習生が実習する看護単位には、実習指導者が二人以上配置されることが望ましいこととされており、これらの基準を充足するにあたり高い効率性により実習指導者を育成している。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.21】 看護師等養成所運営費補助事業 | 【総事業費】 6,784,682千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 看護師等養成所 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：養成者数 5,000人（R5） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 養成所補助件数 44課程 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 養成所補助件数 43課程 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒ 養成者数：4,869人 |  |
|  | （１）事業の有効性 保健師、助産師、看護師養成所における養成所運営費に係る経費の一部を補助することにより、看護師等養成所における教育内容の充実を図り、看護サービスの向上と看護職員の定着対策を推進した。 アウトカム指標の当初目標を下回っているのは定員削減や課程の廃止等によることが要因であると考えられるが、養成所運営費に係る経費の一部を補助することは質の高い新規養成者の確保につながり、看護人材確保に向けた取組を行ううえで必要な事業である。 アウトプット指数が当初目標を下回ったのは経営面から補助対象にならなかったためであり、大半の養成所においては補助を求めている。補助事業を取りやめることは養成所の経営面に打撃を与えかねず、質の高い新規養成者数にも影響が出るものと考える。 （２）事業の効率性 府内の看護師を確保する目的に合致するよう、前年度の入卒調査の 府内就職率による調整率を設けることにより、養成所における学卒者 の府内就職への促進に努めた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.22】 看護職員確保対策推進事業 | 【総事業費】 64,754千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府看護協会、医療機関へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 再就業支援事業後の再就業率の増加 令和３年度：52.3% ⇒ 令和５年度：53.0% |  |
| 事業の内容（当初計画） | 潜在看護師の復職支援を実施する。 (１)府内の地域偏在対策 ①地域の中小病院の出展による看護職のための就職相談会の実施 ②ハローワークに職員を派遣し地域に即した相談会の開催 (２)定年後の看護職員の活躍の場の確保 社会保障等の講義と、医療機関出展による就職相談会を行うセカンドキャリア研修会を実施 (３)充実型再就業支援講習会の開催・拡充 ①看護職のための復職応援セミナーの開催 ②演習を中心とした実践的な再就業支援研修の実施 (４)定着対策 採血演習など実習を含む交流会の開催 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 再就業支援講習会受講者数 のべ180人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 再就業支援講習会受講者数 のべ317人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた →令和５年度：51.4％ |  |
|  | - 事業の有効性 求人病院が民間の斡旋会社に依頼した場合、看護職員１人を雇用するために60万円～100万円の経費が必要となる。本事業により114人の雇用につながった。求人病院にとって、雇用にかかる経費を6000万円～１億円程度削減でき、削減できた経費を看護職員の勤務環境等に使えることとなる。 今年度はアウトカム指標に届かなかったものの、新規養成者数が減少傾向にある中、潜在看護職員の再就業支援は看護人材確保を取り組むうえで、不可欠な事業である。 （２）事業の効率性 研修実施において、これまでのノウハウを生かし、効率的に実施することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.23】 小児救急電話相談事業 | 【総事業費】 56,222千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（NTTデータ関西に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 子どもの急病時の対応方法に対する保護者の不安を解消し、救急医療の適正利用を促進、夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、医療機関の負担を軽減することが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：府内医師数 R2年度 26,431人⇒R5年度 26,432人以上 （厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 小児科医の支援体制のもと、子どもの急病時の対応方法に関する相談に看護師が電話にて対応する。 保護者等の家庭看護力を向上させるとともに、適切な受診行動を促すことで夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、負担軽減を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 年間相談件数 50,000件 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 年間相談件数 71,596件 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 令和５年度の公表が未定のため、現時点でのアウトカム指標の観察が不可。（参考：令和４年度26,518人） 代替的な指標としては小児夜間救急診療所の紹介件数の全体比率があげられ、令和4年度は3.4％であったのに対し、令和5年度は3.3％に減少しており、患者の集中緩和につながっていると考えられる。 |  |
|  | （１）事業の有効性 相談件数（合計）は過去最高となった昨年度より減少したものの、新型コロナウイルス感染症に関連する症状（内科的症状）を除く頭部打撲や外傷等の緊急発生的事案に関する相談の需要は、引き続き高水準で推移していると考えられる。 （２）事業の効率性 大阪府として事業を実施することで、府内全域に対応することにより、効率的な執行ができている。また、受診先医療機関の紹介にあたっては、救急医療情報センターの紹介など、他の機関への橋渡しも行っており、救急医療資源の効率的な利用が図られた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.24】 小児救急医療支援事業 | 【総事業費】 1,382,094千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 府内市町村（二次医療圏単位の幹事市） |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 小児救急医療に従事する医師の不足等により受入体制の確保が困難となっている、休日・夜間の小児救急受入体制（二次救急医療体制）の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（1歳から14歳） R4：7.6→ R5：7.6未満（前年度未満）※10万対 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 休日・夜間に小児救急患者を受け入れる医療機関を地域ブロック単位での輪番制等により確保する事業を実施する市町村に対し費用を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 休日・夜間における小児救急医療体制の確保 （救急告示病院がある各二次医療圏） 体制確保医療圏域数：6医療圏＋大阪市4基本医療圏 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 体制確保医療圏域数：6医療圏＋大阪市4基本医療圏 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（１歳から14歳） 観察できなかった 観察できた 令和5年度の確定数が公表されていないため、観察不可（参考）R4：7.6 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業により輪番等で受入医療機関を確保することで、以下の２点が実現した。 ①医師をはじめとする医療従事者確保の観点から、受入体制の確保が容易ではない休日・夜間の小児救急医療体制について、小児救急患者の円滑な搬送受け入れが促進された。 ②小児救急医療に従事する医師等の負担軽減につながった。 （２）事業の効率性 市町村が行う地域ブロック単位での小児救急医療体制運営事業に対して助成をすることによって効率的に小児救急医療体制を確保することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ６．勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.25】 地域医療勤務環境改善体制整備事業 | 【総事業費】 444,453千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和５年４月１日～令和６年３月３１日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪府においては、2024年４月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、医師の労働時間短縮を進める必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： 医師事務作業補助体制加算を取得した医療機関数の増加 １５９機関（令和４年度末）→１６０機関以上（令和５年度末） 本事業を実施する全ての機関で医師の労働時間が短縮 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医師の労働時間短縮に向けた取組を総合的に実施する事業に必要な経費を支援する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 本事業により医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組みを行う機関の割合：１０割 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 本事業により医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組みを行う機関の割合：１０割 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒医師事務作業補助体制加算を取得した医療機関数：１８９機関 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を実施することによって、医師の労働時間の短縮に医療機関が取り組むことが可能となるなど、医師の労働時間短縮を進めるのに有効であったと考える。 （２）事業の効率性 大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図 り、医師の労働時間短縮に取り組む医療機関を効率的に支援できるよう努めている。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 5,232,892千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費等に対して支援を行う。 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 ④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。 ⑥新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等への簡易陰圧装置設置及びゾーニング環境等の整備を行う。 ⑦介護職員の宿舎施設を整備する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月→4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） ・介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。 （整備予定21か所） ・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行う。（整備予定608か所） ・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。（整備予定6か所） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 ・介護施設等において居住環境改善のための改修を行った。（整備8か所） ・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行った。（整備予定200か所） ・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備した。（整備予定2か所） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 | 事業費全体5,232,892千円：平成27年度～令和5年度に造成した基金を充当。 ・平成27年度 821,152千円 ・平成28年度 1,018,596千円 ・平成29年度 843,249千円 ・平成30年度 7,893千円 ・令和元年度 78,453千円 ・令和2年度 13,036千円 ・令和3年度 1,263,017千円 ・令和4年度 562,652千円 ・令和5年度 624,844千円 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.2（介護分）】 外国人介護人材適正受入推進事業 | 【総事業費】 20千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり |  |
|  | アウトカム指標：外国人介護人材の適正な受入確保 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 外国人介護人材の現状及び課題等を協議するため、事業者関係者、職能団体等の機関からなる「大阪府外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議」を運営する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 外国人介護人材の円滑な受入れ推進を行うため連絡会議の 開催（1回程度） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 「大阪府外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議」を開催。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →外国人介護人材等適正受入れ推進連絡会議を開催したことにより、外国人介護人材の受入確保に向け、介護施設や介護福祉士養成施設における外国人介護人材の状況を把握することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 連絡会議の開催により、外国人介護人材の受入の現状と課題を共有することができた。 （２）事業の効率性 連絡会議の出席者を事業者関係団体、養成施設、職能団体等から構成することにより、今後の外国人介護人材の受入における必要な取組み等を認識することができた。 |  |
| その他 | 事業費20千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.3（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護職・介護業務の魅力発信業務 | 【総事業費】 6,946千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（吉本興業株式会社へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護分野は慢性的な人手不足であり、介護の仕事が社会的に認知・評価され、若い世代の方々を中心に魅力ある職業として選択されるきっかけとなるよう魅力発信を行う。 |  |
|  | アウトカム指標：本事業を通じてインターンシップに参加する高校生が100人以上。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護職・介護業務の魅力発信、インターンシップ参加促進、広報、効果測定 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 府内の高校生に効果的な手法で魅力発信等を行う。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 魅力発信動画を４本作成し、魅力発信イベントも行った。また、リーフレットを作成し、府内の高校１年生等に配布した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →58人の高校生がインターンシップに参加した。 |  |
|  | - 事業の有効性 タレント等を起用するとともに、高校生にも出演してもらう形で普及啓発イベントや動画発信等を実施することにより、イメージが湧きやすいような形で介護の実情を知ることにより介護職・介護業務の魅力を発信した。 （２）事業の効率性 YouTube等のSNSの活用やリーフレットの配布を行い、高校生へ向けて介護職・介護業務の魅力をダイレクトに発信した。 |  |
| その他 | 事業費6,946千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.4（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 市町村等介護人材確保推進事業 | 【総事業費】 2,515千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 市町村 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を推進する。 |  |
|  | アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護人材確保の取組の促進。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 市町村内で実施される介護の魅力発信のための事業について補助を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目指す。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護人材の定着支援等に取組む市町村等に対して支援を実施（4市） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →地域の実情にあわせたイベントの開催等による介護業務の魅力発信を行い、将来の介護人材の確保を図った。 |  |
|  | - 事業の有効性 市町村等が実施する事業を支援することにより、福祉・介護への理解促進を図ることができた。 （２）事業の効率性 市町村等に補助を行うことにより、地域の実情に応じた的確な支援を実施することができた。 |  |
| その他 | 事業費2,515千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.5（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 参入促進・魅力発信事業（教育関係機関との連携） | 【総事業費】 921千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護人材の不足には、介護職・介護業務のマイナスイメージが先行していることも1つの要因とされる。このため、特に若い世代に対する介護職・介護業務のイメージアップが必要不可欠である。 |  |
|  | アウトカム指標：高校生や教員の介護に対する理解促進。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 教育関係機関と連携し、高校などの教育機関において、福祉、介護に対する理解を進めるための『出前講座』を実施し、積極的に福祉、介護の仕事の魅力を発信する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 高校『出前講座』について、年間を通して実施する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・高校『出前講座』は、7回実施。 ・高校訪問（進路指導担当の教員等）10校 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →福祉分野が進路の選択肢となるよう『福祉関連のテーマ学習』や『福祉体験』などによる魅力発信を実施。「職業」としての「介護」や生活に身近な「介護」について、理解・認識を深めてもらえた。 |  |
|  | - 事業の有効性 ・教師や生徒に、より具体的な情報（介護の仕事につくための資格、介護職として働く先輩からの意見）を伝える機会として活用していくことで、より介護の仕事を身近に感じてもらえる。 （２）事業の効率性 ・今後、出前講座の内容として、給与体系や有休・夜勤体制の説明など、高校生が興味を持つ内容を実施。 |  |
| その他 | 事業費921千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.6（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 参入促進・魅力発信事業（職場体験事業） | 【総事業費】 3,599千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪府内の介護職員は離職率が高く、介護人材を継続して確保するためには、離職防止・定着促進に取り組む必要がある。このため、就労前に介護を体験する機会を設けミスマッチの解消を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護現場の魅力を伝えるとともに、就職後のミスマッチを防ぐ。多様な世代の参入を促進する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・職場体験及びインターンシップを実施する。 ・一般大学等への福祉就職ガイダンスを行い、介護職場を体験してもらうツールとしてインターンシップまたは職場体験ツアーを開催する。 ・一般大学生を対象としたインターンシップモデルを構築する。 ・受入事業所における職場体験プログラムの質の向上を図るため、受入マニュアル・好事例集の作成や研修会を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・職場体験・インターンシップを年間通して実施する。 ・一般大学生、高校生向け職場体験ツアーを2回程度開催する。 ・一般大学生向けインターンシップモデルを構築し、大学で周知を行う。 ・受入事業所向け研修を2回程度開催する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・職場体験・インターンシップを年間通して実施した。 ・職場体験参加者100人（体験延べ日数221日） ・インターンシップ参加者91人（体験延べ日数226日） ・職場体験ツアーは2回実施 ・受入事業所向け研修を2回開催した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →職場体験終了後、19名が就職に繋がった。 |  |
|  | （１）事業の有効性 福祉・介護分野に関心のある方や大学生、高校生など若年者などを対象にして福祉体験の機会を提供することにより、福祉分野が進路の選択肢となるよう、魅力を発信することができた。 （２）事業の効率性 職場体験やインターンシップを実施することにより、介護業務の実態や職場環境等に触れる機会を作ることで、参入促進とともに就職後のミスマッチによる早期離職防止にも繋げることができた。 |  |
| その他 | 事業費3,599千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.7（介護分）】 大阪ええまちプロジェクト事業 | 【総事業費】 22,233千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（特非）サービスグラントへ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向け、生活支援の担い手となる生活支援体制整備を担当する市町村職員及び生活支援コーディネーター、地域団体等とのネットワークを強化し、活動の充実・活性化を促すことで、住民ボランティア等による多様な担い手の裾野を広げる。 |  |
|  | アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービスの創出 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域づくり関係者に向けて地域活動やボランティア活動の魅力等を伝え、地域を超えた連携を推進するため、ウェブサイトを運営し、地域づくり関係者の連携強化や助け合い等の担い手確保に向けた情報発信を行う。 また、高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや、支え合い活動等を実施する団体の伴走型支援を行う。支援終了後は支援方法のベストプラクティスを収集し、それらのノウハウを地域づくり関係者への研修等を行うことを通じ、助け合い、支え合い等の担い手の養成等を実施。 さらに、助け合い活動に興味関心のある参加者を対象に開催する大交流会においては、府内の先進事例等を紹介するとともに、やりがいやノウハウ等を伝え、その後助け合い活動等に参加したい場合はオンラインで登録できるように受け入れ体制を整備し、担い手を直接募集、確保することを目指す。 ※本事業内で実施する生活支援コーディネーター養成事業についてはNo.24（介護分）に記載 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 地域貢献団体等・ボランティア説明会回数 15回 担い手等向け説明会、研修受講者数 100名 地域づくり関係者の集う大交流会参加者数 300名 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 地域貢献団体等・ボランティア説明会回数 22回 担い手等向け説明会 136名、研修受講者数43名 地域づくり関係者の集う大交流会参加者数 228名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒総合事業における住民主体型サービスを位置づけた府内の市町村数（R6.4時点） 訪問型サービス 15 市町 通所型サービス 10 市町 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により生活支援コーディネーターを中心にした関係者間のネットワークを強化することでき、住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた基盤強化が図られた。 （２）事業の効率性 生活支援コーディネーターをはじめ、地域団体、行政等の住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた役割を明確化し、対象者に応じて支援手法を変えて真に必要な支援に限定して実施した。 |  |
| その他 | 事業費22,233千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.8（介護分）】 老人クラブ事務手続き等支援事業 | 【総事業費】 4,740千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域（政令市を除く） |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（一財）大阪府老人クラブ連合会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 会長等役員の後継者のなり手がなく老人クラブが休止・解散に追い込まれ、地域住民のつながりが弱まる状況にあることから、老人クラブの維持・活性化が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：老人クラブの抱える課題を把握し事務作業をサポートすることで、老人クラブの維持・活性化を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 老人クラブの事務作業をサポートすることにより、老人クラブ活動を支援するため、アンケート調査及び老人クラブを対象とする相談会の実施並び老人クラブ活動支援委員会を設置する。 （１）市町村ごとの相談会の開催 補助金申請書類、活動記録、事業計画・報告、広報誌作成等にかかる事務作業をサポートする。 （２）説明会及び講習会の開催 上記相談会を開催するにあたり、市町村老連及び市町村老人クラブ担当課を対象とした事業説明、活動継続に関する講義及び好事例紹介を行う。 （３）サポートリーダーの養成 有識者のアドバイザー派遣等により、実務を行う担当者を直接支援し、事務作業をサポートできるリーダーを養成する。 （４）老人クラブ活動支援委員会の設置・開催 事務作業面でのサポートを検討するため、老人クラブ活動に詳しい有識者等で構成する老人クラブ活動支援委員会を設置する |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・市町村老連での相談会の開催：12市町村 ・説明会及び講習会の開催：1回 ・老人クラブ活動支援委員会の開催：3回 ・アンケート調査の実施：1回 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・市町村老連での相談会の開催：14市町村（15回） ・説明会及び講習会の開催：1回 ・サポートリーダーの養成（フォローアップ相談会）：30回 ・老人クラブ活動支援委員会の開催：3回 ・R4年度実施のアンケート調査のとりまとめ |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →相談会等の実施により、市町村・市町村老連・単位クラブ・関係団体と老人クラブの現状や課題について共有するとともに、老人クラブの役割や意義について理解を深めることができた。これによりフォローアップ相談会の開催の協力や参加につながり、老人クラブの活性化に寄与していることを確認できた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 相談会の開催により、老人クラブの現状と課題が把握できた。 （２）事業の効率性 アンケート調査の結果及び相談会での意見等を踏まえて老人クラブの活動をサポートするため、支援や助言を行った。 |  |
| その他 | 事業費4,740千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.9（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護分野への就労・定着支援事業 | 【総事業費】 2,904千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護未経験・無資格者の参入・定着促進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護保険施設等を運営する法人が、介護未経験・無資格者を介護職員として職業紹介事業者を通じて雇用し、当該職員が初任者研修を修了した場合に、研修費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 未経験・無資格者の介護分野への新規参入 （介護職員の就職者100名） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 6名（4施設）が就職した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →6名（4施設）が就職後初任者研修を修了し、未経験・無資格者を積極的に雇用する環境を整えた。事業の活用促進の観点から、対象研修の拡大について検討する必要がある。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を通じて、介護保険施設等が無資格・未経験者を雇用するきっかけを作ることができた。 （２）事業の効率性 働きながら介護職員初任者研修を受講することで、未経験・無資格者の早期就職を支援した。 |  |
| その他 | 事業費2,904千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.10（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 マッチング力の向上事業 | 【総事業費】 69,092千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：介護人材のすそ野の拡大、介護業界へのマッチングによる多様な層の参入 |  |
| 事業の内容（当初計画） | （主な取り組み） ・就職フェアの開催。 （R4年度実績：出展法人168法人、497人が参加） ・地域で開催される就職説明会・セミナー等に参画する。 ・研修事業者等への就職ガイダンスや初任者研修修了者向けの合同面接会を開催することにより、初任者研修修了者等資格取得者の円滑な受入れに向けた働きかけを行う。 ・『離職した介護福祉士等の届出制度』により、届出のあった離職者に対して、再就業に向けた情報の提供等を行う等の就業支援を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・ハローワークとの連携による相談会やセミナーを30回開催する。 ・府内市町村主催の就職イベントへ30回参画する。 ・就職フェアを年1回開催する。 ・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスを、80事業所で行う。 ・合同面接会を4回開催する。 ・合同面接会に合わせたミニセミナーを4回開催する。 ※事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、より効果的な手法となるよう検討のうえ実施。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・ハローワークとの連携による相談会やセミナーの開催：51回 ・府内市町村主催の就職イベントへの参画：27回 ・就職フェア3月開催（1回） ・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスの実施：3事業所（参加者48人、うち就職者数26人） ・合同面接会の開催：4回（参加者180人） ・再就職支援セミナー：4回（参加者123人） ・一般大学での就職ガイダンス：10回（参加者379人） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →各種イベント後にアンケート調査を実施。 概ね好評ではあるが、参加者が少ないイベントもあり、今後は参加者の求めるニーズ把握に努めた企画立案を行う必要がある。 |  |
|  | （１）事業の有効性 令和5年度は、午前、午後2部制・対面での就職フェアを実施した。参加者数、事業者とのマッチング数については前年度を上回った。引き続き、効果的な実施方法を検討する。 （２）事業の効率性 ハローワークなど多様な機関と連携を図ることにより、中高年齢層や女性など求職者が介護業務を職業の選択肢の一つとしてとらえてもらえるなど効率的な事業実施が図られた。 |  |
| その他 | 事業費69,092千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.11（介護分）】 介護職チームケア実践力向上推進事業 | 【総事業費】 5,000千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪介護老人保健施設協会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 多様化、複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応するためには、介護職員のキャリア・専門性に応じた機能分化が必要。介護施設における生産性向上や介護職の専門性向上を図り、多様な人材によるチームケアの実践を進めていく必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：業務の切り分けにより介護従事者の負担を軽減し、介護職の専門性向上を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | サポートデスク事業の実施 ・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート ・介護助手受け入れ施設に対するサポート ・施設等の地元地域と連携した介護力向上の取組の実施 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート（1施設以上） ・施設等の地元地域と連携した取り組み（1施設以上） |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート：6施設 ・施設等の地元地域と連携した取り組み：6施設 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →上記施設において、介護助手導入等の取り組み等を行うことにより、介護助手の採用に繋がるとともに、業務の切り分けによる介護従事者の負担を軽減することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 サポートデスクを設置することで、介護助手導入や介護職員の専門性向上、多職種によるチームケア、介護施設における多様な働き方の実践を希望する施設へのサポートを実施した。 （２）事業の効率性 対面での研修・説明会等と合わせて、Webでの研修・説明会等を活用することで、事業事務の縮減を行った。 |  |
| その他 | 事業費5,000千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.12（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護助手導入支援事業 | 【総事業費】 6,930千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（株）関西ぱどへ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 多様化・複雑化する介護ニーズに、限られた人材で対応するため、多様な働き方、介護職員の業務負担軽減、柔軟な勤務形態の実現を図る必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：導入した施設における介護職員の離職率低下（3年間で5％） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・事業の周知を行い、介護助手希望者及び介護助手導入施設を募集する。 ・求職者に対し、介護に関する入門的な知識や技術を習得するための研修を行う。 ・導入施設に対し、介護助手の円滑な導入に向けた説明会を開催する。 ・求職者と導入施設とのマッチングを行い、その後、就労定着状況等を調査する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 介護周辺業務を担う人材の確保（介護助手就職者100名） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護助手の就職者33名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できた・観察できた →府内9箇所で説明会等を実施し、33名の介護助手の就職を達成した。また、介護職員の負担の軽減も図った。 |  |
|  | （１）事業の有効性 介護職員の業務負担軽減に加え、柔軟な勤務形態による未経験・無資格者の介護分野への新規参入へとつながった。 （２）事業の効率性 一部の会場において、市町村と連携することにより、会場使用料の節減につながった。 |  |
| その他 | 事業費6,930千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.13（介護分）】 外国人介護人材マッチング支援事業 | 【総事業費】 11,322千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（令和5年度外国人介護人材マッチング支援業務共同企業体（一般社団法人外国人介護留学生支援機構・株式会社南海国際旅行）） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり |  |
|  | アウトカム指標：受入れ施設と就労希望者のマッチング数 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 外国人介護人材受入れに向けた制度等の理解促進と不安の解消を図り、介護分野の特定技能により府内の介護現場での就労を希望する者及び将来特定技能として就労予定である現地大学に在籍する日本の介護施設でのインターンシップを希望する学生の府内介護施設等とのマッチングを支援する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 特定技能就労希望者50名以上 |  |
| アウトプット指標（達成値） | マッチングまでには至らず。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →外国人介護人材の受入れに不安を抱えている施設への受入促進に向けた支援をすることが出来た。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を通じて、外国人の受入れに関する不安解消を図り、外国人介護人材の採用活動につながる契機となった。 （２）事業の効率性 各施設の状況（施設環境、費用面）によって異なり、今後の外国人の受入における必要な取組み等を認識することができた。 |  |
| その他 | 説明会で初めて外国人材の受入れに関する情報を知り得たため、各施設での課題（施設の環境整備、費用面の確保）があることが判明した。 この状況を整えた後でしか採用活動に進めることが出来ないため、説明会参加者数は述べ120施設であったが、最終的なマッチングまでには至らなかった。 事業費11,322千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.14（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 福祉系高校修学資金貸付事業 | 【総事業費】 17,576千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | （社福）大阪府社会福祉協議会 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 福祉系高校の学生については、資格取得後の介護職としての定着率は非常に高く、こうした福祉系高校に通う学生への支援を行うことにより、将来、介護人材として活躍する人材を確保する。 |  |
|  | アウトカム指標：若者の介護分野への参入促進、定着を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学生に対して修学や就職の準備に必要な経費について、返済免除付きの支援金の貸付を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 貸付計画人数：220人 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 貸付人数：80人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →本事業を実施したことにより、福祉系高校の学生の介護分野への定着に寄与した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 福祉系高校の学生は資格取得後の介護職としての定着率が非常に高く、支援を行うことで、更なる介護分野への人材確保・定着につながった。 （２）事業の効率性 福祉系高校との連携を図ることにより、福祉系高校の卒業生が、介護職へ従事するという効率的な事業実施が図られた。 |  |
| その他 | 事業費17,576千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.15（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護分野就職支援金貸付事業 | 【総事業費】 12,827千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | （社福）大阪府社会福祉協議会 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、離職や失業を余儀なくされた他業種で働いていた方等を介護分野における介護職の新たな人材として確保を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：幅広く新たな介護人材の確保・定着を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働いていた者等が介護分野における介護職として就職する際に、返還免除付きの支援金の貸付を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 貸付計画人数：100人 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 貸付人数：44人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →本事業を実施したことにより、他業種で働いていた方の介護業界への新規参入に寄与した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 他業種で働いていた方の介護分野における介護職としての参入促進につながった。 （２）事業の効率性 ハローワークなどの関連機関との連携を図ることにより、他分野で働いていた求職者及が、介護職へ従事するという効率的な事業実施が図られた。 |  |
| その他 | 事業費12,827千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.16（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 市町村等介護人材確保推進事業 | 【総事業費】 2,262千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 市町村 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を推進する。 |  |
|  | アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護人材確保の取組の促進。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 市町村内で実施される多様な人材層に対するキャリアアップ研修のための事業について補助を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目指す。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護人材の定着支援等に取組む市町村等に対して支援を実施（3市） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →中堅介護職員向けに研修を実施し、次期リーダー候補の育成に取り組む等、地域の介護人材のスキルアップや定着支援、福祉・介護への理解促進に取り組んだ。 |  |
|  | - 事業の有効性 市町村等が実施する事業を支援することにより、福祉・介護への理解促進を図ることができた。 （２）事業の効率性 市町村等に補助を行うことにより、地域の実情に応じた的確な支援を実施することができた。 |  |
| その他 | 事業費2,262千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.17（介護分）】 介護情報・研修センター事業 | 【総事業費】 12,088千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（公社）関西シルバーサービス協会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護従事者等の介護技術の向上を図り、良質な介護サービスを提供するため、質の高い人材を安定的に確保、育成することが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：介護職員の資質の向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用した研修や、介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修専門相談を実施することに加えて、府民や学校の生徒等を対象とした福祉用具の情報提供や相談窓口以外でも府民の相談に応じるため、地域の催しなどに参加し、出張相談を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用した研修 ・介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修や専門相談を実施（目標受講人数：2,000人（講座数：40講座）出張相談回数大阪府内開催2回以上） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 研修受講人数：1,045人 講座数：40講座 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →研修修了者へアンケートを実施 回答者の約95.2%が「役に立つ、大変役に立つ」と回答 |  |
|  | （１）事業の有効性 展示場にある様々な福祉用具を研修に用いることで、受講者の介護技術向上を図り、良質な介護サービスを提供できる人材育成を可能にしている。 （２）事業の効率性 外部有識者等で構成される運営会議を年2回開催することにより、事業内容の見直し・改善を図っている。 |  |
| その他 | 事業費12,088千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.18（介護分）】 職員研修支援事業 | 【総事業費】 41,412千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（福祉と人権の研修ネットワークおおさか共同企業体へ委託、（社福）大阪府社会福祉協議会に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護人材の資質向上や職場定着を促進するため、福祉施設職員の専門的な知識・ノウハウの習得を図る機会や、職員の定着を目的とした小規模事業者に対する研修機会の確保を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護職員の資質の向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 民間社会福祉施設・事業所職員を対象に施設種別・職種等に関係なく職員が必ず習得しておくべき知識・資質に関する研修を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキルアップ等及び優れた人材の確保・育成・定着促進を図るための研修を実施（目標受講人数10,000人） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 【研修受講者数】11,316人 ・民間社会福祉事業従事者等資質向上研修（委託研修） 7,442人 ・社会福祉施設職員等研修（補助研修） 3,874人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →受講後アンケートの結果、研修修了者の理解度の平均が4.42点・活用度の平均が4.40点(5点満点) |  |
|  | - 事業の有効性 早期離職防止や定着促進の方策として、研修の受講による職員の資質の向上が有効である観点から本事業を実施した。 委託研修は、施設等職員が必ず習得しておくべき知識・資質に関する内容の研修を総合的に、また職階別に実施した。補助研修は、施設における利用者処遇等の一層の向上を図るため、委託研修で習得できる知識・資質にプラスした内容で実施した。職階や経験年数に応じた内容で、両方の研修事業を幅広く実施することにより、社会福祉施設及び介護事業所職員のニーズに応えるとともに、資質の向上に大いに役立てることができた。 （２）事業の効率性 1法人1施設などの小規模施設では、単独で職員研修を行うことは困難であり、本研修はそれらの施設職員に対しても集合研修を行うことで効率的に実施できた。 |  |
| その他 | 事業費41,412千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.19（介護分）】 新しい生活様式に対応した口腔保健指導 推進事業 | 【総事業費】 6,058千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科医師会 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる要介護者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。新しい生活様式に対応した口腔保健指導にかかる研修を実施し、知識等を備えた介護従事者等を600名増やす。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加9.7%以上（医療施設調査） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 〇事業目的 現在、訪問介護等を行う介護従事者は 機能的口腔ケア（咀嚼訓練等）を行う知識や経験が少なく、誤嚥性肺炎やフレイル（身体機能の虚弱）を引き起こす要因のひとつになっており、人材の育成が必要である。 〇事業概要 新しい生活様式に対応した口腔保健指導（咀嚼訓練等）用 教材を作成するとともに、口腔ケアについて精通した歯科医師、歯科衛生士が、介護従事者等に対し、研修を行うことにより、新しい生活様式に対応した口腔ケアの知識等を備えた介護従事者等の養成を図る。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修受講者数（600名見込み） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 研修受講者数（243名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒指標：医療施設調査（R5）が公表前のため ※参考値：令和2年度101,053件（医療施設調査） ※歯科訪問診療算定回数（NDBデータ）が2,012,646（H30）→2,070,344（R1）→1,890,542（R2）→1,996,649（R3）→2,073,411（R4）と新型コロナウイルス感染症の影響により、減少している時期もあると見受けられるが、実施件数は増加傾向と見込まれる。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、機能的口腔ケアの知識等を備えた介護従事者等を効率的に養成でき、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 事業実施にあたっては、介護保険事業者指定担当課とも連携して事業の周知を行い、新型コロナウイルス感染症の感染状況に関わらず事業を実施できるよう、動画教材の作成等を通じて、効果的な事業実施に努めた。 （２）事業の効率性 本事業で、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 事業費6,058千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.20（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 潜在介護福祉士等再就業支援事業 | 【総事業費】 2,579千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護人材の不足を解消するためには、即戦力として期待される復帰意志のある潜在介護福祉士が円滑に再就業できる支援が必要。 また、介護福祉士のうち介護に従事している者は7割(令和2年度)であり、潜在介護福祉士の再就職支援の取組が必要とされる。 |  |
|  | アウトカム指標：潜在介護福祉士の再就業による、介護分野への即戦力としての人材の確保 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士等に対し、知識や技術の再確認・再習得のための研修の実施と再就業に向けた支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修参加者数100名 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 【研修受講者数】23名 再就職者6名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →大阪府内5カ所で開催し、参加者23名の内6名の再就職を達成した。 |  |
|  | - 事業の有効性 復帰意志のある潜在介護福祉士に対し知識や技術の再確認・再習得のための研修、マッチング段階における職場体験を実施することで即戦力として期待される人材を再就職させることができた。 （２）事業の効率性 府内5カ所で開催することにより、地域の実情に応じた的確な支援を実施することができた。 |  |
| その他 | 事業費2,579千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.21（介護分）】 認知症ケア人材育成事業（大阪府） | 【総事業費】 18,240千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府他（大阪府社会福祉協議会等へ委託他） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 認知症の高齢者については、認知症有病者の将来推計を行った場合、2020年には39.9万人であった有病者数が、2030 年には51.9万人（高齢者の5人に1人以上（21.1%））、2040年には53.1万人になると予測され、2020年からの20年間で約13万人増加することが見込まれる。 |  |
|  | アウトカム指標：認知症の対応力向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 以下の研修等を実施する。 ・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉協議会へ委託） ・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） ・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研修研究大府センターが実施する研修への推薦） ・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施する研修への推薦） ・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） ・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） ・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 ・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） ・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） ・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） ・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府看護協会・大阪府歯科衛生士会へ委託） ・認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 ・認知症地域支援推進員フォローアップ研修 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） |  |  |
| アウトプット指標（達成値） |  |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →認知症サポート医フォローアップ研修、特に薬剤師認知症対応力向上研修については、当初の目標値を上回ることができ、認知症の対応力向上につながった。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、認知症の人を支える良質な医療・介護を担うことができる人材の養成が進んだ。また、地域における認知症の早期発見・早期診断の体制構築とともに、医療機関における身体合併症への適切な対応力の向上が図られた。 （２）事業の効率性 本事業については、適切な機関へ事業委託等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 |  |
| その他 | 事業費18,240千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.22（介護分）】 認知症ケア人材育成事業（大阪市） | 【総事業費】 5,921千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪市全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪市他（大阪市社会福祉協議会等へ委託他） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪市はひとり暮らし高齢者が政令指定都市の中で最も多く、令和４年４月1日現在、高齢者人口は682,807人、そのうち認知症高齢者数（日常生活自立度Ⅱ以上）が83,599人となっている。高齢化の進展に伴い今後も認知症高齢者数の増加が見込まれており、医療・介護従事者の認知症対応力のさらなる向上が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：認知症の対応力向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 以下の研修等を実施する。 ・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪市社会福祉協議会へ委託） ・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） ・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研究・研修大府センターへ委託） ・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ委託） ・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） ・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） ・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（本市直営） ・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） ・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） ・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） ・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（本市直営） |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） |  |  |
| アウトプット指標（達成値） |  |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：認知症の対応力向上 観察できなかった ・ 観察できた →当初計画での受講目標総数1,933 人に対して、受講人数の実績総数は1,322 人であり目標値を下回ったが、一定の受講人数は確保できており、事業全体としては認知症対応力の向上につながっている。 |  |
|  | - 事業の有効性 本事業の実施により、認知症の人を支える良質な介護を担うことができる人材の養成が進んだ。また、地域における認知症の早期発見・早期診断の体制構築とともに、医療機関における身体合併症への適切な対応力の向上が図られた。 （２）事業の効率性 本事業については、適切な機関へ事業委託等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 |  |
| その他 | 事業費5,921千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.23（介護分）】 認知症ケア人材育成事業（堺市） | 【総事業費】 2,185千円 |
| 事業の対象となる区域 | 堺市全域 |  |
| 事業の実施主体 | 堺市他（大阪府社会福祉事業団等へ委託他） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進行に伴い、認知症の方の数は、今後も増加し続けると見込まれている。こうした中、本人主体の原則の下で容態に応じた適時、適切な医療、介護を提供するため、認知症支援に携わる医療・介護従事者等の認知症への対応力の専門性の向上が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：認知症の対応力向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 以下の研修等を実施する。 ・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉事業団に委託） ・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） ・認知症介護指導者フォローアップ研修（大府センター） ・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施する研修への推薦） ・認知症サポート医フォローアップ養成研修 ・かかりつけ医認知症対応力向上研修 ・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） ・歯科医師認知症対応力向上研修 ・薬剤師認知症対応力向上研修 ・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） ・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） |  |

| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修名称; 目標開催数; 目標受講人数. 1; 認知症対応型サービス事業開設者研修; 1回; 10人. 2; 認知症対応型サービス事業管理者研修; 1回; 30人. 3; 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修; 1回; 20人. 4; 認知症介護指導者フォローアップ研修; －; 1人. 5; 認知症サポート医養成研修; －; 5人. 6; 認知症サポート医フォローアップ養成研修; 1回; 30人. 7; かかりつけ医認知症対応力向上研修; 1回; 40人. 8; 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 9; 歯科医師認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 10; 薬剤師認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 11; 看護職員認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 12; 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修; 1回; 30人. |
| --- | --- |
| アウトプット指標（達成値） | 研修名称; 開催数; 受講人数. 1; 認知症対応型サービス事業開設者研修; 1回; 5人. 2; 認知症対応型サービス事業管理者研修; 1回; 19人. 3; 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修; 1回; 6人. 4; 認知症介護指導者フォローアップ研修; －; 0人. 5; 認知症サポート医養成研修; －; 4人. 6; 認知症サポート医フォローアップ研修; 1回; 31人. 7; かかりつけ医認知症対応力向上研修; 1回; 56人. 8; 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修; 1回; 8人. 9; 歯科医師認知症対応力向上研修; 1回; 1人. 10; 薬剤師認知症対応力向上研修; 1回; 8人. 11; 看護職員認知症対応力向上研修; 1回; 8人. 12; 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修; 1回; 21人. |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：認知症の対応力向上 観察できなかった ・ 観察できた ⇒サポート医養成数4人、研修（介護）修了者数30人、研修（医療）修了者数133人 |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、認知症高齢者に対する良質な介護を担うことができる人材の養成が進んだ。また、認知症サポート医の養成、かかりつけ医やその他医療従事者への研修の実施により、認知症の早期診断・早期対応のための支援体制の構築が促進された。 （２）事業の効率性 認知症介護指導者に講師を依頼することにより専門性の高い研修を実施することができた。 また、国立長寿医療研究センターへの研修の受講を支援することにより、認知症サポート医の養成が進み、サポート医等による医療従事者への研修も効率的に行われた。 |
| その他 | 事業費2,185千円：平成27年度に造成した基金を充当 |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.24（介護分）】 大阪ええまちプロジェクト事業 (生活支援コーディネーター事業分) | 【総事業費】 548千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（特非）サービスグラントへ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムを構築に向け、生活支援の担い手となる生活支援コーディネーター同士のネットワークを強化し、活動の充実・活性化を促すことで、生活支援コーディネーターを養成するとともに資質の向上を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービスの創出 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 生活支援コーディネーター間の情報共有や地域を超えた連携を推進するためウェブサイトでの情報発信や研修会等を開催。また、大阪ええまちプロジェクトで実施する高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや団体の伴走型支援等の実績について、ベストプラクティスを収集し、蓄積した上で生活支援コーディネーターへの研修や情報提供を行う。（※生活支援サービス体制整備を推進する大阪ええまちプロジェクト事業の１メニューとして実施） |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修参加者数 100名 研修開催回数 2回 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 生活支援コーディネーター養成研修 2回 研修参加者数 169名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒生活支援コーディネーター間の情報共有や連携を図るとともに、地域資源の開発や活性化等の地域活動の支援につなげることができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により生活支援コーディネーターを中心にした関係者間のネットワークを強化することでき、住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた基盤強化が図られた。 （２）事業の効率性 生活支援コーディネーターの養成により、住民ニーズの把握や資源開発、協議体の設置等といった地域活動の支援につながった。 |  |
| その他 | 事業費548千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.25（介護分）】 介護予防活動強化推進事業 | 【総事業費】 15,258千円 |
| 事業の対象となる医療介護総合確保区域 | ・大阪府全域 ・重点支援市町（4市町） ・大阪府アドバイザー派遣希望市町（11市町・保険者） |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（一部は（公社）理学療法士会等へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪府においては、年齢調整後の要介護認定率が全国一高く、被保険者1人当たり介護費も全国で二番目に高いことから、市町村や保険者が主体となった介護予防・自立支援の取組の強化が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：市町村における介護予防や高齢者の自立支援施策の推進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 訪問アセスメント事業及び自立支援に資する地域ケア会議・介護予防事業を支援するアドバイザーの派遣により、市町村を指導するとともに、市町村・地域包括支援センター・介護サービス事業所向け研修会の開催、市町村全体への研修により重点支援市町等の成功事例を府内で共有することで、市町村における自立支援・重度化防止の取り組みの支援・地域包括支援センター機能強化推進を図る。 （１）「訪問アセスメント事業」による介護予防ケアマネジメントの推進 ①重点支援市町における短期集中予防サービスカンファレンス等の実施 ・地域課題に合わせたスーパーバイズや事業所への個別支援等 ②介護予防活動強化推進事業戦略会議 ・重点支援市町における、訪問アセスメント事業による介護予防ケアマネジメント、地域ケア会議、短期集中予防サービスの連動による成功事例の創出に向け、スーパーバイザーの助言を得て戦略策定と進捗状況を共有し、事業の推進を図る。また、重点支援市町における取組の成果と課題を府内全市町村で共有し、施策の推進を図る。 （２）大阪府アドバイザー等の重点支援市町等への派遣 ①大阪府アドバイザーの市町村への派遣 （ア）重点支援市町への派遣 （イ）その他市町村の求めに応じたフォローアップ派遣 ・地域ケア会議・短期集中予防サービス立ち上げ・運営等の技術的な支援を行う。 ②生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣 ・令和2～4年度「生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門コース）修了者を重点支援市町へ派遣。地域包括支援センター職員・ケアマネジャーと総合事業対象者・要支援者の自宅に同行訪問し、生活行為（IADL）の評価や適切なサービスの提案を行い、介護予防ケアマネジメントの効果的な実施を推進する。 （３）介護予防の推進に資する指導者等の養成 ①介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会 ・市町村の自立支援型地域ケア会議や住民運営の通いの場等 に、専門職団体からの派遣するシステム運用にかかる連絡調整 ・専門職の指導者等養成についての意見交換 ②介護予防に資する指導者等養成研修会等の開催 ・市町村が実施する介護予防事業を支援する専門職の指導者等を養成。 （ア）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士対象研修会 ・リハビリ専門職研修 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門・実践コース） - 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士対象研修会 （ウ）多職種意見交換会 ・保健事業と介護予防の一体的実施に向けて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士と市町村との意見交換会を開催 （４）介護予防ケアマネジメント推進研修 ・介護予防の取組を推進するために、府内全市町村・地域包括 支援センター職員、ケアマネジャー、事業所職員等を対象に 研修会を開催。 - 介護予防ケアマネジメント担当者研修 - 全体研修により成功事例を府内市町村で共有する - 短期集中予防サービス利用促進研修会 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：15回 ・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：50回 ・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：100回 ・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3回 ・専門職の養成：リハビリ専門職400名、 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士200名 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース32名、 実践コース32名 ・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：4回 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：21回 ・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：71回 ・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：68回 ・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3回 ・専門職の養成：リハビリ専門職82名、 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士111名 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための専門職と市町村との意見交換会：1回 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース32名、 実践コース32名 ・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：4回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒・短期集中予防サービスで生活課題が解決した利用者に、住民向け講演会で登壇し語っていただくことで、高齢者でも元気になることを直接、講演会参加者に伝えることができ、講演会や広報を通じて短期集中予防サービスの利用が促進された。 ・府内全市町村へ「短期集中予防サービス」の実施状況や、カンファレンスの状況を調査し、7割程度の市町村で短期集中予防サービスが実施できていた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 重点支援市町では、窓口対応等の入口支援から短期集中予防サービスで高齢者を元気にし、終了後の活動支援までを連動させて取り組む必要性を理解して、各事業の強化に取り組むことができた。 （２）事業の効率性 ・研修をハイブリット開催にすることで専門職が受講しやすい環境を整えた。 ・府内市町村及び地域包括支援センター職員対象の研修会を開催し、重点支援市町での取組を紹介することで、他市町村でも活用できるようにした。 |  |
| その他 | 事業費15,258千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.26（介護分）】 地域包括ケア充実・強化支援事業 | 【総事業費】 52千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向け、地域ケア会議の充実や地域包括支援センター職員等関係者の資質向上が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標： 5つの機能（個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題の抽出、社会資源の把握、施策形成）を満たした地域ケア会議を府内全市町村で展開することにより、自助・互助・共助・公助を組み合わせた地域包括ケア体制を構築。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 2025年の地域包括ケアシステム構築に向け、その中心となる市町村職員や地域包括支援センター職員のスキルアップを図るとともに、都道府県が全体的なビジョンを市町村に示し市町村格差が広がらないよう研修を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 地域包括ケア充実・強化支援研修を2回実施する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 地域包括ケア充実・強化支援研修を1回実施した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →多岐にわたるテーマの研修を通じ、地域包括支援センター職員等関係者の個別課題の解決力等の向上を図り、地域ケア会議の充実・地域包括ケア体制の構築に寄与した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 人生会議、ヤングケアラー、自殺対策、依存症対策と 高齢者にかかわりのある幅広いテーマの研修を実施した。 （２）事業の効率性 府内市町村、地域包括センター等から、参加者延べ143 人に対して研修を実施することが出来た |  |
| その他 | 事業費52千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.27（介護分）】 大阪府広域医療介護連携事業 | 【総事業費】 3,888千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの重要な柱の一つである医療と介護の連携については、多職種間の相互理解や情報の共有が十分にできていないなど、必ずしも円滑に連携がなされていないという課題がある。 このため、医療・介護の多職種の連携が地域で広く展開できるよう連携の推進に向けた取組みを充実する必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： ①在宅医療・介護連携推進事業における市町村のPDCA サイクルに沿った事業マネジメントの向上 ②医療と介護サービスが相互に連携し合いながら切れ目な く提供されるよう多職種連携を促進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ①市町村がPDCAサイクルに沿った在宅医療・介護連携 推進事業の取組みにおける事業マネジメント向上を目的 とした研修の実施 ②大阪府作成の「入退院支援の手引き」の普及と活用の実態 把握 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | - 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする実践的研修会を2回実施。 ② 「入退院支援の手引き」の普及と活用について現状把握 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ① 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする実践的研修会を2回実施。 ② 「入退院支援の手引き」の普及と活用について現状把握 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →①については、研修前後によるアンケート回答比較により、研修効果を確認。地域包括ケアの実現に向けた事業マネジメントについて理解を深めることができた。 ②東京都看護協会「東京都入退院時連携強化研修」や、埼玉県と府内の病院の新人教育で、府作成の手引きの活用により多職種連携に寄与していることを確認した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、在宅医療と介護連携の推進のために、PDCAサイクルに則った事業の取組みを医療・介護の専門職と自治体職員の関係者が共有し、基本的な事業マネジメントの考え方を学んだ。また、講義のみでなく、演習を深めることで、より効果的な研修となった。 （２）事業の効率性 本事業については、国の在宅医療・介護連携に関する調査を受託し、専門的なノウハウを持つシンクタンクへ事業委託等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 |  |
| その他 | 事業費3,888千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.28（介護分）】 権利擁護人材育成事業 （市民後見人の養成等） | 【総事業費】 25,492千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府内の23市町 ・大阪市（大阪市社会福祉協議会へ委託） ・堺市（堺市社会福祉協議会へ委託） ・岸和田市、豊中市、池田市、高槻市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、田尻町、岬町、枚方市、茨木市、熊取町、門真市（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護のセーフティネット構築） |  |
|  | アウトカム指標：市民後見人の養成及び継続的に後見活動をサポートする専門的支援の体制整備・実施 ・市民後見人の受任者数（累計）（R4年度末:434人⇒R5年度末:461人） ・市民後見人養成等に参画する市町村数（R4年度：23市町⇒R5年度：全市町村） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・市民後見人養成のための講習等を実施する。 ⇒R5年6月～7月にオリエンテーション、9月～10月に基礎講習（4日間）、11月～2月に実務講習（5日間）・施設実習（2日間）を行う。 ・バンク登録者の支援等を行う。 ⇒バンク登録者の受任調整（8～12回）、活動支援（バンク登録者研修（7回）専門相談（60回程度））を、１年を通して行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 市民後見人バンク登録者数 R4年度末（見込）1,155人⇒R5年度末:1,252人 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 市民後見人バンク登録者数 R4年度末1,188人⇒R5年度末:1,299人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒R5年度末市民後見人の受任者数（累計）508人 市民後見人養成等に参画する市町村数23市町 |  |
|  | （１）事業の有効性 令和5年度は、23市町で111人が新たに市民後見人候補者としてバンク登録を行った。また、同年度、家庭裁判所より選任された市民後見人は37人であった。 （２）事業の効率性 実施市町による専門機関への委託により、蓄積した経験やノウハウを活かした事業運営を行うことが可能となっている。また、市町村の規模を問わず実施することができ、コスト面、事務量の双方において、効率的な執行ができたと考える。 |  |
| その他 | 事業費25,492千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.29（介護分）】 地域権利擁護総合推進事業 | 【総事業費】 35,597千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護のセーフティネット構築） |  |
|  | アウトカム指標：権利擁護を担う人材の資質向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・困難事例のサポート（電話相談）を行う。 ⇒地域の機関からの困難事例等に関する相談に対し、助言・情報提供を行うなど、解決に向けた支援を通じて地域の機関の事例対応力の向上を図る。 ・ケース検討の実施（専門相談）を行う。 ⇒困難事例のうち特に専門的な見地から助言が必要な者について、専門相談員（弁護士・社会福祉士）とともに対策の検討を行う。 ・専門相談員の参画の下、よくある相談内容等に係る具体的対応策・解決方法の情報共有を図るとともに、グループワーク等を通じてスキルアップをめざす「事例検討会」を実施する（1回程度）。 ・本事業広報のためホームページへの掲載、地域機関等への周知等を行うほか、権利擁護に携わる市町村職員等との連携を通じて円滑な活動を推進するため、本事業の趣旨を周知するとともに、権利擁護の実務に係る情報提供等を行う会議及び研修会を実施する（1回程度）。 ・成年後見制度の利用促進に係る受け皿確保の観点から、地域における公益的な取組みとしての法人後見専門職員養成研修（1回程度）、受任調整会議等（随時）を企画実施するとともに、周知のため市町村に対する研修会（1回程度）を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・困難事例のサポート(電話相談）500件、 ケース検討の実施(専門相談）48件 ・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒530名程度 ・事例検討会参加者数（合計）⇒ 100名程度 ・専門支援員の派遣 ⇒ 20回程度 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・困難事例のサポート(電話相談）349件、 ケース検討の実施(専門相談）22件 ・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒606名 ・事例検討会参加者数（合計）⇒ 55名 ・専門支援員の派遣 ⇒ 9回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →地域の機関へのサポートを行うとともに、地域の権利擁護を担う職員等を対象に研修を実施し、具体的対応策・解決方法の共有や権利擁護意識の醸成に取り組む等、権利擁護人材の資質向上に取り組んだ。 |  |
|  | （１）事業の有効性 困難事例への助言対応、初任者～中堅職員に対する研修を複数回実施し、権利擁護を担う人材の資質向上に貢献した。 （２）事業の効率性 広域的な事業実施により、地域の権利擁護人材の資質向上に効率的に貢献した。 |  |
| その他 | 事業費35,597千円：平成27年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.30（介護分）】 介護施設等における防災リーダー養成等支援事業 | 【総事業費】 9,378千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（株）ツクイスタッフへ委託他） |  |
| 事業の期間 | 令和5年5月29日～令和6年3月25日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護施設等の防災リーダーを対象とした BCP 策定研修 ・BCP 策定に関するアドバイザーによる個別相談 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・府全域を対象とする防災リーダー研修を 28 回実施 ・BCP 策定に関するアドバイザーによる個別相談を 26 回実施 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・府全域を対象とする防災リーダー研修を28回実施 ・BCP策定等に関するアドバイザーによる個別相談を26回実施 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒介護職（訪問介護員除く）の離職率－2.2％（大阪府） 令和4年度：18.5％ → 令和5年度：16.3％ ※本事業において訪問介護員は対象外 （訪問介護員含む介護職の離職率 －3.1％ 令和4年度：17.5%→令和5年度：14.4％） |  |
|  | （１）事業の有効性 ・本事業により249名の介護職員等がBCP策定の研修に参加して防災力向上を図った。また、アドバイザーによる個別相談に26施設が参加して策定したBCPの見直しを行い、防災力向上を図った。 ・令和3年度報酬改定に伴うBCPの策定が義務付けられた介護施設に対する支援を行った。 （２）事業の効率性 ・BCP策定の研修については、研修場所は府内4か所に設定し、より多くの介護職員に参加できる機会を確保した。 |  |
| その他 | 事業費9,378千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.31（介護分）】 外国人介護人材研修支援事業 | 【総事業費】 3,000千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ補助） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 外国人介護人材は言語や生活習慣等の違いから就労・定着に苦慮している。一方、受入れる介護施設も外国人介護人材の就労に対する不安や課題を抱えている。外国人介護人材を定着させていくためには外国人介護人材・介護施設双方の不安や課題の解消が必要である。 |  |
|  | アウトカム指標：外国人介護人材・介護施設双方が互いの理解を深め、外国人介護人材の円滑な就労・定着しやすい環境を整える。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護施設等で働く外国人介護職員（技能実習生及び1号特定技能外国人等）や、外国人介護職員を雇用する介護施設等の職員を対象に、外国人介護人材の円滑な就労・定着に向けた受入環境整備のための集合研修を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 外国人介護人材の雇用に関する研修の実施（4回程度） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 研修講師向け研修1回 日本人職員向け研修4回 外国人職員向け研修2回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →外国人介護人材・介護施設双方にそれぞれに研修を実施し、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消することで、円滑に就労・定着しやすい環境を整えることができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 研修の実施により、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消することで、円滑に就労・定着しやすい環境を整えることができた。 （２）事業の効率性 外国人介護人材・介護施設双方にそれぞれに研修を実施することで、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消し、互いの理解を深め効率的に実施できた。 |  |
| その他 | 事業費3,000千円：令和4年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.32（介護分）】 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 | 【総事業費】 26,895千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 外国人介護人材の資質向上 |  |
|  | アウトカム指標：受入れ施設における学習支援の促進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づき入国し、介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者が介護福祉士国家試験に合格できるよう、受入施設における日本語及び介護分野の専門知識に係る学習の支援に対する経費を助成する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 受入れ施設に対する学習支援に対する経費を助成。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 受入れ施設（39施設）における学習支援の促進を図るために必要な経費を助成 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →受入れ施設において、就労しながら介護福祉士国家資格取得のための学習支援の促進を支援することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 介護福祉士国家資格取得のための学習支援を促進することで、円滑な就労・研修への土台作りができた。 （２）事業の効率性 受入れ施設と直接やり取りをすることで、効率的に活用を促すことができた。 |  |
| その他 | 事業費26,895千円：令和4年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.33（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費 299,702千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 | 事業費299,702千円：平成27年度～令和3年度に造成した基金を充当。 ・平成27年度 8,361千円 ・平成28年度 174,435千円 ・平成29年度 5,422千円 ・平成30年度 6,383千円 ・令和元年度 7,773千円 ・令和2年度 31,911千円 ・令和3年度 65,417千円 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.34（介護分）】 ICT導入支援事業 | 【総事業費】 354,129千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護サービス事業所に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護ソフト、タブレット端末等（以下「ICT」という）を導入する事業者への費用の一部を支援する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ICTを導入する介護事業者への費用の一部支援 455事業所（R5年度予定） |  |
| アウトプット指標（達成値） | ICTを導入する介護事業者への費用の一部支援を287事業所へ行った。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | - 事業の有効性 ICTを導入する介護事業所等への費用の一部を支援するこ とで、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務を効率化し、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 | 事業費354,129千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.35（介護分）】 外国人介護人材受入施設等環境整備事業 | 【総事業費】 329千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 技能実習生及び特定技能外国人については、日本語能力の不足及びそれに起因するコミュニケーション能力の欠如が課題とされているため、受入環境の整備を進めていくことが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：介護業務に従事する外国人介護人材の円滑な就労・定着 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 施設等における外国人介護人材の円滑な就労・定着に必要な取組みを支援する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 外国人介護人材受入れ施設等において、外国人介護人材へのコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得をめざす学習支援、メンタルヘルス等の生活支援等により、外国人介護人材の受入環境整備を推進する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 2施設が実施した、外国人介護人材が円滑に就労・定着するために必要な取組みにかかる経費を助成 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →外国人介護人材受入れ施設等において、コミュニケーション支援、学習支援、生活支援等の受入環境整備を推進することにより、介護業務に従事する外国人介護人材の確保につながる取組みを支援することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 外国人介護人材の受入環境整備を推進することで、介護業務に従事する外国人介護人材の円滑な就労・定着への土台作りができた。 （２）事業の効率性 アンケートにおいて「当事業を知らない」と回答した事業者へ再周知することで、効率的に活用を促すことができた。 |  |
| その他 | 事業費329千円：令和3年度に造成した基金を充当 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.36（介護分）】 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 | 【総事業費】 1,346,596千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助（各政令・中核市へは間接補助）） |  |
| 事業の期間 | 令和5年4月1日～令和6年3月31日 ☑継続 ／ □終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等を行うことにより、事業継続を支援する必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：補助対象経費 |  |
| 事業の内容（当初計画） | コロナウイルス感染症発生事業所等に対し、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 補助を行った事業所数：申請のあった全事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ①補助を行った事業所数 →緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費1,433件（政令・中核市への間接補助含む） ②応援体制構築に伴う応援職員登録数→420人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →①1,981,332千円（緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費）の補助金を交付することにより介護サービスを継続して提供するために必要な経費の支援を実施できた。 ②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保することができた。 |  |
|  | - 事業の有効性 ①コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助することで、事業継続に繋がった。 ②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保することができた。 （２）事業の効率性 ①本事業は、令和４年度に引き続き令和５年度も政令・中核市に間接補助とすることで、事業者の申請先窓口が同一となり、混乱を来すことなく受付することができた。 ②施設団体に応援派遣コーディネート業務を委託することにより、施設の実情に応じて円滑に派遣調整を進める体制を確保することができた。 |  |
| その他 | 事業費1,346,596千円：令和3、4年度に造成した基金を充当。 ・R3年度 187,241千円 ・R4年度 1,159 ,356千円 |  |

別紙３

令和４年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.3】 地域看護ネットワーク整備による 医療連携体制強化事業 | 【総事業費】 106,534千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府訪問看護ステーション協会、大阪府看護協会、 大阪府立大学、大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和４年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけるために、地域の医療看護ネットワークを充実させ、患者の転退院を促進し、病床機能の分化・連携を図る必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： 機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） R3（高度急性期14.3急性期43.8回復期12.9慢性期27.2休棟等0.8） →R7（高度急性期11.6急性期34.5回復期30.9慢性期22.9） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 訪問看護ステーション間や、介護事業所、医療機関等での患者情報共有、医療連携体制の強化を目指すためのICTシステム導入等により、医療連携体制を強化するための訪問看護ステーション充実に加え、ネットワーク構築に資する医療従事者の確保・育成を一体的に取り組む。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 機能強化等した訪問看護事業所数：40事業所（R4） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 機能強化等した訪問看護事業所数：45事業所（R5） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒目標値はR7年度のもの 【参考】R5：高度急性期17.4急性期35.5回復期19.1慢性期27.1休棟等0.9 （１）事業の有効性 本事業の実施により、全体のおよそ５割を占める小規模な訪問看護ステーションが、ＩＣＴの活用等により、ステーションの規模拡大・機能強化の実施や、複数の訪問看護ステーション間等の相互ネットワークの構築が図られ、訪問看護利用者の増加や多様な利用者ニーズに対応したサービスの質の向上など、在宅看護の安定的な供給体制の整備に寄与した。 （２）事業の効率性 協会の事業報告会や医療圏域単位の地域で開催される会議や研修等に併せて周知を行うことにより効率的かつ効果的な事業周知ができた。 |  |
| その他 | 令和４年度 83,449,000円 令和５年度 15,121,330円 |  |

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.4】 救急から回復期への病床機能分化促進事業 | 【総事業費】 712,547千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府（大阪府医師会及びエヌ・ティ・ティ・データ関西へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和４年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 R2年度：51,746床 → R7年度：46,836床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 患者情報の入力件数の増加 510,000件（R1：504,260件→R4：510,000件） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 患者情報の入力件数 417,321件（R4） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた →目標値はR7の数字 【参考】R3：51,963床（R2比＋217床） ※本票作成時点でR4データ不足のため、R3データを記載。 （１）事業の有効性 ORION(情報収集システム)の医療サイド及び消防サイドのデータ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集することができ、有効な検証に結びつけることができた。 新型コロナウイルス感染症の影響により、当初目標よりも患者情報の入力件数は少なくなったと考えられる。医療機関向け説明会で改めて依頼する等入力を積極的に働きかけていく。 令和3年度病床機能報告における高度急性期・急性期病床数は51,963床（R2比＋217床）となっており、令和7年度の目標値に向け、引き続き病床数減少へ取組む必要があると考えられる。 （２）事業の効率性 豊富な実績を有するエヌ・ティ・ティ・データ関西に委託して運営することにより、事業を効率的に行うことができた。 ※令和5年度の結果については令和5年度個票参照 |  |
| その他 | 令和４年度 701,516,476円 令和５年度 11,030,524円 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 外国人介護人材研修支援事業 | 【総事業費】 3,000千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ補助） |  |
| 事業の期間 | 令和4年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 外国人介護人材は言語や生活習慣等の違いから就労・定着に苦慮している。一方、受入れる介護施設も外国人介護人材の就労に対する不安や課題を抱えている。外国人介護人材を定着させていくためには外国人介護人材・介護施設双方の不安や課題の解消が必要である。 |  |
|  | アウトカム指標：外国人介護人材・介護施設双方が互いの理解を深め、外国人介護人材の円滑な就労・定着しやすい環境を整える。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護施設等で働く外国人介護職員（技能実習生及び1号特定技能外国人等）や、外国人介護職員を雇用する介護施設等の職員を対象に、外国人介護人材の円滑な就労・定着に向けた受入環境整備のための集合研修を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 外国人介護人材の雇用に関する研修の実施（4回程度） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 研修講師向け研修1回 日本人職員向け研修4回 外国人職員向け研修2回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →外国人介護人材・介護施設双方にそれぞれに研修を実施し、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消することで、円滑に就労・定着しやすい環境を整えることができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 研修の実施により、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消することで、円滑に就労・定着しやすい環境を整えることができた。 （２）事業の効率性 外国人介護人材・介護施設双方にそれぞれに研修を実施することで、外国人介護人材の就労に対する不安や課題を解消し、互いの理解を深め効率的に実施できた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.2（介護分）】 外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業 | 【総事業費】 26,895千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和4年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 外国人介護人材の資質向上 |  |
|  | アウトカム指標：受入れ施設における学習支援の促進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 経済連携協定（EPA）又は交換公文に基づき入国し、介護施設等で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指す者が介護福祉士国家試験に合格できるよう、受入施設における日本語及び介護分野の専門知識に係る学習の支援に対する経費を助成する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 受入れ施設に対する学習支援に対する経費を助成。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 受入れ施設（39施設）における学習支援の促進を図るために必要な経費を助成 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →受入れ施設において、就労しながら介護福祉士国家資格取得のための学習支援の促進を支援することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 介護福祉士国家資格取得のための学習支援を促進することで、円滑な就労・研修への土台作りができた。 （２）事業の効率性 受入れ施設と直接やり取りをすることで、効率的に活用を促すことができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.3（介護分）】 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 | 【総事業費】 1,159,356千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助（各政令・中核市へは間接補助）） |  |
| 事業の期間 | 令和4年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） ☑継続 ／ □終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等を行うことにより、事業継続を支援する必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：補助対象経費 |  |
| 事業の内容（当初計画） | コロナウイルス感染症発生事業所等に対し、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 補助を行った事業所数：申請のあった全事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ①補助を行った事業所数 →緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費1,433件（政令・中核市への間接補助含む） ②応援体制構築に伴う応援職員登録数→420人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →①1,981,332千円（緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費）の補助金を交付することにより介護サービスを継続して提供するために必要な経費の支援を実施できた。 ②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保することができた。 |  |
|  | - 事業の有効性 ①コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助することで、事業継続に繋がった。 ②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保することができた。 （２）事業の効率性 ①本事業は、令和４年度に引き続き令和５年度も政令・中核市に間接補助とすることで、事業者の申請先窓口が同一となり、混乱を来すことなく受付することができた。 ②施設団体に応援派遣コーディネート業務を委託することにより、施設の実情に応じて円滑に派遣調整を進める体制を確保することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 562,652千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和4年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。 ⑥新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等への簡易陰圧装置設置及びゾーニング環境等の整備を行う。 ⑦介護職員の宿舎施設を整備する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。（整備予定21か所） ・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行う。（整備予定608か所） ・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。（整備予定6か所） |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・介護施設等において居住環境改善のための改修を行った。（整備8か所） ・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行った。（整備200か所） ・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備した。 （整備2か所） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

別紙４

令和３年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.4】 地域看護ネットワーク整備による 医療連携体制強化事業 | 【総事業費】 91,185千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府訪問看護ステーション協会、大阪府看護協会、 大阪府立大学、大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけるために、地域の医療看護ネットワークを充実させ、患者の転退院を促進し、病床機能の分化・連携を図る必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： 機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） R2（高度急性期14.4急性期44.9回復期12.8慢性期27.0休棟等0.9） →R7（高度急性期11.6急性期34.5回復期30.9慢性期22.9） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 訪問看護ステーション間や、介護事業所、医療機関等での患者情報共有、医療連携体制の強化を目指すためのICTシステム導入等により、医療連携体制を強化するための訪問看護ステーション充実に加え、ネットワーク構築に資する医療従事者の確保・育成を一体的に取り組む。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 機能強化等した訪問看護事業所数：40事業所（R3） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 機能強化等した訪問看護事業所数：65事業所（R3） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒目標値はR7年度のもの 【参考】R3：高度急性期14.3急性期43.8回復期12.9慢性期27.2休棟等0.8 （１）事業の有効性 本事業の実施により、全体のおよそ５割を占める小規模な訪問看護ステーションが、ＩＣＴの活用等により、ステーションの規模拡大・機能強化の実施や、複数の訪問看護ステーション間等の相互ネットワークの構築が図られ、訪問看護利用者の増加や多様な利用者ニーズに対応したサービスの質の向上など、在宅看護の安定的な供給体制の整備に寄与した。 （２）事業の効率性 協会の事業報告会や医療圏域単位の地域で開催される会議や研修等に併せて周知を行うことにより効率的かつ効果的な事業周知ができた。 ※令和5年度の結果については令和4年度個票参照 |  |
| その他 | 令和３年度 44,777,396円 令和４年度 30,538,426円 令和５年度 31,218,178円 |  |

| 事業の区分 | １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.5】 救急から回復期への病床機能分化促進事業 | 【総事業費】 717,187千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府（大阪府医師会及びエヌ・ティ・ティ・データ関西へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和３年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 R1年度：52,059床 → R7年度：46,836床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 患者情報の入力件数の増加 510,000件（R1：504,260件→R3：510,000件） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 患者情報の入力件数の減少 373,168件（R3） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた →目標値はR7の数字 【参考】R2：51,746床（R1比▲313床） ※本票作成時点でR3データ不足のため、R2データを記載。 （１）事業の有効性 ORION(情報収集システム)の医療サイド及び消防サイドのデータ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集することができ、有効な検証に結びつけることができた。 （２）事業の効率性 豊富な実績を有するエヌ・ティ・ティ・データ関西に委託して運営することにより、事業を効率的に行うことができた。 ※令和5年度の結果については令和5年度個票参照 |  |
| その他 | 令和３年度 698,577,086円 令和４年度 ▲1,390,453円 令和５年度 43,662,367円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.12】 在宅医療連携推進事業 | 【総事業費】 36,400千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府医師会、地区医師会、大阪府看護協会、医療機関、大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和３年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 在宅医療ニーズの増加に対応するためには、患者が安心して転退院できるような切れ目のない医療・介護連携の体制構築が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問診療の実施件数の増加46.2%以上（H29比）〔医療施設調査より〕 平成29年度119,787件 ⇒ 令和3年度175,165件 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域医療構想の達成に向けて、医療介護連携を目的とした「医療・介護資源の分析・課題抽出」、「連携を円滑化するコーディネータの養成」、「医療・介護従事者の多職種連携研修」、「在宅医療、人生会議（ACP）の普及啓発」等を支援する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8医療圏域 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | コーディネータの養成・多職種連携研修を行う圏域数：8医療圏域（新型コロナウイルス感染拡大防止のため医療圏域ごとの研修を取りやめ、８医療圏域共通の研修をオンラインにて行った。） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒医療施設調査は３年ごとのため、R3年度は調査の実施なし。 なお、在宅療養支援診療所（病院）数はR2：1,888施設⇒R3：1,938施設と増加している。（出典：近畿厚生局調べ（施設基準）） （１）事業の有効性 各地域の医療・介護資源の状況把握や多職種連携研修等の取組を行うことで、医療・介護連携体制の強化が図られ、円滑な転退院を促進するための体制整備が進んだ。 （２）事業の効率性 医師会等関係団体と連携して効率的かつ効果的な事業周知を行うことができた。 |  |
| その他 | 令和３年度 27,930,742円 令和４年度 ▲8,978円 令和５年度 5,731,078円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.16】 薬局の在宅医療推進事業 | 【総事業費】 7,530千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | （一社）大阪府薬剤師会 |  |
| 事業の期間 | 令和３年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 在宅医療ニーズの増加に伴い、在宅訪問を必要とする患者に対して、薬学的管理・服薬指導等の在宅医療サービスを提供できる人材の育成が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 在宅患者調剤加算薬局数の増加 令和３年度当初：1,984件 ⇒ 令和３年度末：1,985件以上 （現状より増） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 患者が病院（入院）から在宅療養（退院）へ移行する等の患者の療養環境が変わっても同様の薬物療法を享受できるようにするため、地域の薬局と病院の薬剤師との相互研修を実施する。 また、多様な在宅医療ニーズに対応できる薬局薬剤師を育成するために、無菌製剤の調剤に係る研修を実施する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 在宅医療に取り組む薬局薬剤師と病院薬剤師との相互研修の受講者数（200名見込み） 無菌製剤の調剤に係る研修の受講者数（150人見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 在宅医療に取り組む薬局薬剤師と病院薬剤師との相互研修の受講者（2,122名) 無菌製剤の調剤に係る研修の受講者数（661名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒在宅患者調剤加算届出薬局数： 令和３年度当初：1,984件 ⇒ 令和３年度末：2,152件 （１）事業の有効性 本事業の実施により、在宅患者調剤加算届出薬局数が増加し、府内の在宅医療の受入体制の推進に寄与していると考える。 （２）事業の効率性 新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインも活用した研修も取り入れた結果、研修受講者が大幅に増加した。また同行研修を通じて薬薬連携を推進したことにより在宅患者調剤加算届出薬局の増加につながった。 |  |
| その他 | 令和３年度 6,943,000円 令和５年度 587,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.17】 長期入院精神障がい者退院支援強化事業 | 【総事業費】 17,811千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（②大阪精神科病院協会への委託） |  |
| 事業の期間 | 令和３年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の在宅における切れ目のない医療・福祉サービスの提供体制の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 精神病床における１年以上の長期入院の寛解・院内寛解患者600名(R１)の内困難ケースの減少： 259人（R１）⇒137人（R３）実績219人 9,142人（R２）⇒8,991人（R３） 実績9,062人（R３） |  |
| 事業の内容（当初計画） | - 地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域Co）の配置：各精神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握するための取り組みを企画・実施し、対象者を市町村へつなぐ。 - 精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域Coが必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解を深める研修等を実施。 - 地域精神医療体制の整備：退院した精神障害者が、再入院することなく地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、市町村の取り組みに助言等を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | - について 困難ケース数：７２人 （Ｒ２．９末時点 ３０人） - について オンラインなどを活用し、新しい形での研修を試行的に実施していく 院内研修 3か所 全体研修 1回 ③について 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に係る圏域・市町村協議の場への全か所参画 圏域協議の場（政令市中核市含む）18か所 市町村協議の場 34市町村中設置済みの32か所 協議の場未設置の市町村への支援 2か所 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ①について Ｒ３実績5人 ②について オンラインや動画配信など新しい手法による研修を実施 院内研修 Ｒ３実績 6か所 全体研修 Ｒ３実績 1回 Ｒ３精神科病院職員研修受講者数：延べ476人 - について 圏域協議の場（政令市中核市含む）への参加 Ｒ３実績 開催された11か所全て出席 市町村協議の場への参加 Ｒ３実績 開催された29か所中27カ所に出席 協議の場未設置の市町村への支援 Ｒ３実績 2か所とも協議の場の設置が完了 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 参考：長期入院者数：9,142人（R２）⇒9,062人（R３） （１）事業の有効性 R3年度は引き続き新型コロナ感染拡大の影響を受け、個別支援や病院職員への研修への制限は継続された。回数的には低調であったが、個別支援に関しては、オンラインでの面接が出来る病院も増加し、可能な範囲でのオンラインや対面での面接支援を実施。時期を見て外出等にも同行支援を実施した。 病院職員研修については、対面実施は困難であったが、研修を撮影した動画を配信するなど方法を工夫した研修の開催に漕ぎつけた病院が増加した。 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」に係る大阪府・保健所圏域・市町村それぞれの協議の場については、未設置市町村への支援を実施し、設置は令和3年度内にすべて完了した。 （２）事業の効率性 事業の継続実施により、病院および地域支援者の事業への理解が深まり、広域コーディネーターの協議の場への出席が進み、顔つなぎが出来た結果、様々な経路からの個別ケース相談が増加した。 大阪精神科病院協会における「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」の理解は高く、圏域協議の場等への精神科病院の積極的な参画が継続されている。 |  |
| その他 | 令和３年度 17,881,131円 令和４年度 1,045,967円 令和５年度 232,318円 |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 1,263,017千円 |  |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。 ⑥新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、介護施設等への簡易陰圧装置設置及びゾーニング環境等の整備を行う。 ⑦介護職員の宿舎施設を整備する。 |  |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・介護施設等において居住環境改善のための改修を行う。（整備予定21か所） ・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行う。（整備予定608か所） ・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備する。（整備予定6か所） |  |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・介護施設等において居住環境改善のための改修を行った。（整備8か所） ・介護施設等において、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、感染対策を行った。（整備200か所） ・介護職員の介護人材確保のため、介護職員用の宿舎を整備した。 （整備2か所） |  |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |  |
|  | （１）事業の有効性 地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |  |
| その他 |  |  |  |
| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| 事業名 | 【No.2（介護分）】 老人クラブ事務手続き等支援事業 | 【総事業費】 4,740千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域（政令市を除く） |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（一財）大阪府老人クラブ連合会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 会長等役員の後継者のなり手がなく老人クラブが休止・解散に追い込まれ、地域住民のつながりが弱まる状況にあることから、老人クラブの維持・活性化が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：老人クラブの抱える課題を把握し事務作業をサポートすることで、老人クラブの維持・活性化を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 老人クラブの事務作業をサポートすることにより、老人クラブ活動を支援するため、アンケート調査及び老人クラブを対象とする相談会の実施並び老人クラブ活動支援委員会を設置する。 （１）市町村ごとの相談会の開催 補助金申請書類、活動記録、事業計画・報告、広報誌作成等にかかる事務作業をサポートする。 （２）説明会及び講習会の開催 上記相談会を開催するにあたり、市町村老連及び市町村老人クラブ担当課を対象とした事業説明、活動継続に関する講義及び好事例紹介を行う。 （３）サポートリーダーの養成 有識者のアドバイザー派遣等により、実務を行う担当者を直接支援し、事務作業をサポートできるリーダーを養成する。 （４）老人クラブ活動支援委員会の設置・開催 事務作業面でのサポートを検討するため、老人クラブ活動に詳しい有識者等で構成する老人クラブ活動支援委員会を設置する |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・市町村老連での相談会の開催：12市町村 ・説明会及び講習会の開催：1回 ・老人クラブ活動支援委員会の開催：3回 ・アンケート調査の実施：1回 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・市町村老連での相談会の開催：14市町村（15回） ・説明会及び講習会の開催：1回 ・サポートリーダーの養成（フォローアップ相談会）：30回 ・老人クラブ活動支援委員会の開催：3回 ・R4年度実施のアンケート調査のとりまとめ |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →相談会等の実施により、市町村・市町村老連・単位クラブ・関係団体と老人クラブの現状や課題について共有するとともに、老人クラブの役割や意義について理解を深めることができた。これによりフォローアップ相談会の開催の協力や参加につながり、老人クラブの活性化に寄与していることを確認できた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 相談会の開催により、老人クラブの現状と課題が把握できた。 （２）事業の効率性 アンケート調査の結果及び相談会での意見等を踏まえて老人クラブの活動をサポートするため、支援や助言を行っった。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.3（介護分）】 介護職チームケア実践力向上推進事業 | 【総事業費】 5,000千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪介護老人保健施設協会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 多様化、複雑化する介護ニーズに限られた人材で対応するためには、介護職員のキャリア・専門性に応じた機能分化が必要。介護施設における生産性向上や介護職の専門性向上を図り、多様な人材によるチームケアの実践を進めていく必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：業務の切り分けにより介護従事者の負担を軽減し、介護職の専門性向上を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | サポートデスク事業の実施 ・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート ・介護助手受け入れ施設に対するサポート ・施設等の地元地域と連携した介護力向上の取組の実施 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート（1施設以上） ・施設等の地元地域と連携した取り組み（1施設以上） |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・介護助手導入を希望する介護施設に対するサポート：6施設 ・施設等の地元地域と連携した取り組み：6施設 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →上記施設において、介護助手導入等の取り組み等を行うことにより、介護助手の採用に繋がるとともに、業務の切り分けによる介護従事者の負担を軽減することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 サポートデスクを設置することで、介護助手導入や介護職員の専門性向上、多職種によるチームケア、介護施設における多様な働き方の実践を希望する施設へのサポートを実施した。 （２）事業の効率性 対面での研修・説明会等と合わせて、Webでの研修・説明会等を活用することで、事業事務の縮減を行った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.4（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護助手導入支援事業 | 【総事業費】 6,930千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（株）関西ぱどへ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 多様化・複雑化する介護ニーズに、限られた人材で対応するため、多様な働き方、介護職員の業務負担軽減、柔軟な勤務形態の実現を図る必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：導入した施設における介護職員の離職率低下（3年間で5％） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・事業の周知を行い、介護助手希望者及び介護助手導入施設を募集する。 ・求職者に対し、介護に関する入門的な知識や技術を習得するための研修を行う。 ・導入施設に対し、介護助手の円滑な導入に向けた説明会を開催する。 ・求職者と導入施設とのマッチングを行い、その後、就労定着状況等を調査する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 介護周辺業務を担う人材の確保（介護助手就職者100名） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護助手の就職者33名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できた・観察できた →府内9箇所で説明会等を実施し、33名の介護助手の就職を達成した。また、介護職員の負担の軽減も図った。 |  |
|  | （１）事業の有効性 介護職員の業務負担軽減に加え、柔軟な勤務形態による未経験・無資格者の介護分野への新規参入へとつながった。 （２）事業の効率性 一部の会場において、市町村と連携することにより、会場使用料の節減につながった。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.5（介護分）】 外国人介護人材マッチング支援事業 | 【総事業費】 11,322千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（令和5年度外国人介護人材マッチング支援業務共同企業体（一般社団法人外国人介護留学生支援機構・株式会社南海国際旅行）） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり |  |
|  | アウトカム指標：受入れ施設と就労希望者のマッチング数 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 外国人介護人材受入れに向けた制度等の理解促進と不安の解消を図り、介護分野の特定技能により府内の介護現場での就労を希望する者及び将来特定技能として就労予定である現地大学に在籍する日本の介護施設でのインターンシップを希望する学生の府内介護施設等とのマッチングを支援する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 特定技能就労希望者50名以上 |  |
| アウトプット指標（達成値） | マッチングまでには至らず。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →外国人介護人材の受入れに不安を抱えている施設への受入促進に向けた支援をすることが出来た。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を通じて、外国人の受入れに関する不安解消を図り、外国人介護人材の採用活動につながる契機となった。 （２）事業の効率性 各施設の状況（施設環境、費用面）によって異なり、今後の外国人の受入における必要な取組み等を認識することができた。 |  |
| その他 | 説明会で初めて外国人材の受入れに関する情報を知り得たため、各施設での課題（施設の環境整備、費用面の確保）があることが判明した。 この状況を整えた後でしか採用活動に進めることが出来ないため、説明会参加者数は述べ120施設であったが、最終的なマッチングまでには至らなかった。 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.6（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 福祉系高校修学資金貸付事業 | 【総事業費】 17,576千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | （社福）大阪府社会福祉協議会 |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 福祉系高校の学生については、資格取得後の介護職としての定着率は非常に高く、こうした福祉系高校に通う学生への支援を行うことにより、将来、介護人材として活躍する人材を確保する。 |  |
|  | アウトカム指標：若者の介護分野への参入促進、定着を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 若者の介護分野への参入促進を行うため、福祉系高校の学生に対して修学や就職の準備に必要な経費について、返済免除付きの支援金の貸付を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 貸付計画人数：220人 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 貸付人数：80人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →本事業を実施したことにより、福祉系高校の学生の介護分野への定着に寄与した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 福祉系高校の学生は資格取得後の介護職としての定着率が非常に高く、支援を行うことで、更なる介護分野への人材確保・定着につながった。 （２）事業の効率性 福祉系高校との連携を図ることにより、福祉系高校の卒業生が、介護職へ従事するという効率的な事業実施が図られた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.7（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護分野就職支援金貸付事業 | 【総事業費】 12,827千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | （社福）大阪府社会福祉協議会 |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、離職や失業を余儀なくされた他業種で働いていた方等を介護分野における介護職の新たな人材として確保を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：幅広く新たな介護人材の確保・定着を図る。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 他分野から介護職への参入促進を行うため、他業種で働いていた者等が介護分野における介護職として就職する際に、返還免除付きの支援金の貸付を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 貸付計画人数：100人 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 貸付人数：44人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →本事業を実施したことにより、他業種で働いていた方の介護業界への新規参入に寄与した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 他業種で働いていた方の介護分野における介護職としての参入促進につながった。 （２）事業の効率性 ハローワークなどの関連機関との連携を図ることにより、他分野で働いていた求職者及が、介護職へ従事するという効率的な事業実施が図られた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.8（介護分）】 介護施設等における防災リーダー養成等支援事業 | 【総事業費】 9,378千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（株）ツクイスタッフへ委託他） |  |
| 事業の期間 | 令和3年5月29日～令和6年3月25日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢者が地域において、安心して生活できる体制の構築を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護施設等の防災リーダーを対象とした BCP 策定研修 ・BCP 策定に関するアドバイザーによる個別相談 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・府全域を対象とする防災リーダー研修を 28 回実施 ・BCP 策定に関するアドバイザーによる個別相談を 26 回実施 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・府全域を対象とする防災リーダー研修を28回実施 ・BCP策定等に関するアドバイザーによる個別相談を26回実施 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒介護職（訪問介護員除く）の離職率－2.2％（大阪府） 令和4年度：18.5％ → 令和5年度：16.3％ ※本事業において訪問介護員は対象外 （訪問介護員含む介護職の離職率 －3.1％ 令和4年度：17.5%→令和5年度：14.4％） |  |
|  | （１）事業の有効性 ・本事業により249名の介護職員等がBCP策定の研修に参加して防災力向上を図った。また、アドバイザーによる個別相談に26施設が参加して策定したBCPの見直しを行い、防災力向上を図った。 ・令和3年度報酬改定に伴うBCPの策定が義務付けられた介護施設に対する支援を行った。 （２）事業の効率性 ・BCP策定の研修については、研修場所は府内4か所に設定し、より多くの介護職員に参加できる機会を確保した。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.9（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費 65,417千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.10（介護分）】 ICT導入支援事業 | 【総事業費】 354,129千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護サービス事業所に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護ソフト、タブレット端末等（以下「ICT」という）を導入する事業者への費用の一部を支援する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ICTを導入する介護事業者への費用の一部支援 455事業所（R5年度予定） |  |
| アウトプット指標（達成値） | ICTを導入する介護事業者への費用の一部支援を287事業所へ行った。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | - 事業の有効性 ICTを導入する介護事業所等への費用の一部を支援するこ とで、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務を効率化し、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.11（介護分）】 外国人介護人材受入施設等環境整備事業 | 【総事業費】 329千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 技能実習生及び特定技能外国人については、日本語能力の不足及びそれに起因するコミュニケーション能力の欠如が課題とされているため、受入環境の整備を進めていくことが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：介護業務に従事する外国人介護人材の円滑な就労・定着 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 施設等における外国人介護人材の円滑な就労・定着に必要な取組みを支援する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 外国人介護人材受入れ施設等において、外国人介護人材へのコミュニケーション支援、介護福祉士の資格取得をめざす学習支援、メンタルヘルス等の生活支援等により、外国人介護人材の受入環境整備を推進する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 2施設が実施した、外国人介護人材が円滑に就労・定着するために必要な取組みにかかる経費を助成 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →外国人介護人材受入れ施設等において、コミュニケーション支援、学習支援、生活支援等の受入環境整備を推進することにより、介護業務に従事する外国人介護人材の確保につながる取組みを支援することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 外国人介護人材の受入環境整備を推進することで、介護業務に従事する外国人介護人材の円滑な就労・定着への土台作りができた。 （２）事業の効率性 アンケートにおいて「当事業を知らない」と回答した事業者へ再周知することで、効率的に活用を促すことができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.12（介護分）】 介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 | 【総事業費】 187,241千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助（各政令・中核市へは間接補助）） |  |
| 事業の期間 | 令和3年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） ☑継続 ／ □終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等を行うことにより、事業継続を支援する必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標：補助対象経費 |  |
| 事業の内容（当初計画） | コロナウイルス感染症発生事業所等に対し、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 補助を行った事業所数：申請のあった全事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ①補助を行った事業所数 →緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費1,433件（政令・中核市への間接補助含む） ②応援体制構築に伴う応援職員登録数→420人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →①1,981,332千円（緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費）の補助金を交付することにより介護サービスを継続して提供するために必要な経費の支援を実施できた。 ②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保することができた。 |  |
|  | - 事業の有効性 ①コロナウイルス感染症発生事業所等において、緊急時の介護人材確保や職場環境復旧等に係るかかり増し経費を補助することで、事業継続に繋がった。 ②応援派遣が必要な事態を想定し、十分な体制を確保することができた。 （２）事業の効率性 ①本事業は、令和４年度に引き続き令和５年度も政令・中核市に間接補助とすることで、事業者の申請先窓口が同一となり、混乱を来すことなく受付することができた。 ②施設団体に応援派遣コーディネート業務を委託することにより、施設の実情に応じて円滑に派遣調整を進める体制を確保することができた。 |  |
| その他 |  |  |

別紙５

令和２年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価（個票）

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.4】 地域看護ネットワーク整備による医療連携体制強化事業 | 【総事業費】 106,994千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府訪問看護ステーション協会、大阪府看護協会、 大阪府立大学、大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけるために、地域の医療看護ネットワークを充実させ、患者の転退院を促進し、病床機能の分化・連携を図る必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： 機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） H30（高度急性期14.9急性期44.2回復期11.3慢性期28.2休棟等1.4） →R7（高度急性期11.6急性期34.5回復期30.9慢性期22.9） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 訪問看護ステーション間や、介護事業所、医療機関等での患者情報共有、医療連携体制の強化を目指すためのICTシステム導入等により、医療連携体制を強化するための訪問看護ステーション充実に加え、ネットワーク構築に資する医療従事者の確保・育成を一体的に取り組む。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 機能強化等した訪問看護事業所数：40事業所（R2） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 機能強化等した訪問看護事業所数：68事業所（R2） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒目標値はR7年度のもの 【参考】R2：高度急性期14.4急性期44.9回復期12.8慢性期27.0休棟等0.9 （１）事業の有効性 本事業の実施により、全体のおよそ５割を占める小規模な訪問看護ステーションが、ＩＣＴの活用等により、ステーションの規模拡大・機能強化の実施や、複数の訪問看護ステーション間等の相互ネットワークの構築が図られ、訪問看護利用者の増加や多様な利用者ニーズに対応したサービスの質の向上など、在宅看護の安定的な供給体制の整備に寄与した。 （２）事業の効率性 協会の事業報告会や医療圏域単位の地域で開催される会議や研修等に併せて周知を行うことにより効率的かつ効果的な事業周知ができた。 ※令和5年度の結果については令和4年度個票参照 |  |
| その他 | 令和２年度 80,746,513円 令和３年度 ▲26,558円 令和５年度 26,274,045円 |  |

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.5】 救急から回復期への病床機能分化促進事業 | 【総事業費】 716,987千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府（大阪府医師会・エヌ・ティ・ティ・データ関西へ委託） |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 H30年度：52,888床 → R7年度：46,836床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 患者情報の入力件数の増加 510,000件（R1：504,260件→R2：510,000件） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 患者情報の入力件数の減少（＝救急搬送回数の減少） 439,689件（R2） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた →目標値はR7の数字 【参考】R2：51,750床 （１）事業の有効性 ORION(情報収集システム)の医療サイド及び消防サイドのデータ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集することができ、有効な検証に結びつけることができた。 （２）事業の効率性 豊富な実績を有するエヌ・ティ・ティ・データ関西に委託して運営することにより、事業を効率的に行うことができた。 ※令和5年度の結果については令和5年度個票参照 |  |
| その他 | 令和２年度 678,203,409円 令和５年度 38,783,591円 |  |

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.6】 がん診療施設設備整備事業 | 【総事業費】 128,990千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、医師会 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | がん患者数が増加する中、患者・家族の苦痛の軽減と質の高い療養生活を送ることができるように、効率的かつ高度ながん医療（手術療法、放射線治療、化学療法、緩和ケア及び相談支援）の提供が必要である。 |  |
|  | アウトカム指標：平均在院日数（厚生労働省「患者調査」） 平成29年度：17.1日 ⇒令和2年度：17.1日未満 |  |
| 事業の内容（当初計画） | がん診療病院における、効果的ながん治療が可能となるような医療機器の整備や外来化学療法室の施設の強化への取組み、患者が安心して在宅で緩和ケアを受けることができるような医療・介護連携を進める多職種研修等への取組み等、入院から在宅への一連の流れを支援することで、がん患者の円滑な在宅移行の仕組みをつくり、病床機能分化を推進する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | (1) 府内各がん診療病院への整備件数 （R5：がん診療病院7施設） (2) 多職種連携による医療提供体制強化研修（R5：30回） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | (1) 府内各がん診療病院への整備件数 （R2：がん診療病院等6施設） (2) 多職種連携による医療提供体制強化研修（新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受け中止） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒平均在院日数（厚生労働省「患者調査」）令和5年度：16.2日 （１）事業の有効性 設備整備を支援することにより、がん診療拠点病院の機能を充実し、国・府拠点病院に求められる機能に適合すると共に、府内のがん医療の水準向上。 工事を伴う（内示後の工事であり、補助対象とするには工期が短い）こと等により、一部目標が未達成となったが、今後は医療機関への事業周知をより早期に行う等、事業の活用促進に向け取り組んでいく。 （２）事業の効率性 府内のがん医療水準の向上、がんの早期発見やがん治療等の効果向上を図り、がん死亡率の改善に向け府内全域において効率的に事業執行を行えたと考える。 |  |
| その他 | 令和２年度 42,070,400円 令和３年度 ▲612,111円 令和５年度 10,325,988円 |  |

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.8】 一般救急病院への精神科対応等による精神障がい者地域移行定着支援事業 | 【総事業費】 60,486千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪精神科病院協会に委託） |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神疾患を抱える患者が身体合併症を発症した際、救急病院は精神疾患を懸念し、精神科病院は身体症状の悪化を危惧することから、救急病院と精神科病院間での患者受入から治療・転退院まで一連の流れを円滑化する体制整備が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：機能ごとの病床数割合の適正化（単位：％） H30（高度急性期14.9急性期44.2回復期11.3慢性期28.2休棟等1.4） →R7（高度急性期11.6急性期34.5回復期30.9慢性期22.9） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 救急と精神科の役割を明確化するため、精神科病院に受入患者の急変時等に対応する身体科医を配置し、精神科病院が救急病院に対して精神科的なコンサルテーションを行う体制等を輪番制で確保する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 （R1年度：53％ ⇒ R2年度：55%） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 府内身体科二次・三次救急病院における本事業の利用経験割合 25％⇒57%（27年度→令和2年度） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒目標値はR7年度のもの 【参考】R2：高度急性期14.4急性期44.9回復期12.8慢性期27.0休棟等0.9 【参考】Ｒ２夜間・休日における身体合併症患者受入数 → 124名（令和元年度95名） （１）事業の有効性 夜間・休日の精神科・身体科合併症患者の受入れに際し、一般科救急病院に対して精神科的なコンサルテーションを行うとともに、精神科病院への身体科サポート体制を整備することにより、合併症患者について一般科病院での対応がスムーズとなるとともに、入院対応が必要な患者について精神科病院での迅速な受入れができた。 （２）事業の効率性 本事業の実施にあたり、府内の精神科病床をもつ医療機関のうち約8割が所属する大阪精神科病院協会に委託することで、夜間・休日の精神・身体合併症患者を受け入れる合併症支援病院の確保が効率的に進んだ。 ※令和5年度の結果については令和5年度個票参照 |  |
| その他 | 令和２年度 56,184,207円 令和５年度 691,911円 |  |

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.10】 地域医療連携強化事業 | 【総事業費】 8,000千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | がん診療拠点病院 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 切れ目のないがん医療の提供のためには、医療機関ごとの役割を明確化し、地域の実情に応じた地域連携クリティカルパスや緩和ケア等を促進し、施設間の機能分化や地域連携を図る取り組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：地域医療構想を踏まえた機能ごとの病床割合の適正化(単位：％） H30（高度急性期14.9、急性期44.2、回復期11.3、慢性期28.2、休棟等1.4） ⇒R7（（高度急性期11.6、急性期34.5、回復期30.9、慢性期22.9） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 各二次医療圏にある『がん診療ネットワーク協議会』の地域連携クリティカルパス運用促進の取組みや緩和ケア提供体制のネットワーク構築等を補助。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 連携協議会開催数8回（府内全8圏域において各1回開催） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 連携協議会開催数10回（府内全8圏域において開催） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒目標値はR7年度のもの 【参考】R5：高度急性期17.4 急性期35.5 回復期19.1 慢性期27.1休棟等0.9 （１）事業の有効性 各拠点病院が実施する、地域の関係機関間の連携体制強化に係る取組及び2次医療圏ごとに設置されている連携協議会の活動を支援することで、医療圏内における役割を明確化し、機能分担と連携強化を推進した。 （２）事業の効率性 各医療圏のノウハウを有するがん診療拠点病院を中心として事業展開することにより、地域の実情に応じた効果的かつ効率的な施策の決定と実施ができた。 |  |
| その他 | 令和２年度 3,565,000円 令和５年度 3,942,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.17】 長期入院精神障がい者退院支援強化事業 | 【総事業費】 25,924千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（②大阪精神科病院協会への委託） |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の在宅における切れ目のない医療・福祉サービスの提供体制の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：精神病床における1年以上の長期入院患者の減少： 9,823人（H28）⇒8,823人（R2） |  |
| 事業の内容（当初計画） | - 地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域Co）の配置：各精神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握するための取り組みを企画・実施し、対象者を市町村へつなぐ。 - 精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域Coが必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解を深める研修等を実施。 - 地域精神医療体制の整備：退院した精神障害者が、再入院することなく地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、市町村の取り組みに助言等を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ・精神科病院職員研修受講者数：延べ1,300人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ・精神科病院職員研修受講者数：延べ400人 ※令和2年度は、新型コロナ感染拡大の影響で、病院職員対象研修の実施が困難な状況となった。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ・長期入院者数：9,823人（H28）⇒9,142人（R2） （１）事業の有効性 新型コロナ感染拡大の影響が大きく、個別支援や病院職員への研修が制限された。その中で、この事業における地域や病院とのつながりを基に、退院した精神障がい者も地域の中で適切なサービスが受けられるための体制整備に向けた「地域包括ケアシステム構築」に係る大阪府・保健所圏域・市町村それぞれの協議の場の設置に向けて支援することが出来、大阪府、圏域の協議の場はすべて設置、市町村の協議の場も94.1％設置が完了した。 （２）事業の効率性 事業の継続実施により、研修や広域コーディネーターの個別支援への病院側の理解が深まり、困難な状況下でも出来ることについて話し合う場の設定が可能となった。 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築」の重要性を早くから認識していた大阪精神科病院協会の協力により、圏域協議の場等への精神科病院の参画がスムーズであった。 |  |
| その他 | 令和２年度 17,467,324円 令和５年度 7,635,676円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.18】 医療型短期入所支援強化事業 | 【総事業費】 44,002千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療型短期入所事業所 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児（者）は、在宅移行後も医療機関における医療・福祉サービスの体制整備が必要 |  |
|  | アウトカム指標：医療型短期入所事業所を支援することにより、在宅で医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の受入病床を確保し、受入利用日数の増加を見込む。H30年度3,937日 ⇒ R2年度末10,636日 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医療機関が医療型短期入所として高度な医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を受け入れた場合に、受入れ日数に応じて補助金を支給する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 児・者それぞれに対応可能な医療機関を全圏域（8圏域）に整備する。 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 8圏域中6圏域に整備。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒令和2年度利用日数3,871日 ※コロナの影響により利用日数減 （１）事業の有効性 在宅で医療的ケアが必要な重症心身障がい児者を身近な医療機関で受け入れる病床を確保することにより、退院後の安定的かつ持続可能な在宅医療をサポートする環境を整え、安心して在宅医療に移行できる体制が整備される。 （２）事業の効率性 各実施機関との連携を図り、効率的に当該事業の課題等を把握することに努め、今後の整備及び利用に繋げている。 |  |
| その他 | 令和２年度 23,926,900円 令和４年度 7,513,200円 令和５年度 12,536,590円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.22】 病院内保育所運営費補助事業 | 【総事業費】 2,204,931千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 継続して質の高い医療を提供するため、看護職員をはじめとする医療従事者の育児を理由とした離職を防止する、働きやすい環境整備が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：大阪府の看護職員離職率の低下 平成30年度：12.9%⇒ 令和2年度：12.8%以下 （公益社団法人日本看護協会「病院看護実態調査」による） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 病院内保育所設置者に対し、保育士等の人件費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 病院内保育所補助件数：105医療機関（令和2年） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 病院内保育所補助件数：99医療機関（令和2年） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒ 大阪府の看護職員離職率 12.9% → 13.5% 新型コロナウイルス感染症が看護職員の離職に影響したと考えられる一方で、前年度と同水準の13％前後を維持した。 （１）事業の有効性 補助件数100件前後で推移しており、子育て中の看護職員の勤務環境改善に寄与している。 （２）事業の効率性 事業実施にあたり、補助金申請に係る注意事項の作成や様式の電子化を行い、申請における問合せ数を減少し、申請等の効率化を図った。 |  |
| その他 | 令和２年度 269,094,000円 令和３年度 ▲181,709円 令和５年度 71,233,508円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.23】 地域医療支援センター運営事業 | 【総事業費】 71,460千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、医師や医学生の周産期、救急医療や地域医療への誘導が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： ・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 8名（R2年初）⇒13名（R2年度末） ・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 5名（R2年度） ※指定診療科：救急・小児・産科・精神・内科（感染症）・公衆衛生・総合診療 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域医療に従事する医師のキャリア形成を支援しながらバランスのとれた医師確保を推進する。本事業の取り組みにより、救急医療・周産期医療をはじめとした医師の確保が困難な各分野の医療提供体制の充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | (1)研修受講者200人以上 (2)医師派遣・あっせん数 5名 (3)地域枠医師のキャリア形成プログラム参加割合 100％ (4)指定診療科のキャリア形成プログラム策定医師数5名 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | (1)76名(2)13名(3)100％(4)5名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ・府が定める医師不足診療科や医師不足地域への派遣医師数 20名（R2年度末） ・指定診療科による地域枠医師の医師派遣計画案策定 5名（R2年度） （１）事業の有効性 府内の医学部設置大学及び病院の協力の下、救急医療や周産期医療をはじめとした分野の研修を受け入れるネットワーク体制を構築し、医師の意向も踏まえながら効率的にキャリアアップを図れるように情報提供と調整を行う中で、当該分野への誘導及び地域におけるバランスのとれた医師配置を推進したと考える。 （２）事業の効率性 大阪府全体においてまとまった研修ネットワーク体制を構築したことにより、効率的な事業運営ができたと考える。 ※アウトプット(1)が200名に達していない理由 新型コロナウイルス感染症によるセミナー事業等の中止 |  |
| その他 | 令和２年度 27,436,069円 令和５年度 22,224,392円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.25】 産科小児科担当等手当導入促進事業 | 【総事業費】 467,693千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々減少傾向にあるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産できるよう、分娩機関・周産期医療に従事する医師等の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：手当支給施設の産科・産婦人科医師数 R1：771人⇒R2：772人以上（前年度以上） ：分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 H30：13.6人⇒R2：14人以上（厚労省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、NICUにおいて新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給することなどにより、処遇改善を通じて周産期医療を実施する医療機関及び医師等の確保を図る。 (1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助 (2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助 (3)NICUに入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に対し補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 手当支給者数：R1：1,153人⇒R2：1,154人以上（現状以上） 手当支給施設：R1：86医療機関⇒R2：87医療機関以上（現状以上） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 手当支給者数：R2：1,185人 手当支給施設：R2：89医療機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた - 手当支給施設の産科・産婦人科医師数 ⇒R1 771人→R2 752人 - 分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 ⇒厚生労働省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」において、令和2年度の数字がまだ公表されていない。 （１）事業の有効性 産科や小児科（新生児）科の医師などの処遇改善を行うことによって、産科等医療を担う医療機関や医師の確保に寄与した。 （２）事業の効率性 補助対象を産科医療保障制度加入機関に制限することで、更なる産科医等の確保につながり、より効率性の高い事業が実施できた。 |  |
| その他 | 令和２年度 102,423,000円 令和５年度 456,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.27】 新人看護職員研修事業 | 【総事業費】 310,339千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府看護協会に委託）、医療機関 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 適切に看護職員を確保していくため、新人看護職員の定着・離職防止の取組が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： - 当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 R1：11.84％ ⇒ R2：11.84％未満（前年度未満） （大阪府「看護職員確保状況調査」による） - 各施設において新人看護職員の研修体制を整備・継続する。 単独で研修ができない中小規模の病院等においては圏域で協力し合同により研修体制を整備・継続する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 新人看護職員研修、医療機関受入研修事業、多施設合同研修 (1)ガイドラインに沿った研修を実施する施設に対して補助。また、研修責任者フォローアップ研修に参加させた施設に対し、その受講料の1/2相当額を追加補助。 (2)単独で研修を実施することができない病院等の新人看護職員を対象に、府内8か所で合同研修を実施。（大阪府看護協会に委託、同協会が各地域の中小規模病院の研修責任者と協働し企画・実施） |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | - 新人看護職員研修の実施医療機関数150医療機関 - 中小規模の病院については圏域において合同研修会の開催 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | - 新人看護職員研修の実施医療機関数 163医療機関 - 多施設合同研修の参加者 220名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒当該研修実施医療機関（新人看護職員研修実施及び他施設合同研修に差参加医療機関）における新人看護職員の離職率 11.84％→11.31％ （１）事業の有効性 新人看護職員の基本的臨床実践能力の獲得及びに寄与した。また、新人看護職員の離職率は前年度と同水準の11％台を維持した。 （２）事業の効率性 研修の機会を広く周知し、また申請書様式の電子化を行ったことで、内容を効率的に審査する事ができ、財源を有効に執行した。 |  |
| その他 | 令和２年度 122,516,968円 令和３年度 ▲42,712円 令和５年度 27,525,685円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.29】 看護師等養成所運営費補助事業 | 【総事業費】 8,325,102千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 看護師等養成所 |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 養成者数 5,110人（R2） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 養成所補助件数 54課程 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 養成所補助件数 54課程 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：4,900人（R1） 観察できなかった 観察できた ⇒ 養成者数：5,205人 （１）事業の有効性 保健師、助産師、看護師養成所における養成所運営費に係る経費の一部を補助することにより、看護師等養成所における教育内容の充実を図り、看護サービスの向上と看護職員の定着対策を推進した。 （２）事業の効率性 府内の看護師を確保する目的に合致するよう、前年度の入卒調査の府内就職率による調整率を設けることにより、養成所における学卒者の府内就職への促進に努めた。 |  |
| その他 | 令和２年度 880,304,000円 令和３年度 ▲165,299円 令和５年度 40,158,594円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.32】 小児救急医療支援事業 | 【総事業費】 1,576,389千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 府内市町村（二次医療圏単位の幹事市） |  |
| 事業の期間 | 令和２年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 小児救急医療に従事する医師の不足等により受入体制の確保が困難となっている、休日・夜間の小児救急受入体制（二次救急医療体制）の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（1歳から14歳） R1：9.1→ R2：9.1未満（前年度未満）※10万対 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 休日・夜間に小児救急患者を受け入れる医療機関を地域ブロック単位での輪番制等により確保する事業を実施する市町村に対し費用を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 休日・夜間における小児救急医療体制の確保 （救急告示病院がある各二次医療圏） 体制確保医療圏域数：6医療圏＋大阪市4基本医療圏 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 同上 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 大阪府内の小児死亡率（１歳から14歳） 9.1（R1）→7.9（R2）※10万対 （１）事業の有効性 本事業により輪番等で受入医療機関を確保することで、以下の2点が実現した。 ①医師をはじめとする医療従事者確保の観点から、受入体制の確保が容易ではない休日・夜間の小児救急医療体制について、小児救急患者の円滑な搬送受け入れが促進された。 ②小児救急医療に従事する医師等の負担軽減につながった。 （２）事業の効率性 市町村が行う地域ブロック単位での小児救急医療体制運営事業に対して助成をすることによって効率的に小児救急医療体制を確保することができた。 |  |
| その他 | 令和２年度 143,894,000円 令和５年度 14,127,000円 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費 31,911千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和2年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 13,036千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月→4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域密着型特別養護老人ホームについて4,028床（令和4年度）から4,154床（令和5年度）に増加し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

別紙６

令和元年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価（個票）

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.5】 救急から回復期への病床機能分化促進事業 | 【総事業費】 697,910千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府（大阪府医師会・エヌ・ティ・ティ・データ関西へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 H30年度：52,888床 → R7年度：46,836床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等システムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見直しを行うこと等を通じ、救急搬送から受入後までの一連の医療提供体制の最適化・充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 患者情報の入力件数の増加 470,000件（H30：464,810件→R1：470,000件） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 患者情報の入力件数の増加 504,260件（R1） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒目標値はR7の数字 【参考】H30：52,888床（H29比▲1,176床） （１）事業の有効性 ORION(情報収集システム)の医療サイド及び消防サイドのデータ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集することができ、有効な検証に結びつけることができた。 （２）事業の効率性 豊富な実績を有するエヌ・ティ・ティ・データ関西に委託して運営することにより、事業を効率的に行うことができた。 ※令和5年度の結果については令和5年度個票参照 |  |
| その他 | 令和元年度 687,077,219円 令和５年度 10,832,781円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.17】 長期入院精神障がい者退院促進事業 | 【総事業費】 22,900千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、泉州圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（②大阪精神科病院協会への委託） |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神科病院に入院中の長期入院者の地域移行を進めるためには、退院後の在宅における切れ目のない医療・福祉サービスの提供体制の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：1年以上寛解・院内寛解の状況にある長期入院者の退院数：R1までに730人〔長期入院者数9,823人（H28）⇒9,093人（R1）〕 平均在院日数を1か月短縮：H27 (239.1日全国第5位)⇒R1(208.0日) |  |
| 事業の内容（当初計画） | - 地域精神医療体制整備広域コーディネーター（広域Co）の配置：各精神科病院と協働で、退院が可能な患者を把握するための取り組みを企画・実施し、対象者を市町村へつなぐ。 - 精神科病院職員研修：府内全精神科病院対象の全体研修と、広域Coが必要と認めた精神科病院ごとに院内職員に対し退院促進に関する理解を深める研修等を実施。 - 地域精神医療体制の整備：退院した精神障がい者が、再入院することなく地域の中で適切に医療サービスを受けられる体制が整備されるよう、市町村の取り組みに助言等を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ・精神科病院職員研修受講者数：延べ1,300人 ・広域Coが関わる精神科病院：45病院 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ・精神科病院職員研修受講者数：延べ1,040人 ・広域Coが関わる精神科病院：45病院 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ・長期入院者数：9,823人（H28） ⇒9,113人（R1） ・平均在院日数：239.1日（H27/全国第5位） ⇒ 222.1日（R1/全国第2位） （１）事業の有効性 広域Coからの働きかけや院内研修等により、病院職員の地域移行支援の制度理解が高まったことで、退院につながる可能性の高い患者を病院主体でピックアップし、患者の状況に応じた意欲喚起の取り組みを企画・実施することができた。 （２）事業の効率性 広域Coを配置し、精神科病院が主体的に退院促進の取り組みを進めるための支援を行うことで、長期入院者に必要な支援が明確化、市町村へのつなぎをスムーズにすることにより効率的に事業をおこなうことができた。 |  |
| その他 | 令和元年度 17,152,626円 令和５年度 5,747,374円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.21】 病院内保育所運営費補助事業 | 【総事業費】 2,380,061千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 継続して質の高い医療を提供するため、看護職員をはじめとする医療従事者の育児を理由とした離職を防止する、働きやすい環境整備が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：大阪府の看護職員離職率の低下 平成30年度：12.9%⇒ 令和元年度：12.8%以下 （公益社団法人日本看護協会「病院看護実態調査」による） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 病院内保育所設置者に対し、保育士等の人件費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 病院内保育所補助件数：105医療機関（令和元年） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 病院内保育所補助件数：102医療機関（令和元年） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒ 大阪府の看護職員離職率 12.9%(H30)→12.4%(R1)（１）事業の有効性 補助件数が順調に増えていることから、新たな保育所設置が増えていることが分かり、子育て中の看護職員の勤務環境改善に寄与している。 （２）事業の効率性 事業実施にあたり、補助金申請に係る注意事項の作成や様式の電子化を行い、申請における問合せ数を減少し、申請等の効率化を図った。 |  |
| その他 | 令和元年度 302,542,000円 令和２年度 ▲291,492円 令和５年度 115,833,492円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.23】 地域医療確保修学資金等貸与事業 | 【総事業費】 94,244千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、地域医療を志す医学生の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：府内所定の診療科や施設※への就業者数 8人（平成30年度末） ⇒ 87人（令和7年度末） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 周産期や救急医療などに携わる医師の確保が非常に困難となっている現状に対応するため、これらの医療分野を志望する医学生に対し修学資金等を貸与し、医師不足の診療科や地域での勤務を修学資金の免除要件とすることで将来的にこれらの分野・地域で勤務する医師を確保する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 医学生向け修学資金新規貸与者数15人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 医学生向け修学資金新規貸与者数15人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒目標値は、令和7年度末の数値のため 【参考】府内所定の診療科や施設への就業者数 平成28年度末5人 → 令和元年度末7人 （１）事業の有効性 本事業を行うことによって、将来、大阪府内の指定診療業務等において15名の医師確保を見込む。 （２）事業の効率性 本事業の対象となる医学生が属する各大学において、説明会を2回開催し、本府の地域医療の現状や、本事業の奨学金を受けるに当たっての注意点を説明し、学生の地域医療や将来の職業選択に対する主体的意識の涵養を図ることにより、効果的に事務を行なった。 ※府内所定の診療科・施設 診療科：産婦人（産）科・小児（新生児）科・小児救急 施設：救命救急センター・人口当たり病院従事者数が府全体数値を下回る二次医療圏に所在する公立病院等 |  |
| その他 | 令和元年度 86,824,543円 令和４年度 709,522円 令和５年度 2,994,381円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.24】 産科小児科担当等手当導入促進事業 | 【総事業費】 438,584千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々減少傾向にあるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産できるよう、分娩機関・周産期医療に従事する医師等の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：手当支給施設の産科・産婦人科医師数 ①H30：663人⇒R1：664人以上（前年度以上） ：分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 ②H28：13.3人⇒R2：14人以上（厚労省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、NICUにおいて新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給することなどにより、処遇改善を通じて周産期医療を実施する医療機関及び医師等の確保を図る。 (1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助 (2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助 (3)NICUに入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に対し補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 手当支給者数：H30：1,110人（見込）⇒R1：1,111人以上（現状以上） 手当支給施設：H30：85医療機関（見込）⇒R1：86医療機関以上（現状以上） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 手当支給者数：R1：1,153人 手当支給施設：R1：86医療機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ➀手当支給施設の産科・産婦人科医師数 ⇒ Ｈ30：663人→R1：771人 ➁分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 ⇒ H28：13.3人→R1：未公表 （参考）H30：13.6人 （１）事業の有効性 産科や小児科（新生児）科の医師などの処遇改善を行うことによって、産科等医療を担う医療機関や医師の確保に寄与した。 （２）事業の効率性 補助対象を産科医療保障制度加入機関に制限することで、更なる産科医等の確保につながり、より効率性の高い事業が実施できた。 |  |
| その他 | 令和元年度 101,249,000円 令和５年度 7,206,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.26】 新人看護職員研修事業 | 【総事業費】 1,314,317千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（大阪府看護協会に委託）、医療機関 |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 適切に看護職員を確保していくため、新人看護職員の定着・離職防止の取組が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 H30：11.30％ ⇒ R1：11.30％未満（前年度未満） （大阪府「看護職員確保状況調査」による） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 新人看護職員研修、医療機関受入研修事業、多施設合同研修 (1)ガイドラインに沿った研修を実施する施設に対して補助。また、研修責任者フォローアップ研修に参加させた施設に対し、その受講料の1/2相当額を追加補助。 (2)単独で研修を実施することができない病院等の新人看護職員を対象に、府内8か所で合同研修を実施。（大阪府看護協会に委託、同協会が各地域の中小規模病院の研修責任者と協働し企画・実施） |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 新人看護職員研修の実施医療機関数150医療機関 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 新人看護職員研修の実施医療機関数167医療機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた ⇒ 当該研修実施医療機関における新人看護職員の離職率 11.30％→11.84％ （１）事業の有効性 新人看護職員の基本的臨床実践能力の獲得に寄与した。また、新人看護職員の離職率は前年度と同水準の11％台を維持した。 （２）事業の効率性 研修の機会を広く周知し、また申請書様式の電子化を行ったことで、内容を効率的に審査する事ができ、財源を有効に執行した。 |  |
| その他 | 令和元年度 126,640,593円 令和２年度 ▲61,908円 令和５年度 30,106,315円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.28】 看護師等養成所運営費補助事業 | 【総事業費】 5,484,573千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 看護師等養成所 |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化など状況変化等を見据え、これに対応した質の高い看護職員の養成・確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 養成者数 5,110人（R1） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 養成所補助件数 54課程 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 養成所補助件数 54課程 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 養成者数：5,096人 （１）事業の有効性 保健師、助産師、看護師養成所における養成所運営費に係る経費の一部を補助することにより、看護師等養成所における教育内容の充実を図り、看護サービスの向上と看護職員の定着対策を推進した。 （２）事業の効率性 大阪府訪問看護ステーションインターンシップ事業に学年定員の5～10％程度の学生を参加させる養成所に対しては原則として基準額どおり補助金を交付し、参加させない場合は減額することとしたことにより、養成所における学生の在宅看護への関心を高めることができた。 |  |
| その他 | 令和元年度 892,394,000円 令和２年度 ▲1,244,018円 令和５年度 28,978,018円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.31】 小児救急医療支援事業 | 【総事業費】 1,699,360千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 府内市町村（二次医療圏単位の幹事市） |  |
| 事業の期間 | 平成31年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 小児救急医療に従事する医師の不足等により受入体制の確保が困難となっている、休日・夜間の小児救急受入体制（二次救急医療体制）の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：大阪府内の小児死亡率（1歳から14歳） H30：11.5→ R1：11.5未満（前年度未満）※10万対 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 休日・夜間に小児救急患者を受け入れる医療機関を地域ブロック単位での輪番制等により確保する事業を実施する市町村に対し費用を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 休日・夜間における小児救急医療体制の確保 （救急告示病院がある各二次医療圏） 体制確保医療圏域数：6医療圏＋大阪市4基本医療圏 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 同上 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた 大阪府内の小児死亡率（1歳から14歳） 11.5（H30）→9.1（R1）※10万対 （１）事業の有効性 本事業により輪番等で受入医療機関を確保することで、以下の2点が実現した。 ①医師をはじめとする医療従事者確保の観点から、受入体制の確保が容易ではない休日・夜間の小児救急医療体制について、小児救急患者の円滑な搬送受け入れが促進された。 ②小児救急医療に従事する医師等の負担軽減につながった。 （２）事業の効率性 市町村が行う地域ブロック単位での小児救急医療体制運営事業に対して助成をすることによって効率的に小児救急医療体制を確保することができた。 |  |
| その他 | 令和元年度 139,900,000円 令和４年度 764,000円 令和５年度 19,097,000円 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費 7,773千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 令和元年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 78,453千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 令和元年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月→4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域密着型特別養護老人ホームについて4,028床（令和4年度）から4,154床（令和5年度）に増加し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

別紙７

平成30年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.5】 救急から回復期への病床機能分化促進事業 | 【総事業費】 713,407千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、大阪府（大阪府医師会・エヌ・ティ・ティ・データ関西へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成30年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、現在の病床機能を2025年の病床数の必要量の機能区分ごとの割合に近づけていくために、地域における急性期病床の役割を明確にし、機能分化・連携を図る取組みが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：高度急性期・急性期病床数の適正化 H29年度：54,064床 → R7年度：46,836床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 「救急情報収集・集計分析システム」のアップデート等シ ステムの改修を行いつつ、救急患者の受入実態に関するビ ッグデータの収集、分析等を基に救急告示の認定基準の見 直しを行うことを通じ、救急搬送から受入後までの一連の 医療提供体制の最適化・充実を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 患者情報の入力件数の増加 460,000件（H28：455,082件→H30：460,000件） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 患者情報の入力件数の増加 464,810件（H30） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒目標値はR7の数字 【参考】H30：52,888床（H29比▲1,176床） （１）事業の有効性 ORION(情報収集システム)の医療サイド及び消防サイドのデータ収集の利便性を向上させたことにより、より精度の高い情報を収集することができ、有効な検証に結びつけることができた。 （２）事業の効率性 豊富な実績を有するエヌ・ティ・ティ・データ関西に委託して運営することにより、事業を効率的に行うことができた。 ※令和5年度の結果については令和5年度個票参照 |  |
| その他 | 平成30年度 691,900,284円 令和５年度 385,978,307円 |  |

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.6】 がん診療施設設備整備事業 | 【総事業費】 828,746千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関、医師会 |  |
| 事業の期間 | 平成30年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | がん患者数が増加する中、患者・家族の苦痛の軽減と質の高い療養生活を送ることができるように、効率的かつ高度ながん医療（手術療法、放射線治療、化学療法及び緩和ケア）の提供が必要である。 |  |
|  | アウトカム指標：平均在院日数（厚生労働省「患者調査」より） 平成26年度：23.6日 ⇒ 平成30年度：23.6日未満 |  |
| 事業の内容（当初計画） | がん診療病院における、効果的ながん治療が可能となる医 療機器の整備や外来化学療法室の施設の強化への取組み、 患者が安心して在宅で緩和ケアを受けることができるよう な医療・介護連携を進める多職種研修等への取組み等、入 院から在宅への一連の流れを支援することで、がん患者の 円滑な在宅移行の仕組みを構築する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | (1) 府内各がん診療病院への整備件数 （H30見込み：がん診療病院14施設） (2) 多職種連携による医療提供体制強化研修 （H30見込み：17回 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | (1) 府内各がん診療病院への整備件数 （H30：がん診療病院21施設） (2) 多職種連携による医療提供体制強化研修（H30：17回） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →平均在院日数の短縮 平成26年度：23.6日⇒平成29年度：17.1日(H31.3公表) （１）事業の有効性 設備整備を支援することにより、がん診療拠点病院の機 能を充実し、国・府拠点病院に求められる機能に適合すると共に、府内のがん医療の水準向上。 （２）事業の効率性 府内のがん医療水準の向上、がんの早期発見やがん治療等の効果向上を図り、がん死亡率の改善に向け府内全域において効率的に事業執行を行えたと考える。 ※令和5年度の結果については令和2年度個票参照 |  |
| その他 | 平成30年度 136,390,508円 令和元年度 ▲1,206,931円 令和５年度 32,756,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.21】 地域医療確保修学資金等貸与事業 | 【総事業費】 73,165千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成30年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府内の周産期や救急医療の医師不足や二次医療圏別での医師不足地域を解消するため、地域医療を志す医学生の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：府内所定の診療科や施設※への就業者数 5人（平成28年度末）⇒92人（令和7年度末） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 周産期や救急医療などに携わる医師の確保が非常に困難と なっている現状に対応するため、これらの医療分野を志望 する医学生に対し修学資金等を貸与し、医師不足の診療科 や地域での勤務を修学資金の免除要件とすることで将来的 にこれらの分野・地域で勤務する医師を確保する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 医学生向け修学資金新規貸与者数15人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 医学生向け修学資金新規貸与者数12人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 目標値は、令和7年度末の数値のため 【参考】府内所定の診療科や施設への就業者数 平成28年度末5人 → 平成30年度末8人 （１）事業の有効性 本事業を行うことによって、将来、大阪府内の指定診療業務等において12名の医師確保を見込む。 （２）事業の効率性 本事業の対象となる医学生が属する各大学において、説明会を2回開催し、本府の地域医療の現状や、本事業の奨学金を受けるに当たっての注意点を説明し、学生の地域医療や将来の職業選択に対する主体的意識の涵養を図ることにより、効果的に事務を行なった。 |  |
| その他 | 平成30年度 73,164,928円 令和３年度 ▲1,376,547円 令和５年度 11,511,619円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.22】 産科小児科担当等手当導入促進事業 | 【総事業費】 384,564千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 平成30年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 医師の地域別・診療科別の偏在が生じており、産科・産婦人科は年々減少傾向にあるため、周産期医療の充実を図り、府民が安心して出産できるよう、分娩機関・周産期医療に従事する医師等の確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標 ➀手当支給施設の産科・産婦人科医師数 H29 679人(見込み)⇒H30 680人以上（前年度以上） ②分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数H28 13.3人⇒H30 14人以上 （厚生労働省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域でお産を支える産科医等に対し手当等を支給するとともに、NICUにおいて新生児医療に従事する医師に対し手当等を支給することなどにより、処遇改善を通じて周産期医療を実施する医療機関及び医師等の確保を図る。 (1)産科医・助産師に分娩手当を支給する医療機関に対して補助 (2)産科専攻医に研修医手当を支給する医療機関に対して補助 (3)ＮＩＣＵに入室する新生児の担当医師に手当を支給する医療機関に対し補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 手当支給者数：H29：1,095人⇒H30 ：1,101人以上 手当支給施設：H29：86医療機関⇒H30：87医療機関以上 ※両目標ともに現状＋αを確保する。 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 手当支給者数：H30：1,095人 手当支給施設：H30：85医療機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： ➀手当支給施設の産科・産婦人科医師数 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ Ｈ29：679人 → Ｈ30：663人 産科・産婦人科医師数については減少しているが、補助対象の要件となる「産科医療保障制度に加入する府内の分娩を取り扱う医療機関」の99.4％は継続加入しており、引き続きアプローチを行っていく。 ②分娩1000件当たりの分娩取扱医療機関勤務産婦人科医師数 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 厚生労働省「人口動態調査」「医師・歯科医師・薬剤師調査」において、平成30年度の数字がまだ公表されていないため。 （１）事業の有効性 産科や小児科（新生児）科の医師などの処遇改善を行うことによって、産科等医療を担う医療機関や医師の確保に寄与した。 （２）事業の効率性 補助対象を産科医療保障制度加入機関に制限することで、更なる産科医等の確保につながり、より効率性の高い事業が実施できた。 |  |
| その他 | 平成30年度 104,088,000円 令和５年度 16,000,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.23】 女性医師等就労環境改善事業 | 【総事業費】 233,833千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 平成30年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 女性医師数は、今後も増加が見込まれ、出産や育児等の様々なライフステージにおいて離職せず、安心して働き続けられる環境整備が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：府内の全女性医師に占める就業率 95％→96％以上（28年度→30年度） （厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」によるもの） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医療機関が実施する「医師の勤務環境の改善への取組」や 「出産・育児・介護等により、休職・離職した女性医師等 の復職支援への取組」を支援する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数：30機関 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 就労環境改善及び復職支援に取り組む医療機関数：32機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」において、平成30年度の数字がまだ公表されていないため。 （１）事業の有効性 本事業を実施することによって、補充困難な診療科の医師や離職を検討していた医師が引き続き勤務が可能となるなど、医師確保・定着の取組に有効であったと考える。 （２）事業の効率性 大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図り、効率的に当該事業の課題等を把握するように努めている。 |  |
| その他 | 平成30年度 96,056,000円 令和元年度 2,270,000円 令和５年度 9,853,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.26】 看護師等養成所施設整備事業 | 【総事業費】 1,273,313千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 看護師等養成所 |  |
| 事業の期間 | 平成30年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化などに伴い、高度化、多様化する医療ニーズに対応する質の高い看護職員の養成・確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：養成者数4,900人（H30） （H29見込み：4,900人） |  |
| 事業の内容（当初計画） | (1)看護師等養成所における新築、増改築などの施設整備にかかる経費の一部を補助。 (2)看護師等養成所における初度設備（標本、模型及び教育用器械器具購入）にかかる経費の一部を補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 平成30年度養成所施設整備事業：2件 平成30年度養成所初度設備整備事業：1件 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 平成30年度養成所施設整備事業：2件 平成30年度養成所初度設備整備事業：1件 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 養成者数：5,110人 （１）事業の有効性 施設設備を整備したことにより、質の高い看護職員の養成ができた。 （２）事業の効率性 事前に各養成所に意向調査を実施、状況を把握することにより適切な補助執行を実施できた。 |  |
| その他 | 平成30年度 96,127,000円 令和元年度 ▲81,851円 令和５年度 11,738,000円 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費】 6,383千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成30年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 7,893千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成30年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月→4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域密着型特別養護老人ホームについて4,028床（令和4年度）から4,154床（令和5年度）に増加し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

別紙８

平成29年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.1】 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備事業 | 【総事業費】 1,726,849千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 府内各病院 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域医療構想を踏まえ、将来不足が見込まれる回復期病床の確保に向けた取組みの促進が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：回復期病床の機能転換数 2,033床 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 急性期、慢性期病床から地域包括ケア病床等に転換するための改修等を行う府内の病院に対する補助。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 整備対象医療機関数：５病院 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ― |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒71床が「回復期」病床へ転換（複数年度事業を含む） （１）事業の有効性 本事業により、「回復期」病床への転換を行う病院の取組みを支援することができる。また、病床削減を行い地域医療構想に資する施設への転換を行う病院の取組みを支援することができる。 なお、医療機関の計画変更や見直しのため、目標は未達成となったが、医療機関の計画確認を行い事業の遂行に向け取り組んでいく。 （２）事業の効率性 府内の全病院を対象に病床機能転換の意向調査を行い、転換予定の病院に対し必要であれば個別に相談会を行い、効率的かつ効果的に事業を進めている。 平成29年度事業実施なし。 |  |
| その他 | 令和５年度 196,334,000円 |  |

| 事業の区分 | １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.6】 地域医療連携推進事業 | 【総事業費】 239,237千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府医師会、地区医師会 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域における在宅医療・介護連携の基盤となる体制構築は一定進みつつあるが、今後、急増する高齢者の在宅医療の需要に対応し、病床機能分化・連携を推進するためには、医療機関への働きかけ等を通じた訪問診療を行う医療機関及び実施件数の増加が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： ・回復期病床への機能転換数 2,033床 ・訪問診療の実施件数の増加17％以上（医療施設調査） （平成26年度107,714件から平成29年度126,195件への増加を見込） |  |
| 事業の内容（当初計画） | - コーディネータの活動支援 地域の医療提供体制充実に取り組む医師会に対する経費の一部補助。 - コーディネータの機能向上 コーディネータ同士で取組みを情報共有する会議を開催。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 在宅医療推進コーディネータ機能の確保地区（全５７地区） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 在宅医療推進コーディネータ機能の確保地区（全５７地区） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： ●回復期病床への機能転換数 2,033床 観察できなかった 観察できた ⇒71床が「回復期」病床へ転換 （複数年度事業を含む。） ●訪問診療の実施件数の増加17％以上 観察できなかった 観察できた 平成26年度107,714件⇒令和5年度180,952件 （１）事業の有効性 各地区医師会に配置されたコーディネータが、各地域の医療機関の状況の把握を中心に行うことにより、在宅医療に取り組む診療所等を訪問するなど、それぞれの地域特性に応じて在宅医療の拡充を図る取組みをコーディネータが行うことで、在宅医療提供体制の強化を図った。なお、回復期病床への機能転換数は医療機関の計画変更や見直しのため未達成となったが、医療機関の計画確認を行うことで達成に向け取り組んでいく。 （２）事業の効率性 コーディネータの質の向上を図るためのグループワークを中心とした研修会を6回開催することで、コーディネータの効率的な活動を支援することができた。 |  |
| その他 | 平成29年度 104,517,440円 平成30年度 ▲148,552円 令和５年度 49,472,729円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.11】 摂食嚥下障害対応可能な歯科医療従事者育成事業 | 【総事業費】 3,929千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科医師会 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 要介護度が高く摂食嚥下障害を有する患者は、歯科診療の際、誤嚥を誘発し死亡に繋がるリスクも高いことから、在宅での治療が敬遠される傾向があった。今後、在宅医療ニーズの増加に伴い、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： ⇒訪問歯科診療の実施件数の増加 9.7％以上 （医療施設調査） （平成26年度62,057件から平成29年度68,082件への増加を見込む） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 摂食嚥下障害の対応について精通した歯科医師が、地域の歯科医師に対し、摂食嚥下障害の診断と訓練方法について、実地研修を行うことにより、摂食嚥下障害に対応可能な歯科医師の確保や質の向上を図る。そのため、摂食嚥下障害の対応について精通した歯科医師が、地域における訪問歯科診療での診断（嚥下内視鏡検査含む）・訓練方法について、実地研修を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 歯科医療従事者向け研修の受講者（56名） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 歯科医療従事者向け研修の受講者数 56名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 平成29年度の指標は未公表 【参考】平成28年度 71,462件（平成29年度目標件数：68,082件） ※平成28年度訪問歯科診療実施診療所数・病院数（計1,779件 NDBデータ）に平成26年度における1医療機関あたりの訪問 歯科診療件数（40.17件）を乗じて推計 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科医師が摂食嚥下障害にかかる診断等について、実地研修を含む効果的な研修を受講したことにより、摂食嚥下障害に対応可能な歯科医師を養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて手引きを作成し事業主体に提供することにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成29年度 3,715,000円 令和５年度 214,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.13】 歯科技工士の人材育成事業 | 【総事業費】 3,275千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科技工士会 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。そのなかでも、安全で質の高い歯科補てつ物等を安定して供給するためには、侵襲の少なく安全安心な歯科技工技術の提供体制が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加9.7％以上（医療施設調査）（平成26年度62,057件から平成29年度68,082件への増加を見込む） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工の知識及び技術を習得させるとともに、最新の歯科技工に対応できる歯科技工士の育成のための研修会を技工技術の習得具合に分け実施する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 研修の受講者数（100名見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 研修の受講者数 140名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 平成29年度の指標は未公表 【参考】平成28年度 71,462件（平成29年度目標件数：68,082件） ※平成28年度訪問歯科診療実施診療所数・病院数（計1,779件 NDBデータ）に平成26年度における1医療機関あたりの訪問 歯科診療件数（40.17件）を乗じて推計 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科技工士がＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工について、実際に使う機器等の使用方法など実践的な研修を受講したことにより、これらの知識及び技術を習得した歯科技工士を効率的に養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成29年度 2,359,000円 令和５年度 916,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.14】 薬局の在宅医療推進事業 | 【総事業費】 5,175千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府薬剤師会 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、在宅患者の増加に伴い、在宅での薬剤管理のニーズも高まるが、居宅や施設における薬剤管理の経験が乏しい薬局薬剤師が多いため、必要な知識・技術を強化し、在宅対応薬局の増加を図る必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： 在宅患者調剤加算薬局数の増加：208件 （平成29年度当初：1,377件から平成31年度末1,585件への増加を見込む） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 在宅医療に取り組む薬局の薬剤師を対象として、嚥下困難患者や認知機能低下患者等、症状に応じた薬剤師の介入方法やバイタルチェック手法の習得等、在宅での薬剤師の業務等について研修を実施する。 （研修内容） - 座学による集合研修（11回） - 患者宅への同行訪問による研修の実施（200人） 【対象】薬局の薬剤師 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 訪問薬剤管理に係る研修の受講者数（200名見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 訪問薬剤管理に係る研修の受講者数（同行研修85名） ※同行研修前の集合座学：1,109名が受講（11回実施） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた 在宅患者調剤加算届出薬局数: ⇒ 1,377件(H29.4) → 1,539件(H30.3) 無菌調剤加算届出薬局数: ⇒ 79件(H29.4) → 93件(H30.3) （１）事業の有効性 本事業の実施により、在宅患者調剤加算届出薬局数に加えて無菌調剤加算届出薬局数も増加し、府内の在宅医療の受入体制の推進に寄与していると考える。 （２）事業の効率性 座学による導入研修を事前必修とすることで、同行研修を実践的かつ効率的に行うことができた。 本研修の実績として、府内の在宅訪問や無菌調剤室の共同利用を行う薬局数は一定程度伸長した。 平成30年度の実施においては、既に導入研修を受講済みとなっている薬剤師が多いことから、見込みに沿ったより多くの同行研修への参加を見込んでいる。 |  |
| その他 | 平成29年度 3,877,000円 平成30年度 152,000円 令和元年度 686,000円 令和５年度 460,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.32】 女性医師等就労環境改善事業 | 【総事業費】 222,883千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 医療機関 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 女性医師の割合は、今後も増加が見込まれ、出産・育児・介護等による離職が医師不足の一因になるため、女性医師を離職させない、一時離職した医師が安心して復職できる取組が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：府内の全女性医師に占める就業率 95％→95％以上（26年度→30年度） （厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」によるもの） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 医療機関が実施する「医師の勤務環境の改善への取組」や 「出産・育児・介護等により、休職・離職した女性医師等の復職支援への取組」を支援する。本事業の取り組みにより、医師の定着を図り、安定的な医師確保に資する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 就労環境改善及び復職支援研修に取り組む医療機関数 30機関 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 就労環境改善及び復職支援研修に取り組む医療機関数 35機関 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒「医師・歯科医師・薬剤師調査」（厚生労働省）は、隔年実施のため、H29年度は調査が実施されなかったため。 【参考】H28年度：98.87％ （１）事業の有効性 本事業を実施することによって、補充困難な診療科の医師や離職を検討していた医師が引き続き勤務が可能となるなど、医師確保・定着の取組に有効であったと考える。 （２）事業の効率性 大阪府勤務環境改善支援センター（大阪府委託事業）との連携を図ることにより、効率的に当該事業の課題等を把握ができている。 |  |
| その他 | 平成29年度 102,518,000円 令和５年度 21,539,000円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.36】 看護師等養成所運営費補助事業 | 【総事業費】 5,376,800千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 看護師等養成所 |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進展や疾病構造の変化、医療機能の分化などに伴い、医療ニーズは拡大していくと考えられる。看護に対するニーズも高度化、多様化し、これに対応する質の高い看護職員の養成・確保が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：養成者数 4,900人（H29） 実績：4,841人（H28） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 看護師等養成所における運営費にかかる経費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 養成所補助件数 55課程 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 養成所補助件数 55課程 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒ 養成者数5,069人 （１）事業の有効性 保健師、助産師、看護師養成所における養成所運営費に係る経費の一部を補助することにより、看護師等養成所における教育内容の充実を図り、看護サービスの向上と看護職員の定着対策を推進した。 （２）事業の効率性 基準額通りの補助金は、大阪府訪問看護ステーションインターンシップ事業に学年定員の5～10％程度の学生を参加させる養成所のみとし、参加させない場合は減額とした事により、養成所における学生の在宅看護への関心を高める効果も生じるなど効率的な事業実施ができた。 |  |
| その他 | 平成29年度 649,666,000円 平成30年度 ▲356,388円 令和４年度 67,688,000円 令和５年度 41,949,388円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.37】 ナースセンター事業 | 【総事業費】 36,680千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（ナースセンター事業は大阪府看護協会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 看護師の不足感が高まる中、子育てなどで長い間看護の仕事から離れている「潜在看護師」が多くいるものの、復職が進まない。潜在看護師の復職支援が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：再就業支援講習会受講終了後の再就業率の増加 68.7％（平成28年度）⇒75％（平成30年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | - ナースバンクの実施 家庭等に潜在している未就業の看護職員の再就業を促進するため、無料職業紹介を実施する。 - 就業協力員の配置 『就業協力員』を配置し、府内医療機関やハローワーク等関係機関との連絡調整等に努め、就業協力員及び相談員を増員。 - 再就業支援講習会の開催 退職後のブランクなどにより、再就業に不安を持つ看護職員の方を対象として、講習会を開催し、現場復帰を支援する。 - リフレッシュ研修会の実施 新卒就業後３年程度の看護職員に対し、同年代の仲間との交流を通して心身をリフレッシュさせ、離職防止を図る。 - 地域の病院の出典による就職フェアの実施 看護職員が不足する地域で、地域の中小病院や診療所等を求人施設とした就職フェアを実施し、潜在看護職員を確保する。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 再就業支援講習会受講者数 Ｈ29：のべ180人 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 再就業支援講習会受講者数 Ｈ29：のべ189人 （達成率105%） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた → 再就業率61.9%（平成29年度） ※再就業率は低下しているものの、就職実数においては、平成29年度は117人となり、昨年（125人）と同様に100人以上の再就職を確保できた。 （１）事業の有効性 ・職業紹介・就業協力員の設置・講習会等により、潜在看護師の再就職や卒後3,4年目の看護師の定着を促進するとともに、看護師の地域偏在の解消を図ることができた。 ・看護師雇用にかかる病院の負担を軽減し、より積極的な看護師の雇用につなげることができた。 （２）事業の効率性 ハローワークとの連携を図る事により、効率的に再就業者を確保できた。また、これまでの蓄積されたノウハウを、研修実施に活用する事で、効果的に実施することができた。 |  |
| その他 | 平成29年度 36,429,000円 令和５年度 2,201,167円 |  |

| 事業の区分 | ４．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.39】 小児救急電話相談事業 | 【総事業費】 52,684千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（エヌ・ティ・ティデータ関西に委託） |  |
| 事業の期間 | 平成29年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 核家族化が進む中、子どもの急病時の対応方法に不安を感じる保護者の不安を解消し、救急医療の適正利用を促すことで、夜間の二次救急等の医療機関の負担軽減が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：適切な小児夜間救急利用の促進（平日昼間での受診促進割合） 84％→84％以上（28年度→29年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 小児科医の支援体制のもと、子どもの急病時の対応方法に関する相談に看護師が電話にて対応する。 保護者等の家庭看護力を向上させるとともに、適切な受診行動を促すことで夜間の二次救急病院等への患者集中を緩和し、負担軽減を図る。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 年間相談件数 40,000件 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 年間相談件数 58,187件 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた 平日昼間の受信促進割合 ⇒ 平成28年度：84% → 平成29年度：84% （１）事業の有効性 相談件数は、増加傾向にあり、保護者からの高い需要がある。また、電話相談の内容として、受診に関しての相談が多い中、夜間救急の受診や救急車を呼ぶようにといった対応は16％（平成29年度）にとどまっており、適切な受診行動の促進ができた。 （２）事業の効率性 事業実施にあたり、ノウハウを蓄積したエヌ・ティ・ティデータ関西に委託することにより効率的な事業運営を行った。また、受診先医療機関の紹介にあたっては、救急医療情報センターの紹介等、他の機関への橋渡しも行い、救急医療資源の効率的な利用が図られた。 |  |
| その他 | 平成29年度 49,431,581円 令和５年度 3,251,770円 |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 843,249千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費等に対して支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月→4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域密着型特別養護老人ホームについて4,028床（令和4年度）から4,154床（令和5年度）に増加し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.2（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費】 5,422千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成29年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

別紙９

平成28年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.8】 摂食嚥下障害対応可能な歯科医療従事者育成事業 | 【総事業費】 3,929千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科医師会 |  |
| 事業の期間 | 平成28年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者向け研修を実施し、平成29年度末までに知識等を備えた医療従事者等を56名増やす。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加 9.7%以上（医療施設調査）（平成26年度62,057件から平成29年度68,082件への増加を見込む） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 現在、摂食嚥下障害に対応可能な歯科専門職種は、一部の歯科医師等だけであり摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者の確保や質の向上をすすめていく必要がある。 そこで、摂食嚥下障害の対応について精通した歯科医師が、地域の歯科医師に対し、摂食嚥下障害の診断と訓練方法について、実地研修を行うことにより摂食嚥下障害に対応可能な歯科医師の養成を図る。 ○事業概要 摂食嚥下障害の対応について精通した歯科医師が、地域における 摂食嚥下障害に関する訪問歯科診療での、摂食嚥下障害についての診断（嚥下内視鏡検査含む）・訓練方法について、実地研修を行う。 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者向け研修の受講者数56名（見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者向け研修の受講者数41名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた → 摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者が養成されたことで、在宅歯科医療にかかる提供体制が強化された。 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科医師が摂食嚥下障害にかかる診断等について、実地研修を含む効果的な研修を受講したことにより、摂食嚥下障害に対応可能な歯科医師を養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて手引きを作成し事業主体に提供することにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成28年度 3,041,000円 令和５年度 888,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.9】 在宅医療を支える歯科衛生士の人材育成事業 | 【総事業費】 2,739千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科衛生士会 |  |
| 事業の期間 | 平成28年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する研修を実施し、平成29年度末までに知識等を備えた医療従事者等を170名増やす。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加9.7%以上（医療施設調査）（平成26年度62,057件から平成29年度68,082件への増加を見込む） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 在宅歯科医療に関わる歯科衛生士が不足していることから、人材育成を行い、地域における在宅歯科医療の充実を図る。 ○事業概要 在宅歯科医療や在宅での口腔ケアに関する知識・技術の習得レベルに応じて、在宅医療に従事する歯科衛生士の人材育成のための研修会を実施する。 （研修内容） ①ベーシック研修会（８回開催） 【対象】歯科衛生士 ②アドバンスト研修会（２回開催） 【対象】在宅医療についての基礎知識を有する歯科衛生士 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する研修の受講者数 （170名見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する研修の受講者数 242名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた → 在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する知識・技術を有する歯科衛生士が養成されたことで、在宅歯科医療にかかる提供体制が強化された。 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科衛生士が在宅歯科医療や在宅での口腔ケアに関する知識・技術について、実際に使う機器等の使用方法など実践的な研修を受講したことにより、在宅歯科医療に関わる歯科衛生士を効果的に養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成28年度 2,739,000円 令和５年度 56,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.10】 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた歯科技工士の人材育成事業 | 【総事業費】 3,175千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科技工士会 |  |
| 事業の期間 | 平成28年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。そのなかでも、安全で質の高い歯科補てつ物等を安定して供給するためには、侵襲の少なく安全安心な歯科技工技術の提供体制が必要。ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工に関する研修を実施し、平成29年度末までに知識等を備えた医療従事者等を110名増やす。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加9.7%以上（医療施設調査） （平成26年度62,057件から平成29年度68,082件への増加を見込む） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 安全で質の高い歯科補てつ物等を安定して供給していくため、ＣＡＤ／ＣＡＭシステムなどの新たな歯科技工技術に対応できる歯科技工士の育成が必要である。 ○事業概要 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工の知識及び技術を習得させるとともに、最近の歯科技工に対応できる歯科技工士の育成のための研修会を技工技術の習得具合に分け実施する。 〔習得レベル〕 ・ベーシックコース ：ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる単冠の作成技術の習得 ・アドバンストコース ：ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる複数冠、ブリッジ等の作成 技術の習得 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工に関する研修の受講者数（110名見込み） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工に関する研修の受講者数 200人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた → ＣＡＤ／ＣＡＭシステム使用した歯科技工の知識及び技術を取得した歯科技工士が養成されたことで、在宅歯科医療にかかる提供体制が強化された。 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科技工士がＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工について、実際に使う機器等の使用方法など実践的な研修を受講したことにより、これらの知識及び技術を習得した歯科技工士を効率的に養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成28年度 3,175,000円 令和５年度 100,000円 |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 1,018,596千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成28年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月→4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域密着型特別養護老人ホームについて4,028床（令和5年度）から4,154床（令和5年度）に増加し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.2（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費】 174,435千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成28年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

別紙10

平成27年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.4】 一般科処置を行う精神科病院への機器整備事業 | 【総事業費】 14,712千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（精神科病床を有する医療機関への補助） |  |
| 事業の期間 | 平成27年８月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 精神科病院における検査機器等の不備が、夜間・休日の精神・身体合併症患者の受入れが進みにくい要因の一つとなっている。 |  |
|  | アウトカム指標： 夜間・休日の身体科二次・三次救急病院（府内総数：256）における本制度の利用経験割合：25% |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 一般救急での一定の処置を終えた患者の受け入れや一旦受け入れた患者の急変時に一定の対応を行うためのハード整備を行うことで、夜間休日における身体合併症患者の支援を推進する。 ○概要 一般救急病院において一定の処置を終えた患者を合併症支援病院(新設)が受け入れた際に、院内において必要な検査を行うためのハード面の整備に対する補助を行う。 ○執行方法 精神科病床を有する医療機関への補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 合併症患者の受け入れ・病状急変に対応するため、合併症支援病院（１７病院）において検査機器等を整備する。 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 合併症患者の受け入れ・病状急変に対応するため、合併症支援病院（１３病院）において検査機器等を整備した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった 観察できた 夜間・休日の身体科二次・三次救急病院における本制度の利用経験割合：62%（R5） （１）事業の有効性 検査機器等を導入することで、夜間・休日における身体合併症患者の受け入れや病状急変への対応が円滑になり、今後さらに合併症支援病院への参画のすそ野の広がりも期待される。 なお、病院の計画変更や見直しのため目標は未達成となったが、病院の意向確認を行い事業の遂行に向け取り組んでいく。 （２）事業の効率性 夜間・休日に他科へ運ばれた患者に対して、受診合併症支援病院で、検査等が行えるため、効率的である。 |  |
| その他 | 平成27年度 7,356,000円 平成28年度 ▲17,296円 令和５年度 8,411,296円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.10】 在宅医療推進協議会運営事業 | 【総事業費】 245千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成27年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府内の在宅医療の状況について把握するとともに、地域の実情に応じた在宅医療の推進方針について検討する在宅医療推進協議会を設置・運営する。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問診療の実施件数の増加 15%以上（医療施設調査） （平成26年度から平成29年度までの伸び率） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 府内の在宅医療の状況について把握するとともに、地域の実情に応じた在宅医療の推進方針について検討する在宅医療推進協議会を設置・運営する。 ○概要 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、訪問看護ステーション協会、病院協会等、在宅医療に係る関係者が一堂に会して協議する場である在宅医療推進協議会を設置・運営する。 ※既存の大阪府医療審議会の専門部会として設置 庁内関係各課は、オブザーバーとして参加 ○内容 〔対象〕在宅医療推進協議会を年２回開催 〔人数〕委員10名 ○執行方法 直執行 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 2回開催 |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 1回開催 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 訪問診療の実施件数の増加 15%以上（医療施設調査） （平成26年度から平成29年度までの伸び率） （１）事業の有効性 在宅医療にかかる多職種の関係者が一堂に会して協議をすることにより、在宅医療の確保及び連携体制の構築に関する課題の抽出や対応策の検討等を効果的に行うことができると見込まれる。 （２）事業の効率性 既存審議会の部会として設置することで、協議会の運営を効率的に行うことができると見込まれる。 |  |
| その他 | 平成27年度 21,141円 令和５年度 188,968円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.12】 摂食嚥下障害対応可能な歯科医療従事者育成事業 | 【総事業費】 3,638千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科医師会 |  |
| 事業の期間 | 平成27年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加（医療施設調査） （平成26年度から平成29年度までの伸び率）9.7%以上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 今後、在宅医療のニーズが増加し、摂食嚥下障害を有する在宅患者が増加すると予想されており、在宅において口腔ケアを実施している歯科専門職種が、摂食嚥下障害についても対応できれば、在宅等療養者の生活の質の向上、誤嚥性肺炎の予防等への貢献が期待できる。 しかし、現在、摂食嚥下障害に対応可能な歯科専門職種は、一部の歯科医師等だけであり摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者の確保や質の向上をすすめていく必要がある。 そこで、摂食嚥下障害の対応について精通した歯科医師が、地域の歯科医師に対し、摂食嚥下障害の診断と訓練方法について、実地研修を行うことにより摂食嚥下障害に対応可能な歯科医師の養成を図る。 ○概要 摂食嚥下障害の対応について精通した歯科医師が、地域における摂食嚥下障害に関する訪問歯科診療での、摂食嚥下障害についての診断（嚥下内視鏡検査含む）・訓練方法について、実地研修を行う。 ○補助率：１０/１０ （ただし、ＶＥ購入に係る費用については補助率１/２） ○執行方法 大阪府歯科医師会へ補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者の増加（32名） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者の増加（32名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 摂食嚥下障害に対応可能な歯科医療従事者が養成されたことで、在宅歯科医療にかかる提供体制が強化された。 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科医師が摂食嚥下障害にかかる診断等について、実地研修を含む効果的な研修を受講したことにより、摂食嚥下障害に対応可能な歯科医師を養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて手引きを作成し事業主体に提供することにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成27年度 3,002,000円 令和５年度 494,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.13】 歯科衛生士の人材育成事業（歯科） | 【総事業費】 3,809千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科衛生士会 |  |
| 事業の期間 | 平成27年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加（医療施設調査） （平成26年度から平成29年度までの伸び率）9.7%以上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 在宅歯科医療に関わる歯科衛生士の人材育成を行い、地域における在宅歯科医療の充実を図る。 ○概要 在宅歯科医療や在宅での口腔ケアに関する知識・技術の習得レベルに応じて、在宅医療に従事する歯科衛生士の人材育成のための研修会を実施する。 （研修内容） ①ベーシック研修会（８回開催） 【対象】歯科衛生士 ②アドバンスト研修会（２回開催） 【対象】在宅医療についての基礎知識を有する歯科衛生士 ○補助率：１０/１０ （ただし研修使用機器購入に係る費用については補助率１/２） ○執行方法 大阪府歯科衛生士会へ補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | 在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する知識・技術を有する歯科衛生士の増加（300名） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | 在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する知識・技術を有する歯科衛生士の増加（257名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 在宅歯科医療・在宅での口腔ケアに関する知識・技術を有する歯科衛生士が要請されたことで、在宅歯科医療にかかる提供体制が強化された。 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科衛生士が在宅歯科医療や在宅での口腔ケアに関する知識・技術について、実際に使う機器等の使用方法など実践的な研修を受講したことにより、在宅歯科医療に関わる歯科衛生士を効果的に養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成27年度 3,143,000円 令和５年度 7,000円 |  |

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.14】 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを用いた歯科技工士の人材育成事業 | 【総事業費】 3,298千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科技工士会 |  |
| 事業の期間 | 平成27年４月１日～令和６年３月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる摂食嚥下障害を有する在宅患者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。そのなかでも、安全で質の高い歯科補てつ物等を安定して供給するためには、侵襲の少なく安全安心な歯科技工技術の提供体制が必要。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加（医療施設調査） （平成26年度から平成29年度までの伸び率）9.7%以上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ○事業目的 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムなどの新たな歯科技工技術の発展に伴い、安全で質の高い歯科補てつ物等を安定して供給していくためには、それら技術に対応することが出来る歯科技工士の育成が求められている。 そこで、ＣＡＤ／ＣＡＭシステムなどの最新の歯科技工技術を用いた歯科補てつ物等の作成についての研修会を習得度合に分け実施し、歯科技工士の人材育成を支援する。 ○概要 ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工の知識及び技術を習得させるとともに、最近の歯科技工に対応できる歯科技工士の育成のための研修会を技工技術の習得具合に分け実施する。 〔習得レベル〕 ・ベーシックコース ：ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる単冠の作成技術の習得 ・アドバンストコース：ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる複数冠、ブリッジ等の作成技術の習得 ○執行方法 大阪府歯科技工士会へ補助 |  |
| アウトプット指標 （当初の目標値） | ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工の知識及び技術を取得した歯科技工士の増加（200名） |  |
| アウトプット指標 （達成値） | ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工の知識及び技術を取得した歯科技工士の増加（201名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | ＣＡＤ／ＣＡＭシステム使用した歯科技工の知識及び技術を取得した歯科技工士が養成されたことで、在宅歯科医療にかかる提供体制が強化された。 （１）事業の有効性 本事業の実施により、地域の歯科技工士がＣＡＤ／ＣＡＭシステムを使用した歯科技工について、実際に使う機器等の使用方法など実践的な研修を受講したことにより、これらの知識及び技術を習得した歯科技工士を効率的に養成できた。これにより、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 （２）事業の効率性 本事業では、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 | 平成27年度 3,175,000円 令和５年度 100,000円 |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.1（介護分）】 大阪府介護施設等整備事業 | 【総事業費】 821,152千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日から令和6年3月31日（令和5年度分） |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等のさらなる整備が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：要介護認定者数568,811人（令和5年度推計）に対応した地域包括ケアシステムを構築する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域密着型サービス施設等の整備等を支援する。 ①地域密着型サービス施設等の整備等に対する助成を行う。 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費等に対して支援を行う。 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 第8期計画において定めた数の介護施設等を整備する。 （令和3年度）→（令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,002床 → 4,724床 ・認知症高齢者グループホーム 12,341床 → 13,258床 ・小規模多機能型居宅介護事業所 3,768人／月 → 4,256人／月 （サービス量） ・看護小規模多機能型居宅介護事業所1,197人／月→1,676人／月 （サービス量） |  |
| アウトプット指標（達成値） | （令和4年度） ⇒ （令和5年度） ・地域密着型特別養護老人ホーム 4,028床 ⇒ 4,154床 ・認知症高齢者グループホームの整備 12,250床 ⇒ 12,477床 ・小規模多機能型居宅介護事業所の整備 4,005人/月 ⇒ 3,912/月 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備 1,130人/月 ⇒ 1,296/月 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒特別養護老人ホーム（広域型含む）の待機者減 （令和5年4月6,560人→令和6年4月6,504人） |  |
|  | （１）事業の有効性 地域密着型特別養護老人ホームについて4,028床（令和4年度）から4,154床（令和5年度）に増加し、地域ニーズに合った地域包括ケアシステムの構築を図ることができた。 （２）事業の効率性 情報の共有や日頃の進捗管理等により、市町村等との連携を強化し、事業を効率的に進めることができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.2（介護分）】 外国人介護人材適正受入推進事業 | 【総事業費】 20千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 慢性的な人材不足における外国人人材活用の機運の高まり |  |
|  | アウトカム指標：外国人介護人材の適正な受入確保 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 外国人介護人材の現状及び課題等を協議するため、事業者関係者、職能団体等の機関からなる「大阪府外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議」を運営する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 外国人介護人材の円滑な受入れ推進を行うため連絡会議の 開催（1回程度） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 「大阪府外国人介護人材適正受入れ推進連絡会議」を開催。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →外国人介護人材等適正受入れ推進連絡会議を開催したことにより、外国人介護人材の受入確保に向け、介護施設や介護福祉士養成施設における外国人介護人材の状況を把握することができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 連絡会議の開催により、外国人介護人材の受入の現状と課題を共有することができた。 （２）事業の効率性 連絡会議の出席者を事業者関係団体、養成施設、職能団体等から構成することにより、今後の外国人介護人材の受入における必要な取組み等を認識することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.3（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護職・介護業務の魅力発信業務 | 【総事業費】 6,946千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（吉本興業株式会社へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護分野は慢性的な人手不足であり、介護の仕事が社会的に認知・評価され、若い世代の方々を中心に魅力ある職業として選択されるきっかけとなるよう魅力発信を行う。 |  |
|  | アウトカム指標：本事業を通じてインターンシップに参加する高校生が100人以上。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護職・介護業務の魅力発信、インターンシップ参加促進、広報、効果測定 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 府内の高校生に効果的な手法で魅力発信等を行う。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 魅力発信動画を４本作成し、魅力発信イベントも行った。また、リーフレットを作成し、府内の高校１年生等に配布した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →58人の高校生がインターンシップに参加した。 |  |
|  | - 事業の有効性 タレント等を起用するとともに、高校生にも出演してもらう形で普及啓発イベントや動画発信等を実施することにより、イメージが湧きやすいような形で介護の実情を知ることにより介護職・介護業務の魅力を発信した。 （２）事業の効率性 YouTube等のSNSの活用やリーフレットの配布を行い、高校生へ向けて介護職・介護業務の魅力をダイレクトに発信した。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.4（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 市町村等介護人材確保推進事業 | 【総事業費】 2,515千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 市町村 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を推進する。 |  |
|  | アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護人材確保の取組の促進。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 市町村内で実施される介護の魅力発信のための事業について補助を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目指す。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護人材の定着支援等に取組む市町村等に対して支援を実施（4市） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →地域の実情にあわせたイベントの開催等による介護業務の魅力発信を行い、将来の介護人材の確保を図った。 |  |
|  | - 事業の有効性 市町村等が実施する事業を支援することにより、福祉・介護への理解促進を図ることができた。 （２）事業の効率性 市町村等に補助を行うことにより、地域の実情に応じた的確な支援を実施することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.5（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 参入促進・魅力発信事業（教育関係機関との連携） | 【総事業費】 921千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護人材の不足には、介護職・介護業務のマイナスイメージが先行していることも1つの要因とされる。このため、特に若い世代に対する介護職・介護業務のイメージアップが必要不可欠である。 |  |
|  | アウトカム指標：高校生や教員の介護に対する理解促進。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 教育関係機関と連携し、高校などの教育機関において、福祉、介護に対する理解を進めるための『出前講座』を実施し、積極的に福祉、介護の仕事の魅力を発信する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 高校『出前講座』について、年間を通して実施する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・高校『出前講座』は、7回実施。 ・高校訪問（進路指導担当の教員等）10校 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →福祉分野が進路の選択肢となるよう『福祉関連のテーマ学習』や『福祉体験』などによる魅力発信を実施。「職業」としての「介護」や生活に身近な「介護」について、理解・認識を深めてもらえた。 |  |
|  | - 事業の有効性 ・教師や生徒に、より具体的な情報（介護の仕事につくための資格、介護職として働く先輩からの意見）を伝える機会として活用していくことで、より介護の仕事を身近に感じてもらえる。 （２）事業の効率性 ・今後、出前講座の内容として、給与体系や有休・夜勤体制の説明など、高校生が興味を持つ内容を実施。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.6（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 参入促進・魅力発信事業（職場体験事業） | 【総事業費】 3,599千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪府内の介護職員は離職率が高く、介護人材を継続して確保するためには、離職防止・定着促進に取り組む必要がある。このため、就労前に介護を体験する機会を設けミスマッチの解消を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護現場の魅力を伝えるとともに、就職後のミスマッチを防ぐ。多様な世代の参入を促進する。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・職場体験及びインターンシップを実施する。 ・一般大学等への福祉就職ガイダンスを行い、介護職場を体験してもらうツールとしてインターンシップまたは職場体験ツアーを開催する。 ・一般大学生を対象としたインターンシップモデルを構築する。 ・受入事業所における職場体験プログラムの質の向上を図るため、受入マニュアル・好事例集の作成や研修会を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・職場体験・インターンシップを年間通して実施する。 ・一般大学生、高校生向け職場体験ツアーを2回程度開催する。 ・一般大学生向けインターンシップモデルを構築し、大学で周知を行う。 ・受入事業所向け研修を2回程度開催する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・職場体験・インターンシップを年間通して実施した。 ・職場体験参加者100人（体験延べ日数221日） ・インターンシップ参加者91人（体験延べ日数226日） ・職場体験ツアーは2回実施 ・受入事業所向け研修を2回開催した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →職場体験終了後、19名が就職に繋がった。 |  |
|  | （１）事業の有効性 福祉・介護分野に関心のある方や大学生、高校生など若年者などを対象にして福祉体験の機会を提供することにより、福祉分野が進路の選択肢となるよう、魅力を発信することができた。 （２）事業の効率性 職場体験やインターンシップを実施することにより、介護業務の実態や職場環境等に触れる機会を作ることで、参入促進とともに就職後のミスマッチによる早期離職防止にも繋げることができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.7（介護分）】 大阪ええまちプロジェクト事業 | 【総事業費】 22,233千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（特非）サービスグラントへ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向け、生活支援の担い手となる生活支援体制整備を担当する市町村職員及び生活支援コーディネーター、地域団体等とのネットワークを強化し、活動の充実・活性化を促すことで、住民ボランティア等による多様な担い手の裾野を広げる。 |  |
|  | アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービスの創出 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 地域づくり関係者に向けて地域活動やボランティア活動の魅力等を伝え、地域を超えた連携を推進するため、ウェブサイトを運営し、地域づくり関係者の連携強化や助け合い等の担い手確保に向けた情報発信を行う。 また、高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや、支え合い活動等を実施する団体の伴走型支援を行う。支援終了後は支援方法のベストプラクティスを収集し、それらのノウハウを地域づくり関係者への研修等を行うことを通じ、助け合い、支え合い等の担い手の養成等を実施。 さらに、助け合い活動に興味関心のある参加者を対象に開催する大交流会においては、府内の先進事例等を紹介するとともに、やりがいやノウハウ等を伝え、その後助け合い活動等に参加したい場合はオンラインで登録できるように受け入れ体制を整備し、担い手を直接募集、確保することを目指す。 ※本事業内で実施する生活支援コーディネーター養成事業についてはNo.24（介護分）に記載 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 地域貢献団体等・ボランティア説明会回数 15回 担い手等向け説明会、研修受講者数 100名 地域づくり関係者の集う大交流会参加者数 300名 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 地域貢献団体等・ボランティア説明会回数 22回 担い手等向け説明会 136名、研修受講者数43名 地域づくり関係者の集う大交流会参加者数 228名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒総合事業における住民主体型サービスを位置づけた府内の市町村数（R6.4時点） 訪問型サービス 15 市町 通所型サービス 10 市町 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により生活支援コーディネーターを中心にした関係者間のネットワークを強化することでき、住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた基盤強化が図られた。 （２）事業の効率性 生活支援コーディネーターをはじめ、地域団体、行政等の住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた役割を明確化し、対象者に応じて支援手法を変えて真に必要な支援に限定して実施した。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.8（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 介護分野への就労・定着支援事業 | 【総事業費】 2,904千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護未経験・無資格者の参入・定着促進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護保険施設等を運営する法人が、介護未経験・無資格者を介護職員として職業紹介事業者を通じて雇用し、当該職員が初任者研修を修了した場合に、研修費の一部を補助する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 未経験・無資格者の介護分野への新規参入 （介護職員の就職者100名） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 6名（4施設）が就職した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →6名（4施設）が就職後初任者研修を修了し、未経験・無資格者を積極的に雇用する環境を整えた。事業の活用促進の観点から、対象研修の拡大について検討する必要がある。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業を通じて、介護保険施設等が無資格・未経験者を雇用するきっかけを作ることができた。 （２）事業の効率性 働きながら介護職員初任者研修を受講することで、未経験・無資格者の早期就職を支援した。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.9（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 マッチング力の向上事業 | 【総事業費】 69,092千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 府域における安定した介護従事者の確保・育成に向けた支援体制の構築が必要。 |  |
|  | アウトカム指標：介護人材のすそ野の拡大、介護業界へのマッチングによる多様な層の参入 |  |
| 事業の内容（当初計画） | （主な取り組み） ・就職フェアの開催。 （R4年度実績：出展法人168法人、497人が参加） ・地域で開催される就職説明会・セミナー等に参画する。 ・研修事業者等への就職ガイダンスや初任者研修修了者向けの合同面接会を開催することにより、初任者研修修了者等資格取得者の円滑な受入れに向けた働きかけを行う。 ・『離職した介護福祉士等の届出制度』により、届出のあった離職者に対して、再就業に向けた情報の提供等を行う等の就業支援を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・ハローワークとの連携による相談会やセミナーを30回開催する。 ・府内市町村主催の就職イベントへ30回参画する。 ・就職フェアを年1回開催する。 ・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスを、80事業所で行う。 ・合同面接会を4回開催する。 ・合同面接会に合わせたミニセミナーを4回開催する。 ※事業の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染防止対策を講じ、より効果的な手法となるよう検討のうえ実施。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・ハローワークとの連携による相談会やセミナーの開催：51回 ・府内市町村主催の就職イベントへの参画：27回 ・就職フェア3月開催（1回） ・初任者研修養成施設等への就職ガイダンスの実施：3事業所（参加者48人、うち就職者数26人） ・合同面接会の開催：4回（参加者180人） ・再就職支援セミナー：4回（参加者123人） ・一般大学での就職ガイダンス：10回（参加者379人） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →各種イベント後にアンケート調査を実施。 概ね好評ではあるが、参加者が少ないイベントもあり、今後は参加者の求めるニーズ把握に努めた企画立案を行う必要がある。 |  |
|  | （１）事業の有効性 令和5年度は、午前、午後2部制・対面での就職フェアを実施した。参加者数、事業者とのマッチング数については前年度を上回った。引き続き、効果的な実施方法を検討する。 （２）事業の効率性 ハローワークなど多様な機関と連携を図ることにより、中高年齢層や女性など求職者が介護業務を職業の選択肢の一つとしてとらえてもらえるなど効率的な事業実施が図られた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.10（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 市町村等介護人材確保推進事業 | 【総事業費】 2,262千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 市町村 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 市町村における安定した介護従事者の確保・育成に向けた取組みを支援し、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を推進する。 |  |
|  | アウトカム指標：市町村が行う地域の特色を踏まえた介護人材確保の取組の促進。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 市町村内で実施される多様な人材層に対するキャリアアップ研修のための事業について補助を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 本事業の活用により、府内全域の市町村で各地域の特色に応じた介護人材確保の取組がより一層促進されることを目指す。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護人材の定着支援等に取組む市町村等に対して支援を実施（3市） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →中堅介護職員向けに研修を実施し、次期リーダー候補の育成に取り組む等、地域の介護人材のスキルアップや定着支援、福祉・介護への理解促進に取り組んだ。 |  |
|  | - 事業の有効性 市町村等が実施する事業を支援することにより、福祉・介護への理解促進を図ることができた。 （２）事業の効率性 市町村等に補助を行うことにより、地域の実情に応じた的確な支援を実施することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.11（介護分）】 介護情報・研修センター事業 | 【総事業費】 12,088千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（公社）関西シルバーサービス協会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護従事者等の介護技術の向上を図り、良質な介護サービスを提供するため、質の高い人材を安定的に確保、育成することが必要。 |  |
|  | アウトカム指標：介護職員の資質の向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用した研修や、介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修専門相談を実施することに加えて、府民や学校の生徒等を対象とした福祉用具の情報提供や相談窓口以外でも府民の相談に応じるため、地域の催しなどに参加し、出張相談を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・介護・福祉等の専門職員等を対象とした福祉用具等を活用した研修 ・介護技術に関する専門相談及び住宅改修等に関する研修や専門相談を実施（目標受講人数：2,000人（講座数：40講座）出張相談回数大阪府内開催2回以上） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 研修受講人数：1,045人 講座数：40講座 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →研修修了者へアンケートを実施 回答者の約95.2%が「役に立つ、大変役に立つ」と回答 |  |
|  | （１）事業の有効性 展示場にある様々な福祉用具を研修に用いることで、受講者の介護技術向上を図り、良質な介護サービスを提供できる人材育成を可能にしている。 （２）事業の効率性 外部有識者等で構成される運営会議を年2回開催することにより、事業内容の見直し・改善を図っている。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.12（介護分）】 職員研修支援事業 | 【総事業費】 41,412千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（福祉と人権の研修ネットワークおおさか共同企業体へ委託、（社福）大阪府社会福祉協議会に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護人材の資質向上や職場定着を促進するため、福祉施設職員の専門的な知識・ノウハウの習得を図る機会や、職員の定着を目的とした小規模事業者に対する研修機会の確保を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：介護職員の資質の向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 民間社会福祉施設・事業所職員を対象に施設種別・職種等に関係なく職員が必ず習得しておくべき知識・資質に関する研修を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 民間社会福祉施設・事業所職員の知識・資質向上・スキルアップ等及び優れた人材の確保・育成・定着促進を図るための研修を実施（目標受講人数10,000人） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 【研修受講者数】11,316人 ・民間社会福祉事業従事者等資質向上研修（委託研修） 7,442人 ・社会福祉施設職員等研修（補助研修） 3,874人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →受講後アンケートの結果、研修修了者の理解度の平均が4.42点・活用度の平均が4.40点(5点満点) |  |
|  | - 事業の有効性 早期離職防止や定着促進の方策として、研修の受講による職員の資質の向上が有効である観点から本事業を実施した。 委託研修は、施設等職員が必ず習得しておくべき知識・資質に関する内容の研修を総合的に、また職階別に実施した。補助研修は、施設における利用者処遇等の一層の向上を図るため、委託研修で習得できる知識・資質にプラスした内容で実施した。職階や経験年数に応じた内容で、両方の研修事業を幅広く実施することにより、社会福祉施設及び介護事業所職員のニーズに応えるとともに、資質の向上に大いに役立てることができた。 （２）事業の効率性 1法人1施設などの小規模施設では、単独で職員研修を行うことは困難であり、本研修はそれらの施設職員に対しても集合研修を行うことで効率的に実施できた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ３．介護施設等の整備に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.13（介護分）】 新しい生活様式に対応した口腔保健指導 推進事業 | 【総事業費】 6,058千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府歯科医師会 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 今後、増加が見込まれる要介護者等に対して、生活の質の向上や誤嚥性肺炎の予防等のため、居宅や施設における口腔ケアの充実、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化が必要。新しい生活様式に対応した口腔保健指導にかかる研修を実施し、知識等を備えた介護従事者等を600名増やす。 |  |
|  | アウトカム指標： 訪問歯科診療の実施件数の増加9.7%以上（医療施設調査） |  |
| 事業の内容（当初計画） | 〇事業目的 現在、訪問介護等を行う介護従事者は 機能的口腔ケア（咀嚼訓練等）を行う知識や経験が少なく、誤嚥性肺炎やフレイル（身体機能の虚弱）を引き起こす要因のひとつになっており、人材の育成が必要である。 〇事業概要 新しい生活様式に対応した口腔保健指導（咀嚼訓練等）用 教材を作成するとともに、口腔ケアについて精通した歯科医師、歯科衛生士が、介護従事者等に対し、研修を行うことにより、新しい生活様式に対応した口腔ケアの知識等を備えた介護従事者等の養成を図る。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修受講者数（600名見込み） |  |
| アウトプット指標（達成値） | 研修受講者数（243名） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒指標：医療施設調査（R5）が公表前のため ※参考値：令和2年度101,053件（医療施設調査） ※歯科訪問診療算定回数（NDBデータ）が2,012,646（H30）→2,070,344（R1）→1,890,542（R2）→1,996,649（R3）→2,073,411（R4）と新型コロナウイルス感染症の影響により、減少している時期もあると見受けられるが、実施件数は増加傾向と見込まれる。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、機能的口腔ケアの知識等を備えた介護従事者等を効率的に養成でき、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化を図ることができた。 事業実施にあたっては、介護保険事業者指定担当課とも連携して事業の周知を行い、新型コロナウイルス感染症の感染状況に関わらず事業を実施できるよう、動画教材の作成等を通じて、効果的な事業実施に努めた。 （２）事業の効率性 本事業で、事業の手続きについて事業主体に十分な説明を行うことにより、効率的な執行を行うことができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.14（介護分）】 介護人材確保・職場定着支援事業 潜在介護福祉士等再就業支援事業 | 【総事業費】 2,579千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（公社）大阪介護福祉士会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護人材の不足を解消するためには、即戦力として期待される復帰意志のある潜在介護福祉士が円滑に再就業できる支援が必要。 また、介護福祉士のうち介護に従事している者は7割(令和2年度)であり、潜在介護福祉士の再就職支援の取組が必要とされる。 |  |
|  | アウトカム指標：潜在介護福祉士の再就業による、介護分野への即戦力としての人材の確保 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 資格を有しながら福祉・介護分野に就業していない介護福祉士等に対し、知識や技術の再確認・再習得のための研修の実施と再就業に向けた支援を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修参加者数100名 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 【研修受講者数】23名 再就職者6名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった・観察できた →大阪府内5カ所で開催し、参加者23名の内6名の再就職を達成した。 |  |
|  | - 事業の有効性 復帰意志のある潜在介護福祉士に対し知識や技術の再確認・再習得のための研修、マッチング段階における職場体験を実施することで即戦力として期待される人材を再就職させることができた。 （２）事業の効率性 府内5カ所で開催することにより、地域の実情に応じた的確な支援を実施することができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.15（介護分）】 認知症ケア人材育成事業（大阪府） | 【総事業費】 18,240千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府他（大阪府社会福祉協議会等へ委託他） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 認知症の高齢者については、認知症有病者の将来推計を行った場合、2020年には39.9万人であった有病者数が、2030 年には51.9万人（高齢者の5人に1人以上（21.1%））、2040年には53.1万人になると予測され、2020年からの20年間で約13万人増加することが見込まれる。 |  |
|  | アウトカム指標：認知症の対応力向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 以下の研修等を実施する。 ・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉協議会へ委託） ・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） ・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研修研究大府センターが実施する研修への推薦） ・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施する研修への推薦） ・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） ・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） ・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 ・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） ・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） ・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） ・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府看護協会・大阪府歯科衛生士会へ委託） ・認知症初期集中支援チーム員フォローアップ研修 ・認知症地域支援推進員フォローアップ研修 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） |  |  |
| アウトプット指標（達成値） |  |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →認知症サポート医フォローアップ研修、特に薬剤師認知症対応力向上研修については、当初の目標値を上回ることができ、認知症の対応力向上につながった。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、認知症の人を支える良質な医療・介護を担うことができる人材の養成が進んだ。また、地域における認知症の早期発見・早期診断の体制構築とともに、医療機関における身体合併症への適切な対応力の向上が図られた。 （２）事業の効率性 本事業については、適切な機関へ事業委託等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.16（介護分）】 認知症ケア人材育成事業（大阪市） | 【総事業費】 5,921千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪市全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪市他（大阪市社会福祉協議会等へ委託他） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪市はひとり暮らし高齢者が政令指定都市の中で最も多く、令和４年４月1日現在、高齢者人口は682,807人、そのうち認知症高齢者数（日常生活自立度Ⅱ以上）が83,599人となっている。高齢化の進展に伴い今後も認知症高齢者数の増加が見込まれており、医療・介護従事者の認知症対応力のさらなる向上が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：認知症の対応力向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 以下の研修等を実施する。 ・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪市社会福祉協議会へ委託） ・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） ・認知症指導者フォローアップ研修（認知症介護研究・研修大府センターへ委託） ・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターへ委託） ・認知症サポート医フォローアップ研修（大阪府医師会へ委託） ・かかりつけ医認知症対応力向上研修（同上） ・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（本市直営） ・歯科医師認知症対応力向上研修（大阪府歯科医師会へ委託） ・薬剤師認知症対応力向上研修（大阪府薬剤師会へ委託） ・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府看護協会へ委託） ・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（本市直営） |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） |  |  |
| アウトプット指標（達成値） |  |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：認知症の対応力向上 観察できなかった ・ 観察できた →当初計画での受講目標総数1,933 人に対して、受講人数の実績総数は1,322 人であり目標値を下回ったが、一定の受講人数は確保できており、事業全体としては認知症対応力の向上につながっている。 |  |
|  | - 事業の有効性 本事業の実施により、認知症の人を支える良質な介護を担うことができる人材の養成が進んだ。また、地域における認知症の早期発見・早期診断の体制構築とともに、医療機関における身体合併症への適切な対応力の向上が図られた。 （２）事業の効率性 本事業については、適切な機関へ事業委託等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.17（介護分）】 認知症ケア人材育成事業（堺市） | 【総事業費】 2,185千円 |
| 事業の対象となる区域 | 堺市全域 |  |
| 事業の実施主体 | 堺市他（大阪府社会福祉事業団等へ委託他） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 高齢化の進行に伴い、認知症の方の数は、今後も増加し続けると見込まれている。こうした中、本人主体の原則の下で容態に応じた適時、適切な医療、介護を提供するため、認知症支援に携わる医療・介護従事者等の認知症への対応力の専門性の向上が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標：認知症の対応力向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 以下の研修等を実施する。 ・認知症対応型サービス事業開設者研修（大阪府社会福祉事業団に委託） ・認知症対応型サービス事業管理者研修（同上） ・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修（同上） ・認知症介護指導者フォローアップ研修（大府センター） ・認知症サポート医養成研修（国立長寿医療研究センターが実施する研修への推薦） ・認知症サポート医フォローアップ養成研修 ・かかりつけ医認知症対応力向上研修 ・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） ・歯科医師認知症対応力向上研修 ・薬剤師認知症対応力向上研修 ・看護職員認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） ・病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修（大阪府社会福祉事業団へ委託） |  |

| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修名称; 目標開催数; 目標受講人数. 1; 認知症対応型サービス事業開設者研修; 1回; 10人. 2; 認知症対応型サービス事業管理者研修; 1回; 30人. 3; 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修; 1回; 20人. 4; 認知症介護指導者フォローアップ研修; －; 1人. 5; 認知症サポート医養成研修; －; 5人. 6; 認知症サポート医フォローアップ養成研修; 1回; 30人. 7; かかりつけ医認知症対応力向上研修; 1回; 40人. 8; 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 9; 歯科医師認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 10; 薬剤師認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 11; 看護職員認知症対応力向上研修; 1回; 30人. 12; 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修; 1回; 30人. |
| --- | --- |
| アウトプット指標（達成値） | 研修名称; 開催数; 受講人数. 1; 認知症対応型サービス事業開設者研修; 1回; 5人. 2; 認知症対応型サービス事業管理者研修; 1回; 19人. 3; 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修; 1回; 6人. 4; 認知症介護指導者フォローアップ研修; －; 0人. 5; 認知症サポート医養成研修; －; 4人. 6; 認知症サポート医フォローアップ研修; 1回; 31人. 7; かかりつけ医認知症対応力向上研修; 1回; 56人. 8; 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修; 1回; 8人. 9; 歯科医師認知症対応力向上研修; 1回; 1人. 10; 薬剤師認知症対応力向上研修; 1回; 8人. 11; 看護職員認知症対応力向上研修; 1回; 8人. 12; 病院勤務以外の看護師等認知症対応力向上研修; 1回; 21人. |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標：認知症の対応力向上 観察できなかった ・ 観察できた ⇒サポート医養成数4人、研修（介護）修了者数30人、研修（医療）修了者数133人 |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、認知症高齢者に対する良質な介護を担うことができる人材の養成が進んだ。また、認知症サポート医の養成、かかりつけ医やその他医療従事者への研修の実施により、認知症の早期診断・早期対応のための支援体制の構築が促進された。 （２）事業の効率性 認知症介護指導者に講師を依頼することにより専門性の高い研修を実施することができた。 また、国立長寿医療研究センターへの研修の受講を支援することにより、認知症サポート医の養成が進み、サポート医等による医療従事者への研修も効率的に行われた。 |
| その他 |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.18（介護分）】 大阪ええまちプロジェクト事業 (生活支援コーディネーター事業分) | 【総事業費】 548千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（特非）サービスグラントへ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムを構築に向け、生活支援の担い手となる生活支援コーディネーター同士のネットワークを強化し、活動の充実・活性化を促すことで、生活支援コーディネーターを養成するとともに資質の向上を図る。 |  |
|  | アウトカム指標：住民ボランティア等による多様なサービスの創出 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 生活支援コーディネーター間の情報共有や地域を超えた連携を推進するためウェブサイトでの情報発信や研修会等を開催。また、大阪ええまちプロジェクトで実施する高齢者の生きがいづくり・介護予防等の推進に向けた気運醸成、地域に潜在している住民の互助活動の掘り起しや団体の伴走型支援等の実績について、ベストプラクティスを収集し、蓄積した上で生活支援コーディネーターへの研修や情報提供を行う。（※生活支援サービス体制整備を推進する大阪ええまちプロジェクト事業の１メニューとして実施） |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 研修参加者数 100名 研修開催回数 2回 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 生活支援コーディネーター養成研修 2回 研修参加者数 169名 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒生活支援コーディネーター間の情報共有や連携を図るとともに、地域資源の開発や活性化等の地域活動の支援につなげることができた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により生活支援コーディネーターを中心にした関係者間のネットワークを強化することでき、住民ボランティア等による多様なサービスの創出に向けた基盤強化が図られた。 （２）事業の効率性 生活支援コーディネーターの養成により、住民ニーズの把握や資源開発、協議体の設置等といった地域活動の支援につながった。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.19（介護分）】 介護予防活動強化推進事業 | 【総事業費】 15,258千円 |
| 事業の対象となる医療介護総合確保区域 | ・大阪府全域 ・重点支援市町（4市町） ・大阪府アドバイザー派遣希望市町（11市町・保険者） |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（一部は（公社）理学療法士会等へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 大阪府においては、年齢調整後の要介護認定率が全国一高く、被保険者1人当たり介護費も全国で二番目に高いことから、市町村や保険者が主体となった介護予防・自立支援の取組の強化が求められている。 |  |
|  | アウトカム指標：市町村における介護予防や高齢者の自立支援施策の推進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 訪問アセスメント事業及び自立支援に資する地域ケア会議・介護予防事業を支援するアドバイザーの派遣により、市町村を指導するとともに、市町村・地域包括支援センター・介護サービス事業所向け研修会の開催、市町村全体への研修により重点支援市町等の成功事例を府内で共有することで、市町村における自立支援・重度化防止の取り組みの支援・地域包括支援センター機能強化推進を図る。 （１）「訪問アセスメント事業」による介護予防ケアマネジメントの推進 ①重点支援市町における短期集中予防サービスカンファレンス等の実施 ・地域課題に合わせたスーパーバイズや事業所への個別支援等 ②介護予防活動強化推進事業戦略会議 ・重点支援市町における、訪問アセスメント事業による介護予防ケアマネジメント、地域ケア会議、短期集中予防サービスの連動による成功事例の創出に向け、スーパーバイザーの助言を得て戦略策定と進捗状況を共有し、事業の推進を図る。また、重点支援市町における取組の成果と課題を府内全市町村で共有し、施策の推進を図る。 （２）大阪府アドバイザー等の重点支援市町等への派遣 ①大阪府アドバイザーの市町村への派遣 （ア）重点支援市町への派遣 （イ）その他市町村の求めに応じたフォローアップ派遣 ・地域ケア会議・短期集中予防サービス立ち上げ・運営等の技術的な支援を行う。 ②生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣 ・令和2～4年度「生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門コース）修了者を重点支援市町へ派遣。地域包括支援センター職員・ケアマネジャーと総合事業対象者・要支援者の自宅に同行訪問し、生活行為（IADL）の評価や適切なサービスの提案を行い、介護予防ケアマネジメントの効果的な実施を推進する。 （３）介護予防の推進に資する指導者等の養成 ①介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会 ・市町村の自立支援型地域ケア会議や住民運営の通いの場等 に、専門職団体からの派遣するシステム運用にかかる連絡調整 ・専門職の指導者等養成についての意見交換 ②介護予防に資する指導者等養成研修会等の開催 ・市町村が実施する介護予防事業を支援する専門職の指導者等を養成。 （ア）理学療法士、作業療法士、言語聴覚士対象研修会 ・リハビリ専門職研修 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成スクール（入門・実践コース） - 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士対象研修会 （ウ）多職種意見交換会 ・保健事業と介護予防の一体的実施に向けて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科衛生士と市町村との意見交換会を開催 （４）介護予防ケアマネジメント推進研修 ・介護予防の取組を推進するために、府内全市町村・地域包括 支援センター職員、ケアマネジャー、事業所職員等を対象に 研修会を開催。 - 介護予防ケアマネジメント担当者研修 - 全体研修により成功事例を府内市町村で共有する - 短期集中予防サービス利用促進研修会 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：15回 ・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：50回 ・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：100回 ・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3回 ・専門職の養成：リハビリ専門職400名、 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士200名 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース32名、 実践コース32名 ・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：4回 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・市町村職員や包括支援センター職員等に対する研修会の開催：21回 ・大阪府アドバイザーの市町村への派遣：71回 ・生活課題アセスメント訪問指導者の市町村への派遣：68回 ・介護予防の推進に資する専門職広域支援調整連絡会の開催：3回 ・専門職の養成：リハビリ専門職82名、 管理栄養士・栄養士、歯科衛生士111名 ・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施推進のための専門職と市町村との意見交換会：1回 ・生活課題アセスメント訪問指導者養成：入門コース32名、 実践コース32名 ・介護予防ケアマネジメント推進研修会の開催：4回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒・短期集中予防サービスで生活課題が解決した利用者に、住民向け講演会で登壇し語っていただくことで、高齢者でも元気になることを直接、講演会参加者に伝えることができ、講演会や広報を通じて短期集中予防サービスの利用が促進された。 ・府内全市町村へ「短期集中予防サービス」の実施状況や、カンファレンスの状況を調査し、7割程度の市町村で短期集中予防サービスが実施できていた。 |  |
|  | （１）事業の有効性 重点支援市町では、窓口対応等の入口支援から短期集中予防サービスで高齢者を元気にし、終了後の活動支援までを連動させて取り組む必要性を理解して、各事業の強化に取り組むことができた。 （２）事業の効率性 ・研修をハイブリット開催にすることで専門職が受講しやすい環境を整えた。 ・府内市町村及び地域包括支援センター職員対象の研修会を開催し、重点支援市町での取組を紹介することで、他市町村でも活用できるようにした。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.20（介護分）】 地域包括ケア充実・強化支援事業 | 【総事業費】 52千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの構築に向け、地域ケア会議の充実や地域包括支援センター職員等関係者の資質向上が求められる。 |  |
|  | アウトカム指標： 5つの機能（個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題の抽出、社会資源の把握、施策形成）を満たした地域ケア会議を府内全市町村で展開することにより、自助・互助・共助・公助を組み合わせた地域包括ケア体制を構築。 |  |
| 事業の内容（当初計画） | 2025年の地域包括ケアシステム構築に向け、その中心となる市町村職員や地域包括支援センター職員のスキルアップを図るとともに、都道府県が全体的なビジョンを市町村に示し市町村格差が広がらないよう研修を行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 地域包括ケア充実・強化支援研修を2回実施する。 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 地域包括ケア充実・強化支援研修を1回実施した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →多岐にわたるテーマの研修を通じ、地域包括支援センター職員等関係者の個別課題の解決力等の向上を図り、地域ケア会議の充実・地域包括ケア体制の構築に寄与した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 人生会議、ヤングケアラー、自殺対策、依存症対策と 高齢者にかかわりのある幅広いテーマの研修を実施した。 （２）事業の効率性 府内市町村、地域包括センター等から、参加者延べ143 人に対して研修を実施することが出来た |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.21（介護分）】 大阪府広域医療介護連携事業 | 【総事業費】 3,888千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府 |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 地域包括ケアシステムの重要な柱の一つである医療と介護の連携については、多職種間の相互理解や情報の共有が十分にできていないなど、必ずしも円滑に連携がなされていないという課題がある。 このため、医療・介護の多職種の連携が地域で広く展開できるよう連携の推進に向けた取組みを充実する必要がある。 |  |
|  | アウトカム指標： ①在宅医療・介護連携推進事業における市町村のPDCA サイクルに沿った事業マネジメントの向上 ②医療と介護サービスが相互に連携し合いながら切れ目な く提供されるよう多職種連携を促進 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ①市町村がPDCAサイクルに沿った在宅医療・介護連携 推進事業の取組みにおける事業マネジメント向上を目的 とした研修の実施 ②大阪府作成の「入退院支援の手引き」の普及と活用の実態 把握 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | - 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする実践的研修会を2回実施。 ② 「入退院支援の手引き」の普及と活用について現状把握 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ① 市町村職員や医介連携コーディネーターを対象とする実践的研修会を2回実施。 ② 「入退院支援の手引き」の普及と活用について現状把握 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →①については、研修前後によるアンケート回答比較により、研修効果を確認。地域包括ケアの実現に向けた事業マネジメントについて理解を深めることができた。 ②東京都看護協会「東京都入退院時連携強化研修」や、埼玉県と府内の病院の新人教育で、府作成の手引きの活用により多職種連携に寄与していることを確認した。 |  |
|  | （１）事業の有効性 本事業の実施により、在宅医療と介護連携の推進のために、PDCAサイクルに則った事業の取組みを医療・介護の専門職と自治体職員の関係者が共有し、基本的な事業マネジメントの考え方を学んだ。また、講義のみでなく、演習を深めることで、より効果的な研修となった。 （２）事業の効率性 本事業については、国の在宅医療・介護連携に関する調査を受託し、専門的なノウハウを持つシンクタンクへ事業委託等を行ったことにより、効率的に事業の執行ができた。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.22（介護分）】 権利擁護人材育成事業 （市民後見人の養成等） | 【総事業費】 25,492千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府内の23市町 ・大阪市（大阪市社会福祉協議会へ委託） ・堺市（堺市社会福祉協議会へ委託） ・岸和田市、豊中市、池田市、高槻市、貝塚市、八尾市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、羽曳野市、東大阪市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、田尻町、岬町、枚方市、茨木市、熊取町、門真市（（社福）大阪府社会福祉協議会へ委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護のセーフティネット構築） |  |
|  | アウトカム指標：市民後見人の養成及び継続的に後見活動をサポートする専門的支援の体制整備・実施 ・市民後見人の受任者数（累計）（R4年度末:434人⇒R5年度末:461人） ・市民後見人養成等に参画する市町村数（R4年度：23市町⇒R5年度：全市町村） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・市民後見人養成のための講習等を実施する。 ⇒R5年6月～7月にオリエンテーション、9月～10月に基礎講習（4日間）、11月～2月に実務講習（5日間）・施設実習（2日間）を行う。 ・バンク登録者の支援等を行う。 ⇒バンク登録者の受任調整（8～12回）、活動支援（バンク登録者研修（7回）専門相談（60回程度））を、１年を通して行う。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | 市民後見人バンク登録者数 R4年度末（見込）1,155人⇒R5年度末:1,252人 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 市民後見人バンク登録者数 R4年度末1,188人⇒R5年度末:1,299人 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた ⇒R5年度末市民後見人の受任者数（累計）508人 市民後見人養成等に参画する市町村数23市町 |  |
|  | （１）事業の有効性 令和5年度は、23市町で111人が新たに市民後見人候補者としてバンク登録を行った。また、同年度、家庭裁判所より選任された市民後見人は37人であった。 （２）事業の効率性 実施市町による専門機関への委託により、蓄積した経験やノウハウを活かした事業運営を行うことが可能となっている。また、市町村の規模を問わず実施することができ、コスト面、事務量の双方において、効率的な執行ができたと考える。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.23（介護分）】 地域権利擁護総合推進事業 | 【総事業費】 35,597千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（（社福）大阪府社会福祉協議会に委託） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 認知症高齢者等、判断能力が十分でない方が地域において安心して生活できる体制の構築を図る（府域における権利擁護のセーフティネット構築） |  |
|  | アウトカム指標：権利擁護を担う人材の資質向上 |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・困難事例のサポート（電話相談）を行う。 ⇒地域の機関からの困難事例等に関する相談に対し、助言・情報提供を行うなど、解決に向けた支援を通じて地域の機関の事例対応力の向上を図る。 ・ケース検討の実施（専門相談）を行う。 ⇒困難事例のうち特に専門的な見地から助言が必要な者について、専門相談員（弁護士・社会福祉士）とともに対策の検討を行う。 ・専門相談員の参画の下、よくある相談内容等に係る具体的対応策・解決方法の情報共有を図るとともに、グループワーク等を通じてスキルアップをめざす「事例検討会」を実施する（1回程度）。 ・本事業広報のためホームページへの掲載、地域機関等への周知等を行うほか、権利擁護に携わる市町村職員等との連携を通じて円滑な活動を推進するため、本事業の趣旨を周知するとともに、権利擁護の実務に係る情報提供等を行う会議及び研修会を実施する（1回程度）。 ・成年後見制度の利用促進に係る受け皿確保の観点から、地域における公益的な取組みとしての法人後見専門職員養成研修（1回程度）、受任調整会議等（随時）を企画実施するとともに、周知のため市町村に対する研修会（1回程度）を実施する。 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | ・困難事例のサポート(電話相談）500件、 ケース検討の実施(専門相談）48件 ・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒530名程度 ・事例検討会参加者数（合計）⇒ 100名程度 ・専門支援員の派遣 ⇒ 20回程度 |  |
| アウトプット指標（達成値） | ・困難事例のサポート(電話相談）349件、 ケース検討の実施(専門相談）22件 ・権利擁護担当者会議（研修）参加者数（合計）⇒606名 ・事例検討会参加者数（合計）⇒ 55名 ・専門支援員の派遣 ⇒ 9回 |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →地域の機関へのサポートを行うとともに、地域の権利擁護を担う職員等を対象に研修を実施し、具体的対応策・解決方法の共有や権利擁護意識の醸成に取り組む等、権利擁護人材の資質向上に取り組んだ。 |  |
|  | （１）事業の有効性 困難事例への助言対応、初任者～中堅職員に対する研修を複数回実施し、権利擁護を担う人材の資質向上に貢献した。 （２）事業の効率性 広域的な事業実施により、地域の権利擁護人材の資質向上に効率的に貢献した。 |  |
| その他 |  |  |

| 事業の区分 | ５．介護従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【No.24（介護分）】 介護ロボット導入支援事業 | 【総事業費】 8,361千円 |
| 事業の対象となる区域 | 大阪府全域 |  |
| 事業の実施主体 | 大阪府（介護施設等に補助） |  |
| 事業の期間 | 平成27年4月1日～令和6年3月31日（令和5年度分） □継続 ／ ☑終了 |  |
| 背景にある医療・介護ニーズ | 介護需要の増大に伴う介護人材の不足に対応するため、介護従事者の離職率低下に向けた介護現場の労働環境・処遇改善が必要 |  |
|  | アウトカム指標：介護従事者の離職率の低減 大阪府の介護職17.5％（R4年度） |  |
| 事業の内容（当初計画） | ・介護従事者の負担軽減等を図るための介護ロボット導入経費の助成 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備に係る経費の助成 |  |
| アウトプット指標（当初の目標値） | （R5は未導入施設） ・介護ロボット導入事業所数：92事業所 ・見守りセンサーの導入に伴う通信環境整備事業所数：39事業所 |  |
| アウトプット指標（達成値） | 介護ロボット導入支援補助： 68法人68事業所等 （介護ロボット2,035台、見守り機器の導入に伴う通信環境整備50事業所等） |  |
| 事業の有効性・効率性 | 事業終了後1年以内のアウトカム指標： 観察できなかった ・ 観察できた →介護職の離職率－3.1％（大阪府） 令和4年度：17.5％→令和5年度:14.4％ |  |
|  | （1）事業の有効性 1事業所あたりの補助申請額の増加により件数増にはいた らず、介護ロボットについては当初の目標値を下回ることとなったが、介護ロボットを導入する事業所等へ費用の一部を支援することで、介護従事者の負担が軽減される等、雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を図った。 （２）事業の効率性 事前エントリー制を導入し、補助対象とならない事業所に 対する手続きの軽減を図った。 |  |
| その他 |  |  |

別紙11

平成26年度

大阪府地域医療介護総合確保基金計画

に関する事後評価

| 事業の区分 | ２．居宅等における医療の提供に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.7】 在宅医療推進事業 | 【総事業費】 19,816千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、 堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の期間 | 平成27年１月１日～令和６年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 事業の目標 | ・30 地区医師会にコーディネータを配置し、在宅医療の拡充を図る。 【事業効果】 在宅医療提供体制の強化、在宅医療の供給拡充 |  |
| 事業の達成状況 | 平成 26 年度においては、 ○24 地区医師会にコーディネータを配置し、在宅医療の拡充を図る 取組みを支援した。 ○地域の診療所等への働きかけなどにより、在宅医療に取り組む診療所 等を増やす活動をコーディネータが行ったことで、在宅医療提供体制 の強化を図った。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | - 事業の有効性 平成 26 年度は各地区医師会に配置されたコーディネータが、各地 域の医療機関の状況の把握を中心に行うことにより、在宅医療に取 り組む診療所等を増やす活動の基盤が整い始めた。平成 27 年度以降 は、それぞれの地域特性に応じて在宅医療の拡充を図る取組みをコー ディネータが行うことで、在宅医療提供体制の強化を図る。 - 事業の効率性 コーディネータの質の向上を図るため、グループワークを中心と した研修会を３回開催することで、コーディネータの効率的な活動 を支援することができたと考える。 |  |
| その他 | 平成26年度 18,845,000円 令和５年度 22,252,506円 |  |

| 事業の区分 | ３．医療従事者の確保に関する事業 |  |
| --- | --- | --- |
| 事業名 | 【NO.44】 ナースセンター事業・総合ＩＣＴ化事業 | 【総事業費】 67,146千円 |
| 事業の対象となる区域 | 豊能圏域、三島圏域、北河内圏域、中河内圏域、南河内圏域、 堺市圏域、泉州圏域、大阪市圏域 |  |
| 事業の期間 | 平成27年１月１日～令和６年3月31日 □継続 ／ ☑終了 |  |
| 事業の目標 | ・ナースセンター事業の運営支援 ・看護師等修学資金貸付金の債権管理業務委託を開始 【事業効果】 ・潜在看護職員の就業促進 ・看護師等修学資金貸付金のＩＣＴ化推進による省力化・効率化による貸付金維持とこれによる看護職員の人材確保・定着 |  |
| 事業の達成状況 | ●ナースセンター事業 ①就業協力員の配置 啓発・広報や府内医療機関やハローワーク等関係機関との連携を 行う就業協力員を増員し潜在看護職員の支援を行った。 ②ナースバンクの実施（無料職業紹介） 新規求職登録者数３７１２名 就職者数１５７５名 ③再就業支援講習会の実施（１０回） 全受講者１２１名うち１０５名が就業（８６.８％） ④ナースセンター・ハローワークとの連携モデル事業を実施 ナースセンター相談員がハローワーク４か所にそれぞれ月１回づつ 巡回を行った。 ⑤リフレッシュ研修の実施（２回） 受講者数１０５名 ⑥離職看護師の届出制の周知のためのチラシ、パンフレットを作成し て配布した。 ●看護師等修学資金貸付金の債権管理・回収業務委託事業 平成 26 年度においては、民間事業者との委託契約締結。 （平成 30 年 3 月 31 日までの債務負担契約） また、債権管理データベースの構築（紙ベース情報のデータ移行）、 大阪府向けシステム改修を実施し、ＩＣＴ化を推進した。 |  |
| 事業の有効性・効率性 | ●ナースセンター事業 （１）事業の有効性 積極的な広報活動によりナースセンターの認知度が向上し、新規求職 登録者数、就職者数を増加させることができた。 （２）事業の効率性 ハローワークと連携したことによりナースセンターと別々に行ってい た看護師の就業支援を効率的に行うことができた。 ●看護師等修学資金貸付金の債権管理・回収業務委託事業 （１）事業の有効性 貸付金の管理及び未収金の回収業務は、専門的な知識と経験等を有す る民間事業者に委託することにより、債権管理回収業務の適正化及び未 収金の効果的な収納を図る体制が整備された。 （２）事業の効率性 貸付後から免除又は返還までの管理、及び正常債権と滞納債権を一括 で管理するデータベースを構築し、包括的に業務を委託したことにより、 正確・迅速に貸与者の状況把握が可能となり、効率的に確認・アプロー チできる仕組みが整備された。 また、費用対効果の観点から、大阪府でシステムを新規構築・所有・ 運用するコストと比較し、委託業者のシステムを利用する手法を選択し、 費用を抑制できた。 |  |
| その他 | 平成26年度 32,029,562円 平成27年度 10,334,799円 平成28年度 9,103,330円 平成29年度 8,461,409円 令和５年度 7,216,900円 |  |