## 協議資料２
○泉佐野丘陵緑地 事業戦略 項目（素案）について～開園に向けての論点整理～（案） |  | 協議 ２
（目的）
・H26年度の中地区開園を目指し、今後、議論するべき内容を整理する。
（協議内容）
項 目 | 論 点 | 備 考
①開園とはどういう状態を指すのか？ | ・「つくり続ける公園」とは？ 法的な位置づけは？ （案１）従来どおりの都市公園法による開設→管理 （案２）都市公園法による開設（概成）→随時、追加整備、改修 （案３）都市公園法の開設告示を打たずに開放（シナリオ型公園づくりにおける検証、社会実験）
■区域並びに開園時間 （案１） ・リーディング区域 ：時間制（夜間閉鎖） ・コラボ区域 ：時間制（夜間閉鎖） （案２） ・リーディング区域 ：終日解放 ・コラボ区域 ：時間制（夜間閉鎖） ※（案１）（案２）に関わらず、照明計画の考え方について ■利用形態 （案１） ・リーディング区域 ：自由使用 ・コラボ区域 ：一定の制約（※）あり ※パークセンターにて、当日の利用制約 （パーククラブ活動日における活動区域への立入り制限） の周知など （案２） ・リーディング区域 ：自由使用 ・コラボ区域 ：自由使用
■駐車場 ・有料とするか否か？ ■進入路(公園入口～パークセンター） ・管理者及び夜間の扱いについて
■交通アクセス ※公園利用者の想定とツールの整理 ex.路線バス、レンタサイクル、パッケージツアーなど
②開園までに実施しておくべきこと
（空間整備） | ・安全対策はどこまで実施すべきか？ ※池周囲の安全柵等、一定レベルは完了済み。 ※コラボレーション区域で未開放地区を設けた場合の処置 ※リーディング区域を夜間閉鎖とした場合の外周部分の処理（現在は蛇かごのみ）
・リーディング区域及びコラボ区域毎の整備レベルの確認 ※開放に際して、最低限整備しておくべき内容は何か？ ※照明計画について ※臨時駐車場はどこまで整備をしておくのか？
・進入路について ※舗装、照明灯まで完了させるのか？
（運営管理） | ・直営管理とするのか？指定管理者制度を導入するのか？
・「つくり続ける公園」としてあるべき体制とは？ ※パークマネージャー、有償ボランティアの考え方について？
・プログラム運営にはどのようなパターンがあるのか？ ※行政のみ、パクレンジャーのみ、行政+パークレンジャー ・それは有料なのか無料なのか？ ・他団体受け入れ、持ち込みイベントに関するルールづくりについて
・最低限、そろえておくべき備品は何か？
・大輪会企業のさらなる公園づくりへの参画意志の確認 ※ビジネス展開など、寄付以外の参画意思の有無
・リーディング区域及びコラボ区域毎の維持管理レベルの確認 ※主体は？除草（清掃）の区域は？頻度はどの程度実施すべきか？
③パーククラブのあり方について | ・マネージャー、レンジャー、フレンド、キッズの概念整理 ・開放に向けた現クラブ員のスキルアップは必要か？ ・５期生養成講座を実施するのか？
④広報戦略について | ・事前の広報計画について ※対象者の想定とツールの整理 ex.ホームページ、パンフレット、プレイベントなど
⑤つくり続ける公園としての予算確保 | ・継続して事業費を投入する手法は？
⑥未開園区域について | ・中地区における未開放区域、東、西地区における事業計画は？
ゲートなど