## 運営会議開催計画
報告１－１
平成２４年度 運営会議 開催計画
平成２４年４月 | タケノコ掘りイベント（４月２２日） |  | パーククラブ主催（一般府民、大輪会企業社員を対象）⇒雨天中止
５月 | パーククラブ総会（５月６日）
| 第１回運営会議（５月２８日） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②平成２３年度大輪会支援について ③第４期パークレンジャー養成講座の募集結果について ④第１・２・３・４回パークレンジャー養成講座について
⑤ パーククラブ活動報告（３・４・５月）について ⑥泉佐野丘陵緑地パーククラブ会則の改正について
|  | 現地視察 | ①平成２３年度工事区域 ②コラボレーション区域での活動（パーククラブによる除草作業など）
|  | 協議 | ①現場をふまえての課題について ②対外視察について
６月 | 上之郷小学校の教員やPTAを対象とした現地見学会を開催（６月上旬）⇒調整中
７月 | 対外視察（７月１日 有馬富士公園）
| 第２回運営会議（７月４日） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②第５回パークレンジャー養成講座について ③パーククラブ活動報告（６月）について
|  | 合意形成 | ①谷口池西側エリア工事内容について
|  | 協議 | ①パーククラブ活動計画（７～９月）について ②泉佐野丘陵緑地事業戦略（項目案）について
９月 | 第３回運営会議（９月１８日 ） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②第６回パークレンジャー養成講座について ③パーククラブ活動報告（７・８月）について
|  | 協議 | ①パーククラブ活動計画（１０～１２月）について②泉佐野丘陵緑地事業戦略（案） について ③第５期 泉佐野丘陵緑地パークレンジャー養成講座について
１０月 | パーククラブ秋の対外イベント （１０月下旬）⇒調整中
１１月 | 第４期パークレンジャー養成講座の修了（１１月２４日）
| 第４回運営会議（１１月下旬） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②第７～１１回パークレンジャー養成講座について ③パーククラブ活動報告（９～１１月）について
|  | 合意形成 | ① 第５期（仮称）泉佐野丘陵緑地パークレンジャー養成講座について
|  | 現地視察・協議 | ①ゾーニング検討状況について
１月 | 刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会（１月中旬）
| 第５回運営会議（１月上旬） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ② パーククラブ活動報告(１２月)
|  | 協議 | ①泉佐野丘陵緑地事業戦略（案）の修正について ②パーククラブ・大阪府の平成２５年度活動方針・活動計画について ③春の対外イベントについて ④パーククラブ活動計画（１～３月まで）
３月 | 第６回運営会議（３月上旬） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②パーククラブ活動報告（１～２月） ③平成２４年度工事の進捗状況
|  | 協議 | ①平成２５年度運営会議開催計画について ②パーククラブ活動計画（H２６年４～６月）
|  | 合意形成 | ①泉佐野丘陵緑地事業戦略について ②パーククラブ・大阪府の平成２５年度活動方針・活動計画について

## 運営会議検討項目
報告１－２
○平成２４年度 運営会議 検討項目について | [11 empty] | H24.9.18時点
| 検討項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
運営会議 |  | ５月: 第１回 （５/28） ～現地～; ７月: 第２回 （７/４）; ９月: 第３回 （９／１８）; １１月: 第４回 （下旬） ～現地～; １月: 第５回 （上旬）; H24.9.18時点 ３月: 第６回 （上旬）
事業戦略 | bar: ５月
ゾーニング
工事内容など
パークレンジャー 養成講座
パーククラブ活動
備考 |  | ４月: タケノコ堀 イベント （４/22） ⇒雨天中止; ５月: パーククラブ 総会 （5/6）; ６月: 上之郷小 見学会（上旬） ⇒調整中; ７月: 対外視察 （7/1） 有馬富士公園; １０月: パーククラブ 対外イベント ⇒調整中; １１月: 第４期 パーククラブ 養成講座修了 （11/24）; １月: 刈り払い機 講習 （中旬）
※上記スケジュールは、検討状況に応じて臨機に対応するものとする。
合意形成
到達点確認
Ｈ24.25
課題確認
課題確認
秋の対外イベント内容
7～9月
活動計画
10～12月
活動計画
項目出し
協議
7月 視察箇所協議
次期養成講座検討
合意形成
活動内容
課題確認
1～3月
活動計画
H25 活動方針計画
春の対外イベント内容
合意形成
Ｈ25開催計画（案）
4～6月
活動計画
（案）
協議
（案）
修正
（案）
協議
現地確認
谷口池西側エリア
状況報告
開園に向けてのイメージ共有（空間整備含む）
次期養成講座、実施の有無