## 2012年10-12月計画
協議 １
活動計画（２０１２年10月～12月）
月 | 日 | 曜 | 活動内容 | AM10時～12時 | 担当 | 午後1時～3時 | 担当 | ３時～４時 | ４時～５時
10 | 7 | 日 | 全体活動 | ゾーニングワークショップ |  | 鳴く虫調査（府大・平井先生）13:00～16:00
10 | 10 | 水 | 全体活動 府連絡調整 | 全)定点観察 |  | 定点観察WS |  | 府との連絡調整会議
10 | 20 | 土 | 全体活動 グループ活動 ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ打合せ | 全）イベント準備 |  | 園)竹の丘同周辺園路整備 |  | 役員会
郷) 果実、サツマイモ収穫
[6 empty] | 発) 園内探索（草本調査） | 佐々木・六角
10 | 25 | 木 | 全体活動 定例会議 | 全）イベント準備 |  | 第6回パーククラブ会議(13:30-16:00） りんくう公園事務所
10 | 28 | 日 | 対外イベント | イオンチアーズクラブイベント(対外イベント） 10:00～14:00 |  |  |  | グループ間調整打合せ
11 | 4 | 日 | 全体活動 役員会 |  |  |  |  | 役員会
11 | 14 | 水 | 全体活動 グループ活動 府連絡調整 | 全) |  | 園)竹の丘同周辺園路整備 |  | 府との連絡調整会議
郷) 吊るし柿づくり
[6 empty] | 発) 園内探索（野鳥調査） | 狭間
11 | 17 | 土 | 検討会 定例会議 ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ打合せ | （NPO）検討会 |  | 第7回パーククラブ会議(13:30-16:00） りんくう公園事務所
11 | 22 | 木 | 全体活動 グループ活動 ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ打合せ | 全) |  | 園)竹の丘同周辺園路整備
郷) 茶畑下草刈り
[6 empty] | 発) ドングリ拾いと種子植付け | 杉本・松井
11 | 25 | 日 | グループ活動 グループ間調整打合せ | 全) |  | 園)竹の丘同周辺園路整備 |  | グループ間調整打合せ
郷) 館周辺草刈り
[6 empty] | 発) 園内探索（樹木調査） | 桂
12 | 2 | 日 | 部内イベント 役員会 | 4期生歓迎会 |  |  |  | 役員会
12 | 12 | 水 | 全体活動 グループ活動 府連絡調整 | 全） |  | 園)園路班打合会 |  | 府との連絡調整会議
郷) 水田用地ならし
[6 empty] | 発) 園内探索 | 松井
12 | 15 | 土 | 全体活動 定例会議 ｿﾞｰﾆﾝｸﾞ打合せ | 全） |  | 第8回パーククラブ会議(13:30-16:00） りんくう公園事務所
12 | 23 | 日 | 部内イベント | 角松づくり（+餅つき）（部内イベント）
12 | 27 | 木 | 全体活動 | 全）郷の館や周辺の清掃 倉庫在庫確認作業
※ | 全）全体活動 園）園路作り・整備グループ活動 郷）郷の館周辺整備グループ活動 発）自然資源発掘グループ活動
※ | 各グループは、活動時間内にグループ打合せをする。