## 開催計画・実績
報告－２
平成２４年度 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会（旧：泉佐野丘陵緑地運営会議） 開催計画・実績
平成２４年４月 | タケノコ掘りイベント（４月２２日） |  | パーククラブ主催（一般府民、大輪会企業社員を対象）⇒雨天中止
５月 | パーククラブ総会（５月６日）
| 第１回運営会議（５月２８日） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②平成２３年度大輪会支援について ③第４期パークレンジャー養成講座の募集結果について ④第１・２・３・４回パークレンジャー養成講座について
⑤ パーククラブ活動報告（３・４・５月）について ⑥泉佐野丘陵緑地パーククラブ会則の改正について
|  | 現地視察 | ①平成２３年度工事区域 ②コラボレーション区域での活動（パーククラブによる除草作業など）
|  | 協議 | ①現場をふまえての課題について ②対外視察について
６月 | 上之郷小学校の教員やPTAを対象とした現地見学会を開催（６月上旬）⇒調整中
７月 | 対外視察（７月１日 有馬富士公園）
| 第２回運営会議（７月４日） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②第５回パークレンジャー養成講座について ③パーククラブ活動報告（６月）について
|  | 合意形成 | ①谷口池西側エリア工事内容について
|  | 協議 | ①パーククラブ活動計画（７～９月）について ②泉佐野丘陵緑地事業戦略（項目案）について
９月 | 第３回運営会議（９月１８日 ） | 報告 | ① 平成２４年度運営会議開催計画について ②第６回パークレンジャー養成講座について ③パーククラブ活動報告（７・８月）について
|  | 協議 | ①パーククラブ活動計画（１０～１２月）について②泉佐野丘陵緑地事業戦略（案） について ③第５期 泉佐野丘陵緑地パークレンジャー養成講座について
１０月 | パーククラブ秋の対外イベント （１０月２８日）⇒イオンチアーズクラブ受け入れ「パーク内の自然観察と竹工作を楽しもう」 雨天中止
１１月 | 第１回運営審議会 （１１月１４日） | 現地確認 | ①ゾーニング検討状況について
|  | 報告 | ① 平成２４年度運営審議会開催計画について ②第７～１０回パークレンジャー養成講座について ③パーククラブ活動報告（９～１０月）について
|  | 協議 | ①泉佐野丘陵緑地事業戦略（案）Ｈ２６開放に向けて ・開放エリア（区域及び利用形態）について ・パーククラブ（養成講座及びスキルアップ）について ②照明計画ほかについて
第４期パークレンジャー養成講座の修了（１１月２４日）
１月 | 第２回運営審議会 （１月２３日） | 報告 | ① 平成２４年度運営審議会開催計画について ② パークレンジャー養成講座・修了式について ② パーククラブ活動報告(１１～１２月)
|  | 協議 | ①パーククラブ活動計画（１～３月まで） ②泉佐野丘陵緑地事業戦略（案）Ｈ２６開放に向けて～開放に向けたルールについて～
③パークレンジャー養成・ステップアップ講座について ④パーククラブ活動計画について ⑤サイン計画（案）ほかについて
|  | 合意形成 | ①パークレンジャー養成講座について
刈払機取扱作業者安全衛生教育講習会（２月１９日）
３月 | 第３回運営審議会 （３月１３日） | 協議 | ①平成２５年度運営審議会開催計画について ②平成２５年度 大阪府・パーククラブ活動計画について ～Ｈ２６開放に向けた検討～ 空間整備・パーククラブ活動計画・エリア別検討
|  | 報告 | ①パーククラブ活動報告（１～２月） ② 平成２４年度運営審議会開催計画・実績について