## Sheet1
望みの丘 エリア別整備方針、管理目標（案）
※本資料はサンプルであり、今後パーククラブとの協議によって内容を決めるものです。
| 図面番号 | エリア名 | 用途 | 整備方針 | 管理目標
| A-1 | ○○の林 | ・望みの丘北端部から関空方向への眺望を楽しむ。 ・ゆっくり休憩ではなく、立ち止まって眺める場所。 | ・現在の山道は急峻なので迂回路を整備する。 ・数名が立ち止まって眺望できる場所を確保する。 ・眺望を阻害する法肩付近の中低木を間引く。 ・高木は枝打ちして眺望を確保する。 | ・新たな竹、実生を伐採。 ・伸長する枝を適宜剪定。 ・迂回路の維持管理。
| A-2 | 法すそ管理区 | ・園路から斜面林への緩衝帯。 ・竹の浸食防止ライン。 | ・園路幅（約２ｍ）の両端に竹の縁石を設置。 | ・園路部分は除草する。 ・縁石より外側は、基本的に自然のまま。 ・新たな竹は伐採し、地被類やネザサは残す。
| A-3 | ○○の斜面 | ・林間利用はさせない斜面 ・竹に浸食された斜面を、かつての樹林に戻す。 | ・竹の伐採。 ・実生の確保。 | ・新たな竹の伐採。 ・長期的視点で経過観測。 ・どの樹種を残すかは、実生の成長を見て判断。
| A-4 | コウヤボウキ育成区 | ・コウヤボウキの観察。 ・工作（玉箒）の材料に利用。 | ・現在群生しているコウヤボウキの育成。 ・立入防止柵、看板等の設置。 | ・基本的に自然管理。 ・雑草等の除去など。 ・株数調査、定点観測。
| A-5 | ○○の雑木林 | ・谷口池側急斜面の保全林。 ・来園者の立入は禁止。 | ・現状維持 | ・府が維持管理する。 ・枯れ木、危険枝の除去。 ・適宜間伐の実施。
| A-6 | クヌギ広場 | ・学習広場として活用。 ・クラフト教室などの利用を想定。 | ・クヌギを除き、竹や実生を伐採する。 ・切り株を覆うようにチップ材を敷設する。（府） ・水はけの状況を確認し、必要に応じて排水施設を整備。（府） ・ベンチやあずまやも整備。（府とパーククラブ） | ・新たな竹、実生の伐採、除草。 ・チップの補充、排水施設の維持管理。（府）
| A-7 | ○○の林 | ・林間利用はさせない。 ・頂上広場からの林間風景の確保。 | ・法肩付近の中低木を間引き、高木は枝打ちして眺望を確保する。 | ・頂上広場の遮蔽感がないように、適当な空間が維持できる間伐や枝打ちを行う。
| A-8 | かれ葉のプール | ・かれ池に落ち葉やチップ材を敷き詰めてプールにするなど、子供が遊べるエリア。 | ・園内落ち葉かきの際に、落ち葉を集積する。 ・広場や園路からの昇り口をつくる。 | ・落ち葉の入替え（年１回？） ・安全面の管理。（府） ・池の堤の保全⇒植生促進など。
| A-9 | 頂上広場 | ・中地区の最高標高エリア。 ・１時間程度休憩できるスペース。 ・お弁当が広げることができるエリア。 | ・幹の太い高木（調査済み）を残して、中低木を伐採。 ・丸太のベンチやテーブルを置く。 | ・新たな竹、実生の伐採、除草。
| A-10 | ○○の林 | ・林内立入可能。 ・頂上広場とあわせて、子供が遊べるエリア。（かくれんぼ、鬼ごっこなど） | ・中低木の伐採。 ・頂上広場より密度の高い樹林。 ・モチツツジの保存。 | ・枯れ木、危険枝の除去。 ・新たな実生の伐採。 ・危険動物の除去。（府）
| A-11 | ○○の林 | ・林間利用はさせない。 | ・現状維持 | ・新たな竹、実生の伐採。 ・コドラード法による植生調査の実施や定点観測。
| A-12 |  | ・緩傾斜であるが、林間利用には適さない。 ・竹に浸食された斜面を、明るい林床に戻す。（落葉広葉樹林の再生） | ・現状維持 | ・新たな竹の浸食は防止し、実生は残す。 ・長期的視点で経過観測。 ・コドラード法による植生調査の実施や定点観測。 ・どの樹種を残すかは、実生の成長を見て判断。 ・モチツツジの保存。
| A-13 |  | ・林間利用はさせない。 | ・疎林部は現状維持。 ・散策路は1ｍ程度の幅員で竹の縁石を設置。 ・急こう配部は間伐材による階段の設置。 | ・新たな竹、実生の伐採。 ・コドラード法による植生調査の実施や定点観測。
| A-14 | ○○の広場 | ・イベントなどの集合場所。 ・人数によっては、活動場所など多目的に利用。 | ・竹や実生の伐採。 | ・新たな竹、実生の伐採、除草。
| A-15 | 五右衛門風呂の辻 | ・全体は緩衝区ではあるが、五右衛門風呂を目印とした辻ポイントとする。 | ・五右衛門風呂がのぞけるようなアクセス。 ・説明サインの設置。（府） | ・基本的に自然管理。 ・雑草等の除去など。
| A-16 | ○○の斜面 | ・林間利用はさせない斜面。 | ・現状維持 | ・新たな竹の伐採。
| A-17 | ○○竹林緩衝区 | ・園路から竹林への緩衝帯。 ・竹の浸食防止ライン。 | ・竹の伐採。 | ・竹の伐採。 ・地被類やネザサは残す。
| A-18 | ○○の竹林 | ・○○の広場から見る竹林風景区。 ・反対側の広葉樹林との対象風景を創造する。 ・平坦地であるため、低年齢児や老齢者のタケノコ堀などに利用できる。 | ・現状維持 | ・現状程度の密度で竹林を管理する。
| A-19 | ○○の竹林 | ・望みの丘エントランス部の竹林区。 ・簡易インフォメーションの場所などに利用できる。 | ・竹林部は現状維持。 ・入口部の散策路は急こう配なので、間伐材等を利用して階段を設置。 ・案内板の設置。 | ・現状程度の密度で竹林を管理する。