## Sheet1
「望みの丘」のゾーニングによる整備作業および管理作業 | [9 empty] | 園路整備ｸﾞﾙｰﾌﾟ H25.05.20
NO | 場 所 | 用途、整備方針 | 整備作業内容 | 作業 時期 | 作業分担 |  |  |  | 管理作業内容 | 作業 時期 | 作業分担
[5 empty] | 全体 | 園路 | 他G | 府 |  |  | 全体 | 園路 | 園路 | 他G | 府
A-1 | ・望みの丘先端部 | 1.急坂で危険なため迂回路を整備する | 1.階段・迂回路の設置 | 7～9月 |  | ● |  | ● | 1.迂回路の維持管理
|  | 2.眺望スポット。眺望を阻害する樹木を伐採又は枝打ちする | 2.樹木の伐採・枝打ち | 10～12月 |  | ● |  |  | 2.伸長する枝を適宜剪定
A-2 | ・望みの丘と竹の丘 | 1.園路から斜面林への緩衝帯 園路幅（約２m）に竹による縁石を設置する | 1.竹の縁石を設置 | 7～9月 |  | ● |  |  | 1.新たな竹・草は伐採
| の間の園路 | [7 empty] | 縁石の外側は自然のまま
A-3 | ・法面の竹林 | 1.竹の伐採 | 1.竹の伐採 | 4～6月 | ● | ● |  |  | 1.新たな竹の伐採
|  | 2.実生の確保 | 2.実生の経過観察 | 通年 |  |  | 自然 |  | 2.長期的視点で経過観察
A-4 | ・コウヤボウキ群生地 | 1.コウヤボウキの保護育成 | 1.雑草等の除去 | 通年 |  |  | 自然 |  | 1.自然管理・雑草除去
|  | 2.立ち入り防止柵・看板の設置 | 2.柵・看板設置 調査 | 7～9月 |  |  | 自然 |  | 2.株数調査等定点観察
A-5 | ・谷口池側急斜面地 | 1.急斜面地は立ち入り禁止区域 | 1.現状維持 | 通年 |  |  |  | ● | 1.現状維持
|  | 2.園路沿いはある程度の日照の確保 | 2.間伐・枯れ枝の除去 | 10～12月 |  | ● |  |  | 2.間伐・枯れ枝の除去
A-6 | ・園路沿いの広場 | 1.クヌギを除き、竹や実生を伐採する。 | 1.竹や実生・草を伐採 | 4～6月 |  | ● |  |  | 1.新たな竹・実生・草の伐採
|  | 2.チップを敷設し状況により排水設備を設置 | 2.チッパー作業 | 4～6月 |  | ● |  | ● | 2.チップの補充 チッパー管理
A-7 | ・頂上部の園路法面 | 1.頂上広場からの林間眺望の確保のため 園路法肩付近の中低木を間引き | 1.間伐・枝打ち | 10～12月 |  | ● |  |  | 1.頂上広場からの眺望確保のため、園路法肩付近の中低木管理
A-8 | ・枯れ池 | 1.枯れ葉プールなど子供の遊び場 | 1.落ち葉の集積入れ替え | 来年1～3月 | ● |  |  |  | 1.落ち葉の集積・入れ替え
|  | 2.広場や園路から昇り口を設置 | 2.昇り口の階段の設置 | 来年1～3月 |  | ● |  |  | 2.補修、修繕
A-9 | ・頂上広場 | 1.植生調査後に幹の太い高木を残し中低木を伐採 | 1.中低木を伐採 | 10～12月 |  | ● | 自然 |  | 1.新たな実生・竹・雑草を伐採
|  | 2.弁当などで1時間程度休憩できる施設を設置 | 2.丸太のﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙを製作設置 | 10～12月 | ● |  |  |  | 2.補修、修繕
|  | 3.モチツツジの疎林の広場にする。 | 3.日照・剪定等の管理 | 通年 |  |  | 自然 |  | 3.モチツツジの育成
A-10 | ・頂上広場の後方 | 1.頂上広場と合わせて子供が遊べるエリア | 1.植生調査後に中低木を伐採 | 10～12月 |  | ● | 自然 |  | 1.新たな実生・竹の伐採
|  | 2.モチツツジの群生カ所とする。 | 2.日照・剪定等の管理 | 通年 |  |  | 自然 |  | 2.モチツツジの育成
A- | ・園路法面の 竹の丘側緩斜面 | 1.林間利用はさせない | 1.現状維持（竹は伐採） | 4～6月 |  | ● |  |  | 1.新たな竹の伐採
12 |  | 2.明るい林床の樹林を再生する | 2.実生保護、植生調査 | 10～12月 |  |  | 自然 |  | 2.植生の定点観測
A-13 |  | 1.園路から谷口池側の急斜面までは間伐して明るくする | 1.間伐を実施 | 10～12月 |  | ● |  |  | 1.新たな実生・竹・草は伐採
|  | 2.散策路を明示する | 2.竹の縁石の設置 | 7～9月 |  | ● |  |  | 2.幅１m程度で竹の縁石設置
|  | 3.急勾配箇所を歩きやすいようにする | 3.間伐材で階段を設置 | 7～9月 |  | ● |  |  | 3.補修、修繕
A-14 | ・平坦地 | イベントなどの集合場所 | 現状維持（木、竹、下草なし） | 現状維持のため特に計画に入れず
A-15 | ・五右衛門風呂の辻 | 五右衛門風呂を目印とした辻ﾎﾟｲﾝﾄ | 現状維持（木、竹、下草なし） | 々
A-16 | ・疎林 | 林間利用はさせない | 現状維持（竹は伐採） | 々
A-17 | ・竹林緩衝区 | 竹の侵食防止ﾗｲﾝ | 現状維持（木、竹、下草なし） | 々
A-18 | ・竹林 | 竹林風景区。平坦地であり幼老者のﾀｹﾉｺ堀などに利用 | 現状維持（整備された竹林） | 々
A-19 | ・竹林 | 竹林風景区。簡易ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ場所などに利用 | 現状維持（整備された竹林） | 々
他 | ・全体 | エリア、路、目印ポイントなどに名前を付ける | 案内板、標識の作成と設置 | 未定 | ●
Note on L2: Yoshito: 第4クォーターくらいで決めていく。
府、パーククラブにて協議継続