## 7-9月
パーククラブ活動計画（２０１３年７月～９月） |  |  |  |  | ※7-8月はサマータイム導入
月 | 日 | 曜 | 活動内容 | AM9時～12時 | 担当 | PM1時～3時 | 担当 | 備考
7 | 4 | 木 | 運営審議会 | 運営審議会（10:00～12:00）
7 | 6 | 土 | 全体活動 役員会 | 見 学 会 （兵庫県立やしろの森公園）
7 | 10 | 水 | 園路Ｇ活動 | 望みの丘整備（縁石作り、雑草刈）
7 | 11 | 木 | イオン(担当：園路) | イエローキャンペーン
7 | 12 | 金 | 郷の館Ｇ活動 | R6周辺草刈 |  |  |  | 大阪府との協働作業
7 | 14 | 日 | 自然資源発掘Ｇ | 定点観測 | 内山
7 | 17 | 水 | 全体活動(現地) | 若竹除去・雑草刈り・樹木調査 |  | 連絡調整会議 |  | 大阪府との協働作業(チッパー） 大阪府とH26開放に向けた協議
|  |  | 連絡・調整会議 | チッパー作業、撤去樹木整理
7 | 21 | 日 | 園路Ｇ活動 | 望みの丘整備（縁石作り、雑草刈）
7 | 24 | 水 | 自然資源発掘Ｇ | 向井池生物調査 | 久田
7 | 26 | 金 | 郷の館Ｇ活動 | 茶畑草刈 |  |  |  | 大阪府との協働作業
7 | 28 | 日 | 全体活動(現地) | 若竹除去・雑草刈り・樹木調査 |  | ゾーニング・ＷＳ |  | 大阪府とH26開放に向けた協議
|  |  | ゾーニング | 大輪会と協働活動
8 | 4 | 日 | 全体活動(現地) 役員会 | 上之郷地区公園案内及び |  | 役員会 |  | 大阪府との協働活動
古老と語る会 集合８時３０分
8 | 9 | 金 | 郷の館Ｇ活動 | 果樹下草刈 |  |  |  | 大阪府との協働作業
8 | 11 | 日 | 自然資源発掘Ｇ | 天神川調査 | 杉本
|  |  | イオン(担当：郷の館) | イエローキャンペーン
8 | 14 | 水 | 園路Ｇ活動 | 望みの丘整備（縁石作り、雑草刈）
8 | 18 | 日 | 園路Ｇ活動 | 望みの丘整備（階段、迂回路作り）
8 | 21 | 水 | 全体活動(りんくう) | AED講習（9:30～13:30） |  | パーククラブ会議 |  | 大阪府とH26開放に向けた協議
|  |  | 連絡・調整会議 | 第一回(泉佐野消防署) |  | 連絡調整会議
8 | 23 | 金 | 郷の館Ｇ活動 | 棚田草刈 |  |  |  | 大阪府との協働作業
8 | 25 | 日 | 全体活動 | 若竹除去・雑草刈り
樹木調査・棚田整備
8 | 28 | 水 | 自然資源発掘Ｇ | 樹木調査 | 高木
8 | 31 | 土 | 全体活動(現地) | 現地全体活動 |  |  |  | 炭焼き窯準備
|  |  | 工作・炭焼き他 | 炭焼き、雑草刈り、水辺の広場整備
月 | 日 | 曜 | 活動内容 | AM10時～12時 | 担当 | PM1時～3時 | 担当 | 備考
9 | 7 | 土 | 全体活動(現地) |  |  | 夏休みイベント(13時-21時) 平井先生
|  |  | 役員会議 |  |  | 野外バーべキュウ 夜虫ライトトラップ観察 大阪府との協働作業
9 | 8 | 日 | 自然資源発掘Ｇ | 樹木調査 | 狭間 | 望みの丘実生調査 | 松井 | 養成講座（第１回）
9 | 11 | 水 | 園路Ｇ活動 | 望みの丘整備（階段、迂回路作り）
|  |  | イオン(担当：自然発掘) | イエローキャンペーン
9 | 13 | 金 | 郷の館Ｇ活動 | 栗の下草刈 |  | 栗の下草刈
9 | 14 | 土 | ステップアップ講座 | ステップアップ講座（第2回）
9 | 15 | 日 | 園路Ｇ活動 | 望みの丘整備（竹、雑草除去）
9 | 18 | 水 | 全体活動(現地) | AED講習（9:30～13:30） 第二回(泉佐野)消防署 |  | 倉庫移転 |  | 連絡調整会議 （15:00-17:00） 大阪府とH26開放に向けた協議
|  |  | 連絡・調整会議 | 活動拠点整備 |  | 一部開放に向けての打合せ
9 | 22 | 日 | 全体活動(現地) | 雑草刈り・活動拠点整備 |  | 倉庫移転 |  | 養成講座（第２回） 大阪府とH26開放に向けた協議
|  |  | ゾーニング | ゾーニング・ＷＳ |  | 望みの丘・棚田の郷
9 | 25 | 水 | 自然資源発掘Ｇ | キノコ調査 | 佐々木 | 樹木調査まとめ | 佐々木
9 | 27 | 金 | 郷の館Ｇ活動 | 栗の実収穫 |  | 栗の実収穫
＊全体活動日は、各月の担当地区は、９時５０分まで（ｻﾏｰﾀｲﾑ時は８時５０分）に郷の館周辺清掃及び活動準備お願いします。
＊各グループ活動日は、当日のグループ責任者が責任を持って、始終時のカギ管理等行うこと。
＊活動日
全体活動 ： 第１土曜、第３水曜、第４日曜、第５土曜
園路整備Ｇ ： 第２水曜、第３日曜
郷の館Ｇ ： 第２金曜、第４金曜
自然資源発掘Ｇ ： 第２日曜、第４水曜
協議 １