## 全体
○H25年度 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会 開催計画（案） ～H26中地区開設に向けた検討スケジュール～ | [14 empty] | 資料１
項 目 |  | 現在の到達点 | Ｈ24 |  |  |  |  | Ｈ25 | [5 empty] | Ｈ2６
|  |  | 7月 | 9月 | １１月 | １月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | １１月 | １月 | 3月
|  |  | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 第５回 | 第６回 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 第５回 | 第６回
概 要 | ・H26～開設に対する考え方 | ・「シナリオ型公園づくり」における、 さらなる効果検証のための開設
| ・区域 | ・園路及び広場を自由利用、 その他を「利用調整ゾーン」
| ・時間 | ・原則９～１７時、夜間は閉鎖
| ・駐車場 | ・無料、全域開園時は有料化も検討
| ・進入路 | ・泉佐野市が表面管理 ・民活区域の事業者決定までは夜間閉鎖
・交通アクセス
空間整備 | ・来園者への安全対策、周知 | ・パークセンターなどの要所にて周知 ・制限区域もむやみにフェンス閉鎖しない
| ・主要施設へのアクセス・バリアフリー対策 | ・コラボレーション区域～郷の館まで
| ・照明計画 | ・進入路を除き、必要最小限とする
| ・サイン計画 | ・公園特性を生かしたフレキシブルなもの ・ポケットブック、Web情報の併用 ・必要最小限の設置
| ・駐車場計画 | ・中地区全体で、最大156台 ・天神川Pは、利用状況を見据え整備
| ・各エリアゾーニング～将来像に向けた取組み～ | ・開設区域を見定め重点化 ・当面は、望みの丘、棚田エリアから
| ・樹木植栽、伐採、土地の改変 | ・大阪府とパーククラブのみが実施 ※ただし、両者プログラム内行為は除く
維持管理 | ・管理レベル
運営管理 | ・人員体制、パーククラブとの役割分担 ex.パークセンター運営・ロビー展示ほか | ・パーククラブによる来園者の注意喚起は 義務化とまではしない
| ・ルールづくり | ・大阪府がPCと調整しながら審議会へ ・PDCAの徹底 ・「公園運営ルール」として整理
| ・プログラム利用（持込み型イベント）のルール | ・当面は、全て審議会へ ・将来的には事務局にて運用
・大輪会企業、地域のさらなる公園づくりへの参画
広 報 | ・公園名称の公募
・リーディング棚田、パンフレット、 ホームページ、 各種イベント
パーククラブ | ・養成講座、ステップアップ講座 | ・５期生養成講座（9～11月）全6回 ・ステップアップ講座（6～12月）全6回
・あり方、体制 （マネージャー、レンジャー、フレンド）
※アウトプットとして、これらの内容を「泉佐野丘陵緑地 運営ルール（H25年３月）」として整理 ※各項目については、その都度、追加検討していく
H25内容ふりかえり
施工・現場確認
中
地
区
一
部
開 設
方針検討
各
項
目
の
効
果
検
証
項目及び論点の整理・確認
反 映
反 映
方向性確認
方針検討
デザインコ｜ド
パークセンター竣工
現地活動
次年度計画策定
「水辺の広場」ほか
現場検証
可能性検討
考え方の再整理
確認
案内板､辻サイン決定
運営体制・協議
方針決定
現場確認
詳細決定
方針決定
方向性確認
方針決定
詳細決定