## 全体
○H25年度 大阪府泉佐野丘陵緑地運営審議会 開催計画（案） ～H26中地区一部開設に向けた検討スケジュール～ | [14 empty] | 資料１
項 目 |  | 現在の到達点 | Ｈ24 |  |  |  |  | Ｈ25 | [5 empty] | Ｈ2６
|  |  | 7月 | 9月 | １１月 | １月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | １2月 | １月 | 3月 | 5月 | 7月～
|  |  | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 第５回 | 第６回 | 第１回 | 第２回 | 第３回 | 第４回 | 第５回 | 第６回 | 第１回
概 要 | ・H26～開設に対する考え方 | ・都市公園法による開設を行う ただし、シナリオ型（ＰＤＣＡ）による公園づくりの方針は変わらず
| ・区域 | ・園路及び広場を自由利用、 その他を「利用調整ゾーン」
| ・時間 | ・原則９～１７時、夜間は閉鎖
| ・駐車場 | ・無料、全域開園時は有料化も検討
| ・進入路 | ・泉佐野市が表面管理 ・民活区域の事業者決定までは夜間閉鎖
・交通アクセス
空間整備 | ・来園者への安全対策、周知 | ・パークセンターなどの要所にて周知 ・制限区域もむやみにフェンス閉鎖しない
| ・主要施設へのアクセス・バリアフリー対策 | ・コラボレーション区域～郷の館まで
| ・照明計画 | ・進入路を除き、必要最小限とする
| ・サイン計画 | ・公園特性を生かしたフレキシブルなもの ・ポケットブック、Web情報の併用 ・必要最小限の設置
| ・駐車場計画 | ・中地区全体で、最大156台 ・天神川Pは、利用状況を見据え整備
・便益施設（トイレ）計画
| ・各エリアゾーニング～将来像に向けた取組み～ | ・開設区域を見定め重点化 ・当面は、望みの丘、棚田エリアから
| ・樹木植栽、伐採、土地の改変 | ・大阪府とパーククラブのみが実施 ※ただし、両者プログラム内行為は除く
維持管理 | ・管理レベル | ・基本管理は管理者である大阪府が実施
運営管理 | ・人員体制、パーククラブとの役割分担 ex.パークセンター運営・ロビー展示ほか | ・パーククラブに対し、管理者としての権限は付与しない。（来園者への注意喚起など） ・管理運営のためには十分な人員体制が必要
| ・ルールづくり | ・大阪府がPCと調整しながら審議会へ ・PDCAの徹底「公園運営ルール」として整理
| ・プログラム利用（持込み型イベント）のルール | ・当面は、全て審議会へ ・将来的には事務局にて運用
| ・大輪会企業、地域のさらなる公園づくりへの参画 | ・具体的メニューを提示し、各企業と調整
広 報 | ・公園愛称の公募 | ・公募を実施。Ｈ２６年第１回審議会で決定
| ・リーディング棚田、パンフレット、 ホームページ、 各種イベント | ・ＨＰを先行、イベントと連携し愛称募集ＰＲ ・リーディング棚田は開設時に公募
パーククラブ | ・養成講座、ステップアップ講座 | ・５期生養成講座（9～11月）全6回 ・ステップアップ講座（6～12月）全6回
| ・あり方、体制 （マネージャー、レンジャー、フレンド） | ・組織の問題点を再整理
※アウトプットとして、これらの内容を開設までに「泉佐野丘陵緑地 運営ルール」として整理 ※各項目については、その都度、追加検討していく
方針決定
項目及び論点の整理・確認
反 映
反 映
方向性確認
デザインコ｜ド
現地活動
次年度計画策定
「水辺の広場」ほか
可能性検討
運営体制 確認
現場確認
詳細検討
考え方の再整理
現場確認・決定（安全対策）
(案）提示
デザイン協議
方針決定
パークセンター利活用
中
地
区
一
部
開 設
各
項
目
の
効
果
検
証
方針決定
愛称公募
愛称決定
広報メニュー及びホームページ検討
Ｈ２６方針検討
デザイン協議
管理運営のためには十分な人員体制が必要