## プロモーション計画案
泉佐野丘陵緑地 プロモーション計画（案） | [14 empty] | ※この計画は各種事情により変更になることがあります
|  | H25年度 | [9 empty] | H26年度
|  | 25年 |  |  |  | 26年 | [5 empty] | 26年
|  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月
|  | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬 | 上旬 | 下旬
広報媒体の作成 | マップ作成
パンフレット 作成
開園告知 ポスター作成
ホームページ 作成
その他プロモーション企画 | 愛称・ロゴ募集
PRイベント等
運営審議会 |  |  |  | 第４回 |  | 第５回 |  |  |  | 第６回 |  |  |  | 第１回 |  |  |  | 第２回
下書き案
作成
構成・ベース
デザインの検討
配布先・部数検討
原稿案見直し、入稿データ作成
パンフにマップデータ反映
園芸シーズンに
募集を予定
募集案内
（案）作成
審議会に諮る
募集開始
募集
委員による
１次選考(数案)
ＨＰに愛称掲載
活動体験
20日
22日
27日
17日大輪会招待
30日プレイベント
地元、企業ヒアリング
地元、企業とのコラボレーションイベントの企画検討
花ボランティア募集検討
リーディング区域棚田ボランティア募集検討
オープニングイベントの企画・準備
活動体験
13日
15日
18日
審議会で最終決定
修正等
部分公開
適宜修正
締切
パークセンターロビーレイアウト検討
審議会に諮る
ディスプレイ等作業
ホームページにマップ掲載
パンフレットに
愛称データ反映
ＨＰに募集告知
審議会に諮る
修正
審議会に諮る
審議会に諮る
審議会に諮る
審議会に諮る
審議会に諮る
掲載内容の検討とラフ案作成
印刷
掲載情報項目の検討
審議会に諮る
データ完成
紙媒体完成
紙媒体完成
印刷
印刷
ポスターに
愛称データ反映
紙媒体完成
構成/ベースデザイン／
各ページデザイン等
修正
ポスターにマップデータ反映
審議会に諮る
順次プレイベント、活動体験の開催
愛称数案に合わせたロゴマーク、フォントデザイン作成
愛称及びロゴ、フォントを併せて選考
（利用ルールの検討）
配布先・部数検討
原稿案見直し、入稿データ作成
審議会に諮る
審議会に諮る
構成・ベース
デザインの検討
審議会
に諮る
修正
修正