## 資料６
平成25年度高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業年間スケジュール（案） | [11 empty] | 資料-6
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
研修会 | 医療機関 | 8月: 2013-08-31
| 支援関係機関等職員 | 6月: 2012-06-06
当事者・家族等
養成研修 | 協力機関相談支援者 | 6月: 6/3～7/10; 8月: ＊5日間
| ★相談支援従事者研修 | 6月: 6/3・12; 8月: 講義は相談支援者養成研修と兼ねる（演習は別途開催）
| 市区町村担当者等 | 10月: ＊2日間
相談支援体制連携調整部会（本庁） |  | 6月: 2013-06-20
地域支援ネットワーク会議 | 全体会議
豊能圏域
三島圏域（光愛病院）
北河内圏域（交野自立センター）
中河内圏域（八尾はぁとふる病院）
南河内圏域
泉州圏域（葛城病院）
大阪市圏域
堺市圏域
★WG自動車運転評価モデル事業
★WG支援ハンドブック
ポスター、パンフ、資源マップ（配布）
★大阪府支援普及事業のまとめ
専門的な相談支援、地域ネット調整
コーディネーター会議（第１・３月曜日16時～） 支援チーム会議第3月曜日16時半～
全国レベル等 会議・研修等 | 高次脳機能障害支援事業 関係職員研修会（国リハ） | 6月: 6/26-28
| 地方支援拠点機関等 全国連絡協議会（国リハ） | 6月: 6/26
| 全国コーディネーター会議 （国リハ） | 6月: 6/25
| 脳外傷友の会全国大会・Co研修会 | 9月: 9/27-28
打合
打合
打合
打合
会議
会議
会議
研修会
研修会
研修会
研修会
研修会
研修会
研修会
★今年度より委託事業（ネットワーク会議開催等の委託）
地域のネットワーク拠点で契約した各機関の意向を聞きながら、一緒にネットワーク推進の方法を考える（各機関との打合）。↓
メール・電話等で開催方法等の相談に乗りながら開催支援を行う
↓
最後に全体会議にて報告会・課題集約やワーキンググループから有用な情報提供等を行う（相談センター主催）
・堺市は堺市・生活リハC中心にネットワーク推進会議を別途開催