## 2019年度計画４−５
２０２０年度 パーククラブ活動計画 ※○月例全体活動・会議 ●全体イベント ●イベント担当チーム ○チーム活動日 ☆府民ボランティア受け入れ日
日 | 曜 | 全体 | 会議 | 棚田 | 園路 竹林 | 果樹樹木キノコ | 天神川流域 | 自然ふれあい | 竹工作 | AM10時～12時 PM13時〜15時 ※サマータイム(7月〜8月)は9時〜12時 ※【 】内はチーム名
4月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 水
2 | 木
3 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹垣を作って竹の径づくりをやっています | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています
4 | 土 |  |  | ● |  |  | ○ |  |  | サトイモを植えます。秋に芋汁にして食べます。持ち帰りあり（棚田T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業及び草木染活動 | 【天神川流域】蛍の調査道整備作業及び草木染活動
5 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 椿の小道南端～隠れ池の小道最下部 園路池側の竹伐採 | 会議
6 | 月
7 | 火
8 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | タケノコ掘り・親竹選定（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業 | タケノコ掘り・親竹選定（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業
9 | 木
10 | 金
11 | 土
12 | 日 | [6 empty] | ○ |  | ☆水辺の広場の保全活動をやっています | 自然観察データーを採取・整理
13 | 月
14 | 火
15 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | ☆親竹用のタケノコの選定を行います（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業 | タケノコ掘り・親竹選定（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業
16 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 木の苗を育てている場所を整備します | 木の苗を育てている場所を整備します
17 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆畦の草刈り、トマト、スイカの植える準備、水田の水入れ準備などします。 | ☆畦の草刈り、トマト、スイカの植える準備、水田の水入れ準備などします。
18 | 土 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ９；３０集合 たけのこ掘りイベント ゲスト60人 | １３時 第11回パーククラブ総会 お昼はお弁当が出ます 於：パーク センター研修室
19 | 日 | [8 empty] | 予備日
20 | 月
21 | 火
22 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】天神川の生物調査 | 【天神川流域】天神川の生物調査
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  | ● |  | ○ |  |  |  | トマト30株、スイカ8株の苗を植えます。7月にトマトとスイカを食べます。持ち帰りあり。（棚田T) 植栽準備（果樹樹木T) | ☆公園内に木を植える作業です、子供OK（果樹樹木T)
26 | 日
27 | 月
28 | 火
29 | 水
30 | 木
5月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹垣を作って竹の径づくりをやっています | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています
2 | 土
3 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 椿の小道南端～隠れ池の小道最下部 園路池側の竹伐採 | 会議
4 | 月
5 | 火 |  |  | ● | [5 empty] | 茶畑の草取りをして茶摘みをします。摘み取った茶葉を炒って、おいしい新茶を飲みます。お菓子も出ます.
6 | 水
7 | 木
8 | 金
9 | 土 |  |  | ● |  |  | ○ |  |  | 畑の草取りの後、サツマイモの苗を植えます（棚田T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道整備作業
10 | 日 | [6 empty] | ○ |  | ☆水辺の広場の保全活動をします | 自然観察データーを採取・整理
11 | 月
12 | 火
13 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | タケノコ若竹除去・親竹選定（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業 | タケノコ若竹除去・親竹選定（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業
14 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 果樹園植栽地除草 | 果樹園植栽地除草
15 | 金
16 | 土 |  |  | ● | [5 empty] | 畑の草取りのあと、玉ねぎ堀りをしてあとオニオンスライスで食べます。持ち帰りあり
17 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆不用なタケノコを蹴っ飛ばしで除去します | タケノコ若竹除去・親竹選定
18 | 月
19 | 火
20 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の観賞会準備作業 | 【天神川流域】蛍の観賞会準備作業
21 | 木
22 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆もち田に肥料を播き、水を入れて平にします。まわり畦の草刈り | ☆スイカ、トマトの枝の手入れ、草取りなどします。
23 | 土 |  |  |  |  | ○ | ● | ● |  | 中村進先生の案内で園内を歩き自然を観察します（ふれあいT) 菌打ちしたしいたけのホダ木を立てかけます（果樹樹木T) | 中村進先生の案内で園内を歩き自然を観察します（ふれあいT) 【天神川流域】 夜 「蛍の観賞会」 ☆菌打ちしたしいたけのホダ木を立てかけます、子供OK（果樹樹木T)
24 | 日 | [7 empty] | ● | 春の竹細工講座 開講1/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します | 春の竹細工講座 1/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T) 予備日【天神川流域】 夜 「蛍の観賞会」
25 | 月
26 | 火
27 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】雑草の除去作業 | 【天神川流域】雑草の除去作業
28 | 木
29 | 金
30 | 土 | [7 empty] | ● | 春の竹細工講座2/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します | 春の竹細工講座 2/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します
31 | 日 | [7 empty] | ● | 春の竹細工講座3/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します | 春の竹細工講座 3/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します

## 2019年度計画6-7
２０２０年度 パーククラブ活動計画 ※○月例全体活動・会議 ●全体イベント ●イベント担当チーム ○チーム活動日 ☆府民ボランティア受け入れ日
日 | 曜 | 全体 | 会議 | 棚田 | 園路 竹林 | 果樹樹木キノコ | 天神川流域 | 自然ふれあい | 竹工作 | AM10時～12時 PM13時〜15時 ※サマータイム(7月〜8月)は9時〜12時 ※【 】内はチーム名
６月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹垣を作って竹の径づくりをやっています | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています
6 | 土 |  |  | ● |  |  | ○ | ● |  | もち田の田植えイベント：お昼に園内の竹使用したソーメン流し（棚田T) ササユリ鑑賞会：来園された方にササユリの生態や栽培の取り組み等について説明します（ふれあいT) 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業及び草木染活動 | ササユリ鑑賞会：来園された方にササユリの生態や栽培の取り組み等について説明します（ふれあいT) 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業及び草木染活動
7 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 2019年度竹伐採区域の再伐採 | 会議
8 | 月
9 | 火
10 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 親竹選定、若竹・伸長タケノコの除去（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業 | 親竹選定、若竹・伸長タケノコの除去（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業
11 | 木
12 | 金
13 | 土 |  |  | ● | [5 empty] | ジャガイモ掘りイベント、カレーにして試食又はジャガバターにして試食
14 | 日 | [6 empty] | ○ | ● | 春の竹細工講座4/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T) ⇒1/6に変更 ☆園内に自生していたスイセンを保護・育成し、早春の風景に彩りを添えます（ふれあいT) | 春の竹細工講座 4/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T) ⇒1/6に変更 自然観察データーを採取・整理します（ふれあいT)
15 | 月
16 | 火
17 | 水
18 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | せせらぎの丘整備 | せせらぎの丘整備
19 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆もち田を昔の道具で草取り、トマト、スイカの手入れ | ☆畑の草取りを機械で、耕運機にて耕します
20 | 土 | [7 empty] | ● | 春の竹細工講座2/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T) | 春の竹細工講座2/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T)
21 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  | ● | 春の竹細工講座5/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T）⇒3/6に変更 ☆若竹・新竹の選定と除去伐採作業をします（園路竹林T) | 春の竹細工講座 5/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T) ⇒3/6に変更 親竹選定、若竹・伸長タケノコの除去（園路竹林T)
22 | 月
23 | 火
24 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業 | 蛍の郷園路整備作業
25 | 木
26 | 金
27 | 土 |  |  |  |  | ○ |  |  | ● | 春の竹細工講座4/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します（竹工作T) せせらぎの丘整備 | ☆公園内のせせらぎの丘を整備します
28 | 日 | [7 empty] | ● | 春の竹細工講座 最終日6/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します⇒5/6に変更 | 春の竹細工講座 最終日6/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します⇒5/6に変更
29 | 月
30 | 火
７月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 水
2 | 木
3 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹垣を作って竹の径づくりをやっています
4 | 土 | [5 empty] | ○ |  | ● | 春の竹細工講座 最終日6/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業 | 春の竹細工講座 最終日6/6 竹ひごづくり〜竹籠づくりまで体験します
5 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 2019年度竹伐採区域の再伐採 | 会議
6 | 月
7 | 火
8 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 下草刈り、細竹不良竹伐採・散策路踏査計画（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業
9 | 木
10 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆茶畑を機械で草取り、水やり。トマト、スイカの一部収穫、18日のイベント準備
11 | 土
12 | 日 | [6 empty] | ○ |  | ☆自然観察データーを採取・整理します（ふれあいT)
13 | 月
14 | 火
15 | 水
16 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 果樹園除草
17 | 金
18 | 土 |  |  | ● | [5 empty] | トマト、スイカ狩りイベント、冷たいスイカを試食、一部持ち帰りあり、
19 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆竹の伐採と下草刈りと新しい散策路の下調べをします
20 | 月
21 | 火
22 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】雑草の除去作業
23 | 木
24 | 金
25 | 土 |  |  | ● |  | ○ |  |  | ● | イベント準備（竹工作T) もち田を昔の道具で草とりをします。畑の周辺の草取り（棚田T) ☆新たに植樹したところの除草作業をします（果樹樹木T) | 夏休み工作体験イベント①：水鉄砲づくり
26 | 日
27 | 月
28 | 火
29 | 水
30 | 木
31 | 金

## 2019年度計画８−9
２０２０年度 パーククラブ活動計画 ※○月例全体活動・会議 ●全体イベント ●イベント担当チーム ○チーム活動日 ☆府民ボランティア受け入れ日
日 | 曜 | 全体 | 会議 | 棚田 | 園路 竹林 | 果樹樹木キノコ | 天神川流域 | 自然ふれあい | 竹工作 | AM10時～12時 PM13時〜15時 ※サマータイム(7月〜8月)は9時〜12時 ※【 】内はチーム名
８月 | [9 empty] | A M 午前 | A M 午後
1 | 土 |  |  |  |  | ● | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の郷園路整備作業及び草木染活動 | アゲハチョウ①（果樹樹木T)
2 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 半島部ゾーンニングによる 半島部改良工事 半島平面部草刈り 見晴処作成；ベンチ設置、障害木伐採 | 会議
3 | 月
4 | 火
5 | 水
6 | 木
7 | 金 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 打ち合わせ（棚田T) ☆茶畑を機械で草取り、水やり、畑周辺の草取り（棚田T)
8 | 土
9 | 日 | [6 empty] | ○ |  | 8/15チームイベント準備 | 8/15チームイベント準備 打ち合わせ
10 | 月
11 | 火
12 | 水 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 下草刈り、細竹不良竹伐採・散策路踏査計画
13 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 植栽地整備
14 | 金
15 | 土 | [6 empty] | ● |  | チームイベント 夏休み教室（テーマ未定）⇒冬季に延期 小学生が興味を持つようなテーマを選定して、作業等を体験してもらいます | 後片付け、反省会（ふれあいT)
16 | 日 |  |  |  | ○ | ● |  |  |  | ☆竹の伐採と下草刈りと新しい散策路の下調べをします（園路竹林T) | アゲハチョウ②（果樹樹木T)
17 | 月
18 | 火
19 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】雑草の除去作業
20 | 木
21 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆サトイモ、サツマイモ、もち田の畔などの周辺の草取りをします
22 | 土 | [7 empty] | ● | イベント準備 | 夏休み工作体験イベント②：竹琴づくり
23 | 日 |  |  |  |  | ● |  |  |  | 果樹園整備 | アゲハチョウ③
24 | 月
25 | 火
26 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】雑草の除去作業
27 | 木
28 | 金
29 | 土
30 | 日
31 | 月
９月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 火
2 | 水
3 | 木
4 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆篠笛・たて笛・ホイッスル製作練習 | なし
5 | 土 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍のビォトープ草刈り作業 | 【天神川流域】蛍のビォトープ草刈り作業
6 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 半島部ゾーンニングによる 半島部改良工事 半島平面部草刈り 見晴処作成；ベンチ設置、障害木伐採 | 会議
7 | 月
8 | 火
9 | 水 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 下草刈り、細竹不良竹伐採・散策路踏査計画 | 下草刈り、細竹不良竹伐採・散策路踏査計画
10 | 木
11 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆稲刈りの準備（刈り取った稲の掛ける竿、竹棒などを作ります） | ☆サトイモ、サツマイモの周辺の草取り、肥料やりなど手入れをします。
12 | 土 | [7 empty] | ● | イベント準備 | 篠笛・たて笛・ホイッスル製作イベント
13 | 日 | [6 empty] | ○ |  | ☆水辺の広場の保全活動をします | 自然観察データーを採取・整理
14 | 月
15 | 火
16 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍のビォトープ草刈り作業 | 【天神川流域】蛍のビォトープ草刈り作業
17 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 植栽地整備 | 苗圃整備
18 | 金
19 | 土
20 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆竹の伐採と下草刈りと新しい散策路の下調べをします | 下草刈り、細竹不良竹伐採・散策路踏査計画
21 | 月
22 | 火
23 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍のビォトープ草刈り作業 | 【天神川流域】蛍のビォトープ草刈り作業
24 | 木
25 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆畑の草取りなど（トマトスイカの跡の整理します。） | ☆茶畑の水やり、フェンス周辺の草とり
26 | 土 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 苗圃整備 | ☆将来公園に植える木の育成苗を鉢上げします、子供OK
27 | 日
28 | 月
29 | 火
30 | 水

## 2019年度計画１０−11
２０２０年度 パーククラブ活動計画 ※○月例全体活動・会議 ●全体イベント ●イベント担当チーム ○チーム活動日 ☆府民ボランティア受け入れ日
日 | 曜 | 全体 | 会議 | 棚田 | 園路 竹林 | 果樹樹木キノコ | 天神川流域 | 自然ふれあい | 竹工作 | AM10時～12時 PM13時〜15時 ※サマータイム(7月〜8月)は9時〜12時 ※【 】内はチーム名
１０月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 木
2 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています
3 | 土 | [5 empty] | ○ |  |  | 雑草の除去作業及び草木染活動 | 【天神川流域】雑草の除去作業及び草木染活動
4 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 半島部ゾーンニングによる改良工事、平面部草刈り見晴処作成、ベンチ設置 | 会議
5 | 月
6 | 火
7 | 水
8 | 木
9 | 金
10 | 土 |  |  | ● | [5 empty] | 稲刈りイベント（稲刈りして竹棒で干します）、赤飯でお祝いして食べます。
11 | 日 | [6 empty] | ○ |  | 10/17チームイベント準備 事前調査 | 10/17チームイベント準備 打ち合わせ
12 | 月
13 | 火
14 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 散策路新設・園路付帯設備設置（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業 | 散策路新設・園路付帯設備設置（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道整備作業
15 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 種子採取 | 種子採取
16 | 金
17 | 土 |  |  | ● |  |  |  | ● |  | サツマイモの収獲イベント、ふかし芋して食べます。一部持ち帰りあり（棚田T) パークレンジャーと一緒に楽しく自然を観察しよう（ふれあいT) | 反省会（ふれあいT)
18 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆新設園路の建設作業とベンチ・階段・手すり等の製作設置作業をしています | 散策路新設・園路付帯設備設置
19 | 月
20 | 火
21 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】天神川の生物調査 | 【天神川流域】天神川の生物調査
22 | 木
23 | 金
24 | 土 |  |  | ● |  | ○ |  |  |  | もち米の脱穀イベント（昔の足ふみ脱穀機で脱穀）、籾摺り精米して後日持ち帰りあり（棚田T) 種子調整準備（果樹樹木 T) | ☆近隣で採取した木の種を取り出し作業します（果樹樹木T)
25 | 日
26 | 月
27 | 火
28 | 水
29 | 木
30 | 金
31 | 土
１１月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 半島西側付け根部の竹伐 | 会議
2 | 月
3 | 火
4 | 水 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 散策路新設・園路付帯設備設置 | 散策路新設・園路付帯設備設置
5 | 木
6 | 金
7 | 土 | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ９：３０集合 秋の郷遊び 竹工作T：竹ぽっくりづくりと竹切り 棚田T：里芋の収穫 ふれあいT：ピザづくり | 秋の郷遊び
8 | 日 | [8 empty] | 予備日 | 予備日
9 | 月
10 | 火
11 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
12 | 木
13 | 金
14 | 土 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
15 | 日 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ☆新設園路の建設作業とベンチ・階段・手すり等の製作設置作業をしています（園路竹林T) ☆ササユリの球根植え替えをします、子ども小３以上保護者同伴可（ふれあいT) | 散策路新設・園路付帯設備設置（園路竹林T) ササユリの蒴果採集、来年度計画打ち合わせ（ふれあいT)
16 | 月
17 | 火
18 | 水
19 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 種子調整、保管 | 種子調整、保管
20 | 金
21 | 土 |  |  | ● | [5 empty] | タマネギ植え付けイベント、翌春の収穫時に持ち帰りあり、サトイモの持ち帰りあるかも？
22 | 日
23 | 月
24 | 火
25 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
26 | 木
27 | 金
28 | 土 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ホダ木伐採準備 | ☆しいたけのホダ木用のコナラを切り出します
29 | 日
30 | 月

## 2019年度計画１２−1
２０２０年度 パーククラブ活動計画 ※○月例全体活動・会議 ●全体イベント ●イベント担当チーム ○チーム活動日 ☆府民ボランティア受け入れ日
日 | 曜 | 全体 | 会議 | 棚田 | 園路 竹林 | 果樹樹木キノコ | 天神川流域 | 自然ふれあい | 竹工作 | AM10時～12時 PM13時〜15時 ※サマータイム(7月〜8月)は9時〜12時 ※【 】内はチーム名
１２月 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 火
2 | 水
3 | 木
4 | 金 | [7 empty] | ○ | イベント準備（しめ縄・ミニ門松） | 次年度方針検討会議
5 | 土 | [5 empty] | ○ |  | ● | パーク内しめ縄練習をしています：13期生優先（竹工作T) 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業及び草木染活動 | しめ縄体験イベント ゲスト10人（竹工作T) 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業及び草木染活動
6 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 半島西側付け根部の竹伐 | 会議
7 | 月
8 | 火
9 | 水 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 散策路新設・園路付帯設備設置 | 散策路新設・園路付帯設備設置
10 | 木
11 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆茶畑の剪定作業、草取り。棚田フェンスの修理をします | ☆冬季湛水池の掃除、草刈りなどします
12 | 土
13 | 日 | [6 empty] | ○ |  | ☆ササユリ種をトレーにまきます、子供小学３年以上保護者同伴で可 | ササユリ播種(谷口池)、来年度計画打ち合わせ
14 | 月
15 | 火
16 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
17 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 寒肥、マルチ作業 | 寒肥、マルチ作業
18 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆茶畑のフェンスの修理、タンク周辺の修理、掃除をします | ☆畑周辺の水路の掃除、整理をします
19 | 土 | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ９：３０集合 ミニ門松イベント準備作業 PR内部イベント13期生優先 | ミニ門松イベント ゲスト20人
20 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆新設園路の建設作業とベンチ・階段・手すり等の製作設置作業をしています | 散策路新設・園路付帯設備設置
21 | 月
22 | 火
23 | 水
24 | 木 | [5 empty] | ○ |  |  | 公園入口に設置する大門松製作 | 【天神川流域】公園入口に設置する大門松製作
25 | 金 | [5 empty] | ○ |  |  | 公園入口に設置する大門松製作 | 【天神川流域】公園入口に設置する大門松製作
26 | 土 | [5 empty] | ○ |  |  | 公園入口に設置する大門松製作 | 【天神川流域】公園入口に設置する大門松製作
27 | 日
28 | 月
29 | 火
30 | 水
31 | 木
2021-01-01 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 金
2 | 土
3 | 日
4 | 月
5 | 火
6 | 水
7 | 木
8 | 金 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | ☆スギ鉄砲の試作をします（竹工作T) ☆餅つきのもち米、道具類の掃除と準備（棚田T) | 次年度方針検討会（竹工作T) ☆餅つきのもち米、道具類の掃除と準備（棚田T)
9 | 土 | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ９時集合 お正月郷遊び 餅つきイベント ゲスト60人
10 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 餅つきイベント予備日 東側周遊路見晴ポイント作り | 会議
11 | 月
12 | 火
13 | 水 |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | 竹林整備、既設園路保守管理（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 竹林整備、既設園路保守管理（園路竹林T) 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
14 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 植栽地準備 | 剪定準備
15 | 金
16 | 土 | [7 empty] | ● | イベント準備 | 凧づくり・凧揚げイベント 親子ゲスト10組
17 | 日 |  |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ☆きれいな竹林と安全な園路の整備作業をしています（園路竹林T) 公園内の樹名板の点検・補修・製作準備（ふれあいT) | 竹林整備、既設園路保守管理（園路竹林T) ☆公園内の樹名板の点検・補修・製作をします、子供小学３年以上保護者同伴で可（ふれあいT)
18 | 月
19 | 火
20 | 水
21 | 木
22 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆田んぼ、畑の水路を耕運機、鍬で作ります。2月ジャガイモ植え付け場所の耕し | ☆サトイモの跡など整理します。
23 | 土 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 剪定準備（果樹樹木T) | ☆ウメ、柿などの果樹を剪定作業します（果樹樹木T)
24 | 日 | [6 empty] | ● |  | 中村進先生から昆虫や植物等をテーマに詳しく学びます（ふれあいT) | 中村進先生の案内で公園に訪れる野鳥を中心に観察します（ふれあいT)
25 | 月
26 | 火
27 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
28 | 木
29 | 金
30 | 土
31 | 日

## 2019年度計画２−3
２０２０年度 パーククラブ活動計画 ※○月例全体活動・会議 ●全体イベント ●イベント担当チーム ○チーム活動日 ☆府民ボランティア受け入れ日
日 | 曜 | 全体 | 会議 | 棚田 | 園路 竹林 | 果樹樹木キノコ | 天神川流域 | 自然ふれあい | 竹工作 | AM10時～12時 PM13時〜15時 ※サマータイム(7月〜8月)は9時〜12時 ※【 】内はチーム名
2021-02-01 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています
6 | 土 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業及び草木染活動 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業及び草木染活動
7 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 東側周遊路見晴ポイント作り | 会議
8 | 月
9 | 火
10 | 水 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 竹林整備、既設園路保守管理 | 竹林整備、既設園路保守管理
11 | 木
12 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆ジャガイモ、サトイモの植え付け予定地の耕し、草取り、肥料やり | ☆棚田フェンスの点検、水路の整備
13 | 土
14 | 日 | [6 empty] | ○ |  | 公園内の樹名板の点検・補修・製作を準備 | ☆公園内の樹名板の点検・補修・製作をします、子供小学３年以上保護者同伴で可
15 | 月
16 | 火
17 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業 | 【天神川流域】蛍の調査道周辺の整備作業
18 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 挿し木、菌打準備 | 挿し木、菌打準備
19 | 金
20 | 土 |  |  | ● | [5 empty] | ジャガイモの植え付けイベント、6月の収穫時に持ち帰りあり、また試食
21 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆きれいな竹林と安全な園路の整備作業をしています | 竹林整備、既設園路保守管理
22 | 月
23 | 火
24 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】ヒメホタル幼虫調査の準備作業 | 【天神川流域】ヒメホタル幼虫調査の準備作業
25 | 木
26 | 金
27 | 土 |  |  |  |  | ● |  |  |  | キノコ菌打イベント準備 | キノコ菌打ちイベント
28 | 日
2021-03-01 | [9 empty] | A M 午前 | P M 午後
1 | 月
2 | 火
3 | 水
4 | 木
5 | 金 | [7 empty] | ○ | ☆竹ヒゴづくりと竹籠づくりの練習しています | 次年度方針、活動日程最終確認
6 | 土 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】ヒメホタル幼虫調査の準備作業 | 【天神川流域】ヒメホタル幼虫調査の準備作業
7 | 日 | ○ | ○ | [6 empty] | 東側周遊路見晴ポイント作り | 会議
8 | 月
9 | 火
10 | 水 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 竹林整備、既設園路保守管理 | 竹林整備、既設園路保守管理
11 | 木
12 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆水田、畑を大型耕運機で耕し、作物の植え付け準備 | ☆稲の干す竹、杖と支柱にする竹などの準備
13 | 土
14 | 日 | [6 empty] | ○ |  | 3/20チームイベント準備 事前調査 | 3/20チームイベント内容打ち合わせ
15 | 月
16 | 火
17 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】ヒメホタル幼虫調査 | 【天神川流域】ヒメホタル幼虫調査
18 | 木 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 苗圃整備 | 苗圃整備
19 | 金
20 | 土 | [6 empty] | ● |  | チームイベント パークレンジャーと歩こう 何人かのメンバーで来園者に植物や鳥、昆虫等について分かりやすく説明します | チームイベント パークレンジャーと歩こう 何人かのメンバーで来園者に植物や鳥、昆虫等について分かりやすく説明します
21 | 日 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ☆きれいな竹林と安全な園路の整備作業をしています | 竹林整備、既設園路保守管理
22 | 月
23 | 火
24 | 水 | [5 empty] | ○ |  |  | 【天神川流域】ヒメホタル等のスキルアップ講座 | 【天神川流域】ヒメホタル等のスキルアップ講座
25 | 木
26 | 金 |  |  | ○ | [5 empty] | ☆サトイモの植え付け地の耕しなど準備 | ☆茶畑の掃除、整理、など。畑の畔などの整地など
27 | 土 |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 播種準備 | ☆採取して取り出した樹木の種をトレー、鉢にまきます、子供OK
28 | 日
29 | 月
30 | 火
31 | 水