## Sheet1
当面の３年間（平成２８～３０年度）の工程表
項 目 |  | 平成２８年度 | [11 empty] | 平成２９年度 | [11 empty] | 平成３０年度
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
総量最適化・有効活用 | bar: 平成２８年度 ４月 to 平成２８年度 ６月; 平成２９年度 ４月 to 平成２９年度 ６月; 平成３０年度 ４月 to 平成３０年度 ６月
（全公共施設等）
財産活用課でのシナリオ振り分け
財産所管課での検討
| 財務部での確認 | 平成２８年度 ８月: ●有効活用に向けた取組; 平成２９年度 ８月: ●有効活用に向けた取組; 平成３０年度 ８月: ●有効活用に向けた取組
（築年数５０年目の施設）
劣化度調査
| 財産所管課と財務部の検討 | 平成２８年度 １０月: ●活用方針決定; 平成２９年度 １０月: ●活用方針決定; 平成３０年度 １０月: ●活用方針決定
長寿命化
（推進体制整備）
| 日常点検マニュアル策定 | 平成２８年度 １０月: ●マニュアル策定
日常点検研修協議(公建)
日常点検研修
（システム環境整備）
| 点検・診断結果集計ｼｽﾃﾑ検討・開発 | 平成２８年度 １月: ●ｼｽﾃﾑ運用開始
| 改修等履歴集計ｼｽﾃﾑ検討・開発 | 平成２８年度 １月: ●ｼｽﾃﾑ運用開始
（点検・診断）
法定点検の実施
劣化度調査の実施
日常点検の実施
点検・診断結果ｼｽﾃﾑ入力
（計画等策定・修正）
| 中長期保全計画策定・修正 | 平成２９年度 ４月: ●計画策定; 平成３０年度 ４月: ●計画修正
修繕実施計画策定・修正
財務部との協議
（改修等実施）
基本設計・実施設計
工事（撤去）
改修等履歴ｼｽﾃﾑ入力
２９年度分
２９年度分
２９年度分
２８年度分
２９年度分
３０年度分
３０年度分
３０年度分
３０年度分
２９年度計画分
２９計画
２９年度修繕実施計画分
３０計画
２８年度分
２８年度分
２８年度分
※大規模な改修や建替えの場合は、基本設計と実施設計の年度が異なる場合がある。
次次年度工事着手へ
参考資料９
‐50‐