## Sheet5 (hidden)
フェーズ別高潮・防風対応計画（国の対応例）
フェーズ |  | 行動開始のトリガー |  | 時間の目安 | 情報収集・内部周知 |  |  |  |  | 体制 | 防災行動等 |  | 関係者等へ対応
|  | 気象庁の情報 | 海上保安部（港長） の情報 | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等
気象・海象情報
[6 empty] | ▼ | 海上安全情報
[6 empty] | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼
フェーズ① | [5 empty] | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | 波浪推算情報
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
| フェーズ1.5 |  |  |  |  | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | 浸水規模想定
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
フェーズ② | [5 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
フェーズ③ | [5 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼ | ポートラジオ
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
台風等通過後の対応 | [5 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼
[6 empty] | ▼ | ▼ | ▼

## 国
フェーズ別高潮・暴風対応計画（国の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・大阪港海難防止対策委員会で船舶避難の情報入手・共有 |  |  |  | ・港湾管理者等への事前対策（※2）準備の注意喚起（台風期前）
-96h （4日前）
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保 |  | ・対策準備指示
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・協定団体への準備要請 |  | ・対策実施指示 | ・港湾管理者等への事前対策実施の注意喚起 ・防潮門扉等の閉鎖状況確認の事前連絡 ・ターミナル関係者への注意喚起
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・連絡体制確立 ・情報収集体制確立 （リエゾン準備など） ・防災担当職員の待機・参集指示 | 入居ビルの浸水対策実施 | ・対策状況の確認 （巡視等） | ・防潮門扉等の閉鎖状況確認依頼 ・港湾管理者等への事前対策実施状況の確認
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・対策完了 | ・防潮門扉等の閉鎖完了確認 ・港湾管理者等への事前対策完了の確認
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
・災害対応要員の安全確保
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 ・被害状況確認 | ・災対本部 警戒態勢発令 （被害発生があった場合） ・災対本部 非常態勢発令 （被害拡大の場合） ・TEC派遣準備 |  | ・カメラによる監視 | ・臨港道路の通行止め状況の確認 ・被害状況の概略調査指示
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認
[17 empty] | ・協定団体への出勤要請 ・TEC派遣 ・リエゾン派遣 |  | ・施設点検調査（目視） | ・施設点検調査指示
強大な規模（特別警報級）の台風の場合は1日程度前倒し
直轄工事：仮設物固縛、
建設機械・船舶避難、
防風対策等
直轄保有船：係船ロープの増設、
他港退避
災害時使用資機材：監視カメラ、ソナー
等の作動確認
施設点検・監視：防護服・防潮扉・ 土嚢
の設置など
・止水扉等の閉鎖
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・荷役機械等の港湾施設の固定措置の実施
・コンテナや港湾貨物に対する固縛の実施
・荷役車両の退避 等
・上記事項を実施するために必要な資機材・人員

## 港湾管理者
フェーズ別高潮・暴風対応計画（港湾管理者の対応）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶確認
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  |  |  |  | ・対策準備指示
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・入出港在港船舶確認 | ・連絡体制確立 |  | ・対策実施指示 | ・事前対策実施の注意喚起 （ｺﾝﾃﾅ固縛・段落とし等、高潮・暴風対策） 《対策例》 ・第1体制発令 通知
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・入出港在港船舶確認 |  |  | ・対策状況確認 | ・事前対策実施の注意喚起 （ｺﾝﾃﾅ固縛・段落とし等、台風・高潮対策） ・第2体制発令 通知
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・入出港在港船舶確認 | ・災対本部、情報収集体制確立 ・防災対応職員の参集対応 ・連絡体制の確立 |  | ・防潮門扉等閉鎖開始 | ・船舶避難確認 ・第2体制発令 通知
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・入出港在港船舶確認 | ・体制の拡大 |  | ・防潮門扉等閉鎖開始 | ・船舶避難確認
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・防災対応職員の安全確保 | ・防潮門扉等閉鎖確認
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知 ・入出港在港船舶確認
安全確保確認後
[16 empty] | ・被害状況情報収集 |  |  | ・被害概略調査 ・施設点検調査（目視） | ・第2体制解除 通知 ・施設点検調査指示 ・被害状況ヒアリング
強大な規模（特別警報級）の台風の場合は1日程度前倒し
工事：仮設物固縛、建設機械・船舶避難、
防風対策等
保有船：係船ロープの増設
※※対策例※※
・止水扉等の事前閉鎖
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・車両等の浸水・暴風対策
・上記事項を実施するために必要な資機材・人員

## その他行政
フェーズ別高潮・暴風対応計画（関係行政機関の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  |  | ・事前対策準備の注意喚起（台風期前）
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保 |  | ・対策準備指示
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  | ・対策実施指示
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・対策状況確認
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | ・一般職員早期帰宅開始 | ・対策完了確認
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
・災害対応要員の安全確保
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認
[16 empty] | ・被害状況情報収集 |  |  | ・施設点検調査（目視）
強大な規模（特別警報級）の台風の場合は1日程度前倒し

## 港運会社（コンテナ）
フェーズ別高潮・暴風対応計画（港湾運送業（コンテナ）の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | 事前対策の準備
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  | ・事前対策の一部実施 （港湾管理者の要請に応じて） | ・荷主への業務継続・休業に関する案内・調整
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・荷役中止（風速15m/s） ・事前対策の実施 | ・入港船舶との休業調整 ・運送事業者への業務休業に関する案内 ・止水扉の閉鎖 ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・事前対策の実施
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・コンテナ・施設点検
・被害状況情報収集
事前対策の内容
・コンテナの転倒・流出防止対策
（連結、段落とし、段均し移動、空コン平積み）
・屋外荷役資材の固定作業
・設備の浸水対策（土のう設置等）
・社屋の浸水対策（土のう設置等）
・対策備品の準備（小型発電機（通信用）、照明他工事用品）
・ガントリークレーン等の逸走対策（アンカー）
・移動可能なクレーン等の退避
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・荷役機械等の港湾施設の固定措置の実施
・防潮扉・止水板の閉鎖
・荷役車両の退避
・災害時使用資機材：監視カメラ、ソナー等の作動確認 等

## 港運会社（完成自動車）
フェーズ別高潮・暴風対応計画（港湾運送業（完成自動車）の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | 事前対策の準備
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  |  | ・荷主への業務継続・休業に関する案内・調整
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・荷役中止（風速15m/s） ・事前対策の実施 | ・入港船舶との休業調整 ・運送事業者への業務休業に関する案内 ・止水扉の閉鎖 ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・車両・施設点検
・被害状況情報収集
・ﾓｰﾀｰプール完成自動車の高所移動（風速●m/s以上）
・車両保護、飛来物の点検・撤去
・バースより●m車両避難（風速●m/s未満）
・移動式荷役機械の退避
・海側最前列車両の反転、車両保護材の貼付
・積載車防砂ネット
・社屋の浸水対策実施（土のう設置等）
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・荷役機械等の港湾施設の固定措置の実施
・防潮扉・止水板の閉鎖
・災害時使用資機材：監視カメラ、ソナー等の作動確認 等

## 港運会社（一般バルク）
フェーズ別高潮・暴風対応計画（港湾運送業（一般バルク）の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | 事前対策の準備
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  |  | ・荷主への業務継続・休業に関する案内・調整
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・荷役中止（風速15m/s） ・事前対策の実施 | ・入港船舶との休業調整 ・運送事業者への業務休業に関する案内 ・止水扉の閉鎖 ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・貨物・施設点検
・被害状況情報収集
※1
事前対策の内容
・屋外荷役資材（パレット等）の固定作業
・蔵置貨物の浸水対策作業（高所・倉庫内移動）
・社屋の浸水対策実施（土のう設置等）
・移動式荷役機械の退避
・ﾍﾞﾙｺﾝ等資機材の浸水対策（土のう等設置）
・アンローダーの逸走対策（アンカー）
・移動可能なクレーン等の退避
・社屋の浸水対策実施（土のう設置等）
・電気系統、システムの止水・防水対策
・非常用電源設備の稼働確認などの電源対策
・荷役機械等の港湾施設の固定措置の実施
・防潮扉・止水板の閉鎖
・荷役車両の退避
・災害時使用資機材：監視カメラ、ソナー等の作動確認 等

## 石油製品製造業（石油精製）
フェーズ別高潮・暴風対応計画（石油製品製造業（石油精製））の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | ・事前対策の準備 | ・納入先との調整 ・代替生産品等の調整
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・非常警備体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・パトロール・施設点検の実施 ・浸水時の排水処理（排水ポンプ）準備 ・高潮により流出が想定される物（ドラム缶・ローディングアーム等）の固縛作業 ・アンローダーの逸走対策（アンカー） ・移動可能なクレーン等の退避 ・飛散防止対策 ・社屋の浸水対策実施（土のう設置等） | ・荷役中止（風速15m/s） ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・計器室での運転監視 ・パトロール・施設点検の実施 ・事前対策の実施 | ・3万GT以上船舶避難
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了 | ・計器室での運転監視 ・監視カメラ等での所内監視 ・パトロール・施設点検の実施 ・事前対策の実施 ・生産活動の中止 （風速25m/s） ・防潮扉・止水板の閉鎖 | ・全船舶避難
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・貨物・施設点検
・被害状況情報収集

## 電気ガス業
フェーズ別高潮・暴風対応計画（電気ガス業の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 （台風21号） | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | ・事前対策の準備 | ・納入先との調整 ・代替生産品等の調整
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・非常警備体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・社屋の浸水対策実施（土のう設置等） ・発電設備の浸水対策実施（土のう設置等） ・パトロール・施設点検の実施 ・塵芥ﾊﾞｹｯﾄのゴミ堆積量確認 ・対策備品の準備（防災シート、防災用具） ・自家発電施設準備 | ・荷役中止（風速15m/s） ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・作業の中止 ・防潮扉の閉鎖 ・（送炭用）ｱﾝﾛｰﾀﾞの停止 ・ﾛｰﾃﾞｨﾝｸﾞｱｰﾑの固定 ・ｵｲﾙﾌｪﾝｽの緊縛 ・気化器海水ﾎﾟﾝﾌﾟ用ｸﾚｰﾝ等の固定 ・海水消化ﾎﾟﾝﾌﾟの燃料補給 ・パトロール・施設点検の実施 | ・3万GT以上船舶避難
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了 | ・LNGﾛｰﾘｰ出荷設備の点検 ・計器室での運転監視 ・監視カメラ等での所内監視 ・パトロール・施設点検の実施 ・生産活動の中止 （風速25m/s） | ・全船舶避難
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査 ・汚水の海域流れ込みの点検
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・貨物・施設点検 ・淡水水質チェック
・被害状況情報収集

## 化学工業
フェーズ別高潮・暴風対応計画（化学工業の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 （台風21号） | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | ・原材料・中間製品等の高所移動・土のう設置 ・危険物の浸水・流水対策 | ・納入先との調整 ・代替生産品等の調整
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | 24時間以内に暴風圏（25m/s以上） 準備体制 ・災対本部 注意体制発令 ・情報収集体制確立 ・非常警備体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 |  | ・荷役中止（風速10m/s以上） ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・ローディングアームの固定 ・自家発電施設の準備 | ・3万GT以上船舶避難
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  | 6時間以内に暴風圏（25m/s以上） 警戒体制 | ・一般職員早期帰宅完了 |  | ・全船舶避難
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・貨物・施設点検
・被害状況情報収集

## 鉄鋼業
フェーズ別高潮・暴風対応計画（鉄鋼・鋼材業の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | ・事前対策の準備 | ・納入先との調整 ・代替生産品等の調整
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  | ・生産設備の浸水対策実施（土のう設置等）
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・連絡体制確立 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・社屋の浸水対策実施（土のう設置等） ・対策備品の準備（防災シート、防災用具） ・自家発電施設準備 ・生産設備の停止（高炉） ・ｱﾝﾛｰﾀﾞの停止（風速15m/s） | ・荷役中止（風速15m/s） ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・屋根点検 ・防潮扉の閉鎖 | ・3万GT以上船舶避難
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了 | ・生産停止（風速●m/s） ・浸水時の排水処理（排水ポンプ） | ・全船舶避難
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・貨物・施設点検
・被害状況情報収集

## その他
フェーズ別高潮・暴風対応計画（その他業種の対応例）
フェーズ | 行動開始のトリガー | [11 empty] | 時間の目安 |  | 交通機関 への影響 | 情報収集・内部周知 | 体制 | 防災行動等
| 気象庁の情報 | [8 empty] | 海上保安部 の情報（港長） | [7 empty] | 人 | 設備・貨物等 | 関係者等
フェーズ① 「事前対策」 |  | 台風進路予報 ・ 台風に関する気象情報（随時発表） | ★台風発生 台風進路予想発表 | [9 empty] | 台風接近の5日前 ～3日前 | -120h （5日前） |  | ・入出港在港船舶管理 |  |  | ・事前対策の準備 | ・納入先との調整 ・代替生産品等の調整
[14 empty] | -96h （4日前） |  | ・気象・海象情報収集・周知 ・海上安全情報収集・周知
[14 empty] | -72h （3日前） |  | ・波浪推算情報収集 | ・体制の構築・確認 ・災害対応要員確保
| 台風説明会 |  | ★台風説明会 （警報級の可能性を時系列発表） | [7 empty] | ●台風対策委員会 |  | 台風接近の2日前 | -48h （2日前） |  | ・道路・交通情報収集・周知 | ・連絡体制確立 |  | ・生産設備の浸水対策実施（土のう設置等）
フェーズ② 「避難周知」 |  |  |  | 強風注意報発表 |  | 波浪注意報発表 |  |  |  |  | 第１体制発令 （避難準備勧告） |  | 台風接近の1日前 | -24h （1日前） |  | ・浸水規模の想定・周知 | ・災対本部 注意体制発令 ・連絡体制確立 ・情報収集体制確立 ・防災担当職員の待機・参集指示 | ・一般職員帰宅計画作成 ・災害対応職員避難計画作成 | ・社屋の浸水対策実施（土のう設置等） ・対策備品の準備（防災シート、防災用具） ・自家発電施設準備 ・生産設備の停止 ・大型荷役機械の停止（風速15m/s） | ・荷役中止（風速15m/s） ・船舶避難準備
[8 empty] | 高潮注意報 発表 |  |  | 第2体制発令 |  | 台風接近12h前 もしくは 前日12：00 （接近が翌朝未明） | -12h （半日前） |  |  |  | 一般職員早期帰宅開始 | ・屋根点検 ・防潮扉の閉鎖 | ・3万GT以上船舶避難
フェーズ③ 「防災行動 完了」 |  |  |  | 暴風特別警報発表 | 暴風警報発表 | 波浪特別警報発表 | 波浪警報発表 | 高潮特別警報発表 | 高潮警報発表 |  |  |  | 台風接近6h前 もしくは 前日17：00 （接近が翌朝未明） | -6h | 飛行機：欠航 鉄道：運休 |  |  | ・一般職員早期帰宅完了 | ・生産停止（風速●m/s） ・浸水時の排水処理（排水ポンプ） | ・全船舶避難
（大型船等避難勧告 3万ＧＴ以上）
[11 empty] | （全船舶避難勧告 1千ＧＴ以上） |  |  |  | 高速道路：閉鎖
[18 empty] | ・災害対応要員の安全確保 | ・事前対策の完了
暴風が吹き始める前に防災行動を完了
台風等通過後 の対応 | [12 empty] | 台風接近 ～ 高潮発生 ～ 台風通過 ～ 高潮収束 |  |  | ・ポートラジオの情報、Webカメラ活用 |  |  | ・被害状況の概略調査
[13 empty] | 安全確保確認後 |  |  |  |  | ・職員安全確認 | ・貨物・施設点検
・被害状況情報収集