平成２５年度　再評価点検表（内部評価）

１事業概要

| 事業名 | 一庫大路次川右第4支渓砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 豊能郡能勢町宿野 |
| 再評価理由 | 事業採択後10年継続中 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため砂防えん堤を整備する。 |
| 内容 | 砂防えん堤工 1基 堤高 14.5ｍ 堤長 56.4ｍ |
| 事業費 （ ）内の数値は 計画時点（又は前回評価時点）のもの | 全体事業費：約2.3億円（国：1.15億円、府：1.15億円） （内訳）調査費等約 0.2億円 【工事費の内訳】 用地費 約 0.6億円 えん堤工 約1.6億円 工事費 約 1.6億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 変更なし 【他事業者との協議状況】 － |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点H15】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 土石流危険渓流であり、渓床には不安定土砂が堆積しているので、今後の降雨により土石流発生の危険度が高い。 保全対象 人家：57戸 道路：主要地方道園部能勢線及び町道 | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 砂防事業の必要性について認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点H15】 | 【再評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | ［効果項目］ 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 ［分析結果］ ・B/C=9.02 B=19.0 C=2.1 ［算出方法］ 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害 想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［分析結果］ ・B/C=6.96 B=18.6 C=2.7 ［算出方法］ 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） ［受益者］ 左記に同じ | 【Ｂ／Ｃ算出後 再確認】 事業期間が延びたことによる費用便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | ［効果項目］ 対策施設の整備により、土石流危険渓流の安全性が飛躍的に向上する。 ［受益者］ 土石流危険渓流内の被害想定区域内住民 | ［効果項目］ 左記に同じ ［受益者］ 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 - 完成予定年度 | ①平成 16年度 ②平成 16年度 ③平成 20年度 | ①平成 16年度 ②平成 16年度 ③平成 26年度 | 用地境界の確定・用地の取得に日数を費やしたため |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体 70％ （ 1.6億円／2.3億円） ・用地100％ （ 0.6億円／0.6億円） ・工事50％ （ 0.8億円／1.6億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として、砂防えん堤の整備は必要不可欠であるため、事業を継続する。 |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地は全て取得済みであり、概ね工事が完了しており、残りの工事である下流取付工事および通路等の復旧工事を平成26年度までに終える予定であることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 工事費による進捗率は50％であり代替え案の余地はないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 下流取付工事などにおいて樹木の伐採を最小限に止めるとともに、取付形状を植生の復元 及び動植物の生息に配慮したものになるよう心掛ける。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改訂版」（H24.3） |

６評価結果

| 評価結果 | ○継続 ＜判断の理由＞ ・工事の進捗率は50％であり代替え案の余地はなく、平成26年度までに完了する予定であり、事業の必要性についても変化がないことから継続する。 |
| --- | --- |