平成25年度　再々評価点検表（内部評価）

１事業概要

| 事業名 | 谷田川砂防事業 |
| --- | --- |
| 担当部署 | 都市整備部河川室河川環境課砂防グループ（連絡先 06-6944-9302） |
| 事業箇所 | 大東市北条 |
| 再々評価理由 | 再評価後5年経過 |
| 目的 | 本渓流は渓岸・渓床の浸食が著しいため、土石流等の発生による災害から府民の生命・財産を保護するため渓流保全工を整備する。 |
| 内容 | 渓流保全工 渓流保全工 L=0.56㎞ |
| 事業費 （ ）内の数値は 前回評価時点のもの | 全体事業費：約17.3億円（国：8.65億円、府：8.65億円） （内訳）調査費等約0.9億円 【工事費の内訳】 用地費 約8.0億円 渓流保全工 約8.4億円 工事費 約8.4億円 |
| 事業費の変更理由 | 【事業費変動要因の状況】 － 【他事業者との協議状況】 |
| 維持管理費 | 必要なし |

２事業の必要性等に関する視点

|  | 【事前評価時点S57】 | 【再々々評価時点H20】 | 【再々々々評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業を巡る社会 経済情勢等の変化 | 災害発生の危険度 人家が渓流沿いに連たんしており、年々山間部への開発が進み、土砂災害の発生する危険性が高まっている。 保全対象 人家 367戸 公民館 1箇所 府道 330ｍ 市道 2020ｍ | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
| 地元等の 協力体制等 | 防災事業として認識されており、事業に対する協力を得ている。 | 左記に同じ | 左記に同じ |  |
|  | 【事前評価時点S57】 | 【再々々評価時点H20】 | 【再々々々評価時点H25】 | 【変動要因の分析】 |
| 事業の投資効果 ＜費用便益分析＞ または ＜代替指標＞ | 【効果項目】 人命保護 家屋被害軽減 公共・公益施設被害軽減 【分析結果】 ・B/C=- B=- C=- 【算出方法】 計画時点では費用便 益の分析手法が確立 されておらず、算出し ていない。 【受益者】 土石流等の氾濫想 定区域内の住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=7.42 B=138.7 C=18.7 【算出方法】 国土交通省河川局砂防部 「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」 （平成12年2月） 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【分析結果】 ・B/C=6.28 B=162.7 C=25.9 【算出方法】 国土交通省水管理・国土保全局砂防部「砂防事業の費用便益分析マニュアル」 （平成24年3月） 【受益者】 左記に同じ | 【Ｂ／Ｃ算出後 再確認】 事業期間が延びたことによる費用便益比の減 |
| 事業効果の 定性的分析 （安心・安全、活力、快適性等の有効性） | 【効果項目】 対策施設の整備により渓流の安全性が飛躍的に向上する。 【受益者】 土石流等の氾濫想定区域内の住民 | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ | 【効果項目】 左記に同じ 【受益者】 左記に同じ |  |
| 事業の進捗状況 ＜経過＞ ①事業採択年度 ②事業着工年度 - 完成予定年度 | ①昭和57年度 ②昭和57年度 ③昭和60年度 | ①昭和57年度 ②昭和58年度 ③平成24年度 | ①昭和57年度 ②昭和58年度 ③平成26年度 | 狭隘な施工箇所での施工効率の低下によるもの |
| ＜進捗状況＞ |  | ・全体74％ （12.8億円 ／17.3 億円） ・用地 100％ （7.4億円/8.0億円） ・工事55％ （4.6億円/8.4億円） | ・全体82％ （14.1億円／ 17.3億円） ・用地 100％ （8.0億円/8.0億円） ・工事62％ （5.2億円/8.4億円） |  |
| 事業の必要性等に関する視点における判定（案） | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を土砂災害から守る手法として、渓流保全工事の必要性については変化がないため、事業を継続する。 |  |  |  |

３事業の進捗の見込みの視点

| 事業の進捗の見込みの視点における 判定（案） | 用地は全て取得済みであり、概ね工事が完了しており、残工事も平成26年度までに終える予定であることから、事業を継続する。 |
| --- | --- |

４コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

| コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点における 判定（案） | 工事費による進捗率は62％であり代替え案の余地はないため、事業を継続する。 |
| --- | --- |

５特記事項

| 自然環境等への 影響とその対策 | 渓流保全工の施工において樹木の伐採が伴うが、その範囲を最小限に止め、自然環境への影響を極力軽減する。 |
| --- | --- |
| 前回評価時の意見具申（付帯意見） と府の対応 | － |
| その他 | 【上位計画】 「大阪府都市整備中期計画（案）改訂版」（H24.3） |

６評価結果

| 評価結果 | ○継続 ＜判断の理由＞ 工事の進捗率は62％であり代替え案の余地はなく、平成26年度までに完了する予定であり、事業の必要性についても変化ないことから、事業を継続する。 |
| --- | --- |