## H27当初要求
今後のスケジュール（案）
平成27年度
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4
計画策定業務
審議会
第1回審議会
●諮問
6月16日（火)
○10ヵ年戦略プランの達成状況
○既存の耐震化施策の検証・評価
○課題の整理
など
第2回審議会
●審議
7月17日予定
○新たな目標の提案
○新たな耐震化施策の検討・提案
○他府県（先進都市)の状況
など
第3回審議会
●中間とりまとめ
8月21日予定
○新たな目標の案
○新たな耐震化施策の案
○新たな進行管理の提案
など
第4回審議会
●答申
○新たな耐震改修促進計画のベースとなる答申を確定
など
達成状況・施策の取組み状況の確認
○住宅・土地統計調査（H25確報版）による耐震化率の算出調査
○庁内、市町村、国へ耐震化の状況を調査
○特定建築物の所有者へアンケート調査
など
新たな施策の検討
○新たな目標の検討
○アンケート調査等
○全国の先進都市の取組みを纏め
○新たな耐震化の取組みを検討
など
中間とりまとめ
○審議会の意見を踏まえ、中間とりまとめ案を作成
○新たな目標の達成に向けた進行管理を検討
など
中間とりまとめ
の作成
○審議会の意見を受け新たな計画の素案を作成
H28 予算要求
資料の作成
○中間とりまとめで示す事業に係る予算を要求
H28予算要求
PR広報
新たな耐震改修促進計画の策定
パブコメ実施予定
新計画の
素案
○審議会の答申を踏まえ新計画の案を作成
○パブコメ案を作成
新計画案
の修正
○パブコメの結果を受けて修正
印刷
資料4