基本方針１０　私立学校の振興を図ります

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 42私立幼稚園における取組みの促進 | 151大阪スマイルチャイルド事業を活用した保育サービス拡大の促進 | 11時間開園に取り組む私立幼稚園：252園 | 11時間開園に取り組む私立幼稚園数: 270園 （27年度） | 11時間開園に取り組む私立幼稚園数： 271園 | ○ | （継）大阪スマイル･チャイルド事業 | 共働き世帯も含めて、長時間でも安心して私立幼稚園に子どもを預けられるよう、保育所並みの11時間開園や休日保育など、私立幼稚園の保育サービスを拡大した。 |
|  | 152私立幼稚園による子育て支援事業の促進 | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：322園 | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：府内の全私立幼稚園（24.4現在427園） | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：331園 | ○ | （継）私立幼稚園経常費補助金 | 私立幼稚園経常費補助金を通じて、地域の子育て支援事業に取り組む私立幼稚園を支援した。 |
|  | 153認定こども園の普及・促進【基本方針９具体的取組147の再掲】 | 認定こども園数 27園 | 認定こども園数の増加（27年度） | 認定こども園数 36園 | ○ | （継）認定こども園整備事業 （継）保育所緊急整備事業 | 認定こども園を構成する保育所等の施設を整備する市町村に対し、補助を行った。 |
| 43私立小・中学校における取組みの促進 | 154私立小・中学校の振興 | － | － | － | － | （継）私立高等学校等経常費補助事業 | 私立小・中学校の振興を図るため、経常費補助金を交付した。 |
| 44 特色・魅力ある私立高校づくりの支援 | 155私立高校生等に対する授業料の支援 【基本方針２（１）具体的取組16の再掲】 | 授業料無償化制度の実施 | 公私を問わず自由に学校選択できる機会の提供 | 授業料無償化制度の実施 | ○ | （継）私立高等学校等授業料支援補助金 | ◆授業料無償化制度を実施した。 ◆制度の検証のため、公私の流動化状況の分析に努めるとともに、25年度の私立高校の新入生、また、23年度の新入生から拡充した無償化制度により入学した3年生の保護者に対し、学校選択に関する満足度調査を実施した。 |
| 44 特色・魅力ある私立高校づくりの支援 | 156優れた取組みを実践する学校に対する支援 【基本方針２（３）具体的取組51の再掲】 | － | － | － | － | （継）学校経営推進事業 | 大阪の教育課題として府が指定する項目に対し、PDCAサイクルによる高い効果が見込まれる事業計画を提案する私立高校2校に支援した。 |
|  | 157生徒・保護者の学校選択肢の一層の充実 【基本方針２（３）具体的取組52の再掲】 | － | － | － | － | （継）私立学校の設置認可 | 株式会社立の通信制高校を設置認可した。 |
|  | 158キャリア教育の充実 【基本方針２（１）具体的取組22の再掲】 | 各校の事業計画をもとに推進校を指定 府立学校58校 私立学校14校 | 事業再構築に基づいたキャリア教育の推進 （26年度～） | 推進校で実践的なプログラムを実施 | ○ | （継）「実践的キャリア教育・職業教育」支援事業 | 推進校72校（府立58校、私立14校）の校長が、専門学校や企業、外部人材と連携して、生徒のニーズに応じた実践的なキャリア教育・職業教育プログラムを実施した。 |
| 45 専修学校・各種学校における取組みの促進 | 159専修学校の職業教育による職業人の育成 | 府内の高校生の専門学校への進学率：15.0% | 府内の高校生の専門学校への進学率： 全国水準（24年度：16.8%） | 府内の高校生の専門学校への進学率：15.0%（25.3時点） 全国水準（17.0%） | △ | （継）私立専修学校専門課程「産学接続型教育」振興補助金 | 専修学校と産業界等との連携による「産学接続型教育」プログラムの新規開設に取り組む学校を支援した。 |
|  | 160後期中等教育段階における「複線型の教育ルート」の確立 | 府内中学生の高等専修学校への進学率：1.6% | 府内中学生の高等専修学校への進学率の増加 | 府内中学生の高等専修学校への進学率：1.7% | ○ | （継）私立高等学校等授業料支援補助金 （継）私立専修学校高等課程経常費補助金 | 高等専修学校生徒に対する授業料無償化制度を実施した。 私立専修学校高等課程の振興を図るため、経常費補助金を交付した。 |
| 45 専修学校・各種学校における取組みの促進 | 161「産学接続型教育」の促進 | 「産学接続型教育」を実施する学校数：24校 （注1） | 「産学接続型教育」を実施する学校数の増加 | 「産学接続型教育」を実施する学校数：28校 | ○ | （継）私立専修学校専門課程「産学接続型教育」振興補助金 | 専修学校と産業界等との連携による「産学接続型教育」プログラムの新規開設に取り組む学校を支援した。 |
|  | 162高校と専修学校の連携強化 | － | － | － | － | （継）実践的キャリア教育・職業教育支援事業 | 推進校72校（府立58校、私立14校）の校長が、専門学校や企業、外部人材と連携して、生徒のニーズに応じた実践的なキャリア教育・職業教育プログラムを実践した。 |
| 46私立学校における障がいのある子どもへの支援 | 163私立幼稚園における支援教育の充実に向けた取組みの支援 【基本方針３ 具体的取組 69の再掲】 | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：3,246人（注2） | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：府内の全私立幼稚園常勤教員 （24.4現在 5,700人） | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：3,366人 | △ | （継）私立幼稚園教諭を対象とする研修機会の拡大 | 私立幼稚園教諭が受講できる研修機会の拡大とともに、府教育センターや支援学校主催の研修会に関する情報を私立幼稚園に提供した。 |
|  |  |  |  |  |  | （継）私立幼稚園の特別支援教育助成事業 | 私立幼稚園における特別支援教育の充実を図るため、心身障がい児等を受け入れている私立幼稚園181園に助成を行った。 |
|  | 164障がいのある生徒の高校生活支援 【基本方針３ 具体的取組 70の再掲】 | － | － | － | － | （継）障がいのある生徒等の高校生活支援事業 | 障がいのある生徒が安心して通える学校づくりを支援するため、介助員や学習支援員を配置する私立学校5校を支援した。 |

（注1）計画策定時は23校と記載していたが、実績値に修正した。

（注2）計画策定時は23年度実績（3,800人）を記載していたが、24年度実績に修正した。

| 項目 |  | 計画策定時の 現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 47私立学校におけるいじめや不登校等生徒指導上の課題解決、及び体罰等の防止に向けた取組みの促進 | 165私立学校における児童・生徒への支援・相談の取組みの促進と、体罰等の防止に向けた対応 【基本方針４ 具体的取組 87の一部再掲】 | － | － | － | － | （継）私立学校におけるいじめや不登校等の防止に向けた取組みを支援 （新）私立学校における体罰等の防止に向けた取組みを支援 | ◆私立学校に対し、いじめ防止対策推進法やいじめ防止基本方針の趣旨の周知徹底を図り、学校いじめ防止基本方針の策定や校内組織の設置を働きかけた。 ◆私学団体が実施する相談事業（私学コスモスダイヤル）の取組みを支援するとともに、連携して対応した。 ◆私立学校に対し、体罰の実態調査と体罰根絶に向けた取組み状況等を調査した。 ◆また、府教育委員会が主催する運動部活動の指導者研修について私立学校に周知した。 |
| 48私立学校における教員の資質向上に向けた取組みの支援 | 166私学団体における研修事業の支援 【基本方針６具体的取組117の再掲】 | － | － | － | － | （継）私学団体における研修事業を支援 | 府教育委員会の取組みについて私立学校への情報提供を行うとともに、講師として私学団体における研修会に参加した。 |
|  | 167公私間の教員の人事交流や合同研究会の実施 【基本方針６具体的取組118の再掲】 | 公私間の人事交流の状況4名 | 公私間の人事交流を継続して実施（25年度～） | 公私間の人事交流の状況0名 | △ | （継）年度当初教職員人事異動 | 公私間の人事交流の継続実施に向けて公私で協議を行った。 |
|  |  | 合同研究会の 開催 | 合同研究会を 継続して実施 （25年度～） | 進路指導担当者を対象とした合同説明会の実施 （年2回） | ○ | （継）統一応募用紙等説明会 | 府内公私立高等学校及び支援学校高等部の進路指導担当者を対象とした、就職差別の未然防止のための説明会を開催した。 |

| 項目 |  | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗状況 | 実施事業（25年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 49私立学校における開かれた学校運営に向けた取組みの促進 | 168私立学校における学校情報の公表・公開 【基本方針７ 具体的取組129 の一部再掲】 | 学校情報の公表状況（注） ・財務情報 幼稚園76.8% 小学校82.4% 中学校80.0% 高 校78.1% 専修学校－ ・自己評価 幼稚園83.7% 小学校82.4% 中学校83.1% 高 校74.0% 専修学校 20.2% ・学校関係者評価 幼稚園70.7% 小学校82.4% 中学校61.5% 高 校49.0% 専修学校 7.9% | 全校種で100% | － ※25年度実績は26年秋頃公表予定 | － | (継)経常費補助金の配分 | 情報を公表していない学校については、経常費補助金を減額して配分した。 |

（注）計画策定時は23年度実績（以下表のとおり）を記載していたが、24年度実績に修正した。

|  | 財務情報 | 自己評価 | 学校関係者評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幼稚園※ | 79.1% | 85.4% | 70.1% |
| 小学校 | 76.5% | 58.8% | 41.2% |
| 中学校 | 71.9% | 70.3% | 40.6% |
| 高校 | 62.5% | 62.5% | 34.4% |
| 専修学校※ | － | 20.7% | 10.1% |

※計画策定時は幼稚園：財務情報72.0％、自己評価75.4％、学校関係者評価60.1％、専修学校：自己評価57.1％、学校関係者評価29.4％と記載していたが、23年度実績に修正した。

| 項目 |  | 計画策定時 の現状 （24年度） | 目標 （29年度） | 実績 （25年度） | 進捗 状況 | 実施事業（25年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 50 私立学校における安全・安心対策の促進 | 169私立学校の耐震化の促進 【基本方針８具体的取組138の再掲】 | 耐震化率 幼稚園68.7% 小学校87.5% 中学校71.7% 高校65.7% 高等専修学校 （学校法人立）68.6% ※「高校」には「中等教育学校」を含む（注） | 全校種90%以上をめざす （27年度） | － ※25年度実績は26年秋頃公表予定 | － | （新）私立学校耐震化緊急対策事業費補助 （新）学校別耐震化情報の公表 | 私立学校の耐震化の実施にかかる事業費補助を実施した。 （幼稚園44棟、小中高53棟、高等専修学校4棟） 25年11月に耐震化情報を公表した（9月１日現在）。 |

（注）計画策定時は23年度実績（幼稚園69.5%、小学校77.4%、中学校65.5%、高校65.2%、高等専修学校（学校法人立）68.6%（ただし策定時は80.0%と記載））を記載していたが、24年度実績に修正した。