基本方針１０　私立学校の振興を図ります

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） |  |  |  | H28年度実績 |  | 進捗 状況 |  | 実施事業（H28年度） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業名 |  |  | 実施内容 |
| 42私立幼稚園における取組みの促進 | 151大阪スマイルチャイルド事業を活用した保育サービス拡大の促進 | 11時間開園に取り組む私立幼稚園数: 270園 （H27年度） | 11時間開園に取り組む私立幼稚園：252園 |  |  |  | H25年度に目標達成 （参考） H25年度実績 271園 |  | ◎ |  | ― |  |  | ― |
|  | 152私立幼稚園・認定こども園（以下「私立幼稚園等」という）による子育て支援事業の促進 | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：府内の全私立幼稚園（H24.4現在427園） （H29年度） | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園数：322園 （75.4%） |  |  |  | 子育て相談等、子育て支援事業に取組む私立幼稚園等数：306園 （87.7%） ※H26年度補助対象：349園 |  | △ |  | 私立幼稚園経常費補助金 |  |  | 私立幼稚園経常費補助金を通じて、地域の子育て支援事業に取り組む私立幼稚園等を支援した。 |
|  | 153認定こども園の普及・促進 【基本方針９ 具体的取組147の再掲】 | 認定こども園数の増加 （H27年度） | 認定こども園数27園 |  |  |  | 認定こども園数376園 ※平成28年４月における認定こども園移行数 98園 |  | ◎ |  | 安心こども基金及び保育所等整備交付金 |  | 認定こども園等の施設整備に要する費用の一部補助により、市町村が取り組む認定こども園整備を支援した。 |  |
| 43私立小・中学校における取組みの促進 | 154私立小・中学校の振興 | － | － |  |  |  | － |  | － |  | 私立高等学校等経常費補助金 |  |  | 私立小・中学校の振興を図るため、経常費補助金を交付した。補助単価の減額措置については、府職員給与の特例減額措置の緩和に伴い、平成25年度までの25％カットから平成26年度以降15％カットに縮減した。 |
| 44 特色・魅力ある私立高校づくりの支援 （注）平成26年度から奨学給付金事業を実施しているため、具体的取組を「私立高校生等に対する授業料等の支援」に修正した。 | 155私立高校生等に対する授業料等の支援（注）【基本方針２（１）具体的取組16の再掲】 | 【私立高校生等に対する授業料の 支援】 公私を問わず自由に学校選択できる機会の提供 （H29年度） |  |  |  | 授業料無償化制度の実施 |  | 授業料無償化制度の実施 |  | ○ | 私立高等学校等生徒授業料支援補助金 |  |  | ◆授業料無償化制度を実施した。 ◆制度の検証のため、公私の流動化状況の分析に努めるとともに、平成28年度の私立高校の新入生及び３年生の保護者に対し、学校選択に関する満足度調査を実施した。 |
|  |  | － |  |  |  | － |  | － |  | － | 公立高校生等奨学給付金事業 私立高校生等奨学給付金事業 |  |  | ◆平成26年度以降入学の１・２・３年生を対象に、市町村民税所得割額が非課税である世帯に対して、授業料以外の教育費の負担軽減を目的として、奨学のための給付金を支給した。 |
|  | 156優れた取組みを実践する学校に対する支援【基本方針２（３）具体的取組51の再掲】 | － |  |  | － |  |  | － |  | － |  | 学校経営推進事業 |  | ◆大阪の教育課題として府が指定する項目に対し、PDCAサイクルによる高い効果が見込まれる事業計画を提案する私立高校１校に支援した。 |
|  | 157生徒・保護者の学校選択肢の一層の充実【基本方針２（３）具体的取組52の再掲】 | － |  |  | － |  |  | － |  | － |  | 私立学校の設置認可等 |  | ◆全日制高等学校を１校設置認可するとともに、既設の全日制高等学校1校に新たな専門学科１学科の設置を認可した。 |
|  | 158キャリア教育の充実【基本方針２（１）具体的取組22の再掲】 | 事業再構築に基づいたキャリア教育の推進 （H26年度～） |  |  | 各校の事業計画をもとに推進校を指定 府立学校58校 私立学校14校 |  |  | 「実践的キャリア教育・職業教育」支援事業を再構築し、支援校に対し、キャリア教育を実践 |  | ○ |  | キャリア教育支援体制整備事業 |  | ◆就職希望者が多い学校（平成28年度府立32校、私立５校）を支援するため、就職内定率向上に実績のある「就職支援コーディネーター等」を配置し、生徒一人ひとりの状況を踏まえたキャリア教育を実践した。 |
| 45 専修学校・各種学校における取組みの促進 | 159専修学校の職業教育による職業人の育成 | 府内の高校生の専門学校への進学率： 全国水準（H24年度：16.8%） （H29年度） | 府内の高校生の専門学校への進学率：15.0% |  |  |  | 府内の高校生の専門学校への進学率 14.7% （H28.3時点） 全国水準 （16.4%） |  | △ |  | 私立専修学校専門課程「産学接続型教育」振興補助金 |  |  | 専修学校と産業界等との連携による「産学接続型教育」プログラムの新規開設に取り組む学校を支援した。 |
|  | 160後期中等教育段階における「複線型の教育ルート」の確立 | 府内中学生の高等専修学校への進学率の増加 （H29年度） | 府内中学生の高等専修学校への進学率：1.6% |  |  |  | 府内中学生の高等専修学校への進学率：1.8% |  | ○ |  | 私立高等学校等生徒授業料支援補助金 |  |  | 高等専修学校生徒に対する授業料無償化制度を実施した。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 私立専修学校高等課程経常費補助金 |  |  | 私立専修学校高等課程の振興を図るため、経常費補助金を交付した。 |
|  | 161「産学接続型教育」の促進 | 「産学接続型教育」を実施する学校数の増加 （H29年度） | 「産学接続型教育」を実施する学校数：24校 |  |  |  | 「産学接続型教育」を実施する学校数：30校 |  | ○ |  | 私立専修学校専門課程「産学接続型教育」振興補助金 |  |  | 専修学校と産業界等との連携による「産学接続型教育」プログラムの新規開設に取り組む学校を支援した。 |
|  | 162高校と専修学校の連携強化 | 府内の高校生の就職率の増加及び進路未定率の減少 （H29年度） | 府内高校生の就職率：93.3% 府内高校生の進路未定率：9.4% |  |  |  | 府内高校生の就職率：95.1% （H29.3時点） 府内高校生の進路未定率：6.6%（H28.3時点） |  | ○ |  | 大阪進路支援ネットワーク事業 |  |  | 大阪府とともに「大阪進路支援ネットワーク」を構成する大阪府専修学校各種学校連合会と連携しながら、生徒に専修学校で実践的な職業教育を受講させたり、専修学校の教員や学生を高等学校等に招聘したりするなどの職業・キャリア教育関連事業を展開した。 |
| 46私立学校における障がいのある子どもへの支援 | 163私立幼稚園における支援教育の充実に向けた取組みの支援【基本方針３具体的取組69の再掲】 | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：府内の全私立幼稚園常勤教員 （H24.4現在 5,700人） （H29年度） | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園教諭数 ：3,246人 |  |  |  | 支援教育に関する研修を受講した私立幼稚園等教諭数（H28年度調査項目廃止） （参考） H27年度実績 4,104人 |  | － |  | 私立幼稚園等教諭を対象とする研修機会の拡大 |  |  | 私立幼稚園等教諭が受講できる研修機会の拡大とともに、府教育センターや支援学校主催の研修会に関する情報を私立幼稚園等に提供した。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 私立幼稚園等の特別支援教育助成事業 |  |  | 私立幼稚園等における特別支援教育の充実を図るため、心身障がい児等を受け入れている私立幼稚園201園に助成を行った。 |
|  | 164障がいのある生徒の高校生活支援【基本方針３具体的取組70の再掲】 | － | － |  |  |  | － |  | － |  | 障がいのある生徒の高校生活支援事業 |  |  | 障がいのある生徒が安心して通える学校づくりを支援するため、介助員や学習支援員を配置する私立高校１校を支援した。 |
| 47私立学校におけるいじめや不登校等生徒指導上の課題解決、及び体罰等の防止に向けた取組みの促進 | 165私立学校における児童・生徒への支援・相談の取組みの促進と、体罰等の防止に向けた対応 【基本方針４ 具体的取組87及び93の再掲】 | － |  | － |  |  | － |  | － |  | 私立学校におけるいじめや不登校等の防止に向けた取組みを支援 |  |  | ◆私学団体の研修等において各学校の基本方針に則った取組みや校内組織の実効的な活用等について、周知・徹底した。 ◆大阪私立学校人権教育研究会（私学人研）が実施するいじめや不登校等の相談事業（私学コスモスダイヤル）の取組みを支援するとともに、連携して対応した。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 私立学校における体罰等の防止に向けた取組みを支援 |  |  | 文部科学省調査を活用して、私立学校における体罰の実態等を調査した。また、校長会等で注意喚起を行った。 |
| 48私立学校における教員の資質向上に向けた取組みの支援 | 166私学団体における研修事業の支援 【基本方針６ 具体的取組117の再掲】 | － |  | － |  |  | － |  | － |  | 私学団体における研修事業を支援 |  |  | 府教育委員会の取組みについて私立学校への情報提供を行うとともに、講師として私学団体における研修会に参加した。 |
|  | 167公私間の教員の人事交流や合同研究会の実施 【基本方針６ 具体的取組118の再掲】 | 公私間の人事交流を継続して実施 （H25年度～） |  | 公私間の人事交 流の状況４名 |  |  | H29当初 公私間の人事交流の状況 ２名 |  | ○ |  | 年度当初教職員人事異動 |  |  | 府立高校１名と私立高校１名の教員相互派遣交流研修を実施した。 |
|  |  | 合同研究会を継続して実施 （H25年度～） |  | 合同研究会の開 催 |  |  | 進路指導担当者を対象者とした合同説明会の実 施（年２回） |  | ○ |  | 統一応募用紙等説明会 |  |  | 府内公私立高等学校及び支援学校高等部の進路指導担当者を対象とした、就職差別の未然防止及び早期対応のための合同説明会を開催した。 |
| 49私立学校における開かれた学校運営に向けた取組みの促進 | 168私立学校における学校情報の公表・公開 【基本方針７ 具体的取組129の再掲】 | 全校種で100% （H29年度） |  | 学校情報の公表状況 ※下表参照 |  |  | H27年度実績 学校情報の公表状況 ※下表参照 ※H28年度実績はH30年３月下旬に公表予定 |  | △ （注） |  | 経常費補助金の配分 |  |  | 情報を公表していない学校については、経常費補助金を減額して配分した。 |

（注）目標に対する平成26年度実績の進捗状況を記載。

○私立学校における学校情報の公表・公開（府教育庁調べ）

|  |  |  | 財務情報 |  |  | 自己評価 |  |  | 学校関係者評価 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H24年度 | H27年度 |  | H24年度 |  | H27年度 | H24年度 |  | H27年度 |  |  |  |  |
|  | 幼稚園 |  | 76.8% | 90.5% |  | 83.7% |  | 94.7% | 70.7% |  | 83.2% |  |  |  |  |
|  | 小学校 |  | 82.4% | 88.2% |  | 82.4% |  | 70.6% | 82.4% |  | 82.4% |  |  |  |  |
|  | 中学校 |  | 80.0% | 85.7% |  | 83.1% |  | 82.5% | 61.5% |  | 82.5% |  |  |  |  |
|  | 高校 |  | 78.1% | 83.3% |  | 74.0% |  | 78.1% | 49.0% |  | 78.1% |  |  |  |  |
|  | 専修学校 |  | － | － |  | 20.2% |  | 64.2% | 7.9% |  | 50.4% |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 目標 （目標年次） |  | H24年度実績 （計画策定時） |  |  | H28年度実績 |  | 進捗 状況 |  | 実施事業（H28年度） |  |
| 重点取組 |  | 具体的取組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 50 私立学校における安全・安心対策の促進 |  | 169私立学校の耐震化の促進 【基本方針８ 具体的取組138の再掲】 |  |  | 耐震化率 全校種90%以上をめざす （H27年度） |  | 耐震化率 幼稚園 68.7% 小学校 87.5% 中学校 71.7% 高校 65.7% 高等専修学校 （学校法人立） 68.6% ※「高校」には「中等教育学校」を含む （H25.4.1現在） |  |  | 平成27年度実績 耐震化率 幼稚園 80.2% 小学校 93.8% 中学校 85.2% 高校 80.0% 高等専修学校 （学校法人立） 84.6% ※H28年度実績はH29年12月頃公表予定 |  | △ |  | 私立学校耐震化緊急対策事業費補助 | 私立学校の耐震化事業費の補助を実施した。 （幼稚園47棟、小中高23棟、高等専修学校２棟） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学校別耐震化情報の公表 | 平成27年12月に耐震化情報を公表した。 （４月１日現在） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 私立学校非構造部材耐震対策促進事業費補助 | 私立学校の非構造部材の耐震点検にかかる経費の補助を実施した。 （高校１校） |