基本方針８　安全で安心な学びの場をつくります

【重点取組の点検結果】

| 項目 |  | 目標 （目標年次） | H24年度実績 （計画策定時） | H28年度実績 | 進捗 状況 | 実施事業（H28年度） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点取組 | 具体的取組 |  |  |  |  | 事業名 | 実施内容 |
| 35 府立学校の計画的な施設整備の推進 | 130府立学校の老朽化対策と空調設備等の整備推進 | 25年度に老朽度調査及び整備計画策定 以降、計画に基づき老朽化対策の実施 （H25年度～） | 昭和47年度完了～平成19年度完了の31校で改築を実施 | ・「府立学校施設整備方針」を策定 ・エレベーターの改修工事及び翌年度工事に係る実施設計 ・内部改修に係る実施設計 ・外部改修に係る工事及び翌年度工事に係る実施設計 | △ | 府立学校老朽化対策事業 | ◆老朽化対策については、平成27年度に策定した「府立学校施設整備方針」に基づき、平成28年度より３か年計画で劣化度調査を実施中。 ◆府立学校５校（高等学校２校、支援学校３校）で老朽化したエレベーターの改修工事及び府立学校４校（支援学校４校）で実施設計を実施した。 ◆府立学校８校（高等学校８校）で、外部改修工事を実施した。 ◆府立学校５校（高等学校５校）で受変電設備改修工事を実施し、４校（高等学校４校）で外部改修に係る実施設計を実施した。 ◆府立学校４校（高等学校４校）でエレベーター、同４校（高等学校２校、支援学校２校）でスロープ、階段手すり設置工事等を実施した。 ◆府立学校５校（高等学校５校）で老朽化が著しいトイレ設備の改修工事を実施した。 ◆府立高校８校のトイレ改修工事に係る実施計画を実施した。 |
| 35 府立学校の計画的な施設整備の推進 | 130府立学校の老朽化対策と空調設備等の整備推進 | 特別教室への空調設備の設置 全体で98校302教室 （～H27年度） | ・特別教室への空調設備の設置 32校95教室 ・トイレの改修 ４校 ・バリアフリー化 ５校 | [H27年度末事業終了] （参考） H27年度実績 31校90教室 ※累計（H25～） 93校275教室 ・トイレの改修 ５校 ・バリアフリー化 ４校 | ○ | 学習環境改善事業 福祉対策整備事業 | ◆以下、設備等を整備した。 ・トイレ改修（府立高校５校） ・エレベーターの設置（府立高校４校） ・段差解消、手摺り等の設置 （府立高校２校、府立支援学校２校） |
| 36 災害時に迅速に対応するための備えの充実 | 131公立学校施設の耐震性能向上・大規模改修 | 校舎の耐震化 府立高校･府立支援学校： H26年度末に 100% | 校舎の耐震化 府立高校 77.6% 府立支援学校 79.3% | H27年度に目標達成 （参考） 府立高校 100% 府立支援学校 100% | ◎ | 耐震性能向上・大規模改造事業 | ― |
|  |  | 非構造部材 府立高校･府立 支援学校 ： 屋内運動場等の照明器具等落下防止対策をH27年度末完了めざして実施 | － | ＜工事＞ ・屋内運動場等の照明等 15校（100%） ・武道場の天井等 28校（84.1%） ＜実施設計＞ ・武道場の天井等 22校 | △ |  | ◆非構造部材耐震化に向けて、屋内運動場の照明及び武道場の天井対策工事と平成29年度工事予定分の実施設計を行った。 平成27年度末完了とする目標は達成できなかったが、平成31年度末完了をめざす。 ＜工事＞ ・高等学校 屋内運動場の照明等 12校 武道場の天井等 28校 ・支援学校 屋内運動場の照明等 ３校 ＜実施設計＞ ・高等学校 武道場の天井等 22校 |
| 36 災害時に迅速に対応するための備えの充実 | 132学校の防災力の向上 | 「学校における防災教育の手引き」の改訂版完成 府内の全公立学校に配付 （H25年度） | 「学校における防災教育の手引き」 （H８年度、H19年度） | H25年度に目標達成 （参考） 「学校における防災教育の手引き」 活用状況 小学校：99.5% 中学校：99.3% 府立学校：96.5% | ◎ | 「学校における防災教育の手引き」の活用 | ◆ホームページに掲載していた「学校における防災教育の手引き（改訂版）」を冊子として作成し、全公立学校に配付し、あらためて、学校・地域の実態に応じた防災教育の充実や、実践的な避難訓練に活用するよう働きかけた。 また、浸水対象となる府立学校及び小・中学校においては、平成25年度に作成した「津波対策シミュレーション」を活用し、避難訓練を実施し、さらには必要に応じてシミュレーションを見直したことを確認した。 |
|  |  | 自然災害を想定した実践的な避難訓練を実施 実施率：100% （H29年度） | 自然災害を想定した実践的な避難訓練を実施 公立小学校 99.8% 公立中学校 88.9% 公立高校 87.5% | 自然災害を想定した実践的な避難訓練を実施 公立小学校 99.8% 公立中学校 97.9% 公立高校 100% | ○ | 実践的防災教育総合支援事業 | ◆12学校園・２地域をモデル校・地域として指定し、自然災害を想定した実践的な避難訓練等に取り組み、その成果を広く府内学校に周知した。 ・学校防災アドバイザー派遣事業（府立６校、私立３園） ・災害ボランティア活動の推進支援事業（府立３校） |
|  | 133教職員を対象とした防災研修の開催 | 教職員を対象に防災教育に係る研修を実施 防災教育・防災管理を中心とした学校安全に関する知識を習得し、教職員の指導力の向上を図る （～H26年度） | 教職員を対象に防災教育に係る研修を実施 H24年５月～ 11月（11講座） （参加者数 3,440名） | H26年度に目標達成 | ◎ | 防災教育研修 （参考） 学校安全教室推進事業防災教室 参加者139名 （市町村61名、府立44名、私立32名、国立2名） | ◆平成28年度は、小・中・高等・支援学校10年経験者研修、幼稚園新規採用教員研修、において、防災に関する内容を実施した。 |
| 36 災害時に迅速に対応するための備えの充実 | 134防災教育の充実 | 全校で活用できる防災教育に関する教材の作成・普及 （H27年度） | － | 小・中・高・支援学校で活用できる防災教育に関する教材の作成 | ◎ | 各教科・領域における防災教育の推進に資する教員用指導書の作成に向けた調査・研究 | ◆「学校における防災教育の手引き」（改訂版）に基づいた授業を小・中・高・支援学校において実施し、実践事例としてまとめた教材を作成した。 |
|  |  | 各校からの要請に応じ引き続き実施 （H25年度～） | 出前講座の実施校数60校 | 出前講座の実施校数40校 | ○ | 防災意識向上に向けた小中学校での（防災）出前講座の実施 | ◆小・中学生を対象に出前講座を実施し、災害時に土木施設が担う役割や“逃げる・しのぐ”などの災害に備えた心構え等の防災教育を実施した。 |
| 37 安全・安心な教育環境の整備 | 135学校・警察・保護者や地域ボランティアが一体となった地域ぐるみでの安全体制の整備 | 【スクールガード・リーダーの 配置支援】 各市町村の実態に応じた学校安全の取組みの推進 （H29年度） | スクールガード･リーダーの配置状況 20市町34人 | スクールガード･リーダーの配置状況 20市町34人 | ○ | 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 | ◆国事業を活用し市町村と連携のもと、警察官OB等を地域学校安全指導員（スクールガード・リーダー）として活用し、学校の巡回指導・評価及び「子どもの安全見まもり隊」に対する指導・助言を実施した。 |
|  |  |  | 学校安全担当指 導主事連絡会 年３回 | 学校安全担当指 導主事連絡会 年２回 |  | 学校安全担当指導主事連絡会 | ◆学校や地域における児童生徒の犯罪被害防止に係る警察との連携や、学校における児童生徒からの見守り隊へのお礼の会の実施等について情報交換を行った。 |
| 37 安全・安心な教育環境の整備 | 135学校・警察・保護者や地域ボランティアが一体となった地域ぐるみでの安全体制の整備 | 【地域安全センター、青色防犯パトロール】 地域安全センター設置数： 100小学校区の増加 H25年度 計295小学校区 | 地域安全センター設置数： 195小学校区 （政令市除く） | H25年度に目標達成 （参考） H25年度実績： 582小学校区 （政令指定都市 含む） | ◎ | 地域安全センター設置加速化事業 | ◆地域安全センターの設置をさらに加速化させるため、センターを設置する民間団体の活動に必要な物品の提供又は補助を行う市町村に補助を実施した。 （平成28年度補助実績：６市町30団体） |
|  |  | 青パト活動車両（民間団体） ：300台の増加 H25年度 計939台 | 青パト活動車両（民間団体） ：639台 | H25年度に目標達成 （参考） H25年度実績 （民間団体）： 1,001台 |  |  |  |
|  |  | 【防犯カメラ】 市町村の自主的な取組み（補助制度の創設等）の促進 （H29年度） （注） | 防犯カメラ設置補助制度を有する市町村 13市町 | 防犯カメラ設置補助制度を有する市町村 37市町 | ○ | 子どもを守る通学路防犯カメラ設置促進事業 | ◆ソフト・ハード両面から地域防犯力の向上を図るため、府域で多発する子どもを対象とした犯罪の抑止を目的として、市町村独自の防犯カメラ設置補助制度を創設する市町村への補助を実施した。 （平成28年度補助実績：５市町89台） |
| 37 安全・安心な教育環境の整備 | 136防犯教育の充実 | 防犯に関する研修会を毎年開催する （H25年度～） | 防犯に関する研修の開催年１回 | 防犯に関する研修の開催年１回 | ○ | 大阪府防犯教室講習会 | ◆各校の防犯に関する対応力の向上をめざし、講義及び実技講習を実施した。 （参加者数:２日間延べ185名） |
|  | 137交通安全教育の充実等 | 交通安全に関する研修会を毎年度開催 （H25年度～） | 交通安全に関する研修の開催 年１回 | 交通安全に関する研修の開催 年１回 | ○ | 学校安全教室推進事業交通安全教室 | ◆交通安全教育における各校の課題解決に向けた研修会を実施した。 参加者数:129名 （市町村：67名、府立学校：54名：私立学校８名） |
|  |  | 毎年度継続実施 （H25年度～） | 交通安全教室への指導員派遣 ３名45回 | 交通安全教室への指導員派遣 ３名48回 | ○ | 交通安全教育指導員派遣事業 | ◆交通安全教育の場に指導員を派遣し、交通安全に関する基礎知識等について座学及び参加・体験型の指導を行った。 |
| 38 私立学校における安全・安心対策の促進 | 138私立学校の耐震化の促進 | 耐震化率 全校種90%以上をめざす （H27年度） | 耐震化率 幼稚園 68.7% 小学校 87.5% 中学校 71.7% 高校 65.7% 高等専修学校 （学校法人立） 68.6% ※「高校」には「中等教育学校」を含む （H25.4.1現在） | 平成27年度実績 耐震化率 幼稚園 80.2% 小学校 93.8% 中学校 85.2% 高校 80.0% 高等専修学校 （学校法人立） 84.6% ※H28年度実績はH29年12月頃公表予定 | △ | 私立学校耐震化緊急対策事業費補助 | ◆私立学校の耐震化事業費の補助を実施した。 （幼稚園47棟、小中高23棟、高等専修学校２棟） |
|  |  |  |  |  |  | 学校別耐震化情報の公表 | ◆平成27年12月に耐震化情報を公表した。 （４月１日現在） |
|  |  |  |  |  |  | 私立学校非構造部材耐震対策促進事業費補助 | ◆私立学校の非構造部材の耐震点検にかかる経費の補助を実施した。 （高校１校） |

（注）平成27年度より拡充に対する補助を実施していないため、目標を「市町村の自主的な取組み（補助制度の創設等）を促進」に見直した。