## Sheet1
「太陽光発電及び蓄電池システムの共同購入支援事業」スケジュール（案）
2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |  | 12月 | 1月 |  | 2月 | 3月 | 4月 | 5・6月
|  | ★FIT買取価格公表 | [9 empty] | ★連係申請締切（関西電力）
★資源エネルギー庁FIT申込締切
|  | ★購入希望者募集期間 |  |  |  |  | 申込み状況により延長
★施工事業者募集期間（入札参加者の府登録実施）
★購入者希望者へ見積発信
購入検討期間
★購入判断
現地調査
契約
連係申請
エネ庁申請
エネ庁認定
施工（目標は、年度内完了）
|  |  | ★府政だより掲載（４／１５配架） |  |  |  |  | ※府政だより掲載は、４月又は６月
★府政だより掲載（６／１配架）
| ★情報発信 |  |  |  | ★地域コミュニティー紙掲載
★府民向け説明会（大阪府・支援事業者）
★購入希望者向け説明会（大阪府・支援事業者・施工事業者・製造者）
（購入希望者の多い地区で開催）
※連携申請締切日及び資源エネルギー庁FIT申込締切日については、令和元年度を想定日として作成のこと。
広報スケジュール
6月末までの想定件数で入札
別紙３
★入札（施工事業者及び価格決定）