## 項目①
大阪府中央卸売市場 経営展望の進捗状況
項目① 基本戦略の実施状況
経営展望における基本戦略 |  | 進捗状況 （◎/○/△/×） |  |  |  | H27年度の実績 | 今後の取組 | 実施主体 | 備 考
|  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度
１．市場外部との連携と情報発信の強化
| ①提携ショップの推進 | ○ | ○ | ○ | ○ | 大阪新阪急ホテルのレストランにおいて「市場食材を使ったスムージー」の定期的な販売を行った。 | 引き続き提携ショップの展開等を実施する。 | 共同実施
| ②冠イベントの推進 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「大阪府中央卸売市場市場まつり」を３３日にわたって開催した。 開催店舗：松坂屋高槻店、近鉄奈良店、 大丸梅田店、イオン他 | 引き続き消費者へのアピールや消費拡大を目的に、ゆるキャラ「せりちゃん」を活用しながら販売促進イベントを実施する。 | 共同実施
| ③卸・仲卸連携による産地との交流 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 10月に徳島県の漁協女性部が市場を訪れ、市場関係者や小売業者と販売拡大に向けて意見交換を行った。 | 引き続き市場の集荷力を高めるため、産地と情報交換できる場を設ける。 | 共同実施
| ④卸・仲卸連携による量販店対応の推進 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 今年度新たにイオンで定期的な市場まつりが始まった。また阪神梅田本店では当市場が全面的に協力して「魚食普及月間」を開催した。 | 引き続き量販店の要望に対応できるよう、卸・仲卸が連携して実施する。 | 共同実施
| ⑤大学や食育関係団体等と連携した 取組の推進 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ４産地、バイヤー３社からのレシピ開発や売り場提案などの要望をかなえるため、大学と連携した。 | これからも産地やバイヤーが求める要望に応えるため、大学と引き続き連携していく。 | 共同実施 | 大 学 梅花女子大学、追手門学院、 大阪大学医学系研究科、大阪成蹊学園
| ⑥場内のプロ集団による情報発信の 推進 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 一日お魚料理教室の開催 視察・見学者 1,981人（Ｈ24）⇒2,825人 | 引き続き場内のプロ集団の知識・経験を生かした情報発信を実施する。 | 管理 センター
| ⑦サイン（棟）の整備・改修 | × | ◎ | ◎ | ◎ | （H25）食品衛生検査所・周辺道路のサインを設置した。管理棟玄関前のサインを改修した。 |  | 管理 センター
| ⑧市場ゆるキャラの制作・運営 | × | ◎ | ◎ | ◎ | 市場ゆるキャラ「せりちゃん」が各種イベントに30回参加。府市場のPR大使として市場の知名度を高めた。 | 引き続き市場関連のイベントに積極的に出動させる。 | 管理 センター
２．市場内への外部活力の導入
| ①ネット販売や提携ショップを通じた 新たな消費者ニーズの取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | 総持寺駅前に市場のアンテナショップがオープンした。 H27ネットショップ掲載件数 青果110件、水産86件 | 商品の掲載に加えて、ネットを活用して市場のイベントや取り組みを紹介し、市場のＰＲ、販売促進につなげる。 | 共同実施 | ネットショップ 運営は有限会社キャンビー。
| ②新規仲卸業者の誘致の検討 | △ | △ | △ | △ | 青果・水産ともに新規参入はなかった。 | 新規業者の円滑な参入を進める。 | 管理 センター | 廃業 青果３業者、水産４業者
| ③近郊売場の内容充実と売買参加者へ の新規参入の促進 | △ | △ | △ | △ | 売買参加者は、廃業により３業者の減少となった。 | 大阪府をはじめ農政所管課と連携し、出荷者の掘り起しを図る。 | 管理 センター
| ④市場の魅力を高める関連事業者の 誘致 | △ | ○ | ○ | ○ | 鍼灸院を新たに誘致した（H２８．１．１８オープン） | 引き続き空き施設の誘致に向けてPR活動を行う。 | 管理 センター
３．定温流通・加工機能の充実
| ①場内冷蔵庫の改修と施設整備の実施 | △ | △ | ◎ | ◎ | （H27）卸売棟２階プラットホームに大屋根を設置した。 | デフロストタンクの改修工事を行う。 | 共同実施
| ②場内業者による自主的な施設整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ・鉄道貨物専用線敷地跡（東側）に保冷庫を設置 ・製氷機（2ｔ）の設置 ・冷蔵庫等の設置（9件） | 場内ニーズを把握しながら定温流通施設や加工施設の整備を促進する。 | 場内業者
| ③場内冷蔵庫の賃料見直し | × | × | ○ | ○ | 三者会議（開設者・指定管理者・冷蔵庫事業者）により経営体質の強化を実施 | 引き続き経営体質の強化を進めていく。 | 共同実施
４．清潔で美しい市場づくり
| ①トイレなど維持改修のスピードアップ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 青果卸棟3階（8か所）、水産卸棟3、4階(16か所)、青果近郷売場（1か所）合計25か所のトイレ改修を実施した。 | 管理棟1階～4階（8ヶ所）の改修を行う。 | 共同実施
| ②場内啓発と清掃の徹底 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 場内一斉大掃除を年度内に４回実施した。 | 引き続き場内一斉大掃除を実施する。 清潔な市場づくりの場内啓発を行う。 | 共同実施
| ③場内業者における品質管理対策の 強化と食品衛生検査所の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 品質管理対策の強化として、品質管理高度化規範を4卸会社全て策定した。また、仲卸業者へも高度化規範例を配布するなど策定を促している。 食品衛生検査所において以下の検査を実施した。 細菌検査 ： 1,321検体、2,902項目 理化学検査 ： 2,190検体、11,124項目 | 品質管理高度化規範に基づき、品質管理が行われるよう促進する。 引き続き安全で安心できる食品の提供ができるよう検査を実施するとともに、関連事業者の衛生意識向上を図る。 | 府実施
| ④廃棄物減量化の推進 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生ごみ（青果くず、魚あら）及び発泡スチロールを外部の施設でリサイクル処理した。 ・ごみ焼却量 5,952ｔ（H26 6,099ｔ） ・生ごみリサイクル量 1,933ｔ（H26 2,334ｔ） ・発泡スチロール量 182ｔ（H26 195ｔ） | 引き続き生ごみ及び発泡スチロールを外部でリサイクル処理する。 ごみの分別を強化する為に卸売場に新たに分別用ごみ箱を設置し場内業者に分別の推進を行う。 | 管理 センター
| ⑤カラス等有害生物対策の強化 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ・カラスの捕獲を年15回実施（捕獲数239羽） ・そ族の青果エリアでの生息及び侵入調査業務を実施 | 引き続きカラスの捕獲を実施する。 新たなカラス防除手法を検討する。 | 管理 センター
| ⑥分煙の徹底 | △ | ○ | ○ | △ | ・H27年8月ボヤ事件が発生したため、防犯カメラを設置 ・禁煙ステッカー・ポスターの貼付による啓発を実施 ・社員の巡回による吸殻取集、啓発指導を実施 | 引き続き禁煙対策の啓発指導を行う。 | 共同実施
５．安全で環境にやさしい市場づくり
| ①省エネの推進と新エネ利用の検討 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | （H26）燃料電池を導入した。 （H27）青果棟第2電気室、冷蔵庫棟昇降機（１基）の改修を行った。 | 青果棟第１電気室の改修を実施する。 | 共同実施
| ②自動車環境規則の徹底と低公害車の 導入促進 | △ | △ | △ | △ | 府の流入車規制の立入検査に協力するとともに 流入車規制に関する啓発を実施した。 | 引き続き府の流入車規制への協力、啓発を行う。低公害車の導入促進に向けてPRする。 | 共同実施
| ③市場内外の交通ルールの徹底 | △ | ○ | ◎ | ◎ | （H26）不法駐車を排除するため、ガードレール等を設置した。 （H27）H28.2月安全運転講習会を実施した。 | 引き続き交通ルール遵守の啓発を行う。 | 管理センター
| ④市場周辺の違法駐車等への対応 | △ | △ | △ | ○ | 市場周辺の違法駐車等に対して、関係行政機関（茨木警察、府茨木土木事務所、茨木市等）と共同で交通安全啓発活動の実施した。 | 引き続き、違法駐車・迷惑駐車の改善を図るため、関係行政機関等と協議を続ける。 | 共同実施
６．災害等に強い市場づくり
| ①耐震補強の実施 | ○ | ○ | ○ | ◎ | 水産棟、管理棟の耐震工事を行った。 | 当該施設の耐震工事は完了。 | 府実施
| ②BCP（業務継続計画）の策定 | △ | △ | ○ | ○ | 平成26年度に策定済み。NEXCO西日本と連携策について協議した。 | 現計画について、随時見直しを図る。 | 府実施
| ③非常用発電設備の強化 | ○ | ○ | ○ | ○ | 非常用自家発電機設備改修工事を行った。 | 燃料電池施設の安定的な運用に向けて、設置会社との協議を続ける。 | 共同実施
７．市場機能の再構築
| ①－１仲卸業者の規模拡大 | △ | ○ | ○ | ○ | 廃業を予定する業者に対して、顧客や従業員を既存の業者に引継ぐよう指導を行った。 | 経営分析結果を基に仲卸検査時に助言することにより経営体質の強化を支援する。 | 府実施
| －２空店舗の活用 | △ | ○ | △ | △ | 仲卸売場の稼働率については、当初目標が91.5％だったが、89.6％にとどまった。 | 引き続き空店舗の活用を働きかける。 | 管理 センター
| ②荷捌き場、駐車場の再編整備 | △ | ○ | ○ | ○ | 青果立体駐車場Ｂ棟塗膜防水修繕工事を実施し、不法駐車を有料駐車場へ誘導した。 | 水産立体駐車場Ｂ棟塗膜防水修繕工事を行う。 路上での荷捌き等の是正指導の強化を行う。 | 共同実施
| ③場内における駐車場利用の見直しと 地上部分の有効活用 | △ | ○ | ○ | ○ | 競争力強化研究会において駐車場の利用促進や荷捌きスペース確保に向けた検討を行った。 | 施設使用状況平面図の作成等、有効活用に向けた取り組みを進めていく。 | 共同実施
| ④加工食品卸売場と一体となった活性化 | △ | △ | ○ | ○ | 食品流通センターと市場が一体となって、11/15に市場開放デーを開催した。 3万人を超える来場者があり大盛況だった。 | 引き続き市場の活性化に向け、連携して取り組む。 | 府実施
(参考)
[6 empty] | H27年度の実績 | 今後の取組み | 実施主体 | 備 考
卸売業者及び仲卸業者に対する検査・経営指導等の実施
| (1) 卸売業者に対する検査・経営指導等 |  |  |  |  | ○青果部 卸売業者 2社 | ○水産物部 卸売業者 2社 | 府実施
| (2) 仲卸業者に対する検査・経営指導等 |  |  |  |  | ①通常検査 青果7社 水産7社 計14社 ②経営面談 青果１社 水産２社 計３社 | ①通常検査 青果7社 水産7社 計14社 ②経営面談 新たな財務基準該当業者 | 府実施
| (3) 直接集荷に係る立入検査 |  |  |  |  | ①青果２６社 水産２４社 計５０社 | ①青果１０社 水産１６社 計２６社 | 府実施
| 進捗状況の内訳（個数） | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度
| ◎ | 0 | 6 | 10 | 13
| ○ | 16 | 19 | 18 | 15
| △ | 14 | 7 | 5 | 5
| × | 3 | 1 | 0 | 0
|  | 33 | 33 | 33 | 33

## 項目②-１
大阪府中央卸売市場 経営展望の進捗状況
項目② 取扱数量に関する目標の達成状況
【平成２７年度の実績】
|  | 26年度実績 |  | 27年度実績 |  | 対前年比 |  | 目標達成率
| 青 果 | 228748 | トン | 225083 | トン | 98 | % | 94 | %
| 水産物 | 49434 | トン | 46902 | トン | 94 | % | 92 | %
| 合 計 | 278182 | トン | 271985 | トン | 97 | % | 93 | %

## 項目②-２
＜参考＞
取扱金額の状況
| 【取扱金額の実績】 | [5 empty] | （単位：百万円）
|  | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度
| 青 果 | 56083 | 52465 | 49821 | 53619 | 54433 | 59704
| 水産物 | 44245 | 41938 | 39973 | 39767 | 42240 | 41548
| 合 計 | 100328 | 94403 | 89794 | 93386 | 96673 | 101252
指定管理者導入

## 項目③
大阪府中央卸売市場 経営展望の進捗状況
項目③ 施設整備の実施状況
●対象期間中に施設整備を行うもの
| 施設整備の名称 | [5 empty] | 評価 | 実施状況
| 1 | 特別高圧受変電設備改修工事 |  |  |  |  | ○ | 平成24年度終了
| 2 | 電気室高圧受変電気設備改修工事 |  |  |  |  | △ | 平成24年度から改修開始（平成29年度まで）
| 3 | 低圧幹線（バスダクト）設備改修工事 |  |  |  |  | △ | 平成26年度水産棟で実施、平成27年度青果棟で実施。（H28年度以降も継続実施予定）
| 4 | 昇降機設備改修工事（10基分） |  |  |  |  | △ | 管理棟１基については、平成29年度以降実施予定
| 5 | 昇降機設備改修工事（8基分） |  |  |  |  | △ | 平成25年度から改修開始、青果棟１基については、平成29年度以降実施予定
| 6 | 冷蔵庫棟耐震改修工事 |  |  |  |  | ○ | 平成24年度終了
| 7 | 管理棟耐震改修工事 |  |  |  |  | ○ | 平成27年度終了
| 8 | 水産棟耐震改修工事 |  |  |  |  | ○ | 平成27年度終了
| 9 | 非常用発電設備改修工事 |  |  |  |  | ○ | 平成27年度終了
○は終了 △は実施中 ×は未実施
●指定管理者において緊急修繕・施設整備を行ったもの【工事費 300万円以上】
| 修繕・施設整備の名称 | [5 empty] | 実施年度 |  | 修繕・施設整備の名称 |  |  |  | 実施年度 | 修繕・施設整備の名称 |  |  | 実施年度 | 修繕・施設整備の名称 |  | 実施年度
| 1 | 青果・水産仲卸棟トイレ改修工事 |  |  |  |  | Ｈ２４ |  | 1 | 青果仲卸棟各ブロック東側トイレ修繕工事 |  |  | Ｈ２５ | 1 | 水産仲卸棟A.Bブロック２階西側便所改修工事 |  | Ｈ２６ | 1 | 水産卸棟Ａ１コア３階便所外３ヵ所修繕工事 | Ｈ２７
| 2 | 管理棟ネオンサイン改修工事 | [6 empty] | 2 | 青果・水産卸棟3階事務所前通路床修繕工事 |  |  |  | 2 | 青果仲卸棟Cブロック２階西側便所改修工事 |  |  | 2 | 水産卸棟Ａ１コア４階便所外３ヵ所修繕工事
| 3 | 冷蔵庫棟・高架下棟冷凍機分解整備工事 | [6 empty] | 3 | 水産卸棟4階事務所前通路全面修繕工事 |  |  |  | 3 | 水産仲卸棟A・Bブロック２階東側便所改修工事 |  |  | 3 | 青果卸棟Ａ３コア３階便所外１ヵ所修繕工事
| 4 | 水産事務所回り駐車場車止め修繕工事 | [6 empty] | 4 | 青果・水産卸棟3階廊下修繕工事 |  |  |  | 4 | 青果仲卸棟Cブロック２階東側便所改修工事 |  |  | 4 | 青果棟近郷売場屋外便所修繕工事
| 5 | 有料駐車場所有者ネームプレート修繕工事 | [6 empty] | 5 | 管理棟・青果棟2階連絡通路修繕工事 |  |  |  | 5 | 青果卸棟中２階便所改修工事 |  |  | 5 | 青果立体駐車場B棟塗膜防水修繕工事
| 6 | 青果ごみ置き場防犯カメラ配線修繕工事 | [6 empty] | 6 | 冷凍機分解整備工事 |  |  |  | 6 | 水産仲卸棟Bブロック低圧幹線改修工事 |  |  | 6 | 青果２階大屋根整備工事
[9 empty] | 7 | 青果・水産大通り照明装置照度アップ（ＬＥＤ） |  |  |  | 7 | 水産仲卸棟有圧換気扇増設工事 |  |  | 7 | 水産セリ場外１ヵ所舗装改修工事
[9 empty] | 8 | 青果買荷保管所前ほか側溝改修工事 |  |  |  | 8 | 外周フェンス改修工事 |  |  | 8 | 青果卸棟A１コア３階便所外１ヶ所修繕工事
[9 empty] | 9 | 正門・西門・北門サイン搭（ＬＥＤ）整備工事 |  |  |  | 9 | 連結送水管整備修繕工事 |  |  | 9 | 青果B棟低圧幹線改修工事
[9 empty] | 10 | 青果・水産2階回廊床・手摺修繕工事 |  |  |  | 10 | 製氷棟冷凍機修繕工事
[14 empty] | 11 | 水産大通り舗装修繕工事
●平成２８年度に整備予定のもの
| 【大阪府実施分】 | [9 empty] | 【管理センター依頼分】
| 修繕・施設整備の名称 | [5 empty] | 開始（予定）日 |  | 完了（予定）日 |  | 修繕・施設整備の名称 |  |  |  | 開始（予定）日 | 完了（予定）日
| 1 | 青果棟第１電気室高圧受変電設備改修工事 |  |  |  |  | 2016-06-16 |  | 2017-03-10 |  | 1 | 青果A棟低圧幹線設備改修工事 |  |  | 9月中旬（予定） | ３月下旬（予定）
| 2 | 計量器取替工事 |  |  |  |  | 10月上旬（予定） |  | 2月下旬（予定） |  | 2 | 水産立体駐車場B棟塗膜防水改修工事 |  |  | 8月下旬（予定） | １１月上旬（予定）
| 3 | 青果棟１階セリ場外８カ所非常放送設備改修工事 | 青果棟１階セリ場外８カ所非常放送設備改修工事 | 青果棟１階セリ場外８カ所非常放送設備改修工事 | 青果棟１階セリ場外８カ所非常放送設備改修工事 | 青果棟１階セリ場外８カ所非常放送設備改修工事 | 2016-05-30 | 2016-07-29 | 7月下旬（予定） | 2016-07-29 | 3 | 高架下冷蔵庫棟ﾃﾞﾌﾛｽﾄﾀﾝｸ更新工事 |  |  | １月上旬（予定） | ２月下旬（予定）
| 4 | 青果棟３階外２カ所非常放送設備修繕工事 | 青果棟３階外２カ所非常放送設備修繕工事 | 青果棟３階外２カ所非常放送設備修繕工事 | 青果棟３階外２カ所非常放送設備修繕工事 | 青果棟３階外２カ所非常放送設備修繕工事 | 2016-05-31 | 2016-07-29 | 7月下旬（予定） | 2016-07-29
| 5 | 水産側プラットホーム庇鉄骨緊急修繕工事 | 水産側プラットホーム庇鉄骨緊急修繕工事 | 水産側プラットホーム庇鉄骨緊急修繕工事 | 水産側プラットホーム庇鉄骨緊急修繕工事 | 水産側プラットホーム庇鉄骨緊急修繕工事 | 2016-07-07 | 2016-08-31 | 8月下旬（予定） | 2016-08-31
| 6 | 青果棟大通り南側Bブロック防鳥対策工事 |  |  |  |  | 8月（予定） |  | 10月（予定）
※施設・設備老朽化実態調査を実施し、新たに策定する市場施設整備５ヶ年計画に反映する。

## 項目④
大阪府中央卸売市場 経営展望の進捗状況
項目④ 収支計画の達成状況 | [16 empty] | （単位：百万円、税込）
| 【市場会計の収支計画】 |  |  | （開設者会計と指定管理者会計の合算、納付金は計上せず） |  |  |  |  | 【実績】
|  |  |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 24年度決算 | 計画との比較 | 25年度決算 | 計画との比較 | 26年度決算 | 計画との比較 | 27年度決算 | 計画との比較 | 主な増減要因
| 市場事業収益 (a) |  |  | 1835 | 1836 | 1834 | 1839 | 1843 | 1802 | -33 | 1852 | 16 | 2048 | 214 | 2109 | 270
|  | 営業収益 |  | 1673 | 1674 | 1676 | 1677 | 1679 | 1651 | -22 | 1694 | 20 | 1741 | 65 | 1815 | 138
|  |  | 売上高割利用料金 | 239 | 241 | 242 | 244 | 245 | 222 | -17 | 232 | -9 | 239 | -3 | 251 | 7 | 取扱金額の増加
|  |  | 施設利用料金 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1039 | -18 | 1032 | -25 | 1051 | -6 | 1059 | 2 | 施設利用面積の増加
|  |  | 雑収益 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 390 | 13 | 430 | 53 | 451 | 74 | 505 | 128 | 光熱水費単価の増加
|  | 営業外収益 |  | 162 | 162 | 158 | 162 | 164 | 151 | -11 | 158 | -4 | 307 | 149 | 294 | 132 | 地方公営企業会計制度の変更に伴う増加
| 市場事業費用 (b) |  |  | 2036 | 2076 | 2028 | 2059 | 1957 | 1864 | -172 | 2075 | -1 | 2276 | 248 | 2366 | 307
|  | 営業費用 |  | 1989 | 2025 | 1975 | 1998 | 1892 | 1800 | -189 | 2004 | -21 | 2201 | 226 | 2345 | 347
|  |  | 市場管理費 | 1578 | 1551 | 1499 | 1499 | 1499 | 1385 | -193 | 1557 | 6 | 1601 | 102 | 1823 | 324 | 修繕費、活性化対策費の増加
|  |  | 減価償却費等 (c) | 411 | 474 | 477 | 499 | 393 | 415 | 4 | 447 | -27 | 600 | 123 | 522 | 23 | 地方公営企業会計制度の変更に伴う増加
|  | 営業外費用 |  | 46 | 50 | 52 | 60 | 65 | 64 | 18 | 71 | 21 | 75 | 23 | 21 | -39 | 企業債支払利息の減少
|  | 予備費 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1
| 単年度損益 (a)-(b) |  |  | -237 | -256 | -240 | -250 | -133 | -87.3333 | 149.6667 | -230.5238 | 25.4762 | -247.8519 | -7.8519 | -292.3333 | -42.3333 | ・地方公営企業会計制度の変更に伴い、 市場事業費用、収益ともに増加。 ・単年度損益は、市場事業費用の伸びが大きく 計画と比べ4千2百万円マイナス。 ・資金ベース（現金収支のみ）では、計画と比べ 1億3千3百万円マイナス。
| 減価償却費等を除いた資金ベースの収支差額 (a)-((b)-(c)) |  |  | 174 | 218 | 237 | 249 | 260 | 327.6667 | 153.6667 | 216.4762 | -1.5238 | 204.1481 | -32.8519 | 115.6667 | -133.3333
0
| 【指定管理者の修繕費・活性化対策費】 | [15 empty] | （単位：百万円、税込）
|  |  |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 24年度決算 | 達成度（％） | 25年度決算 | 達成度（％） | 26年度決算 | 達成度（％） | 27年度決算 | 達成度（％） | 備考
| 修 繕 費 |  |  | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 100% | 124 | 234% | 74 | 137% | 113 | 209.3% | 施設の維持・補修に大きく貢献
| 活性化対策費 |  |  | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 | 59 | 96.72% | 112 | 183.6% | 128 | 203.2% | 126 | 200% | 27年度は、うち3百万円を市場に寄付。活性化に大きく貢献
| 市場事業資本的収入 |  |  | 326 | 162 | 477 | 268 | 147 | 251 | -75 | 102 | -60 | 105 | -372 | 232 | -36
|  | 企業債 |  | 305 | 140 | 455 | 245 | 123 | 230 | -75 | 75 | -65 | 75 | -380 | 200 | -45 | 建設改良費の圧縮に伴う企業債発行の減少
|  | 出資金 |  | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 21 | 0 | 27 | 5 | 30 | 8 | 32 | 9
| 市場事業資本的支出 |  |  | 800 | 387 | 966 | 628 | 374 | 575 | -225 | 213 | -174 | 327 | -639 | 540 | -88
|  | 建設改良費 |  | 757 | 343 | 922 | 583 | 327 | 532 | -225 | 158 | -185 | 268 | -654 | 477 | -106 | 大規模改修に係る経費の入札による圧縮
|  | 企業債償還金 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 43 | 0 | 55 | 11 | 59 | 14 | 63 | 17

## 項目④当日 (hidden)
大阪府中央卸売市場 経営展望の進捗状況
項目④ 収支計画の達成状況 | [34 empty] | （単位：百万円、税込）
| 【市場会計の収支計画】 |  |  | （開設者会計と指定管理者会計の合算、納付金は計上せず） |  |  |  |  | 【平成24年度決算】 |  |  |  |  | 【平成24年度決算】 |  |  |  |  | 【実績】 |  | 【平成2５年度決算】 | [6 empty] | 【平成26年度決算】
|  |  |  | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |  |  |  | 決算 | 計画との比較 |  |  |  | 開設者 | 指定管理者 | 24年度決算 | 計画との比較 |  |  |  | 開設者 | 指定管理者 | 25年度決算 | 計画との比較 |  |  |  | 開設者 | 指定管理者 | 26年度決算 | 計画との比較 | 主な増減要因 | メモ
| 市場事業収益 (a) |  |  | 1835 | 1836 | 1834 | 1839 | 1843 | 市場事業収益 |  |  | 772 | -1063 | 市場事業収益 |  |  | 132 | 1668 | 1800 | -35 | 市場事業収益 |  |  | 137 | 1715 | 1852 | 16 | 市場事業収益 |  |  | 281 | 1765 | 2046 | 212
|  | 営業収益 |  | 1673 | 1674 | 1676 | 1677 | 1679 |  | 営業収益 |  | 0 | -1673 |  | 営業収益 |  | 0 | 1650 | 1650 | -23 |  | 営業収益 |  | 0 | 1694 | 1694 | 20 |  | 営業収益 |  | 0 | 1740 | 1740 | 64
|  |  | 売上高割利用料金 | 239 | 241 | 242 | 244 | 245 |  |  | 売上高割利用料金 | 0 | -239 |  |  | 売上高割利用料金 | 0 | 221 | 221 | -18 |  |  | 売上高割利用料金 | 0 | 232 | 232 | -9 |  |  | 売上高割利用料金 | 0 | 239 | 239 | -3 | 取扱金額の減少
|  |  | 施設利用料金 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |  |  | 施設利用料金 | 0 | -1057 |  |  | 施設利用料金 | 0 | 1039 | 1039 | -18 |  |  | 施設利用料金 | 0 | 1032 | 1032 | -25 |  |  | 施設利用料金 | 0 | 1050 | 1050 | -7 | 施設利用面積の減少
|  |  | 雑収益 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |  |  | 雑収益 | 0 | -377 |  |  | 雑収益 | 0 | 390 | 390 | 13 |  |  | 雑収益 | 0 | 430 | 430 | 53 |  |  | 雑収益 | 0 | 451 | 451 | 74 | 光熱水費単価の増加
|  | 営業外収益 |  | 162 | 162 | 158 | 162 | 164 |  | 営業外収益 |  | 772 | 610 |  | 営業外収益 |  | 132 | 18 | 150 | -12 |  | 営業外収益 |  | 137 | 21 | 158 | -4 |  | 営業外収益 |  | 281 | 25 | 306 | 148 | 地方公営企業会計制度の変更に伴う増加 | 開設者は、決算書の営業外収益－納付金
| 市場事業費用 (b) |  |  | 2036 | 2076 | 2028 | 2059 | 1957 | 市場事業費用 |  |  | 915 | -1121 | 市場事業費用 |  |  | 925 | 942.8 | 1867.8 | -168.2 | 市場事業費用 |  |  | 988 | 1087 | 2075 | -1 | 市場事業費用 |  |  | 1099 | 1181 | 2280 | 252 |  | 指定管理者は、総費用＋法人税等－納付金
|  | 営業費用 |  | 1989 | 2025 | 1975 | 1998 | 1892 |  | 営業費用 |  | 892 | -1097 |  | 営業費用 |  | 900 | 899.8 | 1799.8 | -189.2 |  | 営業費用 |  | 954 | 1051 | 2005 | -20 |  | 営業費用 |  | 1066 | 1142 | 2208 | 233
|  |  | 市場管理費 | 1578 | 1551 | 1499 | 1499 | 1499 |  |  | 市場管理費 | 480 | -1098 |  |  | 市場管理費 | 487 | 898.8 | 1385.8 | -192.2 |  |  | 市場管理費 | 508 | 1050 | 1558 | 7 |  |  | 市場管理費 | 470 | 1141 | 1611 | 112 | 修繕費、活性化対策費の増加 | 指定管理者は営業費用＋法人税等－営業外費用－納付金
|  |  | 減価償却費等 (c) | 411 | 474 | 477 | 499 | 393 |  |  | 減価償却費 | 412 | 1 |  |  | 減価償却費 | 413 | 1 | 414 | 3 |  |  | 減価償却費等 | 446 | 1 | 447 | -27 |  |  | 減価償却費等 | 596 | 1 | 597 | 120 | 地方公営企業会計制度の変更に伴う増加
|  | 営業外費用 |  | 46 | 50 | 52 | 60 | 65 |  | 営業外費用 |  | 23 | -23 |  | 営業外費用 |  | 25 | 43 | 68 | 22 |  | 営業外費用 |  | 34 | 36 | 70 | 20 |  | 営業外費用 |  | 33 | 39 | 72 | 20 | 廃業者の滞納に係る不納欠損処理等による増加 | 指定管理者は府への寄付金＋法人税等
|  | 予備費 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 予備費 |  | 0 | -1 |  | 予備費 |  | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 予備費 |  | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 予備費 |  | 0 | 0 | 0 | -1
| 単年度損益 (a)-(b) |  |  | -237 | -256 | -240 | -250 | -133 | 単年度損益 |  |  | -143 | 94 | 単年度損益 |  |  | -793 | 725.2 | -93.1333 | 143.8667 | 単年度損益 |  |  | -851 | 628 | -230.5238 | 25.4762 | 単年度損益 |  |  | -818 | 584 | -253.8519 | -13.8519 | ・地方公営企業会計制度の変更に伴い、 市場事業費用、収益ともに増加。 ・単年度損益は、市場事業費用の伸びが大きく 計画と比べ1千4百万円マイナス。 ・資金ベース（現金収支のみ）では、計画と比べ 1億5百万円プラス。
| 減価償却費等を除いた資金ベースの収支差額 (a)-((b)-(c)) |  |  | 174 | 218 | 237 | 249 | 260 | 減価償却を除いた 資金ベースの収支差額 |  |  | 242.4 | 68.4 | 減価償却を除いた 資金ベースの収支差額 |  |  | -406.6 | 726.2 | 319.6 | 145.6 | 減価償却を除いた 資金ベースの収支差額 |  |  | -412.9 | 629 | 216.1 | -1.9 | 減価償却を除いた 資金ベースの収支差額 |  |  | -243.44 | 585 | 341.56 | 104.56
|  |  | 【指定管理者の修繕費・活性化対策費】 | [31 empty] | （単位：百万円、税込）
|  |  |  | 25年度当初計画 |  | 25年度決算 |  | 26年度当初計画 | [11 empty] | 26年度決算 | [6 empty] | 備考
|  |  | 修繕費 | 53 |  | 124（234％） |  | 54 | [11 empty] | ７４（１３７％） | [6 empty] | 施設の維持・補修に大きく貢献
|  |  | 活性化対策費 | 61 |  | 112（184％） |  | 79 | [11 empty] | １２８（１６２％） | [6 empty] | 26年度は、うち３９百万円を市場に寄付。活性化に大きく貢献
| 市場事業資本的収入 |  |  | 326 | 162 | 477 | 268 | 147 | 市場事業資本的収入 |  |  | 251 | -75 | 市場事業資本的収入 |  |  | 251 | 0 | 251 | -75 | 市場事業資本的収入 |  |  | 102 | 0 | 102 | -60 |  |  |  | 105 | 0 | 105 | -372 |  | 国庫補助金は除く。
|  | 企業債 |  | 305 | 140 | 455 | 245 | 123 |  | 企業債 |  | 230 | -75 |  | 企業債 |  | 230 | 0 | 230 | -75 |  | 企業債 |  | 75 | 0 | 75 | -65 |  |  |  | 75 | 0 | 75 | -380 | 建設改良費の圧縮に伴う企業債発行の減少
|  | 出資金 |  | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |  | 出資金 |  | 21 | 0 |  | 出資金 |  | 21 | 0 | 21 | 0 |  | 出資金 |  | 27 | 0 | 27 | 5 |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 8
| 市場事業資本的支出 |  |  | 800 | 387 | 966 | 628 | 374 | 市場事業資本的支出 |  |  | 575 | -225 | 市場事業資本的支出 |  |  | 575 | 0 | 575 | -225 | 市場事業資本的支出 |  |  | 213 | 0 | 213 | -174 |  |  |  | 327 | 0 | 327 | -639
|  | 建設改良費 |  | 757 | 343 | 922 | 583 | 327 |  | 建設改良費 |  | 532 | -225 |  | 建設改良費 |  | 532 | 0 | 532 | -225 |  | 建設改良費 |  | 158 | 0 | 158 | -185 |  |  |  | 268 | 0 | 268 | -654 | 大規模改修に係る経費の入札による圧縮
|  | 企業債償還金 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  | 企業債償還金 |  | 43 | 0 |  | 企業債償還金 |  | 43 | 0 | 43 | 0 |  | 企業債償還金 |  | 55 | 0 | 55 | 11 |  |  |  | 59 | 0 | 59 | 14
※ 経営展望の収支計画と比較するために作成した決算数値
※ 開設者と指定管理者の決算額を合計し、重複する納付金を控除