「ワールドマスターズゲームズ2021関西」大阪府実行委員会

令和７年度　事業計画

１　開催準備主要業務

(1)広報誘客関係

○開催地における一体感の創出に向けた機運の醸成

2027年の開催に向けて、府内市町村等と連携したＰＲイベントの実施や、スポーツ団体や企業等の協力のもと幅広い広報活動を展開。

また、ホームページ等を活用した情報発信を通じて、大会の認知度向上と、大会の意義や価値の啓発に努めていく。

〇プロスポーツチーム等との連携によるＰＲ

2027年の開催に向けて、プロスポーツチームや民間企業等との連携により、府内開催の3競技を中心に、大会のＰＲ及び参加者獲得に向け取り組んでいく。

○競技団体等を通じた参加者獲得の取組

2027年の開催に向け、各種競技大会を活用した大会のPRなど、競技団体等の有する媒体やネットワークを活用し、府内開催の3競技を中心に、大会のPR及び参加者獲得に向けた取組みを実施する。

(2)競技運営関係

2027年の開催に向け、各競技団体等と連携を図りながら、大会が円滑に開催できる

よう準備を進める。

①参加者確保に向けた、弾力的な競技会場・内容・日程等の調整

②収支予算書や競技別実施要項の策定、等

(3)大会運営関係

2027年の開催に向け、円滑な大会運営を目標に取り組んでいく。

①2025 年５月（WMG 関西大会２年前）

・WMG2025 台北市＆新北市大会（５月17 日～30 日）での誘客広報

・10 月 大会総合実施計画（大会運営計画、競技実施内容、等）の公表

（エントリー半年前を目途に）

②2026 年 春（WMG 関西大会１年前）

・エントリーの受付開始 ※既エントリー者等は早期に受付

・マスターズゲームズアジア地区大会での誘客広報（アブダビ（ＵＡＥ））

(4)協賛関係

2027年の開催に向け、組織委員会や企業等と協議しながら、地元企業等の協賛獲得に向けた取組みを実施する。

(5)その他

観光、物産、文化等の地域の資源を活かした大会参加者、同行者への「おもてなし」メニューの検討を行う。

２　会議の開催

総　会（1回）

幹事会及び担当者会議（随時）