## 最終案080528
改革ＰＴ試案による連立事業への影響
〔連立とは〕
〔これまでの長い道のり〕：調査から用地買収を経て20年近く経過
負担割合
〔具体的な影響〕
・乗降客10万人、住民、交通弱者の安全のリスクが増大
・現況踏切（約10ｍ）⇒仮踏切（約30m）【平均２～３倍増】
・現況ホーム（4.4m）⇒仮ホーム（2.8m）【7駅共通でホーム幅半減】
・鉄道利用者等は仮駅舎や仮踏切により迂回ルートを通行⇒再開発テナントの集客苦戦
・高架下利用計画（集会所、駐輪場等）も遅れ、地元の期待を裏切る。
・地元市は、最重要施策として位置付け、負担金の前倒しをしてまでも取組んでいる。
このため、事業の遅れは信頼関係を損なう。
・南海電鉄は堺連立が次に控えており、泉大津連立、高石連立の遅れにより資金調達
に支障をきたす恐れがある。
Ｈ２１年度以降に連立事業が２０％削減の対象になった場合
事業が最盛期の３路線（近鉄奈良連立、南海泉大津連立、南海高石連立）の完成（平成２５年）が約３年遅延。
事業費約８０億円（府費２５億円）⇒事業費約６５億円（府費２０億円）
10万人のリスク増大
信頼関係の喪失
まちづくりへ悪影響
▽完成
ようやく、ここまで進捗。
あと５年で完成が、
３年も延びてしまうのか。
府費２５億円が確保されなければ事業が遅延し、様々な悪影響が生じる
調査（２～３年）
都市計画（２～３年）
用地買収（１０年以上）
遅延（約3年）
▼現況
10% 鉄道
府30% 国45%
市15%
国の補助を受けた府、地元市、鉄道事業者の共同事業
10年以上も掛けて用地買収がほぼ完了（市委託）
工事は最盛期、やっと高架化完成の目途
仮線、仮駅舎により列車を運行。途中で工事は止められない
府の負担額２０％削減は多大な影響を及ぼす
残り5年）
工事（10年:
知事と部局長との議論 １－５