## 一覧
事業別の審議概要
１．再（再々）評価対象事業 24件
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
1 | 再評価 | 府営住宅建替 | ｲｽﾞﾐﾃﾗﾀﾞｼﾞｭｳﾀｸ 和泉寺田住宅 〔和泉市〕 昭和39年度の建設で老朽化が著しく、居住水準や耐震性の低い住宅276戸(330戸)を建替える。 | 敷地面積：2.93(2.93)ha 住宅用地：1.91ha（2.32ha） 活用用地：1.02ha（0.61ha） 戸数：276戸（330戸） | 事業採択後 10年間継続中 | H14 | H26 （H22） | 39.5億円 国：19.75億円 府：19.75億円 59.1億円 国：29.55億円 府：29.55億円 | 1.24 (1.30) | 工事99% | H14事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、第3期2棟建替計画を中止すること等による事業費の減額（19.6億円）
【視点１：事業の必要性】 ⇒
[12 empty] | ・ ・ | 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の必要性は変わらず、現在施工中の第3期1棟建替事業完了により、従前入居者は建替住棟に全て入居する予定であり、居住の安定が確保できる。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針に基づき、現在、施工中の事業以降の事業継続の必要性は低いため、事業計画を変更（縮小）し、第3期2棟建替事業は中止する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月に従前入居者は建替住棟に全て入居完了予定であり、事業の支障となる要因は見込まれてない。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ ・ | 現在、施工中の第3期1棟建替事業は、平成24年9月竣工、10 月入居完了予定であり、代替案立案の余地はない。 今後予定していた第3期2棟建替事業については、中止する。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部中止）
[12 empty] | ・ ・ | 現在施工中の第3期１棟建替事業の必要性に変わりはなく、事業の支障となる要因は見込まれていないため、継続とする。 第3期1棟建替事業完了により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業目的は達成されるため、今後予定していた第3期2棟建替事業は、中止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 計画変更理由と事業の遅延理由は。 府営住宅について、従前は現戸数を建替える方針としていたが、方針見直しにより「建替前の入居者戸数」分のみ建替えることとした。今回の事業では、第3期第1棟の建替えにより、「建替前の入居者」の方が全員入居できたので、第2棟については中止したいということである。事業遅延の理由は、建替工事のための車の進入路を確保する必要があるが、沿道の方々の理解を得るのに時間を要したということである。 工事用進入路について、地元の理解を得るまでどの程度時間がかかったのか。 2年間ほど調整に要した。結果的に、当初予定していた進入路では同意が得られなかったので、別の場所に民間企業の土地を借りて工事用進入路を整備し、工事を実施している。工事終了後は、その借地も復旧した上でお返しする必要があるため、そのための期間も含めて事業年度が26年度まで延びることとなった。 計画を一部中止して生み出されることになった用地をどう活用するかは決まっているのか。 まだ方針は決まっていない。今後、地元市等と協議を進め、方針を固めていく。
2 | 再評価 | 府営住宅建替 | ｶｲﾂﾞｶﾓﾘｼﾞｭｳﾀｸ 貝塚森住宅 〔貝塚市〕 昭和40年に建設された簡易耐火住宅の老朽化が著しい住宅や、中層耐火住宅の設備水準の低い住宅323戸(502戸)を建替える。 | 敷地面積：3.1(5.03)ha 住宅用地：1.85ha（4.35ha） 活用用地：1.25ha（0.68ha） 戸数：323戸（502戸） | 事業採択後 10年間継続中 | H13 | H24 （H26） | 47.4億円 国：23.7億円 府：23.7億円 88.5億円 国：44.25億円 府：44.25億円 | 1.13 (1.25) | 工事100% | H13事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、第3期、第4期の建替計画（2棟179戸）を中止すること等による事業費の減額（41.1億円）。
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ ・ | 居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の必要性は変わらず、第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住の安定が確保できる。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針に基づき、今後予定していた第3期、第4期の建替計画の事業継続の必要性は低いため、中止する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 第1期、第2期建替事業は既に完了しており、従前入居者は建替住棟に全て入居済みである。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 今後予定していた第3期、第4期の建替計画については、中止する。
【対応方針（原案）】 ⇒ 中止
[12 empty] | ・ | 第1期、第2期建替事業により、従前入居者は建替住棟に全て入居し、居住水準改善やバリアフリー化、耐震性の確保などの事業の目的は達成されており、今後予定していた第3期、第4期の建替計画については、中止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 記載の仕方の問題だと思うが、方針変更により、一部中止するという内容で、その進捗状況が異なっているだけで、対応方針原案が「事業継続」、「中止」と全く異なった判断をしているように見える。記載方法についてどう考えるか。 意見具申では、府の対応方針原案と委員のご意見とあわせて、個々の事業について「どういった説明を受けた」といった内容を記載させていただくので、内容を見ていただければ、誤解がないようにできると考えているが、一覧表の部分だけを見ると、１つは「事業継続」、もう１つは「中止」とならざるを得ないが、内容説明のところで記載するということでご理解いただけないかと考えている。 もう少しわかりやすくするなら、「事業縮小」といったことを記載してもらえればと思う。 「事業縮小により中止」といった記載をするということでよいか。 全体の方針を変えるという提案があったということであり、個々の事業について「継続すべきか中止すべきか」といったことを審議するということではないと思ったので、それなら「事業縮小」といった記載にした方がいいのではないかと思ったということ。検討してもらえればと思う。 今後、検討させていただく。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
3 | 再評価 | 府営住宅建替 | ｲｽﾞﾐｻﾉﾋｶﾞｼﾊｸﾗｻﾞｷｼﾞｭｳﾀｸ 泉佐野東羽倉崎住宅（中層耐火地区） 〔泉佐野市〕 昭和39年度に建設された住宅の設備等の老朽化や耐震性が低いことなどから建替える計画としていたが、入居者を隣接する耐震性のある住棟へ移転することにより居住環境を確保できることから建替えない計画に変更する。 | 敷地面積：―（3.28ha） 住宅用地：－（2.98ha） 活用用地：－（0.3ha） 戸数：―（470戸） | 事業計画の大幅な変更 | H19 | － (H37) | 0.1億円 国：500万円 府：500万円 78.8億円 国：39.4億円 府：39.4億円 | － (1.26) | － | H19事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針を、「耐震性の低いもののみを建替え対象」「建設戸数はすでに建替事業に着手している団地も含めて、入居者の居住の安定を確保する上で必要な戸数を基本」とし、事業中止することによる事業費の減額（78.7億円）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ ・ | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転し、耐震性の確保についての当初の事業の必要性は充足。 「大阪府営住宅ストック総合活用計画」の建替事業の方針に基づき、事業継続の必要性は低いため、中止する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了している。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 当初計画していた中層耐火住宅建替計画については、中止する。
【対応方針（原案）】 ⇒ 中止
[12 empty] | ・ | 耐震性の低い住棟の入居者は簡易耐火住宅地区の建替住棟へ移転を完了しており、耐震性の確保についての目的は達成されており、当初計画していた中層耐火住宅建替計画については、中止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 地元には説明しているのか。 住民説明会を開催し、説明済みである。 維持管理を行うことで耐用年数が伸びるのか。 適正に維持管理していけば、70年の耐用年数を超えても活用できる可能性はあると思う。 維持管理費を負担して延命化を図る必要あるのか。もう、公営住宅を直接提供する時代ではないのではないか。今後、数を減らしていくなら、延命化のための維持管理費を負担する必要があるのか。 延命化するかどうか別として、耐用年数を全うするよう、適正な維持管理に努めていくということ。 昭和３7年であれば現在とは耐震基準が違うと思うが、それでも現行基準に照らして耐震性があるという根拠をはっきりさせておきたい。 今回、耐震性があると判断した住宅は、ほとんどが壁式構造となっている。この構造については、耐震基準は見直しされていない。昭和56年の建築基準法改正で見直されたのは、「ラーメン構造」、柱と梁で建物構造を支えている構造形式である。そのため、ラーメン構造の建物については、旧基準で建設していると現行基準には全く合わないが、壁式構造の建物については、現行基準を満たしているということ。 耐震性がある住棟とない住棟は竣工年度と構造が違うのか。 竣工年度は一緒だが、住棟により構造が異なっている。 活用用地の活用方法等についてまだ方針決定されていないが、今後、どういうスケジュールで決定していくのかなど説明できないか。 これまで建替えについては耐震化・老朽化解消のため行い、余った土地を民間に活用していただくという方針だった。これまでも社会福祉施設や保育施設等に活用されたケースもあったが、それは土地が余ってから検討した結果、そうなったというもの。今回は、建替え計画を行う前の段階から、活用用地についてどうしていくか、地元市と協議していくということ。今回の対象事業についても、今後、地元市と協議して活用方針を検討していく。 撤去費用はどうなるのか。事業に計上している0.1億円で撤去できるのか。 0.1億円はこれまでかかった調査・設計費用。撤去自体は今後、行っていくが、府が直接撤去するか、そのまま売却するかも含めて検討していくということ。 現状有姿で売却しても、売却額には影響するので、実態としては撤去費用が発生する。概算でもいいので撤去費用を示してほしい。 撤去戸数は６棟、144戸。撤去に係る事業費は約１．１億円。内訳は、設計等に係る調査費が約466万円、工事費が約1.03億円となっている。撤去については、府営住宅の建替事業とは切り離し、別事業とさせていただいているので、調書の費用には記載していない。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見①
4 | 再々評価 | 連続立体交差 | ｵｵｻｶｿﾄｶﾝｼﾞｮｳｾﾝﾚﾝｿﾞｸﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ 大阪外環状線連続立体交差事業 〔東大阪市〕 城東貨物線の旅客化や沿線の交通混雑を鉄道の高架化により解消を図るとともに、地域の生活環境及び利便性の向上を図るため、側道の整備を行う。 | 事業区間：2.2㎞ 高架化駅：長瀬駅 除却踏切数：11箇所 | 再々評価後 5年経過 | S58 | H26 （H21） | 164億円 国：47億円 府：31億円 市：16億円 大阪外環状鉄道㈱ ：70億円 | 4.03 (2.13) | 用地91% （83%） 工事99% （76%） | H19再々評価 事業継続 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 都心部の混雑緩和、地域の生活環境および利便性の向上を図るため、鉄道の高架化や鉄道高架沿いの関連側道を整備することを目的としており、必要性については変化がない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 平成20年3月に高架化完了し踏切遮断が解消 側道部分に係る買収予定地２箇所のうち１箇所は収用手続き中、もう1箇所は地権者の同意が概ね得られている。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 平成20年3月に高架化が完了しており、コスト縮減や代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 平成20年3月に高架化完了し踏切遮断が解消しており、側道整備についても、平成２６年度に工事完了が見込まれており、必要性に変化はないことから、継続する。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見② | [11 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見③
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。） | [11 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 未買収の用地はどこか。 2箇所ある。（図面で説明） 現在は道路として機能していないのか。 1箇所は行き止まりだが、もう1箇所は一定の幅員があるので通れるようになっている。 未買収2箇所の買収について、1箇所は買収により行き止まりが解消され、もう1箇所は十分な幅員の道路となるということか。 そのとおり。 費用便益比がかなり大きく変わっているがなぜか。 前回は府独自の方式で算出していたが、今回は国土交通省の費用便益分析マニュアル＜連続立体交差事業編＞に基づいて算出したため、違いが生じている。 費用便益比について、「交通事故減少便益」がマイナス３億円となっているが、なぜマイナスになっているのか。事業実施することによって交通事故が増えるということなら、何らかの処方箋が必要なのではないか。 現在の便益計算は、「踏切があるとき」と「踏切がないとき」で比較。「移動時間」については、事業が完成すれば非常に便益が上がるが、踏切がなくなれば移動スピードが上がるので、スピードが上がるために事故が生じやすくなるという計算式となっている。 時間が短縮されれば走行距離は短くなるのではないか。 踏切がなくなれば移動時間は短くなるが、走行距離は必ずしも短くなるとは限らない。 連続立体交差ということは、複数の踏切が同時に除却されるので、それ以外の要素が変わらなければリンクの延長が変わることがあるのか。 通常、一番短いルートということで、細い道であってもそこを選択していたのが、踏切除却により、より広い、走りやすい道路を選択するということが発生する。 踏切があるときから、待ち時間はほとんど変わらない。それ以外の要素が変わらないならば最短ルートを使い続けるような気がするが。 例えば細い道路で、踏切があることによって、車だけではなく人の交通も滞留している、そういう道を選択していたのが、踏切除却により、人の通行も細い道路でありながら出てくるということであれば、広い道路を選択する方が走行性が良くなるということもある。より走行しやすいルートを選択するケースが出てくるのだと思う。 | [10 empty] | ○ ⇒ ⇒ ○ ⇒ | 今の議論は、経路選択はどういう手法を使って算定しているのか。今すぐ答えられなくてもいいが、定性的な説明だけをされても誤解される可能性もあるので、どういう手法を用いて算定したのかということをセットで説明されたい。きちんとやっていることは間違いないと思うので、次回でもいいので補足説明してほしい。 次回、具体的に説明させていただく。 前回は、走行経費減少便益について、踏切除却後に選択した最速ルートが走行距離としては長くなるというケースをイメージして説明させていただいた。今回は、実際に行った交通需要予測、シミュレーションの中で発生した具体的なケースを事例として説明したい。今回のシミュレーションは、平成17年の道路交通センサスに合うように現況再現をし、2車線道路、片側1車線の平均旅行速度は時速30～35㎞に設定している。整備前の踏切部の平均旅行速度は時速20～23㎞で設定している。整備後については、踏切除却箇所の平均旅行速度は時速30～35㎞で設定している。実際のシミュレーションだが、今回、逆転したケースについて、具体的なルートをお示ししている。左側が「整備前」、右側が「整備後」。整備前は、ルート①よりも距離が短く、時間も早いルート②を選択している。整備後は、距離が長いものの、わずかながら時間が早いルート①を選択している。その結果、整備後の走行経費が増加し、マイナス便益が発生している。シミュレーション上の条件として、鉄道と交差するリンク、これは交差点から交差点の区間だが、踏切あり・なしの効果が出るように設定されており、このケースでは、二つのルートで速度の速くなった区間の距離に違いがあるために逆転している。 ・次に、交通需要推計の手法について説明したい。資料2の２ページをご覧いただきたい。交通流の推計手法としては、発生集中交通量の推計、分布交通量の推計、路線配分という三段階で推定する手法を採用している。平成17年道路交通センサスをベースに、平成42年予測のＯＤ表を作成している。実際の交通量の配分は、「分割配分法」を採用している。この「分割配分法」は、一度にOD交通量を配分するのではなく、数回に分割、今回は５分割して、そのステップごとにリンク速度を更新しながら最短経路探索を行い、配分するもの。したがって、ステップごとの経路の所要時間は、リンクの交通量、これがQになるが、それと旅行速度のV、この関係からなるＱ－Ｖ式を用いて、毎回のリンク速度を決定して計算している。毎回というのは、速度は交通量によって変化するため、交通量が増えれば速度が低下するという相関関係がある。そのステップごとにリンク速度を計算して決定して、それで所要時間を算出している。 整備前・整備後で逆転現象が起きるのは、ルート①ではあり・なしで＋12㎞、ルート②では、+10㎞になっていることが要因だと思うが、23㎞や20㎞は道路交通センサスの実際の値で、30とか35㎞というのは、どうやって出しているのか。踏切が閉まっている時間が単に開くだけならば、同じ速度を上げればいいと思うが、ここで、+10㎞と+12㎞で差が出てしまうのはなぜか。 平成17年の道路交通センサスは、測定箇所は細かく設定されている訳ではないが、交通量の実際の測定箇所で、2車線道路の平均旅行速度が現況再現の中で３０～３５㎞ということでシミュレーション上、再現した。踏切の部分の旅行速度については、実際の調査等を参考に、今回のシミュレーション上、20～23㎞ということで設定している。踏切あり・なしのケースで、一定の同じ速度を加算するということも考えられるが、率でスピードが増えるという形で想定している。今回、逆転している大きな要因としては、効果が現れているリンクの距離が９１０ｍと６６０ｍで、この距離の差が逆転に影響している。実際のシミュレーション上は、道路の交差点から交差点までを効果がある区間として機械的にシミュレーションしているので、結果としてこうなっているということ。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ | シミュレーションにあたって、四段階推定法か何かを使っていると思うが、そんな要素を実際に入れているのか。 同じ待ち時間であっても、幅員が広い道路の方が、踏切で遮断される交通量が多くなるので、踏切除却により、幅員が広い道路の方が狭い道路よりもスピードが速くなる。 事業の前後でルート選択の基準が変わっている。整備前は最短ルートで、整備後は走行時間でとルールを変えているが、それもマニュアルで決められているのか。 結果的に、走行時間短縮を選択したために、移動時間短縮便益の方にその便益が乗っかっているような状態になり、その反動で走行経費や交通事故減少便益はマイナスとなっている。トータルでは、大きな移動時間短縮便益が出ており、効果がある事業。 言っていることはわかるが、ルールを変えることによって、時間短縮便益を稼いでいるようにも見える。 マニュアルに基づいて実施しているので、配分ルールそのものは事前も事後も同じものを使っているはず。どういう方法で配分を行ったのか、その結果、どういうルート変化が生じてこういう結果になったという説明すれば理解できるが、定性的に「こういうことが増えたのではないか」という説明をされるのでわかりにくい。まずは、具体的にどういう手法を使って算定したのか説明すべき。委員も全員が専門家ではないが、説明されればわかる人もいる。委員長おっしゃるように、これまでの説明が、「事前と事後で配分ルールを変えてやっている」というように聞こえる。実際にはそうではないと思うので、再度説明されたい。 配分方法は変えていないが、道路のルート選定の選択肢が増えたことにより…。 結果としてそういうことになったという説明をされているが、そうではなく、四段階推定法でも均衡配分でもいいが、マニュアルに記載されていると思うが、どの手法で算定したのか、ということを聞いている。 予測手法は、道路事業と同じように、三段階推定法で予測している。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ | もっと広い範囲で均衡配分後、35㎞と、ほぼ自由走行速度になっているのか。それとも、車線数等で自由走行速度が決まっているのか。 この予測手法では、分割配分法ということで、このケースでは５分割で配分しており、均衡配分法は用いていない。５回に分けてシミュレーションをするということで、それぞれの配分結果で、各リンクのスピード、交通量を求める。したがって、交通量が増えれば、各分割した予測のステップの中では、スピードが変わってくるケースも出てくる。今回、提示しているのは最初の分割の段階であり、現況再現等で設定している30～35㎞の条件でこのような逆転現象が生じるというシミュレーションの結果となっている。 手法は説明で理解できたが、率でしているのが問題。普通絶対値で上がらないといけないと思う。同じ速度を加算した方がよかったのではないか。 ２ページの資料で言うと、Ｖ１を変えただけなのではないか。そうではなくて、近似的に配分交通量を求めるために分割配分法を用いるが、最初の段階なら、何も変わらないはず。５回分割配分した結果として、３０㎞、３５㎞という結果になったということだという説明でないといけないのではないか。そういうことなら、そこの区間はもうほとんど渋滞しなくなったということか。そういう理解でいいのか。 最初の段階での分割配分ではＶ１。３０～３５㎞のスピードでの配分となる。 Ｖ１とかＶ２というのは道路の形状で決まっている。各道路のリンクにあわせてこういうカーブがあると仮定して計算をスタートする。混んでくると、速度がＶ１からＶ２の間のどこかになる。しかし、最初の段階ではV１は30㎞と設定したところは、30キロまでしかいかないし、35㎞と設定したところは35㎞までしかいかない。しかし、今の計算でやってきたことの結論が30～35㎞ということなら、いろいろ計算した結果としてそうなったということでないといけない。 何分割目かではＶも変化してくるので、ルート選定の選択が変わるケースが出てくる。これは分割配分法で実施しているので、Ｑが変わればそのような結果が出てくる。 1回目の配分計算で、例えばQを０、つまりQ１より小さい値としておいて、実現するスピードがV１になるという想定はそれでいいが、実際には、これを整備したことによって渋滞解消につながるという話なので、実際に配分をステップでやるなら最後の５ステップ目でどうなったかという結論の説明が必要では ないか。 ５回終わった後が整備後ではないのか。 均衡配分であれば、最終的な結果が最適値になるが、今回のやり方では、５回目の配分が最終的な結果ということではない。便宜的に５回に分けてやる。ステップによって結果は異なってくる。積み上げた結果がトータルの便益になる。 需要曲線が変わるときに、途中のところで、少しずつ交通量をシフトさせながら計算し、それぞれの段階で全部出して、それぞれの場所についてうまく積分するような計算をしているということだと思う。手法について、いろいろ議論はあるとしても、この手法を採れば、途中の段階で逆転現象が発生するということをもって、理解してほしいということだと思う。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
○事業の前後でルート選択の基準が変わっている。整備前は最短ルートで、整備後は走行時間でとルールを変えているが、それもマニュアルで決められているのか。 ⇒結果的に、走行時間短縮を選択したために、移動時間短縮便益の方にその便益が乗っかっているような状態になり、その反動で走行経費や交通事故減少便益はマイナスとなっている。トータルでは、大きな移動時間短縮便益が出ており、効果がある事業。 ○言っていることはわかるが、ルールを変えることによって、時間短縮便益を稼いでいるようにも見える。 ○マニュアルに基づいて実施しているので、配分ルールそのものは事前も事後も同じものを使っているはず。どういう方法で配分を行ったのか、その結果、どういうルート変化が生じてこういう結果になったという説明すれば理解できるが、定性的に「こういうことが増えたのではないか」という説明をされるのでわかりにくい。 まずは、具体的にどういう手法を使って算定したのか説明すべき。委員も全員が専門家ではないが、説明されればわかる人もいる。委員長おっしゃるように、これまでの説明が、「事前と事後で配分ルールを変えてやっている」というように聞こえる。実際にはそうではないと思うので、再度説明されたい。 ⇒配分方法は変えていないが、道路のルート選定の選択肢が増えたことにより…。 ○結果としてそういうことになったという説明をされているが、そうではなく、四段階推定法でも均衡配分でもいいが、マニュアルに記載されていると思うが、どの手法で算定したのか、ということを聞いている。 ⇒予測手法は、道路事業と同じように、三段階推定法で予測している。 ○今の議論は、経路選択はどういう手法を使って算定しているのかということ。今すぐ答えられなくてもいいが、定性的な説明だけをされても誤解される可能性もあるので、どういう手法を用いて算定したのかということをセットで説明されたい。きちんとやっていることは間違いないと思うので、次回でもいいので補足説明してほしい。 ⇒次回、具体的に説明させていただく。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
5 | 再評価 | 道路交通安全 | ｵｵｻｶｲｽﾞﾐｾﾝﾅﾝｾﾝ 大阪和泉泉南線 〔泉佐野市〕 山出交差点において、交通渋滞及び事故防止を図るため、右折レーンの設置及び歩道の拡幅整備を行う | 交差点改良 事業延長：150m 道路幅員：15.0m 右折レーン設置1箇所 （北行き） 自転車歩行者道拡幅両側 （幅員：1.6m⇒2.5m） | 事業採択後 10年間継続中 | H15 | H27 （H19） | 4.0億円 国：2.2億円 府：1.8億円 | ― | 用地0％ 工事0% | H14事前評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 安全安心の確保や渋滞解消に資する事業であり、自動車及び自転車・歩行者交通量や交通事故件数も依然多い状況であり、事業の必要性に変化はない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 地権者７名のいずれも協力が得られていないが、平成20年度に入ってから、本事業の要である交差点直近の地権者より事業に協力する意向が示され、買収契約を締結するべく手続きを進めたものの結果的に不調に終わっている。今後は、交差点直近の権利者を中心に粘り強く交渉を続けていく。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 歩行空間確保や交差点改良を目的とした事業であり、代替案立案の余地はなく、現計画が最適である
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 自動車及び自転車・歩行者交通量や事故件数も依然多く、事業の必要性に変化はないことから、継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 地権者の協力得られないようだが、このまま事業継続して、同意が得られる見込みはあるのか。 改良の事業自体の必要性は理解されているが、地権者は現地で事業を実施されているので代替地確保等が課題となっている。もうしばらくは協議を重ねていきたい。このままの状態が続くのであれば、ある程度の時期では見直す必要があると考えているが、現時点では引き続き協議を行っていきたい。 かなり見込みはあると考えているのか。 事業自体に反対ということではないので、協議を続けさせていただく余地はあると考えている。 7名の方のうち、1名が大部分を持っているのか。 というよりも、交差点の直近部分が買収の必要性が高い。そこが買えないと他を買収できても事業実施できないため、そこに重点化して取り組んでいる。 他の地権者とは交渉していないのか。 他の地権者とも交渉しているが、交差点の直近の地権者と重点的に交渉しているということ。 どうしても地権者の同意が得られない場合、右折レーンの設置と歩道拡幅以外の方法はあるのか。 現在の幅員のままでの工事手法についても、今後考えていく必要が出てくるかも知れないが、現時点では粘り強く交渉していきたいということ。 形態的に他の代替案があるかといったお話だったが、地権者へのアプローチとして他の方法はないのか。例えば、地域の小学校なども巻き込んで、ヒヤリハットマップをつくるといった交通安全活動があると思うが、地権者に対して早く売ってくれるようお願いするだけでなく、これだけ膠着している中では、地域全体でどこが危ないのか認識するための活動から取り組んでいくなど、他の方策を検討する必要があるのではないか。 地域の方の協力も得ながら事業を進めていきたい。 この事業の主要な目的は、渋滞解消と事故対策のどちらなのか。渋滞対策ならば右折レーンの設置は必須だと思うが、事故対策においてもそんなに重要 なのか。 起こっている事故の形態を見ても右折レーンが必要と考えている。事故対策をメインに対策を講じたいと考えている。 事故対策として、この事業を実施することでどういう効果が見込まれるのか。また、図面の写真で見ると反対側の方が空いているように見えるが、こちら側に拡幅することはできないのか。 建物が無い方は、店舗の駐車場となっており、それがなくなれば店舗が利用できない。左右ともに土地利用の状況はあまりかわらない。 必要性が非常に高いというなら、もう少し説明してほしい。かなり時間が経っているので、漫然と「ご理解を得られるのを待つ」ということではなく、工夫できるものは工夫するという具体的な話を聞きたい。また、「中期計画」の考え方ではこういう事業はどう位置付けられているのか。交通安全対策として非常に重視すべき事業ということなのか、そうでもないが、既に着手しているので、今後も継続していくということか。説明してほしい。 事業実施について、できる工夫がないか検討もしていきたい。「中期計画（案）」の中では、「交通安全事業」については、この事業を１０年間で実施するといったことまでは定めていない。 調書で「代替案はない」としているが、これほど事業が進捗していない中で、ただ「粘り強く実施したい」という案で持ってこられてもどうかと思う。今年度の審議の中で工夫の余地等について説明してほしい。 交通安全事業の代表的事業としては、歩道整備と交差点改良事業がある。これらの事業については、「大阪府都市整備中期計画（案）」において、個別の箇所ごとに位置づけをしているわけではなく、基本的な整備方針・進め方を決めており、現在着手している箇所を優先的に整備することとしている。新規の事業着手にあたっては、交通事故や渋滞の発生状況等を総合的に勘案し、事業の必要性や優先度を検討して決定する。本事業については、右折レーンがないので、交通渋滞解消のため設置するというもの。資料２の13ページに過去5年間に事業箇所付近で発生した主な事故を掲載。5年間で25件の事故のうち、右折事故、追突事故を抽出している。「西側拡幅の用地買収がうまくいかないなら、東側に拡幅してはどうか」という前回いただいたご意見についてだが、東側についても店舗の駐車場があり、用地買収が困難なのは同様。また、用地買収を行わないで複合レーンを設置することでの対応も検討したが、警察と協議した結果、却って事故リスクが高まるのではないかということで採用できなかった。結果として代替案はなく、当面の間は、引き続き、用地買収を行うため地権者と粘り強く交渉していきたいが、一定の期間が経過しても状況が変わらないならば、その時点で方針の転換についても検討したい。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
6 | 再評価 | 道路 | ﾊﾙｷｷｼﾜﾀﾞｾﾝ 春木岸和田線 〔岸和田市〕 並走する現道の春木岸和田線の交通渋滞対策および蜻蛉池公園へのアクセス道路としてバイパス整備を行う | 道路築造（バイパス） 事業延長：2.9km 道路幅員：20.0m （2車線、自転車歩行者道両側） | 事業採択後 10年間継続中 | H13 | H25 （H26） | 38億円 国：20.9億円 府：17.1億円 | 2.7 （―） | 用地98％ 工事56％ | ― | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ ・ | 並走する現道の春木岸和田線はカーブが多く、大型車両の対面通行が困難な箇所があることから、バイパスを整備することにより、現道の交通負荷を軽減し、沿道環境を改善する。 尾生久米田特定土地区画整理事業区域や近年入場者数が増加傾向にある府営蜻蛉池公園から広域幹線道路の国道１７０号へのアクセス道路として必要である。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 事業用地は、９８％取得済みであり、残る用地はの３箇所のうち、２箇所は任意買収で概ね交渉を終え、１箇所は交渉と並行して収用手続きを進めており、平成25年完成予定としている。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 用地は９８％取得済み、工事は５６％進捗しており、代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地は９８％取得済み、工事は５６％進捗しており、今後、用地の進捗が見込まれ、平成25年度完成を予定しており、事業の必要性に変化はないことから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ・ | 特に意見なし。
7 | 再評価 | 道路 | ｷｼﾜﾀﾞｺｳﾄﾉﾊﾗｾﾝ 岸和田港塔原線 〔岸和田市〕 JR東岸和田駅周辺の交通混雑解消を図るため、JR阪和線の高架方式による立体交差化を行う。 | 鉄道高架化 事業延長：2.1km 踏切除却：７箇所 | 事業採択後 10年間継続中 | H14 | H20年代後半 (H24) | 260億円 国：143億円 府：78億円 市：39億円 | 2.8 （－） | 用地100％ 工事13％ | H13事前評価 事業実施 再評価時点等の一定期間後に、当初の想定との相違を検証することが重要 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | ラッシュ時の踏切遮断時間は依然として長時間で交通渋滞が発生しており、早期に鉄道を高架化する必要がある。また、鉄道の高架化に合わせて府道を拡幅することにより、円滑な交通の流れの確保や環境改善に寄与することができる。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 用地交渉難航等により、事業進捗が遅れていたが、用地買収は平成２１年度時点に完了しており、今後の工事進捗が図られる。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 用地は全取得済みであり、工事は13％の進捗であるが、コスト縮減や代替案立案の余地はなく、現計画が最適である。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地交渉難航等により、事業進捗が遅れていたが、平成21年度に用地買収が完了したことに伴い、今後の工事進捗が図れ、事業の必要性に変化はないことから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ | 用地買収が遅くなったので工事が遅延していたが、100％買収できて、円滑に事業を進められるようになったのに、完成予定時期について明確に記載できない理由はあるのか。 用地取得は完了し、工事発注の目途はついたが、実際の工事はJR西日本に委託して実施する。JRとの協議の中で、スケジュールの不確定要素の一つとして文化財調査があること、また、発注先の業者によってどのくらいの工期短縮が図れるかまだわからないということで、そのあたりがはっきりしてくれば、完成予定時期も確定できる。 先ほどの「連続立体交差事業」と事業の類型が違うのはなぜか。 国の事業種別において、「連続立体交差事業」は鉄道を高架化することが目的の場合で、本路線の場合、本来、道路を高架化するという選択もあり得るのだが、その手法を採ると周辺のまちづくりや近隣幹線道路との接続がうまくいかないということもあり、道路側の高架化等の費用相当分をもって鉄道の方を上げていくということで種別は異なっている。
8 | 再評価 | 道路 | ﾎﾝﾄﾞｳﾀｶｲﾀﾞｾﾝ 本堂高井田線 （青谷バイパス） 〔柏原市〕 現道の狭隘部や線形不良個所を解消し、交通の円滑化や歩行者・自転車の安全対策を図るため、バイパス整備を行う。 | 道路改築（バイパス） 事業延長：440m 道路幅員：7.0m （２車線、歩道整備なし） | 事業採択後 5年間未着工 | H20 | 未定 （H24） | 7.0億円 国：3.85億円 府：3.15億円 | 0.1 （－） | 用地0% 工事0% | H19事前評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 事業個所は、狭隘かつ急勾配で線形が悪く、大型車両の通行が出来ないため、円滑な交通の流れ、歩行者・自転車の安全性を確保する必要性については変化がないが、現時点では、未着手であることや、事業地の一部に地籍混乱地があり、用地買収までに相当期間有することが予想され早期に効果を発現できる目処がたっていない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 現時点では未着手であることや、事業地の一部に地籍混乱地があり、用地買収までに相当期間有することが予想され、早期に効果を発現できる目処がたたない。今後、「財政構造改革プラン（案）」の計画期間が終了する平成25年度末までに行う「大阪府都市整備中期計画（案）」の見直しの中で、本事業実施の判断を検討する。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本地区は家屋が連たんしており、拡幅工事が困難であることから、代替案、コスト縮減は難しい。
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ | 事業の必要性に変化がないが、現時点で未着手であり、早期に整備効果を発現できる目途がたたないため、休止とし、平成25年度末までに行う「大阪府都市整備中期計画（案）」の見直しの中で、本事業実施の判断を検討する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○○ ⇒ ○ ⇒ | 「財政再建プログラム（案）」の中で休止方針が出されたので、全く何もしていなかったのか、それとも地元に入っていろいろしていたが、その後、「財政再建プログラム（案）」が出されたので未着工となったのか。 事業費の投入は全くしていないが、地元に入って土地の状況調査等は実施していた。山林で地籍混乱が生じており、その整理をしないと事業は進まない状況。地域からの実施要望はあり、B/Cは低いが防災の観点からは必要性がある事業ではある。地元市と協議した上で、次回判断したい。 交通安全事業の「大阪和泉泉南線」の右折レーンと事業が進捗していないという点では似ているケースに思うが、片方は実施して片方は実施しないという判断の違いはなぜ出てくるのか。また、なぜ本事業ではB/Cを算出しているのに、交通安全事業ではB/Cを出さないのはなぜか。 この事業自体、B/Cを出すことが適当なのかと思う。府県間道路だが交通量は非常に少なく、バイパスを整備しても交通量が増える見込みはあまりない。地域の防災性の向上という側面が非常に強い道路。B/Cは一つの指標であり、経済性の視点で見るわけだが、それでは測れない事業だと思う。交通安全事業と道路事業の性格の違いだが、交通安全事業はその時々の事故状況や先日の亀岡の通学路の事故など、そういう社会事象が起こったときに素早い対応が求められるのが交通安全事業。道路事業は一定の区間を用地買収しながら進めていくものが大半である。 また、財政再建プログラム（案）のもとで休止決定されたものについて、今後、状況の変化を見極めながら判断する。交通安全事業は、その時々の必要性の高いところに柔軟にシフトするということでご理解いただきたい。 今の説明はよくわかるが、本事業の「防災性」は何を意味するのか。「交通安全」という意味にも取れる。防災性について具体的に説明していただきたい。 集落の中を現道が走っており、道路ぎわに古い民家が建っていることから、地震等があると倒壊家屋により道路が寸断される可能性がある。地域住民にとっては、この道路しか市街地に出られる道路がないため、災害時に強い道路にしていく必要がある。集落の中を通るよりも集落をはずれたところを通る方がよいということから、バイパスを整備するというもの。 この事業効果を受けられるのは、地域住民か、それとも通過する人か。 通過する交通量は非常に少ない。直接的に効果を受けられるのは地域住民である。 地域住民にとっての防災的な効果があるということか。これはなかなか経済的な効果としては評価しにくいか。 できないことはないが、なかなか便益は出にくい。今回は休止だからいいが、事業実施する場合は、防災面での効果について、もう少し根拠の説明がほしい。 地元市との協議を踏まえ次回再判断する際には、ソフト面で防災対策をどうするのかといったことも含めて検討したい。 走行時間短縮が重要な事業実施判断要素のようだが、最近、自転車による観光も増えていると思うが、サイクリングなど楽しむための道をつくってもいいという評価があってもよいのではないか。ここはそういう使い方ができるのではないか。 周辺の実態を踏まえ、観光的な視点も含めて検討したい。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
9 | 再評価 | 道路 | ｱﾏﾏｴｼﾞﾏｾﾝ 安満前島線 〔高槻市〕 事業中の都市計画道路十三高槻線の整備促進のため、車道の拡幅ならびに歩道の整備を行う | 道路築造（現道拡幅） 事業延長：260m 道路幅員：9.5m （２車線、歩行者道片側） | 事業採択後5年間未着工 | H20 | H30 （H26） | 1.7億円 国：0.935億円 府：0.765億円 3.0億円 国：1.65億円 府：1.35億円 | ― | 用地0％ 工事0% | H19事前評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 早期に効果を発現するため、都市計画道路十三高槻線（国道１７０号（高槻東道路））交差部及び西側の重点整備に変更した。（1.3億円減額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ ・ | 平成30年度の供用を目途に都市計画道路十三高槻線の整備を進めているが、一部用地取得の困難な個所があり、工事用車両の進入に支障を来している。このため、本路線を新たに工事用車両等の進入路として活用し、早期に整備を図る必要がある。 現道を拡幅し歩道を設置することにより、歩行者等の安全が確保できる。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、事業区間を都市計画道路十三高槻線の西側区間を重点的に整備する計画に変更しており、平成30年度までに供用を図る見込みである
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 都市計画道路十三高槻線の西側区間を重点的に整備する計画に変更してコスト縮減を図っており、代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 新名神高速道路の供用に向け、関連道路である都市計画道路十三高槻線の工事用進入路として早期整備の必要性が高まり、区間を縮小するなどのコスト縮減を図り、平成30年度までに供用を図る見込みであることから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 当初の目的を変更したのか。もともとの目的は何だったのか。工事用進入路の確保というだけなら、十三高槻線の事業の中に含めてよいように思う。 幹線道路の十三高槻線とこの道路が平面交差するもの。現状の路線に幅員がないため、信号待ちで滞留は発生している。また、十三高槻線の工事のためにも本路線が必要である。地元から、車の離合が難しい幅員の状況なので、車が通りやすく整備してほしいという要望がある。右側の今回実施を見送る部分は、車の相互が離合できる部分であることから、必要性の面で優先度の高い部分を今回事業再開したいということ。幹線道路ができることで、将来的に交通量が増えることも予想されるので、整備が必要。また、十三高槻線は遅くとも27年に着工が必要であり、この道路については完了予定は30年度だが、27年には工事用進入路として暫定的に効果を発現させたい。 評価調書上、当初の目的が書かれていないので、それは書いていただきたい。また、道路改良事業についてはB/Cを出さないのか。 その点も含めて調書の記載方法については再検討・修正させていただきたい。 評価調書自体の「目的」のところを修正してほしい。 「目的」のところの修正ではなく、現状についてより詳細に記載させていただきたい。「目的」は現在記載している内容から変わっていない。今回、休止から再開するにあたっての事情等についてより詳細に記載させていただきたい。 本路線は非常に短いが、この先はどこから進入してくるのか。 東海道新幹線の側道があり、そこから進入できる。 現道拡幅事業ではなぜ費用便益比を算出できないのかというご質問と、評価調書の記載内容についてお伺いする。 ・歩道設置等、安全・安心を確保するための交通安全系の事業は、一般的に自転車や歩行者の安全確保を目的としており、例えば車道のみで構成され、路肩が非常に狭い道路において、現道に歩道を付加するといった事業については、費用便益分析の手法が確立されていないのが現状。 ・仮に、このような事業に、国土交通省の費用便益分析マニュアルを適用した場合、安満前島線や余野茨木線のような事業の場合、どういったことが生じるかについて、資料２の４ページをもとに説明したい。 ・1つ目の「走行時間短縮便益」について、例えば歩道のみを設置する場合、交通量は整備前後で大きくは変わらない。移動時間についても、バイパスのように新たに整備する場合と異なり、歩道設置することにより、走行性が改善され、多少スピードが速くなることも想定されるが、移動時間が大幅に短縮されるほどの効果はないと考えられる。2つ目の「走行経費減少便益」を構成するパラメータとなる交通量や整備延長についても同じことが言える。3つ目の「事故減少便益」についても、交通量、整備延長、交差点の箇所数に定数を乗じて算出することになっている。交通安全を目的とする事業では、自転車や歩行者の交通量に対する事故件数の減少で評価する必要があるが、国土交通省の費用便益分析マニュアルでは「事故減少便益」の「交通量」には自転車・歩行者の交通量は入っていない。このように、交通安全系の事業では、３つの便益が極めて小さくなることが多いことから、このマニュアルを適用して費用便益比を算出し、事業の妥当性を評価することは難しいと考えている。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○⇒ | ・次に、資料２の５・６ページをご覧いただきたい。前回、事業をめぐる社会経済情勢等の変化について、より詳細に記載するという宿題をいただいたので、その点について説明させていただきたい。十三高槻線は、新名神高速道路にあわせて平成30年に供用開始予定だが、17１号から十三高槻線に入っていくところに大型物件があり、移転に長期間要することから、十三高槻線を早期整備するため、安満前島線の事業も推進することとしている。 進入ルートについては171号から新幹線側道、安満前島線を通って十三高槻線に入っていくことになる。以上のような事情について、資料２の6ページの「事業を巡る社会経済情勢等の変化」の「修正後」のとおり、より詳細に説明する記載に変更した。 歩道を設置するだけで、安全性がどれだけ高まるかということに伴う効果について、この手法では計算できないということを説明されたと思う。そこだけの事業ならそうかも知れないが、今回の事業では、現道５．５ｍで行き違いが難しい道路を、９ｍにし、歩道が2.5m、車道が片側３ｍ幅員、路肩を併せれば３．５ｍにグレードアップするということなので、走行時間の短縮にも影響があり、ネットワークとしての効果が出てくるのではないかと一般的に考えるのではないか。一般論として、交通安全系事業について説明されたが、この事業については別の考え方はあるのではないか。もし算出しているなら示してほしい。 簡易な手法で算出し、０．５を下回る結果になった。将来交通量がこのネットワークの中では多い方ではなかったので、こういった結果になっていると思う。 この場合は、便益比が問題ではなく、走行時間短縮でも効果があるということがわかればいい。１億円いかないくらいの金額分、走行時間短縮になるということか。 そのとおり。 費用便益比について記載してもらった方がいいか。 「費用便益比」として記載すると誤解を招くおそれがあるので、「備考」として、試算した結果、この程度の便益は期待できるということを記載するのならばよいと思う。 委員お示しの方向で記載させていただく。 前回の委員会でご指摘を受けた、道路事業の評価調書の記載内容の修正等について説明願いたい。 前回の委員会で、便益について、算出可能な分を記載するようにというご意見をいただいており、今回、評価調書に追加記載している。具体的には、「国土交通省費用便益分析マニュアルを適用し、便益を試算すると、時間短縮便益が約1億円となる。（走行経費、事故減少は０）」という内容を追記している。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
10 | 再々評価 | 道路 | ｵｵｻｶｲｽﾞﾐｾﾝﾅﾝｾﾝ(ﾄｼｹｲｸｶﾄﾞｳﾛｷｼﾜﾀﾞﾅﾝｶｲｾﾝ） 大阪和泉泉南線（都市計画道路大阪岸和田南海線） 〔熊取町〕 熊取町域の国道170号の交通渋滞を解消するため現道のバイパス整備を行う。 | 道路築造 事業延長：0.9km 道路幅員：9.75/22.0m （暫定2車線、自転車歩行者道片側） | 再評価後 5年経過 | H9 | H25 （H27） | 43億円 国：23.65億円 府：19.35億円 50億円 国：27.5億円 府：22.5億円 | 2.2 (3.5) | 用地95% （78%） 工事73% （43%） | H18再評価 事業継続 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 早期に整備効果を発現させるため、片側歩道整備に変更する。（７億円減額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 平成22年末にバイパス区間が供用したことにより、現道拡幅区間では交通量、事故件数が増加し、死亡事故も発生していることから、歩行者の安全を確保するため、現道を拡幅し歩道設置する必要がある。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止したが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、2年前倒しし平成25年度までに供用を図る見込みである。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 片側歩道整備に計画変更しコスト縮減を図っており、用地は95％取得済みで、工事も73％進捗しており、代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 平成22年末のバイパス区間の供用後、交通量が増加したことに伴い早期整備の必要性は高まっているため、片側歩道整備によるコスト縮減を図り、2年前倒しして供用を図る見込みであることから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 「大阪府都市整備中期計画（案）」の考え方の中では「早期効果発現が可能なもので、地元合意が得られる」という条件も示されているが、この事業については既に地元の同意が得られているのか。 本事業については、熊取町が間に入って、地元の合意形成を図っていただいているという経緯もあり、事業再開後は円滑に進むものと考えている。 断面図も示されているが、車道幅員等道路の計画が変更されている。2.75ｍと狭くなっている。他の区間との整合性は。 バイパス区間は４車線で、拡幅区間の手前で２車線に絞り込んでいるのが現状。バイパス供用後に死亡事故が発生したこともあり、早く歩行者の安全を確保する必要があることから、既に用地買収できている範囲で早期に歩道をつくろうということで事業の見直しを行った。2.75ｍは最低限の幅員。 将来的に４車線にすることはあるのか。 国道170号に最終的に接続することで道路ネットワーク効果がでるので、そちらを先に整備したい。その後の交通状況を見て最終の形を判断したい。 歩道を片側だけにするということだが、安全性の面でどうか。 現在は全く歩道がない状態。片側でも歩道ができることで効果はある。早期に効果を発現させたいということでこの手法を採っている。 手続きについて、これで事業継続して、２車線で完成した時点でこの計画自体は一応クローズになり、また４車線にする場合は新たな事業として実施する のか。 事業としては、一旦クローズすることになる。この路線に追加で投資するのか、あるいは次の区間に先に投資するのか判断することになるが、先に伸ばすことを優先させたいと考えている。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
11 | 再々評価 | 道路 | ﾄﾖﾉｲｹﾀﾞｾﾝ(ﾌｼｵﾊﾞｲﾊﾟｽ) 豊能池田線 （伏尾バイパス） 〔池田市〕 道路線形の不良区間の解消を図るため、バイパス整備を行う。 | 道路築造（バイパス） 事業延長：1.4km 道路幅員：13.0m （2車線、自転車歩行者道両側[トンネル部除く]） | 再評価後 ５年経過 | H9 | 未定 （H25） | 57億円 国：31.35億円 府：25.65億円 | 1.3 (1.5) | 用地82％ （64％） 工事20％ （13％） | H18再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 現道は、平成27年度完成予定の北部の水と緑の健康都市（箕面森町）や、平成28年度開通を目指す新名神高速道路と接続することや、道路線形の不良や歩道の未整備により交通の円滑化や安全性の向上を図る必要がある。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 現時点では、残事業費が大きいことや、用地買収に課題があることから、早期に効果を発現できる目処が立たない。 事業の必要性に変化はないが、平成19年5月の箕面グリーンロードの開通に伴い、大型車の交通量、混入率などが減少し、交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善傾向がみられる。今後、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、再度計画を見直し、事業実施の判断を見極める。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 地形上の制約や走行性の観点から、現計画が最適であるが、コスト縮減の観点から再度計画を見直す必要がある。
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ | 残事業費が大きいことや用地買収に課題があることから、早期に効果を発現できる見込みがないことや、平成19年5月の箕面グリーンロードの開通に伴い、大型車の交通量、混入率などが減少し、交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善傾向がみられることから事業を休止する。今後、箕面森町の開発状況や新名神高速道路の供用後の交通状況を踏まえ、再度計画を見直し、事業実施の判断を見極める。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ | 需要が明確でないということなら、需要予測も見直さなければならないと思う。便益の下方シフトの可能性について、盛り込まれていないのではないか。そういう試算等は行っているのか。 平成４２年の需要予測ベースで費用便益比は算定しているが、変動要因、リスクとして、箕面森町が今後どうなるかという問題がある。本日審議予定の豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線）についても今後、どうなるか未定であり、これを見込んだ需要予測はまだ現段階では行っていないという状況。下振れでどうなるかといった算定まではまだ現段階ではできていない。 それなら、記載されている80.5億円という便益は何なのかということになる。便益は十分にあるように見えるので、「何で止めるのか」ということになる。 「財政再建プログラム（案）」に基づく見直しの中で、早期効果の発現が期待できる事業に重点化するという方向性の中で、この事業については投資効果が早期に得られないということから、平成20年に一旦休止させていただき、今回の「中期計画」においても引き続き休止とさせていただいたということ。 紋切型に「こういう数字があるが、こういう方針でやっているのでいかがですか」という説明になっているが、もう少し丁寧な説明をしてほしいというのが、全般を通じて申し上げていること。こういう方針はこういう根拠があって変えているということなら、そこについて説明をわかるようにデータや資料を揃えてほしい。それがそろっていないように見えるのでいろいろ質問することになる。何か資料があるなら提示してもらい、調書の記載にも反映してもらった方がわかりやすい。 当初のデータ以外に、効果を示すデータがないのが実情。休止路線についてどうしていくかについては、次の「中期計画」見直し時に方向性を検討していく必要があると考えている。現段階では、もともとの事業効果を示すしかないということでご理解いただきたい。 現時点で下方するのではないかというデータをお示ししていない。ではなぜ対応方針原案を「休止」としているのかということだと思う。平成20年の財政再建プログラム（案）策定時に「一時休止」とした事業のうち、再開するもの、引き続き休止するものについて、今回の「都市整備中期計画（案）」策定時に判断した。その際の考え方が、①整備の必要性が増大、②事業費を一定縮減できるという２つの条件を満たすもののうち、早期に効果が発現できるものについて再開するという方針となっている。この「豊能池田線（伏尾バイパス）事業」については、少なくとも必要性が増大しているという状況ではなく、今後、まだ確認が必要であるということ、また、残事業費が大きく早期効果発現ということが期待できないことから、「中止」するわけではないが、現段階では「再開しない」ということで、対応方針原案を「休止」とさせていただいた。便益自体が当初想定時から変動しているのではないかということはあるが、現時点ではまだ出していないので、次回再開する際にもう一度チェックさせていただくこととしている。 「再開・引き続き休止」の考え方について、府民から見てよくわかるような説明が大切。箕面森町のアクセス道路として考えているが、「非常に緊急性が高い道路ではない」とか、当初思っていた需要について下振れのリスクがあるといった留意事項が記載されている方がわかりやすいのではないかと思う。評価調書の便益のところに、「これはあくまでも、事業当初に考えたような形で住宅立地が進み、交通量が増大するというシナリオに基づくもので、今後下振れのリスクがあり、それを見極めてから判断する方が適切であると考えている」といったような注書きをしてもらえればわかりやすいと思う。
[12 empty] | ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ | 調書の「事業を巡る社会経済情勢等の変化」のところに、平成19年に箕面グリーンロードが開設していることについて記載しているが、有料道路ではあるがバイパス効果によって、ある程度、大型車混入率を見ると、平成17年と比べてかなり軽減されている。この路線の整備目的の一つに、現道は土砂災害によって通行止めが発生することがあるが、大阪府道路公社と協定を結び、現道が通行止めの際は無料で迂回できることとした。先行してできあがったバイパス等を活用して現道の不足を補うような取組みもあわせて行っている。現時点での再開は難しい状況だが、現道の足りない部分も別の手立てで補っていくことについてご理解いただきたい。 現計画を見直して費用を縮減しても必要性が増大していないといった説明の方が納得できる。 歩行者の通行が見込める部分については歩道をつけるが、トンネル部から右手の部分は歩道をつけずに車道のみを確保する計画。コスト縮減に向けた計画についてだが、さらにどういうコスト縮減策が可能なのかについてはさらに検討していきたい。ただ、現段階ではさらに、どういったコスト縮減策がとれるか具体的な検討はできていない。 この路線にこだわっているわけではないが、「過大な計画」になっているのではないかという誤解にならないよう説明した方がよいということ。 高速道路ができることは確実で、どれくらい箕面インターチェンジを利用するかということもデータ上でわかっていると思うが、このバイパスをつくらなかったとしても、慢性的な渋滞にはなりそうもないということが、現時点でわかっているということか。 この事業の場合、パンクする、渋滞対策というより線形が悪いため、走行性をあげるという目的。渋滞するほどの箇所ではないということ。 便益の下振れの可能性について、また、状況にあわせた見直しをした上で、改めて評価すべきではないのかということ。「都市整備中期計画(案)」の考え方に基づいて判断する際に、現計画のままで判断するのがいいのか、計画を見直した上で判断するのがいいのかという問題だと思う。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 休止をする方針がほぼ動かないから、あまり手間をかけたくないということだと思う。この事業について、方針を見直して再開するという案件であれば、計画の見直し等について検討し、必要性について説明されると思う。おそらく、箕面グリーンロードの開通の影響がかなり大きいのではないか。それにより、この道路の整備の意義があまり大きくなくなっているということではないかと思う。そういうことなら、あまり急がなくてもいいというのも納得しやすい。記載方法として、今は、この事業をある程度守りながら、休止としようとするからこういう形になるが、もう少しわかやすくするなら、「ある程度の代替性は既に確保されていて、アクセス等の問題はあまり生じないが、事業実施により走行性の改善など効果は期待できるので、将来的に存続ということも視野に置きたい。」ということなのだと思う。調書の「事業の必要性等に関する視点における判定」のところで大型車混入率だけでなく、もう少し踏み込んだ書き方をしてはどうか。 箕面グリーンロード開通により、一定の機能を担ってもらえる部分があることも事実だが、防災性の部分と、利用者が異なる部分もある。先行して有料道路が開通した状況も踏まえ、事業自体の見直しを行っていきたいと考えているが、まだそこまで検討が進んでいない。他の路線も含めて、計画見直しをした上で審議会にお諮りして、再開することになるのか、中止というケースも出てくるとは思うが、現時点ではそこまでお示しできる段階ではないということ。 もう少し調書上も必要性等についての追加説明を記載した方がわかりやすいのではないか。 データに基づく分析の部分について少し追加したい。開発見込みについては不透明な部分があるが、そのあたりも含めてもう少し丁寧に記載させていただきたい。 休止という対応方針についてはよいか。「休止」の場合はいつ見直すのかはっきりさせるという方針だったと思うが、この事業はいつ見直すのか。 財政状況を踏まえた判断になるが、「都市整備中期計画（案）」の見直し時点が次のタイミングになると思う。２５年度に「中期計画（案）」について見直すこととしている。２４年３月に策定した、今後10年間についての計画であり、普通ならば中間年で見直すということになると思うが、府全体の「財政構造改革プラン（案）」の期間との関係で、25年度の時点で一度見直す必要がある。 27年の箕面森町完成や28年の新名神開通後の状況を見た上で、という方がわかりやすいと思う。 25年度の時点でも、まだ、検討材料がそろっていない案件もあり、この路線に限らず、引き続き「休止」となるケースもあると思う。その場合、また状況判断が可能になった段階で再度判断する必要がある。 前回の委員会でご指摘を受けた、道路事業の評価調書の記載内容の修正等について説明願いたい。 対応方針（原案）の記載内容の「箕面グリーンロード開通による大型車の交通量、混入率の低下などから、一定改善傾向が見られるものの」のうち、「一定改善傾向」の具体的な内容がわかりにくいというご指摘をいただいていたので、今回、「箕面グリーンロード開通による大型車の交通量、混入率の低下などから、交通の円滑化や歩行者等の安全性に一定の改善傾向が見られる」と修正させていただいた。また、便益について、注釈をつけるべきというご意見をいただいており、今回、「※便益は、箕面森町第3区域の完成（H27年度予定）を前提に算出しており、今後の開発動向によって便益は減少する可能性がある。」という内容を追加させていただいた。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
12 | 再々評価 | 道路 | ﾐﾊﾗﾀｲｼｾﾝ（ｱﾜｶﾞｲｹｺｳｸ） 美原太子線 （粟ヶ池工区） 〔富田林市〕 現道の美原太子線の交通渋滞の解消を図るため、バイパス整備ならびに鉄道の立体交差化を行う。 | 道路築造（バイパス） 事業延長：0.4km 道路幅員：16.0m （2車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後 ５年経過 | H9 | 平面道路 H29 立体交差 未定 （H30） | 63億円 国：34.65億円 府：28.35億円 | 1.1 (1.6) | 用地95％ （71％） 工事9％ （4％） | H18再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 現道を含む周辺道路の慢性的な交通渋滞の解消や歩行者等の安全確保を図るため、本路線の整備を早期に整備する必要がある。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 平面道路整備については、用地は概ね取得済みであり、主たる工事である橋梁工事も概ね整備を終えている。 なお、鉄道高架による立体交差化については、今後、鉄道事業者等とコスト縮減の可能性などについて検討を進め、事業の実施判断を見極める。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ ・ | 平面道路整備については、約70％工事が進捗しており、見直しの余地はない。 鉄道の高架化については鉄道事業者等とコスト縮減の可能性などについて検討を進める。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部休止）
[12 empty] | ・ | 事業の必要性については変化がなく、用地買収を概ね終え、平面道路整備については約70％工事が進捗していることから、事業を継続することとし、鉄道高架による立体交差化については、今後、鉄道事業者等とコスト縮減の可能性などについて検討を進め、事業の実施判断を見極めるため、事業を休止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 費用・便益ともに立体交差をしないなら変わると思うのでそれも示してもらいたい。渋滞解消が主な目的なのであれば、立体交差を進めていかないといけないのではないかと思うが、どう考えているか。 鉄道事業者とは交差方式について検討を進めてきている。道路の方が下に行く、上に行くという手法が一番コスト縮減につながるが、この事業の場合、取り付け道路との関係でそれができないので、計画上、鉄道を高架することとしている。鉄道高架部分については、休止としているが、踏切を新設道路につくるのは事故防止の観点からも鉄道事業者には理解が得られないということもあり、鉄道高架を再開する方向で、経費縮減等の検討をしているところ。 鉄道の方を上げないといけないのか。 鉄道よりも道路を高架化等するほうがいいのだが、取り付け道路との関係で、手法としては道路を上げ下げすることは困難。 鉄道の高架化費用が入っているのが、この４０億円か。 調書に事業費の内訳を記載している。鉄道高架費が43億円、平面道路費15.5億円。 費用便益比の算出にあたっては、すべての費用・便益を含んでいるのか。 すべて含んでいる。 計画変更するなら、変更後の内容で資料を示してもらわないと判断しにくい。 計画を変更し、一部でも「中止」とする場合は、当然変更後の内容でご説明するが、現時点ではあくまで「休止」であって、計画どおり再開実施する可能性もある。そのため、現時点では全体計画を前提とした資料をお示ししている。
13 | 再々評価 | 道路 | ﾖﾉｲﾊﾞﾗｷｾﾝ(1ｺｳｸ) 余野茨木線 (１工区) 〔茨木市〕 歩行者等の安全確保を図るため、車道の拡幅ならびに歩道整備を行う。 | 道路築造（現道拡幅） 事業延長：1.6km 道路幅員：16.0m （２車線、自転車歩行者道片側） | 再評価後 ５年経過 | H9 | H26 （H23） | 39.4億円 国：21.67億円 府：17.73億円 45.0億円 国：24.75億円 府：20.25億円 | ― | 用地66％ （61％） 工事75% （71％） | H18再評価 事業継続 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 早期に整備効果を発現させるため、片側歩道整備に変更する。（5.6億円減額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 車道を拡幅し歩道を設置することにより、交通安全の確保を図る。また、右折レーンを設置することにより、交差点付近の渋滞緩和を図る。 平成24年1月に彩都（国際文化公園都市）中部地区開発の着手判断がなされ、平成27年のまちびらき後、交通量が増加することが予測されるため、早期に事業を完了する必要がある。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 財政再建プログラム（案）による公共事業費削減のため、平成20年度以降一時休止し完成時期が４年遅れているが、本年度より再開し、早期に整備効果を発現するため、片側のみの歩道設置に計画を変更しており、平成26年度までに供用を図る見込みである。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 片側歩道整備に計画を変更しコスト縮減を図っている。また、本事業は現道拡幅や右折レーンの設置を目的とした事業であるため代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 彩都中部地区の着手判断がなされ、まちびらき後に交通量が増加することが予測されることから、交通安全対策や渋滞対策を早期に行う必要性が高まっているため、片側歩道整備によるコスト縮減を図り、平成26年度までに供用を図る見込みであることから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 前回18年度再評価時は「事業継続」としていたが、20年度には「休止」となったのはなぜか。 「財政再建プログラム（案）」は平成20年度に就任した当時の知事の全庁方針により策定したもの。平成18年度の段階ではその方針はまだ示されていなかったので、事業継続としていた。 「財政再建プログラム（案）」策定時の4年前には、彩都の中部地区の判断がまだ出ていなかったので、休止にしていたが、今回、その方針が示されたので、再開するということか。 そのとおり。 現道拡幅して、制限速度をあげるということはないのか。もしそうなら、走行時間短縮便益を算出する必要があるのではないか。 この事業についても、安満前島線と同じように便益を試算しているので、参考として、時間短縮便益としては一定効果があるということについて記載したい。 残事業費が8億円程度であり、その事業費に対しては結構効果が高いと思うので、そういうことも記載されてはどうか。 記載させていただく。 前回の委員会でご指摘を受けた、道路事業の評価調書の記載内容の修正等について説明願いたい。 可能な便益を試算した結果について、「国土交通省 費用便益分析マニュアルを適用し便益を試算すると、時間短縮便益約２７億円、経費減少便益約０．３億円（事故減少は０）となる。」と追記している。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
14 | 再々評価 | 道路 | ｺｸﾄﾞｳ170ｺﾞｳ（ﾆｼｲｼｷﾘﾘｯﾀｲｺｳｻｼﾞｷﾞｮｳ） 国道170号（西石切立体交差事業） 〔東大阪市〕 国道170号や国道308号の慢性的な交通渋滞を解消するため、国道170号をｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ形式による立体交差を行う。 | 道路築造（立体交差） 事業延長：0.84km 道路幅員：34.0m （４車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後 ５年経過 | H10 | 未定 （H29） | 160億円 国：88億円 府：72億円 | 1.1 (1.3) | 用地98％ 工事12％ （10％） | H19再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 国道170号の慢性的な交通渋滞の緩和を目的とした国道308号との交差点の立体交差化事業（アンダーパス形式）であるが、平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られている。今後、大阪瓢箪山線が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証する必要がある。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 大阪瓢箪山線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極める必要がある
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 大阪瓢箪山線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、コスト縮減や代替案立案等の可能性について検討を行う必要がある
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ | 平成22年5月の暫定平面交差での供用開始後、一定の渋滞緩和が図られており、今後、大阪瓢箪山線事業が完了する平成28年度以降に周辺の交通状況を検証し、事業実施の判断について見極めるため、事業を休止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ○ ⇒ | 今まで実施してきたことの効果の把握はしているのか。 交差点改良による効果は一定あったと考えている。国道170号南北方向で、混雑度が平成17年度に1.57だった数値に対し、交差点改良により1.23になっている。国道308号線については大きな混雑度の変化は見られない。また、交差点飽和度という、交差点での渋滞を図る数値もあり、資料には掲載していないが、この面でも一定の効果がある。平成3年11月時点で１．３６、これは１以上の場合、1回の信号でその交差点の交通量をさばくことができない状態を表しているが、平成22年10月の交差点改良後では１を切る状況になっているので、十分効果があったと考えている。 追加的に投資する必要があるかどうか判断するためには、現在までの投資効果について検討しておく必要があるのではないか。今回の審議には間に合わないと思うが、次回、上げるときがあるなら、そういうことも示してほしい。 立体交差に関する費用は既に投資しているのか。 まだ投資していない。
15 | 再々評価 | 道路 | ﾄﾖﾉｲｹﾀﾞｾﾝ(ﾄｼｹｲｶｸﾄﾞｳﾛﾄﾄﾞﾛﾐﾖｼｶﾜｾﾝ) 豊能池田線（都市計画道路止々呂美吉川線） 〔箕面市〕 箕面有料道路、箕面森町、新名神高速道路へのアクセス道路として、新設道路の整備および現道の拡幅を行う | 道路築造 事業延長：1.3km 道路幅員：14.0～25.0m （２～４車線、自転車歩行者道両側） | 再評価後 ５年経過 | H10 | 4車線区間 H30 ２車線区間 未定 （H27） | 104億円 国：57.2億円 府：46.8億円 | 全線 2.1 (2.8) ４車線区間のみ 1.4 (－) | 用地21％ 工事4％ （0％） | H19再評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 本事業は、平成28年度の開通を目指す新名神高速道路の箕面IC（仮称）をはじめ、箕面グリーンロード、「水と緑の健康都市（箕面森町）」へのアクセス道路として、地域間連携・交流、物流の効率化に資するため必要である。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 国道423号重複区間については、事業用地は全取得済みで、本格的な工事に着手しており平成28年度の新名神高速道路供用にあわせることを目標にして いる。 箕面森町区間は、平成24年度の箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に、整備計画について検討する必要がある。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ ・ | 国道423号重複区間については、本格工事に着手していることから、コスト縮減や代替案立案の余地はない。 箕面森町区間については、箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に、コスト縮減や代替案等の検討を行う。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続（一部休止）
[12 empty] | ・ | 国道423号重複区間は、事業用地は取得済みで、本格工事に着手しており、新名神高速道路の供用に合わせて平成28年度に完成を目標にしていることから事業を継続とし、箕面森町区間は、平成24年度の箕面森町第3区域の事業実施の方針決定後に整備計画について検討するため、事業を休止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | こういう場合は、事業継続の分についてのコスト、効果を示してほしい。 調書上に記載している。全線ではB/Cは2.1、今回事業継続する部分は1.4とそれぞれ算出している。 費用便益比の値だけで判断するのはふさわしくないということは理解しているが、なぜ「休止する部分の方が、費用便益比が高いのか」という疑問が生じる。 箕面森町区間については、箕面森町の第3区域が開発される前提で出している便益なので、それが実施されないとなれば、便益がかなり落ちることになると思う。仮に、第3区域の事業が中止になれば、本道路事業も中止になる。第3区域をどういう用途に土地利用していくかということも、今後の変動要因となると思うので、それを踏まえて事業の必要性についても、再度、検証する必要があると考えている。 事業継続する区間の費用便益比1.4について、今回休止としている箕面森町区間の事業を中止した場合には数値が変わってくるのか。 変動する可能性はある。 実施しない場合の費用便益比も出した方がよいのではないか。 計算ができるかどうか、検討させていただきたい。 前回の委員会でご指摘を受けた、道路事業の評価調書の記載内容の修正等について説明願いたい。 費用便益比について、資料２の３ページの「修正後」の欄のとおり修正させていただいた。また、補足として「※便益は、箕面森町第3区域の完成（H27年度予定）を前提に算出しており、今後の開発動向によって便益は減少する可能性がある。」という内容を追記している。また、前回資料に参考値として記載していた「箕面森町区間」の費用便益比については、今回、休止させていただく区間ということもあり、調書から削除させていただいた。第3区域が開発されなかった場合の便益が算出できるかどうかというご質問をいただいていたが、便益算出のための専用プログラムが必要となり、再度委託発注しなくてはならないことから、今回、算出はできないということでご了承をいただきたい。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
16 | 再々評価 | 砂防 | ﾀﾆｶﾞﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 谷川砂防事業 〔茨木市〕 土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を行う。 | 渓流保全工 事業延長：0.7km | 再評価後 5年経過 | H10 | H27 (H23) | 5.4億円 国：2.7億円 UR：2.7億円 6.0億円 国：3.0億円 UR：3.0億円 | 1.01 (1.52) | 用地80% （46％） 工事26% （０％） | H19再評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 事業計画範囲の縮減に伴う用地費及び工事費の縮減（0.6億円減額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家・道路などの保全対象施設を未然に土砂災害を防止する手法として、渓流保全工事の必要性については変化がない
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ | 事業用地の取得に際して一部隣接地権者の民々用地境界に関する主張が異なることから、用地境界の確定に日数を費やしていたが、現時点で概ね了解が得られている状況であるため、今年度上半期までには用地境界を確定し、今年度中に用地取得を行う見込みである。 また、工事施工については、地元地権者の了解が得られていることから、平成27年度までの完成を予定している。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ ・ | 事業計画範囲を縮減することにより、用地費及び工事費の縮減を図った。 本渓流において土砂災害の被害を防ぐためには、渓流保全工による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元地権者の理解が得られていることから、平成27年度までの完了を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 事業計画範囲の縮減により用地費及び工事費縮減を図ったということだが、具体的に何を変更したのか。 資料2の８ページの右端の図面をご覧いただきたい。上の図が当初予定していた、景観に配慮した石積みを用いた工法の断面図だが、下の図面のようなブロック積みを用いた工法に変更したことにより、用地買収範囲が狭くなりコスト縮減を図った。 安全性、性能の面では変わらないのか。 安全性の面では必要な機能は確保している。 もともとは景観面については配慮することとしていたが、後に、6千万円かけるほどの景観の価値がないという判断をしたということか。認識を変えたということか。 計画時と比較して、府の財政状況が悪化し、砂防事業自体がなかなか思うように実施できない中で、安全面の機能だけは確保するという方向で見直しをされたものだと思う。そういった観点があったことは間違いない。 景観については費用をかけることは難しいというのはどうしようもないのか。そもそも、ここはあまり景観に配慮する必要がなかったということか。個別案件というより、何を基準に判断するのか全体の考え方を知りたい。ここは、人からは見えるところなのか。 あまり人から見られるような場所ではないということも影響していると思う。 また、生態系への配慮もあると思うので、すべてを切り捨ててしまうのはどうかと思う。 生態系に配慮するということでは、砂防の流路工なので、河床をコンクリート張りにするケースもあると思うが、ここはそうではなく土の河床でと考えているので、環境面は考慮している。 費用便益比について、コストを削減したにも関わらず、下がっているのはなぜか。 前回の分析データが残されておらず、把握できていないが、一般的には事業期間が伸びれば便益は下がる傾向にある。 道路等交通の場合は、時間短縮が便益の大半を占めるが、砂防事業における便益というのはどういうものを算定しているのか。 想定氾濫区域内における人家や田畑を守るということで、例えば人家１軒いくら、田んぼ1ｈａについていくらといった計算を積み上げて算出している。 平成１９年の前回評価時から、便益が２割近く減っているが、その間に人家や田畑の価値がそれほど下がっているということはないと思うが…。 原単位自体はあまり変わっていないと思うが、完成までの期間が長引くほど便益が小さくなるといった算定方法になっている。
[12 empty] | ○○ ⇒ ○ ⇒ | 事業継続には影響はないが、費用便益比の算定については少し疑問を感じる。 全体事業費と費用便益比の算定上のコストの額が異なっているのは現在価値化の影響か。 そのとおり。 保全対象人家の最低戸数といったルールはあるのか。 10戸以上が公共事業採択の要件になっている。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 前回の委員会でご指摘を受けた、費用便益比について説明願いたい。 前回、ご指摘いただいた費用便益分析について、資料２をご覧いただきたい。 費用便益分析について、一覧表で示しているが、かっこ書きが、前回の委員会でお示しした数値である。前回委員会では、「前回評価時の算出根拠のデータが見当たらない」という説明をしていたが、国土交通省への報告データが残っていたので、その内容について今回、ご説明させていただく。 砂防事業における費用便益分析については、「谷底部」と「扇状地部」について便益を算出することになっている。今回の砂防事業については、「谷底部」については評価項目がないので、「扇状地部」のみ算出している。主な評価項目としては、直接被害として、一般試算（家屋など）、農作物、公共土木施設、人命損傷がある。間接被害としては、営業停止被害、応急対策費用等となっている。「谷川砂防事業」について、前回評価（再評価）時点では、「扇状地部」で計上すべき資産を「谷底部」で計上していた誤りがあったので、今回、8.36億円から7.76億円に修正し、費用便益比を1.52から1.41に修正した。今回の再々評価時の算出時にも家屋被害に係る評価単価についての単純ミスをしており、見直した結果、便益を6.72億円から6.49億円に修正し、費用便益比を1.04から1.01に修正している。 便益について修正したという説明はあったが、谷川砂防事業について、資料１に記載されている事業費と費用便益比の算出時の費用の額が異なっているのはなぜか。 費用については、今回の誤りで修正したということではなく、「現在価値化」のために異なっているということか。 そのとおり。 直接被害と間接被害の割合はどうなっているのか。 今回の対象案件では、間接被害を含めている事業はない。直接被害のみ計上している。 「間違っていた」ということでの訂正が多い。最初の段階からもう少し精査した資料で出していただきたい。 今回、訂正箇所が多く申し訳ない。今後は、より丁寧にチェックした上で資料提示をさせていただきたい。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
17 | 再々評価 | 砂防 | ｶﾜｲｳﾗｶﾜｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 川合裏川砂防事業 〔茨木市〕 土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を行う。 | 渓流保全工 事業延長：3.7km | 再評価後 5年経過 | H10 | H25 （H22） | 27.2億円 国：13.6億円 UR：13.6億円 24.6億円 国：12.3億円 UR：12.3億円 | 4.63 (5.99) | 用地100% 工事99% （57％） | H19再評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 設計時における想定地質と現地の差異による掘削費用の増額（約2.6億円増額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する国際文化公園都市（彩都西部地区）の家屋や公共公益施設を未然に土砂災害から守る手法として、渓流保全工事の必要性について変化がない。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 用地は全て取得済みであり、概ね工事が完了しており、残りの工事である掘削法面の保護工事および管理用通路の舗装工事を平成25年度までに終える予定である
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 工事の進捗率は99％であり代替え案の余地はない
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 工事の進捗率は99％であり代替え案の余地はなく、平成25年度までに完了する予定であり、事業の必要性についても変化がないことから継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ⇒ | 国と都市再生機構の負担の比率は決まっているのか。 一般的に都道府県が砂防事業を実施する場合は国・都道府県各１／２負担となっている。今回は都市再生機構が彩都開発を行うことで必要になった事業であるため、事業主体は府であるが、府負担分の１／２を都市再生機構が負担している。 費用便益比について、前回評価時から大幅に変わっているのはなぜか。 今回審議対象事業については、すべて過去データが残っていないので詳細はわからない。申し訳ない。 なぜ資料がないのか。問題ではないか。 たいへん申し訳ない。直前まで探していたが見つからないのが現状。 データが失われているということは問題だと委員のみなさんが思われているだろうが、本事業の進捗状況は用地100％、工事99％であり、対応方針については見直す余地はない。 とはいえ、事業費が上がっているにもかかわらず、5.99が8.05へと費用便益比が大幅に上がっているので、何らかの説明が必要ではないか。前回の手法がわからないとしても、何らかの要因分析がないといけないのではないか。 どういった対応ができるのか検討させていただきたい。 例えば、同じやり方で概算してみるといったことができないか。 できるかどうかも含めて検討させていただきたい。 府が費用を半分負担する谷川の場合は景観に配慮した当初計画であったが、ＵＲが負担する川合裏川については当初からあまり景観に配慮していないというのはなぜか。こういう場合は計画はどちらが行うのか。 今回審議対象の砂防事業2件はいずれも国とＵＲで費用負担するもの。 計画は府が立案している。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | それではなぜ、こちらだけは景観に配慮しない当初計画となっているのか。府が立案するなら、もっと環境に配慮した案にしてもよかったのではないか。 今後、そういう点も配慮していきたい。 国土交通省の砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）改正により、算定方法はかなり変わったのか。 単価が変わっているというところはあるが、考え方自体はあまり変わっていない。例えば、以前は、浸水後の清掃代等は計上するようになっていなかったが、そういった費用も計上してよいということになったといった点は変わっている。 前回の委員会でご指摘を受けた、費用便益比について説明願いたい。 前回評価時の数値について、便益算出において計上する公共公益施設（道路）の評価を見直した結果、142.53億円から138.86億円に修正し、費用便益比を5.99から5.83に修正している。また、今回の再々評価においては、「谷川砂防事業」と同様に家屋被害における評価単価に係る単純ミスをしていたため、便益を289億円から166.26億円に修正し、費用便益比を8.05から4.63に修正している。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
18 | 再評価 | 急傾斜 | ｼﾝｹﾞﾁｸｷｭｳｹｲｼｬﾁﾎｳｶｲﾀｲｻｸｼﾞｷﾞｮｳ 新家地区急傾斜地崩壊対策事業 〔泉南市〕 がけ崩れによる災害から府民の生命・財産を守るため、傾斜30度以上、高さ5m以上のがけ崩れの恐れのある急傾斜地において、急傾斜地崩壊対策施設の整備を行う。 | 擁壁工 延長：250m | 事業採択後 5年間未着工 | H20 | － （H24） | 3.0億円 国：1.35億円 府：1.65億円 | 6.67 (6.61) | 用地0% 工事0% | ― | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 人家・道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないが、地権者の同意を得る見込みがないため中止する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 急傾斜地の対策要望については、市、斜面所有者、地元自治会および影響範囲57名の地権者から要望を受け事業に着手したものの、一部の斜面所有者から対策施設整備に関する「無償借地」および「急傾斜地崩壊危険区域指定」への同意を得る見込みが無い
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本箇所の長大斜面においてがけ崩れの被害を防ぐには、崩壊土砂を捕捉する待受け式擁壁工以外の工法は無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 中止
[12 empty] | ・ | 人家、道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないが、地権者の同意を得る見込みが立たないことから、事業の継続は困難であるため、中止する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 今回、「休止」ではなく「中止」するということは、もう事業は実施しないということか。 急傾斜地崩壊対策事業は、要望を前提としている事業。もともと要望があったが、実際に事業を実施しようとしたところ斜面所有者の同意が得られないという状況なので、その状況が変わらない限り、実施できないということ。 今回、事業を中止することについて、要望された地元住民等への説明は既に済んでいるのか。 地元市及び住民に説明している。危険箇所であることは間違いないが、区域指定等へ同意が得られないと事業は実施できないため、中止せざるを得ないと判断している。 中止して災害が起こった場合はどうなるのか。 基本的には、斜面所有者が対応しないといけない。ソフト対策を実施していくが、法律上、ハード面については同意を得られないと実施できない。 この地区は、土砂災害警戒区域の指定は受けているのか。 対象とすべきところは府内に8000箇所程度あり、まだ約2400箇所しか指定できていないが、今後５年程度で府としては全体の指定をしていきたい。 事情は理解できるが、ソフト面では対応しないといけない。 警戒区域の指定を行えば、ハザードマップ等作成していくことになる。まだまだハード整備を実施すべき箇所がたくさん残っており、同意が得られないところは中止し、得られるところから実施していく必要があると考えている。ソフト対策の充実で対応していきたいと考えている。 図面上では小さく見えるが、この擁壁で保全できるのか。 これは、「待ち受け擁壁」ということで、がけ崩れの土砂を受けるポケット。今回の場合、範囲が広いので、すべてを覆う方式では多額のコストがかかるため、「待ち受け擁壁」の手法を採る計画だった。ポケットの上にはネットもあり、倒木等も受けられるようになっている。「深層崩壊」のような災害への対応には不十分だと思うが、表層すべりには対応できると考えている。 地図を見る限り、従来からある集落ではなく、新たに宅地開発をした地域に見えるが、開発業者ではなく、斜面所有者に責任があるのか。 やはり開発した業者が対策を行うべきだとは思う。土砂災害防止法は平成13年に施行されたため、それ以前の開発は対象となっていないが、今後は、同法により、一定開発が規制されることになる。
[12 empty] | ○ ⇒ | 前回の委員会でご指摘を受けた、費用便益比について説明願いたい。 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析方法についてだが、砂防事業と同様の評価項目となっている。 今回の再評価時の算出における、家屋資産に係る効果費用未計上の誤りがあったので、便益を10.08億円から18.15億円に修正し、費用便益比を3.71から6.67に修正した。
19 | 再々評価 | 急傾斜 | ﾊﾗ(1)ﾁｸｷｭｳｹｲｼｬﾁﾎｳｶｲﾀｲｻｸｼﾞｷﾞｮｳ 原(1)地区急傾斜地崩壊対策事業 〔高槻市〕 がけ崩れによる災害から府民の生命・財産を守るため、傾斜30度以上、高さ5m以上のがけ崩れの恐れのある急傾斜地において、急傾斜地崩壊対策施設の整備を行う。 | 擁壁工 事業延長：920m | 再評価後 ５年経過 | H10 | H28 （H20） | 9.9億円 国：4.7億円 府：5.2億円 5.0億円 国：2.4億円 府：2.6億円 | 2.22 (4.64) | 用地 ― 工事64% （73%） | H19再評価 事業実施 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ | 事業着手時は、全体計画延長920ｍおよび事業費9.9億円を計上するべきところをそれぞれ第一期分のみとしていた。また、前回再評価時点では、第二期分を加えた全体計画延長としたが、事業費は第一期分のみとしていた。その結果、前回評価時との全体事業費の差異が生じた。（4.9億円増額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 人家・道路などの保全対象施設をがけ崩れによる崩壊土砂から守る対策として、擁壁を整備する必要性について変化はないため、継続する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 当該地区は約1㎞にわたる対策が必要であるが、現地の状況より工事用進入路が一箇所しか確保でできず、当初の想定よりも8年遅れていたが、地元地権者の工事に対する理解や協力もあり、現段階では進捗が図れ、平成28年度の完了を予定している。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本箇所の長大斜面においてがけ崩れの被害を防ぐには、崩壊土砂を捕捉する待受け式擁壁工以外の工法は無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 工事用進入路の確保に係る地権者との調整に時間を要し、完成年次が8年遅れたが、地元の工事に対する理解や協力を得ており、事業の必要性については変化がないことから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ○ ⇒ ⇒ | 事業費について、なぜ第1期分しか計上していなかったのか。 非常に工事延長が長いということもあり、ある程度詳細に検討した区間としてまず1期分だけを資料として作成していたもので、事業費としては２期分については漏れていた。 府の方で範囲を決められているように聞こえるが、この事業は要望事業。当初の要望は１期分だけだったのか。 要望としては全延長で出てきたが、当面、早期に実施するものとして１期分の設計等を実施した。 それであれば、当初から全延長分で工事費を計上する必要があるのではないか。 ご指摘のとおり。 費用便益比のコストは１期分だけということだと思うが、便益はどこまで含めているのか。 詳細不明だが、便益は全体分が含まれていると推測している。 これはまずいと思う。着手してしまえば、残りも実施せざるを得なくなるだろうと考えていたととらえられても仕方がない。 穿った見方をすれば、わざと当初はコストを低くしておいて、優先順位をあげたというように見られかねない。 こういう問題については、どういう対応が取れるのか。 事業実施の対応方針は、他の要素も含めてご判断いただくことになるが、過去のケースでは、意見具申の中で事業実施の判断とは別に、「こういう点が問題だ」といった内容を記載していただく方法があり、今回も、そういった対応が考えられると思う。 事業経過について調べたところ、平成10年～19年度の第Ⅰ期で4.27億円であった。前回再評価は平成19年度に実施しているので、本来、その時点で、平成28年度まで第Ⅱ期工事が続くということで、事業費全体を9.9億円に修正すべきであったと考えている。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ | 前回の委員会でご指摘を受けた、費用便益比について説明願いたい。 急傾斜地崩壊対策事業の費用便益分析方法についてだが、砂防事業と同様の評価項目となっている。 今回の再々評価時の算出における、家屋資産に係る効果費用未計上の誤りがあったので、便益を14.87億円から24.74億円に修正し、費用便益比を1.34から2.22に修正した。 完成予定年度について、評価調書上では28年度となっているが、事業を所管する土木事務所のホームページ上では27年度となっている。どちらが正しいのか確認していただきたい。 事務所に確認したところ、28年度が正しいということなので、今回、HPの方を訂正させていただいた。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
20 | 再々評価 | 港湾 | ｻｶｲｾﾝﾎﾞｸｺｳ ｾﾝﾎﾞｸ6ｸ ﾘｮｸﾁｾｲﾋﾞ 堺泉北港 泉北6区 緑地整備 〔泉大津市・高石市〕 港湾開発に伴う環境保全の一環として、先端緑地、助松緑道で形成される緑地9haの整備を行う。 | 緑地整備 整備面積：9ha 先端緑地部7ha 助松緑道部2ha 先端緑地：野鳥が集う干潟 展望原っぱ 助松緑道：延長1,000ｍ 幅 20ｍ | 再々評価後 5年経過 | H4 | 未定 （H26） | 15.2億円 国：7.6億円 府：7.6億円 | 2.54 (4.48) | 工事84% （77%） | H19再評価 事業継続 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 海辺において府民や港湾内就業者が自然に親しみ、憩える水際空間を形成するとともに、人や生物にとって良好な海辺環境を創出することの必要性に変化はないが、「財政再建プログラム(案)」 の策定された平成20年度から事業休止をしている。「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業の一つである津波高潮事業が進捗し、財源の確保ができるまで、事業を休止する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ ・ | 助松緑道については平成15年度に供用開始を行なった。 先端緑地については、干潟の造成はほぼ完了したが、通路や原っぱ等の整備を残し、財政再建プログラム(案) の策定された平成20年度から事業休止をしている。「大阪府都市整備中期計画（案）」の重点化事業の一つである津波高潮事業が進捗する5年後を目途に、計画の見直し及び事業再開について検討する予定であり、その間事業を休止する。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 地元関係者とのワークショップを通じて、野鳥や水生生物等の集まる良好な水辺環境を維持していくために必要な施設を精査し、整備計画を見直した上で整備を再開することとする
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ | 事業の必要性については変化がないが、「大阪府都市整備中期計画（案）」に基づき、物流対策や防災対策への重点化に伴い、本事業を休止することとし、重点化事業の一つである津波高潮事業が進捗する5年後を目途に、計画の見直し及び事業再開について検討する予定であることから、事業を休止する。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見 | [11 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。） | [11 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ | 現在、緑地には人が出入りできるのか。 工事中ということで、閉め切っている状態。 干潟は既にできあがっていて、あとは原っぱと人が入るための通路等を整備するということか。 干潟に飛来する鳥を観察するための通路や観察小屋等の整備が残っている。 飛来してきている実績はあり、生物の生息環境としては回復できたが、人が入れる親水空間等がまだ整備できていないということか。 そのとおり。 事業休止は問題ないと思うが、環境保護団体等との今後の展開は何か考えているのか。 平成14年度の再評価時点に地元市民の意見も聴取して計画を見直すようご意見をいただいたこともあり、現在まで引き続いて、野鳥の会などに入っていただいてワークショップを実施している。 管理運営を公募し、協定を結んで環境団体等に実施してもらえばいいのではないか。そういう考えはないか。 現在は、事業休止方針なので、そういう段階ではないと考えている。 親水空間として位置付けるのか、サンクチュアリ的に人が入れないようにするのか、その位置づけを明確にしておく必要があるのではないか。それを明確にしないままだと干潟をつくったこと自体が無駄になるのではないか。休止中ということでそのままにしておいてよいのか。 津波高潮対策事業の進捗状況を踏まえて２８年度を目途に、次回判断したい。 ということは、４年間は閉め切って、サンクチュアリのままにしておくということか。 休止なので、今は何もできないということなのかも知れないが、お金をかけずに管理する方法等を検討していけばいいのではないか。また、再開時も、当初想定していたとおりの内容で再開するかどうかということも検討する余地があるのではないか。28年度までの間もそういったことを検討していってもいいのではないか。 ここでいう「休止」は工事費を投入できないということ。当初計画を実施することは休止するという意味であり、新たな検討を何もしないということではない。 野鳥の会など、ワークショップのメンバーからは、人が入れる空間にするのがいいか、人が容易には入れないサンクチュアリの方がいいか、どちらの意見が出されているのか。 人と自然が共存できることを大前提としたワークショップなので、そういう議論にはなっていない。 | [10 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ | 「事業再開までの先端緑地の活用」及び「現時点の整備効果の検証」について伺いたい。 5年後の事業見直し時点までの活用について説明したい。本事業は、助松緑道と先端緑地の２つで構成されている。助松緑道は平成15年度に工事完了し、供用開始済。残る先端緑地については、進捗率５６％の状態で休止中となっている。先端緑地を府民に開放するためには、利用者の安全を確保するための施設と野鳥と共存するための施設整備が必要。利用者の安全を確保するための施設としては、アクセス道路、観察用通路の整備や安全柵の設置が必要。野鳥との共存を図るための施設としては、人と野鳥との距離を保つための干潟周辺への立ち入り制限施設や、野鳥を驚かせずに観察できる施設の整備が必要。こういった施設がない状況で先端緑地を開放すれば、利用者の安全を確保できないほか、干潟を保護することできず、野鳥が集まらなくなってしまうおそれがある。そのため、事業休止期間中の先端緑地の開放は困難であり、この期間を利用して、事業再開までに必要な検討を行っていきたいと考えている。 事業再開までに検討する項目としては、整備内容の再検討ということで、現在の干潟の状況を考慮した観察施設等の位置の再検討や、コチドリの産卵が確認されたため、チドリ類の営巣地について検討したいと考えている。また、施設整備にあたって、設置や維持管理に費用のかかる休憩所等の必要性についても精査したい。 さらに、事業完了後の運用方法の検討として、野鳥との適正な距離を取るには、どこまでを利用区域にできるかや、干潟観察のためにシギ・チドリなどの渡り時期と、それ以外の時期で利用区域の範囲を変えるかなどの検討が必要。また、干潟への無断侵入等も考えられるので、その防止方法も検討したい。 こうした案件について、事業休止期間中に、ワークショップ、地元市、地元市民、港湾の中で働く人たちの意見を聞きながら検討を進めていきたい。 次に、これまでの先端緑地の整備効果について、資料２の１１ページに基づき報告したい。ワークショップメンバーの調査によって確認された野鳥の数についてお示ししている。2007年は4月4日～5月6日の間、2012年は4月４日～５月12日の間にもっとも多く確認された日のデータである。当日の気候等によっても集まってくる鳥は変わってくるので一概には言えないが、データからは、全体として集まってくる野鳥の種類は、増加傾向であると考えている。特に、トウネンという鳥は、近年大きく活動を増やしており、今年の5月12日に、400羽を超える数が確認されている。また、野鳥のエサとなる干潟生物も増えてきており、昨年初めてワークショップメンバーで干潟調査をしたところ、一般的な干潟生物のほか、環境省のレッドデータブックに載っているフトヘナタリやハクセンシオマネキなども確認された。 干潟への無断侵入の防止措置が必要という説明があったが、そういうことが実際にあるのか。 干潟なので、春にはあさりを採りに来るといったことはある。そういったことへの対策の検討が必要。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ○ ⇒ | ワークショップを実施されるのはいいが、特定の人の意見しか反映できない。今はどういった意見が出ているのか。 現在は、事業休止ということで説明しているので、あまり積極的な意見は出されていない。 ワークショップは年1回程度の継続はしているのか。 継続している。できる範囲での生物調査等も実施している。 28年度まで、単純に「休止」という判定でよいのか。それまで検討されないというのはどうか。 ここでいうところの「休止」は、当初計画していた内容は当面休止ということになるが、それまでの間、何も検討しないのかというご意見かと思うので、それについては意見具申に記載していただくこともできると思うが、評価対象事業の対応方針としては「休止」とせざるを得ないと考えている。 判定として、休止、中止、事業継続しかないのか。「見直し」といった別のカテゴリーはないのか。 仮に、「こういった内容を見直した上で実施すべき」といった委員のご意見があれば、対応方針の判定としては「事業継続」となると考えている。その上で、意見具申に、「ただし、こういう見直しをした上で実施すべき」といった記載をしていただくことになると思う。 仮に事業を中止した場合、所管部局も変わってしまうのか。 仮に現時点で事業中止しても所管は港湾局であり、変わらない。 財政再建プログラム（案）策定時から休止が継続しているということだが、単純に言えばお金がないので休止したが、再開時は時代に応じて見直しは必要かも知れないが、経済状況は改善すれば再開するということか。 近い将来、府の財政状況が劇的に改善する見込みはないと思うが、現在進めている津波・高潮対策事業が進んでいけば、こちらの事業にも予算をわりあてることが可能になると思うので、28年度を目途に再検討したいと考えている。 審議会での審議としてはどうするか。対応方針については「休止」妥当とした上で、次回判断するまでの間に検討すべき内容、例えば「有効な活用方法等について、より幅広く市民の意見を聴きながら継続的に検討をしていっていただきたい」といったことについて意見具申の中で記載するということでよいか。 そういうことでよいと思うが、28年度まで待たずに、運用について検討するといったことを記載したい。 運用、使い方について検討していただくということ。28年度までは見直しはできないのか。 28年度というのは、工事費がふりむけられるようになる目途ということであり、その時点で再開したいと考えているが、再開するためには、そのままの計画でよいかどうか再検討が必要ということで記載している。
○ ⇒ ○ | ここで議論しているのは、既にこれだけ費用を投入した事業について、28年度まで何も活用せずに置いておくのかということだと思う。 活用となると、人に入っていただく必要がある。現時点では、安全に人に入っていただけるような施設整備ができていない状態なので、工事が完成してから活用していくということでよろしくお願いしたい。 民間では、つくったものをすぐに運用しないと勿体ないという発想になる。方針決定するまで置いておくというのはどうか。早く運用すべき。当面、人が容易に入れないサンクチュアリでもいいが、その場合は飛来数を算定するなど、これまで投資した事業効果を確認していく必要があるのではないか。対応方針は「休止」でもいいが、意見具申の中で、そういった点を配慮した記載にしていただきたい。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
21 | 再々評価 | 港湾 | ﾊﾝﾅﾝｺｳﾊﾝﾅﾝ2ｸｾｲﾋﾞ(ﾄｸﾍﾞﾂｶｲｹｲ) 阪南港阪南2区整備 （特別会計） 〔岸和田市〕 港湾物流機能の強化・拡充や背後市街地の住工混在地域の環境改善などを図るため、埋立により造成し、基盤整備を行う。 | 港湾整備 用地造成：77.7ha 道路：5.3km 護岸：6.5km 防波堤：0.9km インフラ整備：１式 | 再評価後 5年経過 | H10 | H35 （H28) | 499億円 国： 0億円 府：499億円 530億円 国： 0億円 府：530億円 | ― （―） | 工事75% （71%） | H19再評価 事業継続 | 【事業費の変動】
[12 empty] | ・ ・ ・ ・ | 企業ニーズや警察協議に基づく区画道路の見直しやそれに伴う供給施設等のインフラ整備の見直し（約12億円減額） 事務費・人件費の増加（約16億円増額） 償還期間の見直しに伴う金利等の減額（約20億円減額） 国有資産等所在市町村交付金（固定資産税相当分）の交付単価見直し及び対象範囲の縮小による減額（約15億円減額）
【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 本事業は、港湾物流機能の強化・拡充、清掃工場移転用地の確保、背後市街地の住工混在地域の環境改善、建設残土等のリサイクルの推進を目的として実施している。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 埋立およびインフラ整備を終えている用地のうち、97.9％は操業または企業進出が決定している。また、公共事業の減少や公共工事間流用の推進により、残土等の発生量が減少し、竣功期間が7年遅れているが、未造成地については、平成31年度に埋立を竣功する予定である。その後、企業の進出意向や希望面積等を把握し、最短では平成32～33年度にインフラ整備、平成34～35年度に道路整備等を実施し、平成35年度末に事業を完了する予定である。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 工事の進捗は75％であり、コスト縮減の可能性や代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 事業の必要性については変化がなく、埋立およびインフラ整備を終えている用地のうち、97.9％は操業または企業進出が決定していること、また、未造成地については、企業の進出意向や希望面積等を把握し、平成35年度末に事業を完了する予定であること。また、本事業は、採算性を随時確認しており、将来的には収支の均衡が図られる見込みであることから、事業を継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 当初は造成地を企業に分譲することとしていたのを定期借地にするという方針変更はいつしたのか。 平成17年に賃貸借契約を導入。実際には平成22年２月に1社目の契約を行った。 そうであれば、償還金利の減額は、平成19年度の前回評価時に反映しておくべきではなかったのか。 当初考えていた30年償還から、平成21年に20年償還に変更したため、19年度の時点ではまだ決まっていなかったので反映できなかった。 資料2の２２ページのグラフについて、平成19年度に予測したのであれば、２つのグラフについて19年度までは実態にあわせた同じ数値にしないといけないのではないか。 ご指摘のとおり、当初計画のままのグラフにしていた。修正させていただく。 どこまで埋立ているのか。工事の進捗率は75％となっているが、審議にあたっては、実際にどこまで埋め立てているかも見るべきではないか。 事業費ベースでは75％だが、土量投入ベースでは57％となっている。 事務費増について、事業期間が伸びたのは理解できるが、増額後の29億円の内訳もわからないので、もっと詳細に説明してほしい。 再評価時にお示しした従事職員数6人固定から、年度ごとに必要な人員数を計上する方法に見直している。詳細については、次回、説明させていただきたい。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ⇒ ○ ⇒ | 「埋立造成に係るグラフの修正及び事業費の内訳」についてお伺いしたい。 資料２の１２ページのグラフについて、平成19年度の再評価時点と今回の再々評価時点のいずれも計画ベースでグラフを作成していたことについてご指摘をいただいた。平成19年度以前については実績値とし、今回の再々評価のグラフについては、7年間延期した形で作成させていただいた。 もう１点、人件費と事務費の考え方の内訳について、ご質問をいただいていた。資料２の１３ページをご覧いただきたい。矢印より上の部分が、平成19年度再評価時点の積算方法であり、平成10～28年までの19年間について算定したもの。矢印より下の部分が、今回の再々評価時点での積算であり、平成１０～35年までの26年間分算定したものである。考え方は、平成22年度までと23年度以降で変えている。平成１０～22年度までは、阪南２区事業費に係る人件費という設定がなく、特別会計事業全体の事業費の中で、阪南２区の事業費を按分で算出している。事務費についても同様の方法を採っている。平成23年度以降の分については、人件費について設定があるので、阪南２区従事職員数/全職員数に、２３年度実績の人件費又は事務費を乗じ、さらに期間（１３年間）を乗じて算出している。 なぜ、今回の算出では、期間によって算出方法のルールを変えたのか。国の制度が変わった等の理由があるのか。 ２３年度から大阪府において、「新公会計制度」が導入され、事業ごとの人件費設定がされることになったため、算出方法を変えている。 再々評価時点の算出について、平成１０～２２年度については、過去のことなので、実績値があるのではないか。なぜ按分しないと算出できないのか。 過去の分については、人件費や事務費についての実績値は把握しているのか。 事業費については実績値があるが、２２年度以前は、その中で人件費といった分類はできない。２３年度からは事業ごとの人件費設定を行うようになったということ。 ２３年度以降の事務費の算定式はどこに記載しているのか。 同じ算定式を使っている。１３ページの資料では、かっこ内が事務費となっている。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
22 | 再々評価 | 公園 | ｵｵｲｽﾞﾐﾘｮｸﾁ 大泉緑地 〔堺市・松原市〕 市街地に広い森林を積極的に創出し、自然的大空間を形成するとともに、広域避難地及び後方支援活動拠点に位置付けられていることから、防災公園としての整備を進める。 | 都市計画決定面積 １２３．０ha 開設面積 101.5ha（H24.3末） 主要施設 大芝生広場、園路、児童遊戯場等 | 再評価後 5年経過 | S39 | H30 （H25） | 677.2億円 国：431.5億円 府：245.7億円 | 3.48 (2.89) | 用地59% （58%） 工事89% （87%） | H19再評価 事業継続 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 現在、想定外地震への対応など地域防災計画の見直しが進められ、防災公園の整備の必要性が求められている。本事業により、松原市域からの避難者の避難路・緊急車両ルートが確保され、避難住民に対する安全性が増大し、地域防災機能の向上につながる。また、公園整備により、堺市・松原市の緑の基本計画に示される、緑の骨格軸を形成する拠点として、みどりのネットワーク化につながり、地域の人々にうるおいと安らぎ、憩いや癒しの場を提供できる。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 未買収地の買収見込みは平成26年から平成28年頃を予定しており、工事を平成30年度までに終える予定である。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 用地は59％、工事は89％進捗しており、防災公園としての整備が必要不可欠であるため、代替案立案の余地はない。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地買収は平成２８年頃終える見込みであり、遅延要因が解消され、平成30年に工事を終える予定である。また、従来の必要性に加え、防災公園としての必要性も高まってきていることから、継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
[12 empty] | ○ ⇒ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 費用便益比については、今回は記載されていないのか。 現在、算定中であり、次回提示させていただく。 公園の便益については直接利用価値と間接利用価値がある。直接利用価値は旅行費用法で算出する。間接利用価値は、環境価値や防災価値などがある。 用地の進捗率５９％というのは、どの範囲に対するパーセンテージなのか。123ｈａに対するものではないと思うが。 今回の事業部分。資料２の１９ページの地図の「事業地」のうち５９％ということ。 それなら、評価調書や資料１の「審議案件の概要及び事務局確認内容」等の記載もそれがわかるようにすべきではないか。 修正させていただく。 防災については府の地域防災計画が根拠ではないのか。評価調書のその他の欄に記載することはできないのか。その要素が別の公園整備の計画に吸収されているから書かれているから書かなくていいのか。 また、今回、防災価値が費用便益の中に組み込まれるということだが、これは費用便益比について国の考え方が変わったということか。それなら、これまで定性分析の中で書かれていたものが費用便益比に反映されるということが。算定根拠が変わってくるから現在作業中ということか。 そのとおり。 「想定外地震への対応が地域防災計画の見直しの中で議論されている」と記載されているが、「想定外」であれば、対応は困難なのではないか。費用便益比への影響がある話なのか。 「想定外地震」という表現は、地域防災計画の記載にあわせている。費用便益分析については特に影響はない。 １９ページの「未事業地」はどうなっているのか。 都市計画は決定しているが、民有地のままの状態。 それが用地買収の対象なのか。 用地買収を行うのは「事業地」の範囲。 「未事業地」についてはかなり時間がかかるのではないか。 おっしゃるとおり。公園自体が長期間にわたる事業が多い。都市計画決定についても見直しが必要という意見もあり、この３月に府営公園の都市計画見直し方針を出した。今後、３年間くらいで見直しを行っていく。大泉緑地については見直し対象となる。
[12 empty] | ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 前回の委員会でご指摘を受けた「大泉緑地の評価調書の修正（進捗率の記述）」及び費用便益比について都市整備部から説明をお願いしたい。 ・資料６の4ページをごらんください。評価調書の事業の進捗状況について、「修正後（追記）」のとおり、全体に加えて、かっこ書きで事業地面積に対する進捗率を記載させていただいた。 ・次に、費用便益比についてだが、国土交通省の大規模公園費用対効果分析手法マニュアル（以下、マニュアル）に基づいて、直接利用価値と間接利用価値を足したものを便益とし、整備費用（用地費＋施設費）と維持管理費を足したものを費用として算出している。 ・具体的な流れとしては、まず、利用者アンケート結果により、誘致圏を設定し、その範囲内に市役所等が含まれる自治体を「検討対象ゾーン」として設定する。同対象ゾーン内の類似の公園が「競合公園」であり、今回の場合、２９公園ある。 ・直接利用価値の算出方法だが、まず、検討対象ゾーン内の自治体の人口や年齢構成、人口密度等から同ゾーン内の「公園需要量」を算出する。次に、大泉緑地とその他の競合公園それぞれについて、その公園が有する施設規模や機能等から公園ごとの「利用者容量」を算出する。算出した「利用者容量」から、検討対象ゾーン全体の「公園需要量」のうち、大泉緑地にはどれだけ配分されるかを算出する。次に、対象公園（大泉緑地）の「公園需要量」から利用する交通機関別に旅行費用を算出する。こうして算出した「旅行費用」全体が、大泉緑地の「直接利用価値」になる。 ・次に、間接利用価値の算出方法だが、これは、「環境価値」と「防災価値」に分けて、それぞれの公園の面積や各自治体からの距離等からゾーン全体の効用値を算出し、対象公園（大泉緑地）がある場合とない場合のゾーン全体の効用値の差が、その公園の「間接利用価値」となる。 ・今回、直接利用価値＋間接利用価値の総便益が209,003百万円となり、総費用が60,117百万であることから、費用便益比は3.48となる。 かなり高い便益が出ている。マニュアルに従って算出すればそうなるのかと思うが、実態としてこれほど大きな価値があるのか。 算出方法上、人口密度の高いところに設置する公園は、便益が高く出やすくなっている。大泉緑地の場合、大阪市・堺市といった人口が多い地域を含んでいるので、便益も高くなっている。 「直接利用価値」というが、実際行った人にどれだけ効用があったかということではなく、ポテンシャルとしてこれだけあるという意味か。マニュアルの算定方法がそうなっているのか。 そのとおり。人口等の基礎データをあてはめるとほぼ自動的に算出される方法になっている。全国統一の方法なので、大阪のような人口密度の高いところでは、便益がかなり高く算出されやすい。 交通機関別の旅行費用について、徒歩・自転車も貨幣価値に換算できるのか。 徒歩・自転車についてもマニュアルで単価が決まっている。
[12 empty] | ○ ⇒ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 間接利用価値の具体的な算出方法はどうなっているのか。 １世帯あたり2000円／年くらいの価値という出し方をしている。公園がそばにあれば、例えば家賃が20００円くらい上がってもいいだろうと思えるといった価値。緑地があったほうがいいということを貨幣価値化したもの。緑地面積と距離から算出するが、計算方式は非常に複雑になっている。 具体的な式は非常に複雑なもののようだが、考え方としては、それぞれの公園の面積や各自治体からの距離等から検討対象ゾーン全体の効用値を算出し、対象公園（大泉緑地）がなかった場合の効用値を除したものを間接利用価値としていると聞いている。対象公園がある方が、当然、緑地等の面積も増えるので、プラスの価値が出る。 公園からの距離というのはどことの距離のことか。 検討ゾーン内の各自治体の役所の位置から公園までの距離という算出方法を採っていると聞いている。 間接利用価値について、「防災価値」は、マニュアル上、いつから評価することになったのか。 いつから入ったかはわからないが、今回のマニュアルには規定されているため、今回示している費用対効果は、防災価値を含んだ形で算出している。
23 | 再評価 | 砂防 | ﾊﾂﾀﾆｶﾞﾜｶﾜﾆｼﾀﾞﾆｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 初谷川川西谷砂防事業 〔豊能町〕 土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を行う。 | 砂防えん堤 １基 高さ 13.0ｍ 幅 48.0ｍ | 事業採択後 5年間未着工 | H20 | H28 (H24) | 3.0億円 国：1.5億円 府：1.5億円 | 3.65 (3.28) | 用地0% （0％） 工事0% （０％） | H19事前評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家や道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ ・ ・ | 用地境界確定に必要な測量面積が６ha存在し、隣接する民民境界の確定に時間を要していたが、今年度中に境界確定を完了する予定である。 用地の取得については、地権者から同意を得ているため境界確定次第、取得の見込みである。 工事については、進入路の設置予定箇所は受益者である豊能町が所有し、特に問題なく着手して進めることが可能であるため、平成28年度の完成を見込んでいる。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 事業継続
[12 empty] | ・ | 用地については、今年度取得する見込みであり、工事についても地元の理解が得られていることから、問題なく着手して進めることができ、平成28年度の完成を見込んでいる。また、事業の必要性については変化がないことから、継続する。
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
意見なし
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。
番号 | 区分 | 類型 | 事業名〔所在地〕・概要 | 事業内容 | 再評価 要件 | 事業採択 年度 | 完成予定 年度 | 事業費 | 費用 便益比 | 事業進捗率 | 前回評価年度 （付帯意見など） | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
24 | 再評価 | 砂防 | ｼﾓｵﾄﾜｶﾞﾜｶﾐｵﾄﾜﾀﾞｲｲﾁｼｹｲｻﾎﾞｳｼﾞｷﾞｮｳ 下音羽川上音羽第一支渓砂防事業 〔茨木市〕 土砂災害から、府民の生命・財産を守るため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある渓流について、砂防施設の整備を行う。 | 砂防えん堤 １基 高さ 8.5ｍ 幅 38.0ｍ | 事業採択後 5年間未着工 | H20 | ― （H23） | 2.0億円 国：1.0億円 府：1.0億円 | 1.59 (2.51) | 用地0% （0％） 工事0% （０％） | H19事前評価 事業実施 | 【視点１：事業の必要性】
[12 empty] | ・ | 当該渓流の氾濫区域内に存する人家や道路などの保全対象施設を未然に土石流から守る手法として砂防えん堤の整備の必要性については変化がないため継続する。
【視点２：今後の進捗見通し】
[12 empty] | ・ | 本事業用地については、権利者が１名でその相続人の所在の確認に時間を要し、用地取得の見込みが立っていない。
【視点３：コスト縮減・代替案】
[12 empty] | ・ | 本渓流において未然に土石流の被害を防ぐためには、砂防えん堤による対策以外に無い。
【対応方針（原案）】 ⇒ 休止
[12 empty] | ・ ・ | 現在のところ用地買収の見込みが立っていない。 「今後の土砂災害対策の進め方」検討委員会の提言に基づく対策実施個所の更なる重点化において、当面の対策見送り箇所に該当する。 以上の理由により、事業の必要性については変化がないものの、整備の優先順位により当面の期間休止とする。
審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見 | [11 empty] | 審議会において確認した事項・主な質疑応答及び意見
【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。） | [11 empty] | 【主な質疑応答及び意見】（「○」質問、「⇒」応答、「◆」意見を示す。）
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 新たな基準では「D判定」となっているが、災害発生の危険度及び災害発生時の影響の観点とは異なる観点で判断したのか。 委員会の提言をいただく前に、既に着手している事業については、A判定でなくても事業継続する方針であるが、本事業については、用地買収の目処が全くたっておらず、未着手であるという状況を踏まえて、「休止」としている。 既に着手している事業の実施継続の判断は、新基準の判定とは別だということか。 そのとおり。但し、本事業については、用地取得という別の問題があり、結果として休止したいということ。 新規で着工する場合は、新しい基準を「ルール」とするのか、それともやはり参考程度にするのか。 市町村との意見交換の結果にもよるが、府としては新しい基準を「ルール」としたいと考えている。 必要性に変化はないということなら、今後、ずっと再々評価として出続けるのか。 「休止」とする案件については、次回見直し時期を明示した上で、出させていただくこととしているが、砂防事業については、より優先順位が高い事業がたくさん残っている中で、次に見直しできる時期がいつかということを明示しにくい。しかし、事業の必要性については、要援護施設や人家等がなくなるといった事情の変化があれば別だが、そうでない限りは、変化しないので、優先順位が低いからといって「中止」とするのは困難という事情があり、砂防事業については、特別に次回見直し時期を明示しないで「休止」という対応方針をあげさせていただいている。 費用便益比が変わっている理由は何か。 新しい国土交通省の砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）（以下、マニュアル）で、保全人家等の資産価値の評価額の変化等により変わっている。 資料５について、「視点１：事業の必要性」及び「視点３：コスト縮減・代替案」の判定について、「休止」としているが、その内容からは「事業継続」という判断になるので、この項目は「事業継続」とし、但し、「視点２：今後の進捗見通し」の影響が大きいので、全体としての判断は「休止」とするという記載にした方がよいのではないか。 修正させていただく。 一つ前の砂防事業も同じだが、費用便益比の出し方がマニュアルが変わったという説明をしているが、どういう風に変わったのか示してほしい。また、「休止」について、「中止」とはどう違うのか。整理しておく必要がある。 マニュアル自体の内容に大きな変更はない。資産価値の原単位が５年前の評価時点から変わっているので費用便益比が変わったということである。 | [10 empty] | ○ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ○ ○ ○ ○ ⇒ ○ ○ | 次に、休止と中止の違いの問題がある。砂防事業については、他に優先的に実施すべき事業がかなり多いので、次期見直し時期を明示せずに「休止」としたいということだが、これについてどう取り扱うか。 1000何箇所かある中で、現時点で事業採択されている箇所は何箇所あるのか。 30数箇所である。 ３０数箇所が最優先で実施すべき箇所と考えていいのか。 今後の新規事業については、今回ご説明させていただいた基準で評価することになるが、これまでは、対策が必要な箇所、特に要援護者施設がある箇所を優先的に実施してきてはいるが、点数をつけてやってきたわけではない。また、砂防事業の性質の観点からは、既にえん堤が半分立ち上がっているようなものを、途中まで進めている事業については継続すべきと考えている。本事業は、未着工であるため、継続するかどうかの議論をしていただくことができる。 未着工だからこそ、わざわざ「休止」にして30数箇所の中に入れておく必要があるのかということ。１０００箇所のリストには残しておけばよい。事業としては必要だが、優先的に今後数年間で実施すべき事業ではないため、「中止」にした上で、１０００箇所のリストには残しておけばよいのではないか。今のような形で、ずっと「休止」にしておくというのはどうかと思う。「中止」「事業継続」「休止」に加えて、「無期限休止」という新たなカテゴリーをつくるというのはどうか。進捗が難しくても必要性が高いものであれば、「事業継続」とすべきであるし、相当な期間、何もできないということであれば、「中止」すべきではないか。 設計まで実施しているのに、進捗できないからといって「中止」するというのはどうなのか。 「休止」する場合は、いつ再判断するかを明示することとなっている。 必要性が変わっていなくても、進捗が非常に困難な場合、現時点では「中止」するということも検討してはどうか。 実施要綱の第4条の２で評価対象から外して預かっておく、評価できるようになった時点で評価するということでどうか。 委員の先生方によって考え方は異なるのではないか。 再評価時点で、全く進捗していないという状況を踏まえて評価すべきではないか。ここに諮らなくてもいいようなリストをたくさんつくるのか、ということが問題。仮にそういうことになるなら、休止案件も含めたリストを公表する等といった対応が必要ではないか。「無期限休止」といのは慎重に考えるべき。もともとの「時のアセス」という目的からすると、「休止」にするなら、何年か経過した段階で報告すべき。 「無期限休止」についてはまずいと思う。その前提で、「事業継続」、「中止」、「休止（但し、次回見直し期限明示）」というカテゴリーの中で、判断したいと思う。
○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ ○ ⇒ | 原単位が下がったということだが、一つ前の砂防事業、初谷川川西谷では逆に上がっているのはなぜか。 事業箇所の地域によって異なる。 保全対象人家の戸数が変わったといったことはないのか。 そういうことではない。事業箇所の地価などが影響するので、地域によって上がったり下がったりする。 初谷川川西谷については、７戸から8戸に保全人家も増えているのではないか。 それも理由の一つだが、もう一つは、町域における一軒当たり家屋の平均床面積が変わったということも影響している。 それは原単位が変わったということか。実際に事業箇所の保全人家の面積が変わったわけではないが、簡易計算法を適用するとそういうことになるということか。 そのとおり。 もう一つの事業では、人家数は変わっていないが、原単位がそんなに変わったのか。変わったときは、こういう理由で変わったとわかるように説明してもらわないと困る。初谷川の場合、Bが10近くあるので、１軒あたり1億ちょっと便益が出ることになってしまうが、これはどういうことか。 家屋に加えて、要援護者施設の分も含まれている。 だいたいどれくらいの比率になっているのか。 便益の積み上げの分でいうと、５０％程度が公共公益施設、20％程度が家屋、20％程度が人的被害、10％程度が農作物・道路等の被害という割合になって いる。 初谷川川西谷と下音羽川上音羽第一支渓の便益の大きさは、人家だけで見たらあまり差はないが、要援護者施設の数の差が大きく影響しているということか。 そのとおり。 ここだけ細かい点を議論しようというつもりはないが、これまで何度も言ってきたことだが、費用便益比の算定方法や原単位等が変わったことで、大きく前回評価時から変わっている場合などは、どこが変わったのかがわかるように、詳しい算出根拠の資料を手元に置いておいてほしい。そうすれば必要なところがあればチェックできる。今回の砂防事業２件について言えば、あとで補足でもいいので、資料を示してほしい。 次回、資料を用意させていただく。 | [10 empty] | ○ ⇒ ⇒ ○ ⇒ | 実施判断時期について、都市整備部から説明をお願いしたい。 本事業の必要性に変化はないが、優先順位が低いので、「当面の期間休止したい」ということで対応方針（原案）をお示ししたが、次回、いつ見直しを行うのか具体的に示す必要があるというご意見をいただいたので、「大阪府都市基盤整備中期計画（案）」の後継計画策定予定の平成33年度に見直しを行うということで追記させていただいた。ただし、本事業は再評価案件なので、5年後には再評価対象になる。 前回の審議会において、事務局から「休止」の場合は、次回の評価時期に全く審議会への報告等行わないかのような説明をしていたが、そうではなく、やはり、5年後の再々評価対象となると考えており、保全対象人家がなくなるなど、特段の事情の変化がなければ、休止方針自体に変化はない可能性が高いものの、評価の対象外となるということではない。事情の変化等がなければ、実質的にはご報告といった形になるかも知れないが、評価対象案件となるということ。また、建設事業評価制度上の再々評価時期とは別に、砂防事業全体について、次期いつ見直しを行うのかといえば、平成24年3月に策定した「都市基盤整備中期計画（案）」の後継計画策定予定の平成33年度を予定しているということ。 次に事業を見直す際に、「中止」にする基準・条件等があれば示されたい。 砂防事業の場合、事業の必要性が変化することはあまりないが、仮に、保全対象人家など、守るべきものがなくなったという場合は、事業の必要性がなくなるので「中止」ということもあり得ると考えている。
※年度、事業費、費用便益比、事業進捗率の下段（ ）は計画時または前回評価時の数値。変更のないものは記載せず。