## 大日跨道橋 (修正版)160304
| 大日跨道橋（南行） 施工検討比較表（その１） | [14 empty] | 大日跨道橋（南行） 施工検討比較表（その２）
|  | 第1案 |  |  |  |  | 第2案 |  |  |  | 第3案 | [5 empty] | 第4案 |  | 第5案
概要 |  | ・大日跨道橋（北行）を対面通行（各１車線）で運用することにより現用地内で施工する。 ・交差点改良が不要。 |  |  |  |  | ・桁下道路を本線の迂回路（１車線）として活用することにより現用地内で施工する。 ・近畿自動車道高架下の右折レーンは、反対方向１方通行となるため使用不可。 ・交差点改良が必要。 |  |  |  | ・東側用地の買収を行い、本線代替迂回路（２車線で国道を平面横断）を確保する。 ・交差点改良が必要。 |  |  |  | 概要 |  | ・西側用地の買収を行い、本線機能代替え迂回路（２車線の仮橋）を確保する。 ・交差点改良が不要。 |  | ・本線機能代替え迂回路を確保せず、工期を最短にする。 ・交差点改良が必要。
概要図 | [14 empty] | 概要図
断面図 | [14 empty] | 断面図
本線 |  | 北行：1車線 、 南行：1車線 |  |  |  | × | 北行：2車線 、 南行：1車線 |  | △ |  | 北行：2車線 、 南行：2車線 |  | ○ |  | 本線 |  | 北行：2車線 、 南行：2車線 | ○ | 北行：2車線 、 南行：1車線（側道相当） | ×
右折 |  | 北行：2車線（本線1車線、側道1車線） 南行：2車線（本線1車線、側道1車線） |  |  |  | ○ | 北行：2車線（本線0車線、側道1車線） 南行：2車線（本線1車線、側道1車線） |  | △ |  | 北行：2車線（本線1車線、側道1車線） 南行：2車線（本線1車線、側道1車線） |  | ○ |  | 右折 |  | 北行：2車線（本線1車線、側道1車線） 南行：2車線（本線1車線、側道1車線） | ○ | 北行：2車線（本線1車線、側道1車線） 南行：2車線（本線1車線、側道1車線） | ○
左折 |  | 北行：1車線 、 南行：1車線 |  |  |  | ○ | 北行：1車線 、 南行：1車線 |  | ○ |  | 北行：1車線 、 南行：1車線 |  | ○ |  | 左折 |  | 北行：1車線 、 南行：1車線 | ○ | 北行：1車線 、 南行：1車線 | ○
用地買収 |  | 不要 |  |  |  | ○ | 不要 |  | ○ |  | 必要 |  | △ |  | 用地買収 |  | 必要 | × | 不要 | ○
概算 工事費 |  | 7.4億円 |  |  |  | ○ | 7.7億円 |  | ○ |  | 16.1億円 |  | △ |  | 概算 工事費 |  | 26.0億円 | × | 7.1億円 | ○
[6 empty] | － |  |  | － |  | 用地費用（3億円）込み、建築物等の補償費等は別途必要 |  | － |  |  |  | 用地費用（6億円）込み、建築物等の補償費等は別途必要 | － |  | －
概略 工程 |  | 2年9ヶ月 |  |  |  | ○ | 2年9ヶ月 |  | ○ |  | 3年3ヶ月（工事期間のみ） |  | △ |  | 概略 工程 |  | 4年（工事期間のみ） | × | 2年3ヶ月 | ○
メリット |  | 用地買収が不要。 |  |  |  |  | 用地買収が不要。 |  |  |  | 本線代替え迂回路（南行平面道路2車線）を確保。 |  |  |  | メリット |  | 本線代替え迂回路（跨道橋2車線）を確保。 |  | 工事費が安価、工期が短く、用地買収が不要。
デメリット |  | 本線の規制（南行・北行 各1車線での運用）（18ヶ月）による交通影響。 |  |  |  |  | 本線の規制（南行平面道路1車線での運用）（18ヶ月）による交通影響。 |  |  |  | 用地買収に伴う建築物等の補償費用等が別途必要。 用地取得までに相当の期間が別途必要。 |  |  |  | デメリット |  | 用地買収に伴う建築物等の補償費用等が別途必要。 用地取得までに相当の期間が別途必要。 |  | 本線の規制（迂回路なし）による交通影響。
[14 empty] | 2 | [6 empty] | 3
|  |  | 種 別 | 単価 (千円) | 箇所数 |  | 工 費 | 種 別 |  | 単価 (千円) |  | 箇所数
|  |  | 歩道端 | 35.8 | 169.2m |  | 1200 | 歩道端 |  | 70.2 |  | 169.2m
|  |  | 歩車道境界 | 45.7 | 169.2m |  | 540
|  |  | 小 計 |  |  |  |  | 小 計
4000
平 面 図
平 面 図
国道1号
架け替え本線
側 道
桁 下 道
近畿自動車道
国道1号
架け替え本線
側 道
近畿自動車道
平 面 図
国道1号
架け替え本線
側 道
近畿自動車道
桁 下 道
桁 下 道
桁 下 道
桁 下 道
桁 下 道
－：本線
－：側道
－：用地
平 面 図
国道1号
架け替え本線
側 道
桁 下 道
桁 下 道
近畿自動車道
平 面 図
国道1号
架け替え本線
側 道
桁 下 道
桁 下 道
近畿自動車道
本線（北行）
（２車線）