## 榎坂橋_挿入表
榎坂高架橋 施工検討比較表
|  | 第1案 | [5 empty] | 第2案 |  |  |  | 第3案 |  |  |  |  | 第4案
概要図
概要 |  | ・側道区域に仮橋を設置し、本線迂回路を確保する ・本高架橋の撤去及び架設時は、本線仮橋を1車線規制 ・北大阪急行との近接施工は夜間施工 | [5 empty] | ・用地買収を行い、側道及び本線迂回路を確保する |  |  |  | ・南行高架橋を対面通行（各１車線）で運用する |  |  |  |  | ・南行高架橋を対面通行（各１車線）で運用する ・側道は完全通行止
本線 |  | 昼間2車線、夜間1車線 |  |  |  |  | △ | 昼夜とも2車線 |  | ○ |  | 昼夜とも1車線（上下線） |  |  |  | × | 昼夜とも1車線（上下線） |  |  |  | ×
側道 |  | 1車線 |  |  |  |  | △ | 2車線 |  | ○ |  | 2車線 |  |  |  | ○ | 通行止め |  |  |  | ×
用地買収 |  | 不要 |  |  |  |  | ○ | 必要 |  | × |  | 不要 |  |  |  | ○ | 不要 |  |  |  | ○
概算 工事費 |  | 35億円 |  |  |  |  | △ | 66億円 |  | × |  | 20億円 |  |  |  | △ | 12億円 |  |  |  | ○
[7 empty] | - | 用地費用（28億円）込み 建築物等の補償費等は別途必要 |  | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | -
概略工程 |  | 5年9ヶ月 |  |  |  |  | × | 5年11ヶ月 |  | × |  | 4年4ヶ月 |  |  |  | △ | 2年2ヶ月 |  |  |  | ○
メリット |  | 昼間は本線の通行機能確保（夜間は1車線規制） | [5 empty] | 本線及び側道の交通機能確保 |  |  |  | 側道の交通機能確保 |  |  |  |  | 工期が短く、工費費が安価
|  | 用地買収が不要 | [9 empty] | 用地買収が不要 |  |  |  |  | 用地買収が不要
デメリット |  | 本線の夜間1車線規制（3年3ヶ月）が必要 | [5 empty] | 用地買収に伴う建築物等の補償費用等が別途必要。 |  |  |  | 本線の規制（北行・南行 各１車線での運用）による交通影響 |  |  |  |  | 本線の規制（北行・南行 各１車線での運用）による交通影響
|  | 側道の1車線規制（5年1ヶ月）による交通影響 | [5 empty] | 用地取得までに相当の期間が必要。 | [8 empty] | 側道通行止めによる交通影響
5
|  |  | 種 別 |  | 単価 (千円) | 箇所数 |  | 工 費 | 種 別 |  | 単価 (千円) |  | 箇所数 | 工 費 | 種 別 |  | 単価 (千円) | 箇所数 | 工 費 | 種 別 |  |  | 単価 (千円) | 箇所数 | 工 費
|  |  | 歩道端 |  | 35.8 | 169.2m |  | 1200 | 歩道端 |  | 70.2 |  | 169.2m | 1200 | 歩道端 |  | 35.8 | 169.2m | 1200 | 歩道端 |  |  | 70.2 | 169.2m | 1200
|  |  | 歩車道境界 |  | 45.7 | 169.2m |  | 540 | [6 empty] | 歩車道境界 |  | 45.7 | 157.2m | 540
|  |  | 小 計 | [5 empty] | 小 計 | [5 empty] | 小 計 |  |  |  |  | 小 計
[8 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 4000
（歩道拡幅やそれに伴うブラケットや主桁の補強費が含まれていないため、
工事費はさらに増加する可能性がある）
平 面 図
平 面 図
平 面 図
平 面 図
用地境界
側道
（1車線）
側道
側道
側道
江坂駅
江坂駅
江坂駅
江坂駅
施工ヤード
施工ヤード
施工ヤード
施工ヤード
仮橋
上下線
1車線通行
上下線
1車線通行
160ｔ ｸﾚｰﾝ
160ｔ ｸﾚｰﾝ
160ｔ ｸﾚｰﾝ
500ｔ ｸﾚｰﾝ
近接のため
夜間工事
歩道
側道
本線
本線
用地
側道
対面
通行止め
対面
急速施工
用地境界
用地境界
用地境界
用地境界
用地境界
用地境界
用地境界