## Sheet1
| 届出又は提出の時期 | 届出又は提出すべき事項 |  | 様式 | 手引き該当ページ
1 | 入札参加業者募集の 公告の前 | ア | スケジュール表 | 様式１ | P5
|  | イ | 入札参加業者募集の公告事項（届出）、入札公告（案） | 様式２ | P8
|  | ウ | 上記ア・イについて意思決定した理事会等の議事録（写） |  | 〃
2 | 入札参加業者決定の前 | エ | 入札参加予定業者（届出） | 様式３ | P11
|  | オ | 入札参加業者資格適合表 | 様式３の２ | 〃
|  | カ | ※入札参加予定業者が参加資格を満たしていることを示した資料 |  | 〃
|  | キ | 上記エについて意思決定した理事会等の議事録（写） |  | P12
3 | 入札当日（直ちに） ※メール又はFAX | ク | 入札結果報告書 | 様式４ (速報版） | P15
4 | 入札実施後 （速やかに） ※工事請負契約締結前 | ケ | 入札結果報告書 （立会人全員が自筆で署名したもの） | 様式４ | P16
|  | コ | 落札業者の役員名簿 |  | 〃
|  | サ | 予定価格書を決定した理事会等の議事録（写） |  | 〃
|  | シ | 工事請負契約書（案）及び工事費内訳書（案） |  | P17
|  | ス | 上記ケ・シの内容について意思決定した理事会等の議事録（写） |  | 〃
5 | 工事請負契約後 （直ちに） | セ | 工事請負契約書（写）及び工事費内訳書（写） |  | P17
|  | ソ | 設計監理契約書（写） |  | 〃
|  | タ | 契約に使用した印鑑の印鑑登録証明書（原本）※郵送 |  | 〃
|  | チ | 契約時に履行保証保険に加入する場合は履行保証保険証書（写） |  | 〃
|  | ツ | 入札・契約結果 | 様式４の３ | 〃
|  | テ | その他、必要に応じて大阪府が指示する書類 |  | 〃
| 工事着工後（速やかに） | ト | 着工届 | 様式５
|  | ナ | 工事工程表
6 |  | 二 | 工事下請業者報告書 | 様式６
|  | ヌ | 建築確認済証（※建築確認申請が不要の場合は省略）
|  | ネ | 所管消防署への着工届（写）（手続き不要の場合は省力してその旨報告）
7 | 補助事業検査時 「実績報告書類チェックリスト」の書類を提出 | ノ | 図面
|  | ハ | 写真（施工後）
|  | ヒ | 建築基準法の規定による検査済証（写）
|  | フ | 消防法の規定による消防用設備等検査済証（写）
|  | ヘ | 工事請負業者からの工事完了届（写）
|  | ホ | 工事下請業者報告書（上記二で提出以降、変更なければ省略可） | 様式６
8 | 補助事業検査後の 実績報告 | ※ | 様式は別途案内します。 | 別途
9 | 補助金受領後２週間 以内 | マ | 支払状況報告
|  | ミ | 事業別支払一覧表
|  | ム | 入金・支払通帳の表紙及び該当ページ（写）
|  | メ | 契約業者の請求書（写）
|  | モ | 銀行振込依頼書（写）
|  | ヤ | 契約業者の領収書（写）
|  | ユ | その他参考資料
※ | 上記「３」が不調に終わった場合は、「１」からもう一度始める。
大阪府への届出事項及びその時期（まとめ）