## Slide 1
大阪府子ども計画策定スケジュール（案）について
 | 子ども家庭審議会 | 計画策定専門部会
R6 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 | 審議会①《４月18日》 〇委員長・副委員長互選 〇運営要綱決定（部会設置） 〇子ども計画骨子（案）説明 審議会②《11月下旬～12月上旬》 〇子ども計画（素案）決定 | 部会①《６月上～中旬》 〇部会長互選・職務代理者指名 〇子ども計画骨子（案）説明 〇府・市町村ニーズ調査結果（概要）説明 部会②《8月上～中旬》 〇子ども計画（素案）審議 部会③《11月上～中旬》 〇子ども計画（素案）審議
R7 １月 ２月 ３月 | 審議会③《2月中旬》 〇パブコメ意見報告 〇子ども計画（最終案）決定 | 部会④《１月下旬》 〇パブコメ意見整理 〇子ども計画（最終案）審議
パブリックコメント（12月中旬～1月上旬）
大阪府子ども計画策定（３月末）
資料４
令和７年２月議会