令和　２　年11月24日

受注者の皆さまへ！

大阪府環境農林水産部

工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」について

この書面は、環農部発注工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき請負者がなすべき行為について、発注者は請負者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目が減点扱いとなるので、このことをよく知っていただくためのものです。

１．工事成績評定書は、ａ、（a’）、ｂ、（ｂ’）、ｃ、ｄ、eの５（７）段階評価で、ｃを基準として加減

点を行い評価しますが、ｄ、ｅ評価は減点（マイナス）評価となります。

- 監督職員が文書による改善指示を行った。・・・・・・・・・・・・・・ｄ評価

- 監督職員からの文書による改善指示に従わなかった・・・・・・ｅ評価

（１項目あたり　ｄ評価で-2.5～-12.5点　、　ｅ評価で-5～-25点の減点になります。）

２．文書による改善指示の時期は、原則口頭での改善指示を2回繰り返しても改善がみられな

い場合とし、別紙様式「改善指示書」により現場代理人に手渡しを行います。

（初回指示から改善指示書発行までの期間は７日間）

- 1) 口頭での改善指示についても協議書（打合せ簿）で行います。また、文書に

よる改善指示を行った事実、またその指示に従わなかった事実についても協議

書（打合せ簿）に記録します。

３．改善報告は別紙様式「改善報告書」により指定期日までに監督職員あて提出してください。

４．文書による改善指示を発する例示

①工程表が提出されていない。（契約後14 日以内）

②コリンズに登録されていない。（契約後休日等を除き10 日以内）

③施工計画書が提出されていない。（着手届提出後30日以内(ただし工事着手前までに提出)

④工事着手が遅れている。（工事始期日以降30 日以内）

⑤現場代理人が常駐していない。配置技術者の専任義務がある工事において、専任がなされていない。

⑥施工体制台帳作成義務のある工事において、施工体制台帳の作成及び写しの提出

がなされない。

⑦施工管理について改善を求める相当な理由があるとき。

⑧工程管理について改善を求める相当な理由があるとき。

⑨安全対策について改善を求める相当な理由があるとき。

⑩対外関係について改善を求める相当な理由があるとき。

⑪その他、改善を求める相当な理由があるとき。

※　具体例は工事成績評定書の各評定項目を参照してください。

５． 契約書、設計図書に提出期限、日数が明記されている項目については、期限の翌日に口頭指

示を行い、原則、７日間経過後なお改善がなされない場合に、改善指示書を渡します。

また、期限、日数が明記されていない項目についても、口頭指示の経過の後、改善がなされない場合、同様に改善指示書を渡すことになります。

※　工事成績評定書及び成績評定基準の内容（評定対象項目）は大阪府ホームページに公表

しています。

●ホームページへのアクセス手順

【大阪府ホームページ（トップページ）】⇒【府政運営・市町村】⇒【入札】

⇒【電子調達／大阪府電子調達（電子入札）システム】　⇒【情報提供】⇒【要綱・基準等】

⇒【入札・契約・検査に関する要綱、基準集】

⇒【検査関係　→　大阪府総務部契約局建設工事成績評定書及び成績評定基準】

（１）建築工事成績評定書及び成績評定基準

（２）建築設備工事成績評定書及び成績評定基準

（３）土木工事成績評定書及び成績評定基準

（４）設備工事成績評定書及び成績評定基準

ＵＲＬ：http://www.pref.osaka.lg.jp/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-youkou.html