## 積算書鏡
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府中部農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池整備事業
地区名 |  | 中部地区
業務名 |  | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
施工場所
業務番号
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 枚方・八尾
工期
積算体系年月 |  | 令和７年３月
単価期適用年月 |  | 令和７年３月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和６年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池整備事業 中部地区
業務名 |  | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 業務費 |  |  |  |  | 5,117,200
| ・総合業務価格 |  |  |  |  | 4,652,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 465,200
総合業務価格内訳
| 業務積算（調査） |  |  |  |  | 3,636,000
| 業務積算(調査(解析)) |  |  |  |  | 1,016,000
業務内容
業務積算（調査）
業務積算(調査(解析))

## 1 業務別鏡
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
項 目 名 |  | 内 容
業務名
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【調査業務】
工種区分 |  | 調査業務（一般）
工種体系区分 |  | 業務積算（調査）
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 25%を超え35%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 1 業務別鏡(2)
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 調査業務価格 |  |  |  | 3,636,000
2 ・一般調査業務費 |  |  |  | 3,636,000
3 ・・純調査業務費 |  |  |  | 2,049,000
4 ・・・直接調査費 |  |  |  | 1,775,000
5 ・・・・直接人件費～機械経費 |  | 1.000 | 式 | 1,692,000
6 ・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) |  | 1.000 | 式 | 4,000
7 ・・・・直接経費（電子成果品作成費） |  | 1.000 | 式 | 79,000
8 ・・・間接調査費 |  |  |  | 274,000
9 ・・・・間接調査費（施工管理費以外） |  | 1.000 | 式 | 262,000
10 ・・・・施工管理費
(4)×標準値
1,775,000×0.700 |  | 0.700 | ％ | 12,000
11 ・・・・安全費 |  |  |  | 0
12 ・・・・・安全費（率計上）
(5)×標準値
1,692,000×0.000 |  | 0.000 | ％ | 0
13 ・・・・・安全費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・諸経費
(3)×標準値
2,049,000×77.300 |  | 77.300 | ％ | 1,583,000
15 ・・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 4,000

## 1 業務費明細書
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費～機械経費
1,692,000
・直接人件費～機械経費
|  | 1.000 | 式 |  | 1,692,000
・・機械ボーリング
|  | 1.000 | 式 |  | 501,000
・・・ φ66 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 395,000 | 395,000
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 4.800 | ｍ | 12,900 | 61,920 | Ｓ単 3号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 17.200 | ｍ | 15,000 | 258,000 | Ｓ単 4号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ66,礫混じり土砂,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 2.600 | ｍ | 29,000 | 75,400 | Ｓ単 5号
合 計 |  |  |  |  | 395,320
・・・ φ116 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 106,000 | 106,000
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,粘性土・シルト,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 3.800 | ｍ | 18,000 | 68,400 | Ｓ単 6号
S62031 【機械ボーリング（地質調査用）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ),φ116,砂・砂質土,,50ｍ以下,鉛直下方 |  | 1.700 | ｍ | 22,400 | 38,080 | Ｓ単 7号
合 計 |  |  |  |  | 106,480
・・サンプリング
|  | 1.000 | 式 |  | 119,000
・・・ サンプリング | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 119,000 | 119,000
S62032 【サンプリング】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ |  | 3.000 | 本 | 39,500 | 118,500 | Ｓ単 8号
合 計 |  |  |  |  | 118,500
・・原位置試験
|  | 1.000 | 式 |  | 236,000
・・・ 標準貫入試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 236,000 | 236,000
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準貫入試験,粘性土・シルト, |  | 4.000 | 回 | 7,260 | 29,040 | Ｓ単 9号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準貫入試験,砂・砂質土, |  | 17.000 | 回 | 9,690 | 164,730 | Ｓ単 10号
S62033 【サウンディング及び原位置試験】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準貫入試験,礫混じり土砂, |  | 3.000 | 回 | 14,000 | 42,000 | Ｓ単 11号
合 計 |  |  |  |  | 235,770
・・室内土質試験
|  | 1.000 | 式 |  | 657,000
・・・ 室内土質試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 657,000 | 657,000
P45120 室内土質試験 土粒子の密度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1202 ３個／試料 |  | 4.000 | 試料 | 5,890 | 23,560
P45122 室内土質試験 土の粒度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
沈降分析（ふるい分析含） |  | 4.000 | 試料 | 12,800 | 51,200
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1203 ３個／試料 |  | 4.000 | 試料 | 1,510 | 6,040
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1205 ６点／試料 |  | 4.000 | 試料 | 7,430 | 29,720
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1205 ３個／試料 |  | 4.000 | 試料 | 3,550 | 14,200
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ａ法（ノギス法） ３個／試料 |  | 3.000 | 試料 | 3,400 | 10,200
P45155 三軸圧縮試験 ＣＵ試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径５０mm(間げき水圧測定含む) |  | 3.000 | 試料 | 174,000 | 522,000
合 計 |  |  |  |  | 656,920
・・とりまとめ
|  | 1.000 | 式 |  | 179,000
・・・ とりまとめ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 179,000 | 179,000
S62040 【資料整理とりまとめ(一般調査業務費)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4,0 |  | 1.000 | 業務 | 89,608 | 89,608 | Ｓ単 14号
S62041 【断面図等の作成(一般調査業務費)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4,0 |  | 1.000 | 業務 | 89,608 | 89,608 | Ｓ単 15号
合 計 |  |  |  |  | 179,216

## 1 業務費明細書(2)
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)
4,000
・直接経費（電子成果品作成費を除く）
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・直接経費（電子成果品作成費を除く）
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・・ その他 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,000 | 4,000
S63023 電子納品版業務報告書作成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2,Ａ－４,100,3㎝,0 |  | 1.000 | 式 | 4,050 | 4,050 | Ｓ単 17号
合 計 |  |  |  |  | 4,050

## 1 業務費明細書(3)
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
間接調査費（施工管理費以外）
262,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 9,000
・・機材運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 9,000
・・・ 機材搬入・搬出 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 9,000 | 9,000
T00001 機材搬入・搬出 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 9,098 | 9,098 | Ｔ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 9,098
・旅費交通費
|  | 1.000 | 式 |  | 17,000
・・旅費交通費
|  | 1.000 | 式 |  | 17,000
・・・ 旅費交通費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 17,000 | 17,000
X63006 旅費交通費（調査外業日帰用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ライトバン,9日,1時間 |  | 1.000 | 式 | 17,084 | 17,084 | Ｘ単 1号
合 計 |  |  |  |  | 17,084
・仮設費
|  | 1.000 | 式 |  | 208,000
・・仮設費
|  | 1.000 | 式 |  | 208,000
・・・ 足場仮設 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 208,000 | 208,000
S62036 【足場仮設】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
平坦地足場,高さ0.3m超,50ｍ以下 |  | 2.000 | 箇所 | 104,000 | 208,000 | Ｓ単 12号
合 計 |  |  |  |  | 208,000
・準備費
|  | 1.000 | 式 |  | 28,000
・・調査孔閉鎖
|  | 1.000 | 式 |  | 28,000
・・・ 調査孔閉鎖 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 28,000 | 28,000
S62039 【その他間接調査費】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
0箇所,2箇所,0箇所 |  | 2.000 | 業務 | 13,760 | 27,520 | Ｓ単 13号
合 計 |  |  |  |  | 27,520

## 1 業務費明細書(4)
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
4,000
・地盤情報検定費
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・地盤情報検定費
|  | 1.000 | 式 |  | 4,000
・・・ 地盤情報検定費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,000 | 4,000
S62047 【地盤情報検定費】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ａ検定 |  | 2.000 | 本 | 2,000 | 4,000 | Ｓ単 16号
合 計 |  |  |  |  | 4,000

## 2 業務別鏡
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
項 目 名 |  | 内 容
業務名
業務区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【調査業務(解析)】
工種区分 |  | －
工種体系区分 |  | 業務積算(調査(解析))
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
前払金支出割合 |  | 25%を超え35%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満

## 2 業務別鏡(2)
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 解析業務価格 |  |  |  | 1,016,000
2 ・業務原価 |  |  |  | 661,000
3 ・・直接原価 |  |  |  | 430,000
4 ・・・直接人件費 |  | 1.000 | 式 | 430,000
5 ・・・直接経費 |  | 1.000 | 式 | 0
6 ・・その他原価
(4)×標準値
430,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 231,000
7 ・一般管理費等
(4+5+6)×標準値
661,000×53.850 |  | 53.850 | ％ | 355,000

## 2 業務費明細書
事業名 | ため池整備事業 中部地区
業務名 | 中部地区ため池堤体地質調査（７）業務
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接人件費
430,000
・とりまとめ
|  | 1.000 | 式 |  | 249,000
・・とりまとめ
|  | 1.000 | 式 |  | 249,000
・・・ とりまとめ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 249,000 | 249,000
S62042 【既存資料の収集・現地調査】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4,0 |  | 1.000 | 業務 | 97,650 | 97,650 | Ｓ単 1号
S62043 【資料整理とりまとめ(解析等調査業務費)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4,0 |  | 1.000 | 業務 | 76,912 | 76,912 | Ｓ単 2号
S62044 【断面図等の作成(解析等調査業務)】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4,0 |  | 1.000 | 業務 | 74,060 | 74,060 | Ｓ単 3号
合 計 |  |  |  |  | 248,622
・打合せ
|  | 1.000 | 式 |  | 181,000
・・打合せ
|  | 1.000 | 式 |  | 181,000
・・・ 打合せ | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 181,000 | 181,000
S62046 打合せ（地質調査用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 |  | 2.000 | 回 | 63,250 | 126,500 | Ｓ単 4号
S62046 打合せ（地質調査用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.5日,0日 |  | 1.000 | 回 | 54,050 | 54,050 | Ｓ単 5号
合 計 |  |  |  |  | 180,550