## 積算書鏡
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | 農村総合整備事業
地区名 |  | 泉佐野5期
工事名 |  | 泉佐野地区整備（７）工事
施工場所 |  | 泉佐野市日根野
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和７年３月
単価期適用年月 |  | 令和７年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和６年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 |  | 泉佐野地区整備（７）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 92,500,100
| ・工事価格 |  |  |  |  | 84,091,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 8,409,100
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | 管水路工事
工種体系区分 |  | 管水路工事
工事工種体系年番号 |  | 令和６年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 84,091,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 71,171,000
3 純工事費 |  |  |  | 56,844,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 51,588,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 38,860,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 12,728,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 19,583,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 5,256,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(34+31+26+25+9+4-38-37-36)×((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)
51,529,000×((8.720*1.000+0.000)*1.000*1.020*1.000) |  | 8.890 | ％ | 4,581,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 660,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 15,000
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(25-33+32+4)×(標準値)
49,938,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費 |  |  |  | 14,327,000
21 ・・・・現場管理費（率計上）
(8+25+26+27+30-36-38+4)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
56,785,000×((24.030*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 25.230 | ％ | 14,327,000
22 ・・・・現場管理費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
26 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
28 ・一般管理費等
(-36-38-23+4+7)×(標準値*N002+保証費率)
69,657,000×(17.880*1.000＋0.04) |  | 17.920 | ％ | 12,482,000
29 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 438,000
30 支給品費 |  |  |  | 1,455,000
31 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 1,455,000
32 支給品費（直工） |  |  |  | 1,455,000
33 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 3,105,000
34 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
35 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
36 処分費等(率対象外) |  |  |  | 1,514,000
37 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
38 有価物処分費 |  |  |  | 0
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(-29+1)×標準値
83,653,000×4.150 |  | 4.150 | ％ | 3,472,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
38,860,000
・管水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 38,860,000
・・管水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 34,323,000
000001 管水路土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 8,302,940 | 8,302,940 | Ｂ単 1号
S15003 表土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
表土堀削,あり |  | 144.000 | ㎡ | 59 | 8,496 | Ｓ単 41号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-, |  | 1,046.000 | m3 | 2,158 | 2,257,268 | Ｓ単 57号
T00032 管水路基礎工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC-40、運搬込み(資材置場→現場) |  | 156.000 | m3 | 9,043 | 1,410,708 | Ｔ単 28号
T00030 埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
タンパ締固め |  | 102.000 | m3 | 3,841 | 391,782 | Ｔ単 26号
T00031 埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
振動ローラ締固め |  | 743.000 | m3 | 3,621 | 2,690,403 | Ｔ単 27号
T00034 残土運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場→資材置場Ａ |  | 201.000 | m3 | 2,539 | 510,339 | Ｔ単 30号
T00036 残土運搬・処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
資材置場Ａ→処分地(阪南2区） |  | 201.000 | m3 | 5,144 | 1,033,944 | Ｔ単 31号
|  |  |  | 計 | 8,302,940
000002 ダクタイル鋳鉄管布設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 6,318,562 | 6,318,562 | Ｂ単 2号
T00020 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ALW形 2種 直管 径450 長6.0m |  | 13.000 | 本 | 135,859 | 1,766,167 | Ｔ単 16号
T00002 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 3種 甲切管 径450 |  | 10.000 | 本 | 256,847 | 2,568,470 | Ｔ単 2号
T00003 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 3種 乙切管 径450 |  | 6.000 | 本 | 256,847 | 1,541,082 | Ｔ単 3号
T00004 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 3種 乙切管 径450 材料無 |  | 5.000 | 本 | 56,647 | 283,235 | Ｔ単 4号
T00026 ダクタイル鋳鉄管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 3種 乙切管 径200 |  | 1.000 | 本 | 84,830 | 84,830 | Ｔ単 22号
S07051 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
直管,Ｋ形,100mm,3種,なし,あり |  | 2.000 | 本 | 37,389 | 74,778 | Ｓ単 35号
|  |  |  | 計 | 6,318,562
000003 ダクタイル鋳鉄異形管布設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,625,243 | 4,625,243 | Ｂ単 3号
T00015 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径450 45° |  | 2.000 | 個 | 224,630 | 449,260 | Ｔ単 11号
T00059 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径450 45°材料支給品 |  | 2.000 | 個 | 43,449 | 86,898 | Ｔ単 47号
T00016 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径450 22°1/2 |  | 4.000 | 個 | 224,630 | 898,520 | Ｔ単 12号
T00017 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径450 11°1/4 材料支給品 |  | 1.000 | 個 | 43,449 | 43,449 | Ｔ単 13号
T00018 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径450 5°5/8 |  | 1.000 | 個 | 252,658 | 252,658 | Ｔ単 14号
T00060 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径450 5°5/8 材料支給品 |  | 2.000 | 個 | 43,449 | 86,898 | Ｔ単 48号
T00019 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(両受) 径450 22°1/2 |  | 4.000 | 個 | 213,919 | 855,676 | Ｔ単 15号
T00021 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(両受) 径450 11°1/4 |  | 2.000 | 個 | 195,101 | 390,202 | Ｔ単 17号
T00027 ダクタイル鋳鉄管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径200 45° |  | 1.000 | 個 | 56,570 | 56,570 | Ｔ単 23号
T00061 ダクタイル鋳鉄管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 曲管(片受) 径200 45°材料支給品 |  | 2.000 | 個 | 13,227 | 26,454 | Ｔ単 49号
T00025 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 排水T字管 径450×200 |  | 3.000 | 個 | 230,636 | 691,908 | Ｔ単 21号
T00024 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
フランジ付T字管 K形 径450×75 |  | 1.000 | 個 | 212,618 | 212,618 | Ｔ単 20号
T00062 ダクタイル鋳鉄管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
挿し受片落管 φ200×φ100 |  | 1.000 | 個 | 41,507 | 41,507 | Ｔ単 50号
T00022 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 短管1号 径450 |  | 1.000 | 本 | 130,536 | 130,536 | Ｔ単 18号
T00023 ダクタイル鋳鉄管布設（たて込み簡易土留） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 短管2号 径450 |  | 1.000 | 本 | 173,579 | 173,579 | Ｔ単 19号
T00028 ダクタイル鋳鉄管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 短管1号 径200 |  | 2.000 | 本 | 36,550 | 73,100 | Ｔ単 24号
T00029 ダクタイル鋳鉄管布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 短管2号 径200 |  | 2.000 | 本 | 52,366 | 104,732 | Ｔ単 25号
S07051 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設(短管1号) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
短管・異形管,Ｋ形,100mm,3種,なし,あり |  | 1.000 | 本 | 22,889 | 22,889 | Ｓ単 36号
S07051 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管人力布設(短管2号) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
短管・異形管,Ｋ形,100mm,3種,なし,あり |  | 1.000 | 本 | 27,789 | 27,789 | Ｓ単 37号
|  |  |  | 計 | 4,625,243
000004 弁類等設置工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 12,868,318 | 12,868,318 | Ｂ単 4号
T00041 制水弁室工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径450用 |  | 1.000 | 基 | 969,358 | 969,358 | Ｔ単 35号
T00042 制水弁据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
電動バタフライ弁、径450 |  | 1.000 | 基 | 4,910,730 | 4,910,730 | Ｔ単 36号
T00048 制水弁据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径200 |  | 2.000 | 基 | 201,645 | 403,290 | Ｔ単 40号
T00049 制水弁据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径100 一部材料(25B30型 1個）支給品 |  | 1.000 | 基 | 106,354 | 106,354 | Ｔ単 41号
T00044 空気弁据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ75、ボール式補修弁含む |  | 1.000 | 基 | 248,222 | 248,222 | Ｔ単 38号
T00043 流量計室工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 基 | 680,364 | 680,364 | Ｔ単 37号
T00047 流量計設置工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
超音波流量計、UF-900G |  | 1.000 | 式 | 5,550,000 | 5,550,000 | Ｔ単 39号
|  |  |  | 計 | 12,868,318
000005 接合材料等 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,207,876 | 2,207,876 | Ｂ単 5号
P96041 接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 径450 特殊押輪 |  | 38.000 | 組 | 45,200 | 1,717,600
P96038 接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ALW形 K形受口用 径450 特殊押輪 |  | 3.000 | 組 | 65,100 | 195,300
S02116 接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ALW形 K形受口用 径450 特殊押輪 材料支給品,, |  | 5.000 | 組 | 0 | 0 | Ｓ単 23号
P96039 ダクタイル鋳鉄異形管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 継ぎ輪 径450 |  | 1.000 | 個 | 86,600 | 86,600
P96043 接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 径200 特殊押輪 |  | 3.000 | 組 | 12,300 | 36,900
S02116 接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 径200 特殊押輪 材料支給品,, |  | 4.000 | 組 | 0 | 0 | Ｓ単 24号
P96044 接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
K形 径100 特殊押輪 |  | 1.000 | 組 | 6,840 | 6,840
P96045 フランジ接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
継手材、φ450 |  | 2.000 | 組 | 8,200 | 16,400
P96046 フランジ接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
継手材、φ200 |  | 4.000 | 組 | 1,720 | 6,880
P96047 フランジ接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
継手材、φ100 |  | 2.000 | 組 | 744 | 1,488
P96048 フランジ接合部品 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
継手材、φ75 |  | 2.000 | 組 | 736 | 1,472
P96031 埋設標識シート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
上下水道用 |  | 170.000 | ｍ | 354 | 60,180
T00013 資材等小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
資材置場(Ａ)→現場 |  | 2.000 | 日 | 39,108 | 78,216 | Ｔ単 10号
|  |  |  | 計 | 2,207,876
合 計 |  |  |  |  | 34,322,939
・・構造物工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,537,000
000006 既設管撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,899,278 | 1,899,278 | Ｂ単 6号
T00001 既設管撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VUφ450 |  | 174.000 | ｍ | 1,148 | 199,752 | Ｔ単 1号
T00040 既設管切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VUφ450 |  | 87.000 | 箇所 | 13,198 | 1,148,226 | Ｔ単 34号
T00052 既設管撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VUφ200 |  | 11.000 | ｍ | 637 | 7,007 | Ｔ単 43号
T00053 既設管切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VUφ200 |  | 5.000 | 箇所 | 6,037 | 30,185 | Ｔ単 44号
T00051 撤去管積込・運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
現場内→処分地 |  | 1.000 | 日 | 39,108 | 39,108 | Ｔ単 42号
S02123 廃プラスチック処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 5.000 | ton | 95,000 | 475,000 | Ｓ単 26号
|  |  |  | 計 | 1,899,278
000007 弁室撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 82,104 | 82,104 | Ｂ単 7号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,なし,機械,昼間施工,しない |  | 3.300 | m3 | 17,060 | 56,298 | Ｓ単 29号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, |  | 3.300 | m3 | 4,070 | 13,431 | Ｓ単 61号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋コンクリート |  | 3.300 | m3 | 3,750 | 12,375 | Ｓ単 27号
|  |  |  | 計 | 82,104
000008 既設水路撤去・復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,555,657 | 2,555,657 | Ｂ単 8号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有筋,なし,機械,昼間施工,しない |  | 17.000 | m3 | 17,060 | 290,020 | Ｓ単 29号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, |  | 17.000 | m3 | 4,070 | 69,190 | Ｓ単 61号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
二次製品 |  | 17.000 | m3 | 8,750 | 148,750 | Ｓ単 28号
S05801 【排水構造物工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕 |  | 87.000 | ｍ | 6,392 | 556,104 | Ｓ単 33号
石の施工有り,再利用撤去を行なわない
P96037 U型側溝 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
600×600×600 1種 |  | 145.000 | 個 | 5,450 | 790,250
T00064 集水桝設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
集水桝①、900×1100 |  | 1.000 | 箇所 | 97,197 | 97,197 | Ｔ単 52号
T00065 集水桝設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
集水桝②、1100×1100 |  | 1.000 | 箇所 | 122,550 | 122,550 | Ｔ単 53号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,あり,外圧管１種 |  | 20.100 | ｍ | 23,960 | 481,596 | Ｓ単 67号
|  |  |  | 計 | 2,555,657
合 計 |  |  |  |  | 4,537,039

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
12,728,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 12,728,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 12,728,000
000009 仮設ヤード整備工 | [5 empty] | 1 式当たり
資材置場Ａ |  | 1.000 | 式 | 1,083,043 | 1,083,043 | Ｂ単 9号
S15003 表土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
表土堀削,あり |  | 930.000 | ㎡ | 59 | 54,870 | Ｓ単 41号
S18062 土木シート敷設・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
敷設～撤去 |  | 930.000 | ㎡ | 676 | 628,680 | Ｓ単 48号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,60,1,あり |  | 353.000 | ㎡ | 971 | 342,763 | Ｓ単 47号
S15003 表土埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
表土埋戻,あり |  | 930.000 | ㎡ | 61 | 56,730 | Ｓ単 42号
|  |  |  | 計 | 1,083,043
000010 進入路拡幅工 | [5 empty] | 1 式当たり
進入路Ｂ・Ｃ |  | 1.000 | 式 | 687,530 | 687,530 | Ｂ単 10号
T00012 大型土のう再設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土のう運搬（施工ヤードＤ→進入路Ｂ・Ｃ） |  | 65.000 | 袋 | 2,613 | 169,845 | Ｔ単 9号
T00007 進入路拡幅 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
拡幅用土（施工ヤードＤ→進入路Ｂ・Ｃ） |  | 41.000 | m3 | 4,054 | 166,214 | Ｔ単 5号
S18062 土木シート敷設・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
敷設～撤去 |  | 215.000 | ㎡ | 676 | 145,340 | Ｓ単 48号
T00056 大型土のう撤去・運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬（進入路Ｂ・Ｃ→資材置場Ａ） |  | 65.000 | 袋 | 2,017 | 131,105 | Ｔ単 45号
T00008 盛土撤去・運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬（進入路Ｂ・Ｃ→資材置場Ａ） |  | 46.000 | m3 | 1,631 | 75,026 | Ｔ単 6号
|  |  |  | 計 | 687,530
000011 施工ヤード撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
ヤードＤ（既設） |  | 1.000 | 式 | 294,975 | 294,975 | Ｂ単 11号
S18062 土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去 |  | 1,360.000 | ㎡ | 76 | 103,360 | Ｓ単 49号
T00010 大型土のう撤去・運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬（施工ヤードＤ→資材置場Ａ） |  | 95.000 | 袋 | 2,017 | 191,615 | Ｔ単 7号
|  |  |  | 計 | 294,975
000012 仮設道路・施工ヤード造成工 | [5 empty] | 1 式当たり
仮設道路Ｅ・Ｆ、ヤードＥ |  | 1.000 | 式 | 5,352,977 | 5,352,977 | Ｂ単 12号
T00033 大型土のう再設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土のう運搬（施工ヤードＤ→ヤードＥ） |  | 57.000 | 袋 | 3,345 | 190,665 | Ｔ単 29号
T00037 仮設道路造成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
用土運搬（施工ヤードＤ→ＥＦ）、盛土 |  | 955.000 | m3 | 2,043 | 1,951,065 | Ｔ単 32号
T00011 仮設道路造成 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
購入土運搬（資材置場Ａ→ＥＦ）、盛土 |  | 329.000 | m3 | 5,017 | 1,650,593 | Ｔ単 8号
T00038 仮設道路・ヤード撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
残土運搬（現場→資材置場(Ａ)） |  | 715.000 | m3 | 1,800 | 1,287,000 | Ｔ単 33号
T00063 大型土のう撤去・運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
運搬（ヤードＥ→資材置場Ａ） |  | 57.000 | 袋 | 2,157 | 122,949 | Ｔ単 51号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 170.000 | ㎡ | 886.5 | 150,705 | Ｓ単 60号
|  |  |  | 計 | 5,352,977
000013 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 158,216 | 158,216 | Ｂ単 13号
S18007 排水ポンプ設置撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,なし |  | 1.000 | 箇所 | 21,002 | 21,002 | Ｓ単 46号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
20,作業時排水,0以上～6未満,発動発電機,なし |  | 1.000 | 箇所 | 137,214 | 137,214 | Ｓ単 45号
|  |  |  | 計 | 158,216
000014 残土処分工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,845,648 | 4,845,648 | Ｂ単 14号
T00057 残土運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
資材置場Ａ→処分地(阪南2区） |  | 942.000 | m3 | 2,984 | 2,810,928 | Ｔ単 46号
S02123 残土処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 942.000 | m3 | 2,160 | 2,034,720 | Ｓ単 25号
|  |  |  | 計 | 4,845,648
000015 交通誘導警備費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 306,000 | 306,000 | Ｂ単 15号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 20.000 | 人 | 15,300 | 306,000 | Ｓ単 16号
|  |  |  | 計 | 306,000
合 計 |  |  |  |  | 12,728,389

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
660,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 660,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 660,000
000016 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 660,020 | 660,020 | Ｂ単 16号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 61.000 | ton | 10,820 | 660,020 | Ｓ単 50号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 660,020
合 計 |  |  |  |  | 660,020

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
準備費
15,000
・準備費
|  | 1.000 | 式 |  | 15,000
・・支障木伐採
|  | 1.000 | 式 |  | 15,000
000017 支障木伐採 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 15,480 | 15,480 | Ｂ単 17号
T00067 支障木伐採工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 15.000 | 本 | 1,032 | 15,480 | Ｔ単 54号
|  |  |  | 計 | 15,480
合 計 |  |  |  |  | 15,480

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | 農村総合整備事業 泉佐野5期
工事名 | 泉佐野地区整備（７）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
438,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 438,000
・・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 438,000
000018 借地費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 438,450 | 438,450 | Ｂ単 18号
P96050 借地費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 438,450 | 438,450
|  |  |  | 計 | 438,450
合 計 |  |  |  |  | 438,450