## 積算書（金入）
総 括 情 報 表
頁0-0001
| 事務所コード |  |  |  | 87
| 事務所名 |  |  |  | 環境農林水産部
| 設計書名 |  |  |  | 実施設計書 |  |  |  |  | 当初
| 設計書番号 |  |  |  | 03-628705-50001-4-0
| 変更回数 |  |  |  | 0
事業コード
事業名
| 単価区分 |  |  |  | 1 | 実施単価
| 単価地区 |  |  |  | 45 | 熊取町
| 単価適用年月日 |  |  |  | 0-03.07.01(0)
| 諸経費体系 |  |  |  | N | 治山・林道工事
[7 empty] | 当 世 代 | [14 empty] | 前 世 代
| 前払区分 |  |  |  | 01 前払40%以下
| 一般管理費区分 |  |  |  | 01 減しない
| 工種区分 |  |  |  | 03 治山・地すべり
| 契約保証区分 |  |  |  | 01 金銭的保証
| 施工地域・工事場所区分 |  |  |  | 99 補正なし
| 週休２日工事区分 |  |  |  | 03 ４週８休以上
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
総 括 情 報 表
頁0-0002
|  |  |  | 設計金額(税抜)(円) |  |  |  |  | 消費税相当額(円) |  |  |  |  | 合計金額(円) |  |  |  | 備 考
本工事費
|  |  |  | 27,952,000 | [14 empty] | 数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません
合 計
|  |  |  | 27,952,000 | [14 empty] | ；（全角セミコロン）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0003
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
本工事費 | [23 empty] | X1000
1 | 治山ダム工 | [22 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 14,114,143 |  |  |  | 14,114,000 |  | 第0001号内訳書
1 | 流木対策工 | [22 empty] | Y1900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 741,910 |  |  |  | 741,000 |  | 第0002号内訳書
直接工事費計
14,855,000
共通仮設費 （率分） |  |  |  | 14855000*(0.1224*1.0)*1.04
|  |  | 対象額……… |  | 14,855,000
|  |  | 率…………… |  | 0.1224
1,891,000
共通仮設費計
1,891,000
純工事費計
16,746,000
現場管理費 |  |  |  | 16746000*(0.3791*1.0)*1.06
|  |  | 対象額……… |  | 16,746,000
|  |  | 率…………… |  | 0.3791
6,728,000
工事原価計
23,474,000
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する
| 本 工 事 | [6 empty] | 内訳数量を表示している。
頁0-0004
費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
一般管理費等 |  |  |  | 23474000*(0.1904*1.00+0.0004)
|  |  | 対象額……… |  | 23,474,000 | [10 empty] | 前払補正係数 |  |  |  |  | 1.0000
|  |  | 率…………… |  | 0.1904
[9 empty] | 当初原価 |  |  |  | 23,474,000 | [9 empty] | 4,478,000
1 | 業務委託料等（スクラップ等を含む） | [22 empty] | Z0041
0
工事価格
27,952,000
消費税等相当額 |  |  |  | 27952000*0.10
|  |  | 対象額……… |  | 27,952,000
|  |  | 率…………… |  | 0.1000
2,795,200
請負工事費
30,747,200
工事価格計
27,952,000
消費税等相当額計
2,795,200
請負工事費計
30,747,200
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 治山ダム工
第0001号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 14,114,143 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0005
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
2 | 1号治山ダム工 | [22 empty] | Y2900
コンクリート
L=16.0m、H=4.5m、V=100.32ｍ3
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 5,296,006 |  |  |  | 5,296,006 |  | 第0003号内訳書
2 | 2号治山ダム工 | [22 empty] | Y2900
鋼製
L=19.2m、H=5.5m、W=14.05t
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 8,496,264 |  |  |  | 8,496,264 |  | 第0004号内訳書
2 | 仮設工 | [22 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 321,873 |  |  |  | 321,873 |  | 第0005号内訳書
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 14,114,143
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y1900 | [5 empty] | 流木対策工
第0002号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 741,910 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0006
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
2 | 流木伐採 | [22 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 92,832 |  |  |  | 92,832 |  | 第0006号内訳書
2 | 木材運搬 | [22 empty] | Y2900
[12 empty] | 1 |  |  | 式 |  |  |  | 649,078 |  |  |  | 649,078 |  | 第0007号内訳書
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 741,910
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 1号治山ダム工 | [11 empty] | コンクリート
|  | 第0003号内訳書 | [17 empty] | L=16.0m、H=4.5m、V=100.32ｍ3
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 5,296,006 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0007
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 土砂掘削 | [22 empty] | S4511 | 0
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対
[12 empty] | 37 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 447 |  |  |  | 16,539 |  | 第0-0001号代価表
6 | 岩掘削 | [22 empty] | S4505 | 0
大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級
軟岩（Ⅰ）Ｂ
[12 empty] | 75 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,791 |  |  |  | 134,325 |  | 第0-0003号代価表
6 | 破砕片除去 | [22 empty] | S4511 | 0
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対
[12 empty] | 75 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 408 |  |  |  | 30,600 |  | 第0-0005号代価表
6 | 埋戻工 | [22 empty] | S4010 | 0
Ｄ（W1<1m）
[12 empty] | 2 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 2,721 |  |  |  | 5,442 |  | 第0-0006号代価表
6 | 岩盤清掃 | [22 empty] | S4510 | 0
[12 empty] | 41.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 1,245 |  |  |  | 51,045 |  | 第0-0009号代価表
6 | コンクリートポンプ車投入打設 | [22 empty] | S4560 | 0
無筋構造物
設計日打設量 30m3未満
[12 empty] | 100.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 32,885 |  |  |  | 3,298,365 |  | 第0-0010号代価表
6 | 打継面清掃 | [22 empty] | S4565 | 0
[12 empty] | 100.3 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 279 |  |  |  | 27,983 |  | 第0-0013号代価表
6 | 残置型枠 | [22 empty] | T4081 | 0
大阪府内産材使用 設置【山地治山工Ｂ】
4週8休以上
[12 empty] | 40.9 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 18,473 |  |  |  | 755,545
6 | 普通型枠 | [22 empty] | S4563 | 0
設置・撤去
[12 empty] | 20.4 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 10,763 |  |  |  | 219,565 |  | 第0-0014号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
頁0-0008
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | コンクリートポンプ車投入打設 | [22 empty] | S4560 | 0
無筋構造物
設計日打設量 30m3未満
[12 empty] | 14.1 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 32,885 |  |  |  | 463,678 |  | 第0-0010号代価表
6 | 残置型枠 | [22 empty] | T4081 | 0
大阪府内産材使用 設置【山地治山工Ｂ】
4週8休以上
[12 empty] | 4.3 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 18,473 |  |  |  | 79,433
6 | 普通型枠 | [22 empty] | S4563 | 0
設置・撤去
[12 empty] | 1.9 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 10,763 |  |  |  | 20,449 |  | 第0-0014号代価表
6 | 硬質塩化ビニル管 | [22 empty] | T0002 | 0
薄肉管 ＶＵ－４００
[12 empty] | 2.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 5,900 |  |  |  | 11,800
6 | キャットウォーク | [22 empty] | S4428 | 0
[12 empty] | 19.8 |  |  | ｍ |  |  |  | 2,380 |  |  |  | 47,124 |  | 第0-0015号代価表
6 | 水平打継面処理工（鉄筋建込み） | [22 empty] | S4567 | 0
Ｄ型
延長１．６４ｍ
[12 empty] | 114 |  |  | 本 |  |  |  | 510 |  |  |  | 58,140 |  | 第0-0016号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [22 empty] | SF316 | 0
植生シート工 肥料袋無（標準品）
[12 empty] | 6.6 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 805 |  |  |  | 5,313 |  | 第0-0019号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [22 empty] | SF316 | 0
植生マット工 肥料袋付
[12 empty] | 6.3 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 2,242 |  |  |  | 14,124 |  | 第0-0020号代価表
6 | 植生土のう積工 | [22 empty] | V00512 | 0
[12 empty] | 0.68 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 12,554 |  |  |  | 8,536 |  | 第0-0021号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
頁0-0009
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 鋼製堤名板 （Ｂ型） | [22 empty] | T4017 | 0
４００×５５０×１２ｍｍ
[12 empty] | 1 |  |  | 枚 |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 48,000
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 5,296,006
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 2号治山ダム工 | [11 empty] | 鋼製
|  | 第0004号内訳書 | [17 empty] | L=19.2m、H=5.5m、W=14.05t
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 8,496,264 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0010
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 土砂掘削 | [22 empty] | S4511 | 0
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対
[12 empty] | 59 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 447 |  |  |  | 26,373 |  | 第0-0001号代価表
6 | 岩掘削 | [22 empty] | S4505 | 0
大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級
軟岩（Ⅰ）Ｂ
[12 empty] | 119 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 1,791 |  |  |  | 213,129 |  | 第0-0003号代価表
6 | 破砕片除去 | [22 empty] | S4511 | 0
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対
[12 empty] | 119 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 408 |  |  |  | 48,552 |  | 第0-0005号代価表
6 | 埋戻工 | [22 empty] | S4010 | 0
Ｄ（W1<1m）
[12 empty] | 31 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 2,721 |  |  |  | 84,351 |  | 第0-0006号代価表
6 | 岩盤掘削面整形 | [22 empty] | S4509 | 0
[12 empty] | 52.9 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 1,932 |  |  |  | 102,202 |  | 第0-0022号代価表
6 | 鋼製枠組立 | [22 empty] | V0006 | 0
[12 empty] | 14.05 |  |  | ｔ |  |  |  | 410,801 |  |  |  | 5,771,754 |  | 第0-0023号代価表
6 | 詰石工 | [22 empty] | V0013 | 0
鋼製枠に適用
割栗石150～300ｍｍ
[12 empty] | 151.7 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 9,566 |  |  |  | 1,451,162 |  | 第0-0025号代価表
6 | 吸出防止材設置工 | [22 empty] | V0032 | 0
堤体
[12 empty] | 6.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 569 |  |  |  | 3,414 |  | 第0-0027号代価表
6 | かご枠工 | [22 empty] | S4279 | 0
幅 ８０ｃｍ 詰石5-15cm
[12 empty] | 40.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 10,279 |  |  |  | 411,160 |  | 第0-0028号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
頁0-0011
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 吸出防止材設置工 | [22 empty] | V0032 | 0
[12 empty] | 34.4 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 569 |  |  |  | 19,573 |  | 第0-0029号代価表
6 | ふとんかご設置工 | [22 empty] | V0016 | 0
高さ50 幅120
詰石15-20cm
[12 empty] | 4.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 15,750 |  |  |  | 63,000 |  | 第0-0030号代価表
6 | 法面工 人力施工による植生工 | [22 empty] | SF316 | 0
植生シート工 肥料袋無（標準品）
[12 empty] | 21.1 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 805 |  |  |  | 16,985 |  | 第0-0019号代価表
6 | 植生土のう積工 | [22 empty] | V00512 | 0
[12 empty] | 2.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 12,554 |  |  |  | 25,108 |  | 第0-0021号代価表
6 | 積込(鋼材) | [22 empty] | V0008 | 0
BH 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3)2.9t吊
[12 empty] | 14.05 |  |  | ｔ |  |  |  | 192 |  |  |  | 2,697 |  | 第0-0031号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬 | [22 empty] | S4073 | 0
セメント、鋼材等
運搬距離 １１０ｍ
[12 empty] | 14.05 |  |  | ｔ |  |  |  | 439 |  |  |  | 6,167 |  | 第0-0033号代価表
6 | 積降し(鋼材) | [22 empty] | V0008 | 0
BH 山積0.45ｍ3(平積0.35ｍ3)2.9t吊
[12 empty] | 14.05 |  |  | ｔ |  |  |  | 192 |  |  |  | 2,697 |  | 第0-0035号代価表
6 | 積込（栗石） | [22 empty] | S4511 | 0
ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対
[12 empty] | 151.7 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 506 |  |  |  | 76,760 |  | 第0-0036号代価表
6 | 小型不整地運搬車運搬 | [22 empty] | S4073 | 0
砂利、栗石、玉石
運搬距離 １１０ｍ
[12 empty] | 151.7 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 812 |  |  |  | 123,180 |  | 第0-0037号代価表
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
頁0-0012
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 鋼製堤名板 （Ｂ型） | [22 empty] | T4017 | 0
４００×５５０×１２ｍｍ
[12 empty] | 1 |  |  | 枚 |  |  |  | 48,000 |  |  |  | 48,000
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 8,496,264
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 仮設工
第0005号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 321,873 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0013
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 暗渠排水管据付 | [22 empty] | S4197 | 0
波状管（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・ｼﾝｸﾞﾙ構造）
直径４５０ｍｍ
[12 empty] | 10.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 4,701 |  |  |  | 47,010 |  | 第0-0038号代価表
6 | 暗渠排水管撤去 | [22 empty] | S4197 | 0
波状管（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・ｼﾝｸﾞﾙ構造）
直径４５０ｍｍ
[12 empty] | 10.0 |  |  | ｍ |  |  |  | 211 |  |  |  | 2,110 |  | 第0-0039号代価表
6 | 埋戻工 | [22 empty] | S4010 | 0
Ｄ（W1<1m）
[12 empty] | 15 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 2,721 |  |  |  | 40,815 |  | 第0-0006号代価表
6 | 土のう締切工 | [22 empty] | S4420 | 0
[12 empty] | 2.0 |  |  | ｍ２ |  |  |  | 12,242 |  |  |  | 24,484 |  | 第0-0040号代価表
6 | 波状管（高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管・ｼﾝｸﾞﾙ構造） | [22 empty] | V4429 | 0
直径 ３００ｍｍ
[12 empty] | 30 |  |  | ｍ |  |  |  | 2,619 |  |  |  | 78,570 |  | 第0-0041号代価表
6 | ポンプ据付・撤去（小口径） | [22 empty] | S4426 | 0
ポンプ口径 ５０ｍｍ
[12 empty] | 2 |  |  | 箇所 |  |  |  | 17,440 |  |  |  | 34,880 |  | 第0-0042号代価表
6 | ポンプ運転（小口径） | [22 empty] | S4425 | 0
作業時排水
|  | 排水量０以上６未満（ｍ３／ｈ） | [9 empty] | ※
[12 empty] | 8 |  |  | 日 |  |  |  | 5,608 |  |  |  | 44,864 |  | 第0-0043号代価表
6 | 交通誘導警備員Ｂ | [22 empty] | RA227 | 0
※
[12 empty] | 4 |  |  | 人 |  |  |  | 12,285 |  |  |  | 49,140
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 321,873
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 流木伐採
第0006号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 92,832 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0014
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 流木伐採 | [22 empty] | V00503 | 0
直径10cm以上16cm未満
[12 empty] | 49 |  |  | 本 |  |  |  | 494 |  |  |  | 24,206 |  | 第0-0045号代価表
6 | 流木伐採 | [22 empty] | V00502 | 0
直径16cm以上22cm未満
[12 empty] | 34 |  |  | 本 |  |  |  | 595 |  |  |  | 20,230 |  | 第0-0051号代価表
6 | 流木伐採 | [22 empty] | V00501 | 0
直径22cm以上28cm未満
[12 empty] | 38 |  |  | 本 |  |  |  | 690 |  |  |  | 26,220 |  | 第0-0057号代価表
6 | 流木伐採 | [22 empty] | V0050 | 0
直径28cm以上
[12 empty] | 28 |  |  | 本 |  |  |  | 792 |  |  |  | 22,176 |  | 第0-0063号代価表
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 92,832
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0
|  | Y2900 | [5 empty] | 木材運搬
第0007号内訳書
[9 empty] | 式 |  | 当り |  |  | 649,078 |  |  | 円 | [9 empty] | 頁0-0015
工 種 ・ 施 工 名 称 | [11 empty] | 数 量 |  |  | 単 位 |  |  |  | 単 価(円) |  |  |  | 金 額(円) | 備 考
6 | 木材積込 | [22 empty] | V0040 | 0
バックホウ山積0.45m3(平積0.35)
[12 empty] | 62 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 3,144 |  |  |  | 194,928 |  | 第0-0069号代価表
6 | ダンプトラック運搬 | [22 empty] | S4075 | 0
ダンプトラック４ｔ車 運搬距離13.4km
バックホウ クローラ型山積0.45m3 1次
[12 empty] | 62 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 3,575 |  |  |  | 221,650 |  | 第0-0070号代価表
6 | 木材処分費（幹） | [22 empty] | W0001
[12 empty] | 62 |  |  | ｍ３ |  |  |  | 3,750 |  |  |  | 232,500
＊＊単位当り＊＊
[12 empty] | 1 |  |  | 式 | [7 empty] | 649,078
[15 empty] | 大 阪 府 | [10 empty] | 03-628705-50001-4-0