## 積算書鏡
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名 |  | 用排水施設等整備事業
地区名 |  | 東部排水路地区
工事名 |  | 東部排水路整備（４）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 池田・茨木土木
工期
積算体系年月 |  | 令和４年８月
単価期適用年月 |  | 令和４年８月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和４年０１号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 |  | 東部排水路整備（４）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 75,403,900
| ・工事価格 |  |  |  |  | 68,549,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 6,854,900
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | 排水路工事
工種体系区分 |  | 排水路工事
工事工種体系年番号 |  | 令和４年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 一般交通影響有り(2)-2

## 工事別鏡(2)
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 68,549,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 58,554,000
3 純工事費 |  |  |  | 45,911,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 39,436,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 23,150,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 16,286,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 19,118,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 6,475,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
35,019,000×((9.410*1.200+0.000)*1.000*1.050*1.000) |  | 11.860 | ％ | 4,153,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 2,013,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 274,000
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 35,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
33,836,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
41,494,000×((25.890*1.100)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 30.470 | ％ | 12,643,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
54,110,000×(18.420*1.000＋0.04) |  | 18.460 | ％ | 9,988,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 7,000
27 支給品費 |  |  |  | 27,000
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 27,000
29 支給品費（直工） |  |  |  | 27,000
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 5,627,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 4,444,000
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
68,542,000×4.580 |  | 4.580 | ％ | 3,139,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
23,150,000
・水路工
|  | 1.000 | 式 |  | 23,150,000
・・函渠工
|  | 1.000 | 式 |  | 12,261,000
000001 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,298,536 | 4,298,536 | Ｂ単 1号
SA0141 盛土（2.5m≦W＜4.0m） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 11.000 | m3 | 739.6 | 8,136 | Ｓ単 99号
T00043 盛土（W＜2.5m） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 21.000 | m3 | 2,140 | 44,940 | Ｔ単 23号
T00044 盛土（W=0.5m） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | m3 | 3,001 | 30,010 | Ｔ単 24号
T00042 埋戻し（W=0.5m） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 23.000 | m3 | 3,001 | 69,023 | Ｔ単 22号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,片切掘削,-,-,-,-,-,-,- |  | 50.000 | m3 | 1,101 | 55,050 | Ｓ単 80号
SA0103 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,自立式,無し,あり |  | 175.000 | m3 | 285.4 | 49,945 | Ｓ単 90号
T00045 埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
構造物周辺以外 |  | 46.000 | m3 | 2,140 | 98,440 | Ｔ単 25号
SA0121 残土運搬工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む), |  | 225.000 | m3 | 651.9 | 146,678 | Ｓ単 93号
無し,0.2km以下
J03118 再生クラッシャラン | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
RC-40 40～0mm |  | 10.700 | m3 | 1,100 | 11,770
J03202 山砂 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
埋戻し用 |  | 100.300 | m3 | 3,220 | 322,966
SA0151 床付け | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 12.000 | ㎡ | 411.6 | 4,939 | Ｓ単 101号
SA0152 盛土法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 5.000 | ㎡ | 632.5 | 3,163 | Ｓ単 103号
S04045 地盤改良工 （発塵抑制型 100kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2m＜L≦5m,1,000ｍ3未満,100 |  | 122.000 | m3 | 5,933 | 723,826 | Ｓ単 32号
T00056 土砂処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 50.000 | m3 | 3,997 | 199,850 | Ｔ単 34号
T00013 改良工（一般軟弱土用 発塵抑制型 60kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BH0.45 |  | 175.000 | m3 | 2,322 | 406,350 | Ｔ単 7号
T00048 汚泥処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 175.000 | m3 | 12,134 | 2,123,450 | Ｔ単 28号
|  |  |  | 計 | 4,298,536
000002 舗装工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 176,802 | 176,802 | Ｂ単 2号
T00015 舗装復旧工（１） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
車道部 |  | 6.400 | ㎡ | 3,345 | 21,408 | Ｔ単 9号
T00017 舗装復旧工（２） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
管理用道路部 |  | 55.600 | ㎡ | 2,537 | 141,057 | Ｔ単 11号
T00019 舗装復旧工（３） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
管理用道路部 |  | 8.100 | ㎡ | 1,770 | 14,337 | Ｔ単 13号
|  |  |  | 計 | 176,802
000003 函渠工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,847,395 | 4,847,395 | Ｂ単 3号
SA0301 基礎材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 |  | 35.000 | ㎡ | 1,209 | 42,315 | Ｓ単 115号
40～0mm
SA0311 均しコンクリート 18-8-20BB W/C≦60% W≦175㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 3.500 | m3 | 28,620 | 100,170 | Ｓ単 119号
各種
S02046 機械小運搬(土砂類、生コン) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
生ｺﾝｸﾘｰﾄ,30～50m |  | 3.500 | m3 | 1,592 | 5,572 | Ｓ単 3号
SA0312 均しコンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1.400 | ㎡ | 4,471 | 6,259 | Ｓ単 133号
SA0311 鉄筋コンクリート 21-8-20 W/C≦55% W≦175㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 56.000 | m3 | 26,410 | 1,478,960 | Ｓ単 120号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 鉄筋コンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 228.000 | ㎡ | 8,740 | 1,992,720 | Ｓ単 134号
S03701 鉄筋 D25 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D25,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.815 | ton | 179,180 | 146,032 | Ｓ単 25号
%未満
S03701 鉄筋 D19 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D19,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 2.898 | ton | 179,180 | 519,264 | Ｓ単 26号
%未満
S03701 鉄筋工 D16 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D16,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.679 | ton | 179,180 | 121,663 | Ｓ単 27号
%未満
S03701 鉄筋工 D13 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 2.345 | ton | 181,240 | 425,008 | Ｓ単 28号
%未満
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,100mm,片受直管ｽﾘｰﾌﾞ付,4.0m管 |  | 2.000 | ｍ | 1,478 | 2,956 | Ｓ単 33号
SA0311 排水部コンクリート18-8-40BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 0.100 | m3 | 26,410 | 2,641 | Ｓ単 121号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 排水部型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 0.300 | ㎡ | 8,740 | 2,622 | Ｓ単 135号
P26106 吸出防止材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m |  | 0.180 | ㎡ | 420 | 76
S07021 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管 |  | 1.240 | ｍ | 917 | 1,137 | Ｓ単 34号
|  |  |  | 計 | 4,847,395
000004 護岸工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,335,001 | 1,335,001 | Ｂ単 4号
SA0301 基礎材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 |  | 12.000 | ㎡ | 1,077 | 12,924 | Ｓ単 116号
0～0mm
SA0311 基礎コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 2.200 | m3 | 26,410 | 58,102 | Ｓ単 122号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 基礎コンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 7.000 | ㎡ | 8,740 | 61,180 | Ｓ単 136号
SA0261 ブロック積 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
不要,-,あり |  | 26.000 | ㎡ | 10,250 | 266,500 | Ｓ単 111号
SA0278 石積（現場発生品） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
積工,練石,雑割石,あり |  | 21.000 | ㎡ | 12,290 | 258,090 | Ｓ単 114号
SA0265 裏込コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
間知ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 |  | 7.100 | m3 | 32,610 | 231,531 | Ｓ単 112号
SA0266 裏込め材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
間知･平･連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,あり,再生砕石 RC-40 |  | 23.000 | m3 | 6,361 | 146,303 | Ｓ単 113号
SA0311 天端コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 0.900 | m3 | 26,410 | 23,769 | Ｓ単 123号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 天端コンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 3.700 | ㎡ | 8,740 | 32,338 | Ｓ単 137号
SA0311 小口コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 2.300 | m3 | 26,410 | 60,743 | Ｓ単 124号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 小口コンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 17.000 | ㎡ | 8,740 | 148,580 | Ｓ単 138号
SA0301 基礎材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 4 |  | 0.600 | ㎡ | 1,077 | 646 | Ｓ単 116号
0～0mm
SA0311 間詰コンクリート 18-8-40BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 0.300 | m3 | 26,410 | 7,923 | Ｓ単 125号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 間詰コンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 1.700 | ㎡ | 8,740 | 14,858 | Ｓ単 139号
SA0331 目地材 エラスチックフィラー 目地 t=10 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm |  | 5.270 | ㎡ | 1,834 | 9,665 | Ｓ単 144号
SA0152 斜面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 4.700 | ㎡ | 393.3 | 1,849 | Ｓ単 104号
|  |  |  | 計 | 1,335,001
000005 安全施設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 475,165 | 475,165 | Ｂ単 5号
T00049 車止め工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 箇所 | 31,766 | 63,532 | Ｔ単 29号
S08713 転落防止柵工（１）転落防止柵（標準型）縦格子型W | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,100m未満,－,無し |  | 34.000 | ｍ | 9,520 | 323,680 | Ｓ単 37号
S08713 転落防止柵工（２）（再利用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,100m未満,－,無し |  | 4.900 | ｍ | 2,641 | 12,941 | Ｓ単 38号
S08711 ガードレール | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,塗装品C-2B,21m未満,－,無し,直線部,直支柱,する |  | 5.800 | ｍ | 4,068 | 23,594 | Ｓ単 35号
T00057 ガードレール基礎工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3.400 | ｍ | 15,123 | 51,418 | Ｔ単 35号
|  |  |  | 計 | 475,165
000006 撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,127,639 | 1,127,639 | Ｂ単 6号
T00050 鉄筋コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 11.000 | m3 | 25,500 | 280,500 | Ｔ単 30号
T00051 無筋コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 49.000 | m3 | 16,177 | 792,673 | Ｔ単 31号
T00052 舗装撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
歩道部 t=40 |  | 0.700 | m3 | 14,971 | 10,480 | Ｔ単 32号
T00053 舗装撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
車道部 t=50 |  | 0.400 | m3 | 14,211 | 5,684 | Ｔ単 33号
S08712 ガードレール | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土中建込用,B･C-4E,受けない,無し |  | 5.500 | ｍ | 1,082 | 5,951 | Ｓ単 36号
S08714 転落防止柵（１） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式,受けない,無し |  | 37.500 | ｍ | 557 | 20,888 | Ｓ単 40号
S08714 転落防止柵（２） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土中建込,1.5m,ﾋﾞｰﾑ式,受けない,無し |  | 2.400 | ｍ | 1,764 | 4,234 | Ｓ単 41号
SA0223 カッター工 t=40 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- |  | 5.100 | ｍ | 556.1 | 2,836 | Ｓ単 108号
SA0223 カッター工 t=50 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- |  | 7.900 | ｍ | 556.1 | 4,393 | Ｓ単 109号
|  |  |  | 計 | 1,127,639
合 計 |  |  |  |  | 12,260,538
・・水路土工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,856,000
000007 水路土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,855,565 | 4,855,565 | Ｂ単 7号
T00013 改良工（一般軟弱土用 発塵抑制型 60kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BH0.45 |  | 99.000 | m3 | 2,322 | 229,878 | Ｔ単 7号
T00023 改良工（一般軟弱土用 発塵抑制型 200kg/m3) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
BH0.45 |  | 6.000 | m3 | 5,822 | 34,932 | Ｔ単 17号
SA0101 改良汚泥掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,- |  | 92.000 | m3 | 1,106 | 101,752 | Ｓ単 81号
SA0101 水路底掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-,-,標準,-,-,- |  | 215.000 | m3 | 1,106 | 237,790 | Ｓ単 82号
T00046 水路底埋戻し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 13.000 | m3 | 1,040 | 13,520 | Ｔ単 26号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 13.000 | m3 | 223.7 | 2,908 | Ｓ単 91号
SA0101 人力掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-,- |  | 9.000 | m3 | 5,351 | 48,159 | Ｓ単 83号
T00047 残土小運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 302.000 | m3 | 1,729 | 522,158 | Ｔ単 27号
T00048 汚泥処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 302.000 | m3 | 12,134 | 3,664,468 | Ｔ単 28号
|  |  |  | 計 | 4,855,565
合 計 |  |  |  |  | 4,855,565
・・水路底面工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,589,000
000008 水路底張工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,588,720 | 2,588,720 | Ｂ単 8号
T00039 水路底張工(t=150)【Bタイプ】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B=8.9m |  | 40.000 | ｍ | 64,718 | 2,588,720 | Ｔ単 21号
|  |  |  | 計 | 2,588,720
合 計 |  |  |  |  | 2,588,720
・・水路側壁工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,444,000
000009 水路側壁工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,444,063 | 3,444,063 | Ｂ単 9号
T00006 埋設（残存）型枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
化粧付き □500×500 材料費 |  | 544.000 | 枚 | 2,350 | 1,278,400 | Ｔ単 1号
T00007 埋設（残存）型枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
化粧付き □500×500 施工費 |  | 136.000 | ㎡ | 4,642 | 631,312 | Ｔ単 2号
SA0311 調整コンクリート 18-8-20BB W/C≦60% W≦175㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 0.700 | m3 | 26,410 | 18,487 | Ｓ単 130号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 調整コンクリート型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 2.700 | ㎡ | 8,740 | 23,598 | Ｓ単 143号
P96025 2種ケレン | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
時間的制約なし |  | 166.000 | ㎡ | 2,660 | 441,560
SA0311 コンクリート 18-8-20BB W/C≦60% W≦165㎏/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満, |  | 37.000 | m3 | 26,410 | 977,170 | Ｓ単 131号
一般養生,延長無し,-,-,,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0331 目地材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm |  | 4.000 | ㎡ | 3,346 | 13,384 | Ｓ単 146号
T00008 防食塗装工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
エポキシ樹脂塗料（２層） |  | 2.100 | ㎡ | 1,564 | 3,284 | Ｔ単 3号
T00009 コンクリート投入口取壊し | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 28.000 | 箇所 | 913 | 25,564 | Ｔ単 4号
T00010 コンクリート殻処分 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
投入口取壊し |  | 28.000 | 箇所 | 118 | 3,304 | Ｔ単 5号
T00011 コンクリート投入口復旧 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 28.000 | 箇所 | 1,000 | 28,000 | Ｔ単 6号
|  |  |  | 計 | 3,444,063
合 計 |  |  |  |  | 3,444,063

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
16,286,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 16,286,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 16,286,000
000010 仮排水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,380,743 | 5,380,743 | Ｂ単 10号
S18002 大型土のう工（仮置場で製作・仮置土利用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
製作,-,現地土,0m3,大型土のう袋,なし,あり |  | 54.000 | 袋 | 2,962 | 159,948 | Ｓ単 43号
S18002 大型土のう工積込（仮置場） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり |  | 54.000 | 袋 | 665 | 35,910 | Ｓ単 44号
SA0121 大型土のう運搬（現場まで） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 54.000 | m3 | 1,134 | 61,236 | Ｓ単 96号
,6.0km以下
SA0121 大型土のう運搬（現場内運搬） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 27.000 | m3 | 350.8 | 9,472 | Ｓ単 97号
,0.3km以下
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,なし |  | 54.000 | 袋 | 1,510 | 81,540 | Ｓ単 45号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,大型土のう袋,なし,あり |  | 54.000 | 袋 | 672 | 36,288 | Ｓ単 46号
SA0121 大型土のう運搬（処分地） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り |  | 54.000 | m3 | 1,457 | 78,678 | Ｓ単 98号
,8.5km以下
S02123 残土処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂 |  | 54.000 | m3 | 2,340 | 126,360 | Ｓ単 22号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場掘削・設置 |  | 3.000 | 箇所 | 7,091 | 21,273 | Ｓ単 48号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場埋戻・撤去 |  | 3.000 | 箇所 | 8,673 | 26,019 | Ｓ単 49号
S18004 排水ポンプ設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,なし |  | 3.000 | 箇所 | 82,120 | 246,360 | Ｓ単 47号
S18007 排水ポンプ据付撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 50mm,なし |  | 1.000 | 箇所 | 17,976 | 17,976 | Ｓ単 52号
T00026 排水ポンプ運転（上流側 常時排水） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
排水量（m3/h）120以上450未満 商用電源 |  | 148.000 | 日 | 10,448 | 1,546,304 | Ｔ単 18号
T00028 排水ポンプ運転（下流側 作業時排水） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
排水量（m3/h）120以上450未満 商用電源 |  | 148.000 | 日 | 6,440 | 953,120 | Ｔ単 19号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
148,常時排水,6以上～30未満,商用電源,あり |  | 1.000 | 箇所 | 648,423 | 648,423 | Ｓ単 50号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
61,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,あり |  | 1.000 | 箇所 | 179,202 | 179,202 | Ｓ単 51号
T00016 排水管搬出（仮置場から現場） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ200 170ｍ |  | 1.000 | 式 | 5,206 | 5,206 | Ｔ単 10号
T00014 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設(φ200) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 内面平滑 （仮置場の材料を流用） |  | 170.000 | ｍ | 1,125 | 191,250 | Ｔ単 8号
T00018 排水管搬出（現場から仮置場） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ200 170ｍ |  | 1.000 | 式 | 5,206 | 5,206 | Ｔ単 12号
S18103 低圧引込設備 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～損料～撤去,148日 |  | 3.000 | 箇所 | 163,783 | 491,349 | Ｓ単 67号
S18114 分電盤設備(上流) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相3線式,37,設置～損料～撤去,148日 |  | 1.000 | 箇所 | 90,527 | 90,527 | Ｓ単 71号
S18114 分電盤設備(函渠上流) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相3線式,7.5,設置～損料～撤去,148日 |  | 1.000 | 箇所 | 40,689 | 40,689 | Ｓ単 72号
S18114 分電設備（下流） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相3線式,37,設置～損料～撤去,148日 |  | 1.000 | 箇所 | 90,527 | 90,527 | Ｓ単 73号
S18112 低圧移動電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相,22,設置～損料～撤去,148日 |  | 40.000 | ｍ | 2,355 | 94,200 | Ｓ単 68号
S18112 低圧移動電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相,5.5,設置～損料～撤去,148日 |  | 40.000 | ｍ | 1,208 | 48,320 | Ｓ単 69号
S18112 低圧移動電線 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
三相,3.5,設置～損料～撤去,148日 |  | 80.000 | ｍ | 1,192 | 95,360 | Ｓ単 70号
|  |  |  | 計 | 5,380,743
000011 敷鉄板 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 113,250 | 113,250 | Ｂ単 11号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,4,2,あり |  | 302.000 | ㎡ | 375 | 113,250 | Ｓ単 59号
|  |  |  | 計 | 113,250
000012 土留工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,033,760 | 1,033,760 | Ｂ単 12号
T00031 腹起し切梁方式土留工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
＠4500 設置～賃料～撤去 |  | 40.000 | ｍ | 25,844 | 1,033,760 | Ｔ単 20号
|  |  |  | 計 | 1,033,760
000013 進入路工（函渠工） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 5,851,000 | 5,851,000 | Ｂ単 13号
T00022 仮橋・仮桟橋設置・撤去工（下部工） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 2,544,100 | 2,544,100 | Ｔ単 16号
S18025 覆工板設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
700㎡以下,設置～賃料～撤去,鋼製(補強型),H250,100日,1回,なし |  | 184.000 | ㎡ | 15,296 | 2,814,464 | Ｓ単 54号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,100,1,あり |  | 409.000 | ㎡ | 1,204 | 492,436 | Ｓ単 60号
|  |  |  | 計 | 5,851,000
000014 進入路工（水路工） | [5 empty] | 1 式当たり
仮置場の材料を流用 |  | 1.000 | 式 | 719,270 | 719,270 | Ｂ単 14号
S08714 【横断・転落防止柵撤去】（既設取外） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,門型,受けない,無し |  | 10.000 | ｍ | 420 | 4,200 | Ｓ単 42号
S08713 【横断・転落防止柵設置】（再利用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,3.0m,門型,100m未満,－,無し |  | 10.000 | ｍ | 1,067 | 10,670 | Ｓ単 39号
T00020 作業進入路設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
※鋼材等は仮置場の材料を流用 |  | 1.000 | 式 | 704,400 | 704,400 | Ｔ単 14号
|  |  |  | 計 | 719,270
000015 足場工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,422,842 | 1,422,842 | Ｂ単 15号
P96024 ローリングタワー | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=1800 （賃料） |  | 1.000 | 基 | 4,760 | 4,760
S18031 函渠工 足場 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし,単管,なし |  | 381.000 | 掛㎡ | 3,722 | 1,418,082 | Ｓ単 57号
|  |  |  | 計 | 1,422,842
000016 支保工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 291,029 | 291,029 | Ｂ単 16号
S18032 函渠工 支保 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保,40KN/㎡以下,なし |  | 71.000 | 空m3 | 4,099 | 291,029 | Ｓ単 58号
|  |  |  | 計 | 291,029
000017 防鳥ネット工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 38,062 | 38,062 | Ｂ単 17号
T00021 防鳥ネット設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
（中間取外し作業を含む） |  | 40.000 | ｍ | 823 | 32,920 | Ｔ単 15号
P96011 防鳥ネット | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.2×9.0 |  | 6.000 | 枚 | 379 | 2,274
P96013 トラロープ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
9×100m |  | 2.300 | 巻 | 1,247 | 2,868
|  |  |  | 計 | 38,062
000018 交通誘導員 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,435,665 | 1,435,665 | Ｂ単 18号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 113.000 | 人 | 12,705 | 1,435,665 | Ｓ単 15号
|  |  |  | 計 | 1,435,665
合 計 |  |  |  |  | 16,285,621

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
2,013,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 2,013,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 2,013,000
000019 敷鉄板 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 105,183 | 105,183 | Ｂ単 19号
S19003 仮設資材運搬費（敷鉄板） 積込・取卸含 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 12.090 | ton | 8,700 | 105,183 | Ｓ単 74号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 105,183
000020 仮設土留工 | [5 empty] | 1 式当たり
H-250 |  | 1.000 | 式 | 144,495 | 144,495 | Ｂ単 20号
S19003 仮設資材運搬費 積込・取卸含む | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 |  | 12.350 | ton | 11,700 | 144,495 | Ｓ単 75号
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 144,495
000021 仮設進入路工（函渠工） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,567,050 | 1,567,050 | Ｂ単 21号
S19003 仮設資材運搬費（受桁等） 積込・取卸含む | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 |  | 35.300 | ton | 11,700 | 413,010 | Ｓ単 76号
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
S19003 仮設資材運搬費（覆工板） 積込・取卸含む | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 |  | 39.000 | ton | 11,700 | 456,300 | Ｓ単 77号
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
S19003 仮設資材運搬費（敷鉄板） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,,,0.0, |  | 80.200 | ton | 8,700 | 697,740 | Ｓ単 78号
0.0
|  |  |  | 計 | 1,567,050
000022 仮設進入路工（水路工） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 196,344 | 196,344 | Ｂ単 22号
S19003 仮設資材運搬費（受桁等） 積込・取卸含む | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 |  | 7.530 | ton | 11,700 | 88,101 | Ｓ単 76号
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
S19003 仮設資材運搬費（覆工板） 積込・取卸含む | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以 |  | 6.240 | ton | 11,700 | 73,008 | Ｓ単 77号
外),,積込･取卸＋積込･取卸,0.0,0.0
S19003 仮設資材運搬費（敷鉄板） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上しない,,,0.0, |  | 4.050 | ton | 8,700 | 35,235 | Ｓ単 78号
0.0
|  |  |  | 計 | 196,344
合 計 |  |  |  |  | 2,013,072

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
役務費
274,000
・共通仮設（積上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 274,000
・・役務費
|  | 1.000 | 式 |  | 274,000
B19041 電力基本料金 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 274,366 | 274,366 | Ｂ単 23号
S02116 ×電気基本料金 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
低圧 42.1kw 7ヶ月,, |  | 1.000 | 式 | 274,366 | 274,366 | Ｓ単 16号
|  |  |  | 計 | 274,366
合 計 |  |  |  |  | 274,366

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
35,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 35,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 35,000
000024 技術管理費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 34,600 | 34,600 | Ｂ単 24号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 3.000 | 試料 | 10,400 | 31,200
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ａ法（ノギス法） ３個／試料 |  | 1.000 | 試料 | 3,400 | 3,400
|  |  |  | 計 | 34,600
合 計 |  |  |  |  | 34,600

## 工事費明細書チェック表(6)
事業名 | 用排水施設等整備事業 東部排水路地区
工事名 | 東部排水路整備（４）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
7,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
・・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
000025 一括計上価格 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,100 | 7,100 | Ｂ単 25号
P96018 六価クロム試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 7,100 | 7,100
|  |  |  | 計 | 7,100
合 計 |  |  |  |  | 7,100