## 積算書鏡
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府南河内農と緑の総合事務所
事業名 |  | 広域営農団地農道整備事業
地区名 |  | 岩湧地区
工事名 |  | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
施工場所 |  | 河内長野市日野
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 富田林・鳳
工期
積算体系年月 |  | 令和４年３月
単価期適用年月 |  | 令和４年３月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和３年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 |  | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 341,977,900
| ・工事価格 |  |  |  |  | 310,889,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 31,088,900
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | 道路改良工事
工種体系区分 |  | その他土木工事（２）
工事工種体系年番号 |  | 令和３年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 310,889,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 274,622,000
3 純工事費 |  |  |  | 212,753,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 191,128,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 190,485,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 643,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 83,494,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 21,625,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
191,359,000×((9.170*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000) |  | 9.540 | ％ | 18,256,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 2,857,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 461,000
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 51,000
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
191,128,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
212,753,000×((27.430*1.000)*1.000*1.060*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 29.080 | ％ | 61,869,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
274,622,000×(13.170*1.000＋0.04) |  | 13.210 | ％ | 36,277,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | -10,000
27 支給品費 |  |  |  | 0
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
29 支給品費（直工） |  |  |  | 0
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 0
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 231,000
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
310,899,000×3.710 |  | 3.710 | ％ | 11,534,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
190,485,000
・道路土工
|  | 1.000 | 式 |  | 142,547,000
・・道路土工
|  | 1.000 | 式 |  | 138,406,000
000001 掘削工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 103,395,865 | 103,395,865 | Ｂ単 1号
SA0101 SP 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,- |  | 4,937.000 | m3 | 265.6 | 1,311,267 | Ｓ単 43号
T00001 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
軟岩Ⅰ |  | 7,533.000 | m3 | 579 | 4,361,607 | Ｔ単 1号
T00002 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
軟岩Ⅱ |  | 3,575.000 | m3 | 579 | 2,069,925 | Ｔ単 2号
T00009 掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
中硬岩 |  | 562.000 | m3 | 2,622 | 1,473,564 | Ｔ単 9号
T00003 掘削工(「かち割り君」 軟岩Ⅱ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
特許番号第4636294号、NETIS:KK-100079-A |  | 3,963.000 | m3 | 4,815 | 19,081,845 | Ｔ単 3号
T00004 掘削工(「かち割り君」 中硬岩) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
特許番号第4636294号、NETIS:KK-100079-A |  | 9,940.000 | m3 | 5,822 | 57,870,680 | Ｔ単 4号
SA0102 積込（軟岩Ⅱ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
破砕岩,土量50,000m3未満 |  | 3,963.000 | m3 | 250.3 | 991,939 | Ｓ単 49号
SA0102 積込（中硬岩） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
破砕岩,土量50,000m3未満 |  | 9,940.000 | m3 | 250.3 | 2,487,982 | Ｓ単 50号
T00005 破砕岩小割 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
軟岩Ⅱ |  | 1,982.000 | m3 | 988 | 1,958,216 | Ｔ単 5号
T00006 破砕岩小割 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
中硬岩 |  | 4,970.000 | m3 | 2,372 | 11,788,840 | Ｔ単 6号
|  |  |  | 計 | 103,395,865
000002 掘削発生土運搬盛土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 23,502,992 | 23,502,992 | Ｂ単 2号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 4,937.000 | m3 | 428.5 | 2,115,505 | Ｓ単 55号
,1.5km以下
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),軟岩,無し,1.5km以下 |  | 15,071.000 | m3 | 522.8 | 7,879,119 | Ｓ単 56号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),硬岩,無し,1.5km以下 |  | 10,502.000 | m3 | 608.8 | 6,393,618 | Ｓ単 57号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり |  | 34,726.000 | m3 | 200 | 6,945,200 | Ｓ単 58号
SA0142 SP 路床盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |  | 553.000 | m3 | 306.6 | 169,550 | Ｓ単 60号
|  |  |  | 計 | 23,502,992
000003 法面整形工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 11,507,038 | 11,507,038 | Ｂ単 3号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 240.000 | ㎡ | 786 | 188,640 | Ｓ単 62号
SA0152 法面整形（軟岩Ⅰ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,軟岩I,あり |  | 719.000 | ㎡ | 1,019 | 732,661 | Ｓ単 63号
SA0152 法面整形（軟岩Ⅱ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,有り,軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩, |  | 694.000 | ㎡ | 3,302 | 2,291,588 | Ｓ単 64号
SA0152 法面整形（中硬岩） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,有り,軟岩I､軟岩II､中硬岩､硬岩, |  | 62.000 | ㎡ | 3,302 | 204,724 | Ｓ単 65号
T00007 法面整形工(「かち割り君セパレート」 軟岩Ⅱ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
特殊楔形チゼルφ102 特許番号第5145504号 |  | 525.000 | ㎡ | 4,237 | 2,224,425 | Ｔ単 7号
T00008 法面整形工(「かち割り君セパレート」 中硬岩) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
特殊楔形チゼルφ102 特許番号第5145504号 |  | 1,250.000 | ㎡ | 4,692 | 5,865,000 | Ｔ単 8号
|  |  |  | 計 | 11,507,038
合 計 |  |  |  |  | 138,405,895
・・法面保護工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,141,000
000004 植生工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,140,730 | 4,140,730 | Ｂ単 4号
S02703 植生ネット工（土砂） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ﾈｯﾄ),500m2未満,－ |  | 358.000 | ㎡ | 2,287 | 818,746 | Ｓ単 16号
S02706 【法面工（ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付工）】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾓﾙﾀﾙ吹付工,厚5㎝,500㎡以上1000㎡未満,－,吹付工 |  | 633.000 | ㎡ | 5,248 | 3,321,984 | Ｓ単 17号
|  |  |  | 計 | 4,140,730
合 計 |  |  |  |  | 4,140,730
・排水工
|  | 1.000 | 式 |  | 36,401,000
・・排水構造物工
|  | 1.000 | 式 |  | 18,149,000
000005 作業土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 319,575 | 319,575 | Ｂ単 5号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,上記以外(小規模),-,-, |  | 64.000 | m3 | 1,958 | 125,312 | Ｓ単 52号
T00035 床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
軟岩Ⅰ |  | 1.000 | m3 | 1,713 | 1,713 | Ｔ単 31号
T00036 床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
軟岩Ⅱ |  | 53.000 | m3 | 1,713 | 90,789 | Ｔ単 32号
T00031 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SP積込（ルーズ） 人力土工（盛土・埋戻） |  | 29.000 | m3 | 3,509 | 101,761 | Ｔ単 28号
|  |  |  | 計 | 319,575
000006 掘削発生土運搬盛土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 60,115 | 60,115 | Ｂ単 6号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 31.000 | m3 | 428.5 | 13,284 | Ｓ単 55号
,1.5km以下
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),軟岩,無し,1.5km以下 |  | 54.000 | m3 | 522.8 | 28,231 | Ｓ単 56号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり |  | 93.000 | m3 | 200 | 18,600 | Ｓ単 58号
|  |  |  | 計 | 60,115
000007 側溝工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 13,438,211 | 13,438,211 | Ｂ単 7号
T00017 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU300A L=600 |  | 38.400 | ｍ | 7,756 | 297,830 | Ｔ単 17号
T00018 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU300B L=600 |  | 300.200 | ｍ | 9,345 | 2,805,369 | Ｔ単 18号
T00020 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU450B L=600 |  | 155.700 | ｍ | 12,180 | 1,896,426 | Ｔ単 19号
T00021 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU600A L=600 |  | 15.400 | ｍ | 14,149 | 217,895 | Ｔ単 20号
T00022 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU600B L=600 |  | 161.800 | ｍ | 16,260 | 2,630,868 | Ｔ単 21号
T00023 都市型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
300型A 360×H495×L2000 |  | 15.400 | ｍ | 13,365 | 205,821 | Ｔ単 22号
T00024 都市型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
300型B 360×H495×L2000 |  | 300.200 | ｍ | 15,045 | 4,516,509 | Ｔ単 23号
T00048 街渠B-1型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 29.100 | ｍ | 4,144 | 120,590 | Ｔ単 41号
T00025 管理桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
都市型側溝300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付 |  | 10.000 | 箇所 | 50,371 | 503,710 | Ｔ単 24号
T00026 集水桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-1型 B500×500×H500 |  | 2.000 | 箇所 | 46,565 | 93,130 | Ｔ単 25号
T00027 集水桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
C-2型 B800×800×H800 |  | 1.000 | 箇所 | 89,007 | 89,007 | Ｔ単 26号
T00028 集水桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
D-1型 B500×500×H650 |  | 1.000 | 箇所 | 61,056 | 61,056 | Ｔ単 27号
|  |  |  | 計 | 13,438,211
000008 排水工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 4,330,774 | 4,330,774 | Ｂ単 8号
T00010 小段排水溝PU-240 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 402.000 | ｍ | 7,838 | 3,150,876 | Ｔ単 10号
T00011 縦排水溝PU-240 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 25.000 | ｍ | 16,897 | 422,425 | Ｔ単 11号
T00012 縦排水溝PU-300 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 22.000 | ｍ | 17,900 | 393,800 | Ｔ単 12号
T00013 小段桝(A) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3.000 | 箇所 | 53,256 | 159,768 | Ｔ単 13号
T00014 小段桝(B) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 3.000 | 箇所 | 56,335 | 169,005 | Ｔ単 14号
T00015 鉄筋コンクリートU型用蓋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1種 240 長600mm |  | 20.000 | 枚 | 1,070 | 21,400 | Ｔ単 15号
T00016 鉄筋コンクリートU型用蓋 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1種 300 長600mm |  | 10.000 | 枚 | 1,350 | 13,500 | Ｔ単 16号
|  |  |  | 計 | 4,330,774
合 計 |  |  |  |  | 18,148,675
・・排水構造物工
盛土側 |  | 1.000 | 式 |  | 15,499,000
000009 側溝工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 15,499,340 | 15,499,340 | Ｂ単 9号
T00061 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU450A (床掘埋戻含む) L=600 |  | 260.000 | ｍ | 11,981 | 3,115,060 | Ｔ単 49号
T00062 U型側溝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
PU600A（床掘埋戻含む）L=600 |  | 120.000 | ｍ | 17,293 | 2,075,160 | Ｔ単 50号
T00053 水路工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
U-700 |  | 60.000 | ｍ | 22,465 | 1,347,900 | Ｔ単 44号
T00054 水路工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
U-800 |  | 320.000 | ｍ | 25,231 | 8,073,920 | Ｔ単 45号
T00056 自由勾配側溝 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B800×700×L2000 |  | 20.000 | ｍ | 44,365 | 887,300 | Ｔ単 46号
|  |  |  | 計 | 15,499,340
合 計 |  |  |  |  | 15,499,340
・・流末部排水構造物工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,753,000
000010 作業土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 294,963 | 294,963 | Ｂ単 10号
SA0103 SP 床掘り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり |  | 111.000 | m3 | 260 | 28,860 | Ｓ単 53号
T00035 床掘 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
軟岩Ⅰ |  | 14.000 | m3 | 1,713 | 23,982 | Ｔ単 31号
T00031 埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SP積込（ルーズ） 人力土工（盛土・埋戻） |  | 69.000 | m3 | 3,509 | 242,121 | Ｔ単 28号
|  |  |  | 計 | 294,963
000011 掘削発生土運搬盛土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 31,088 | 31,088 | Ｂ単 11号
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 34.000 | m3 | 428.5 | 14,569 | Ｓ単 55号
,1.5km以下
SA0121 SP 土砂等運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3),軟岩,無し,1.5km以下 |  | 14.000 | m3 | 522.8 | 7,319 | Ｓ単 56号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3以上,無し,あり |  | 46.000 | m3 | 200 | 9,200 | Ｓ単 58号
|  |  |  | 計 | 31,088
000012 側溝工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,920,984 | 1,920,984 | Ｂ単 12号
T00038 U型開水路1型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
700×1000 |  | 9.900 | ｍ | 60,055 | 594,545 | Ｔ単 33号
T00039 U型開水路2型 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
700×1200～1000 |  | 18.300 | ｍ | 60,060 | 1,099,098 | Ｔ単 34号
T00041 自由勾配開水路 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B400×H600 |  | 8.500 | ｍ | 26,746 | 227,341 | Ｔ単 35号
|  |  |  | 計 | 1,920,984
000013 管渠工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 506,280 | 506,280 | Ｂ単 13号
T00042 横断管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
HPφ700 |  | 1.900 | ｍ | 34,931 | 66,369 | Ｔ単 36号
T00043 集水桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1型 B500×500×H600 |  | 1.000 | 箇所 | 50,544 | 50,544 | Ｔ単 37号
T00044 集水桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2型 B800×800×H1350 |  | 1.000 | 箇所 | 156,221 | 156,221 | Ｔ単 38号
T00045 集水桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
3型 B800×800×H1500 |  | 1.000 | 箇所 | 172,023 | 172,023 | Ｔ単 39号
T00047 街渠桝工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2型 |  | 1.000 | 箇所 | 61,123 | 61,123 | Ｔ単 40号
|  |  |  | 計 | 506,280
合 計 |  |  |  |  | 2,753,315
・付帯工
|  | 1.000 | 式 |  | 11,537,000
・・ブロック積工
|  | 1.000 | 式 |  | 7,878,000
000014 コンクリートブロック積 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,878,304 | 7,878,304 | Ｂ単 14号
T00033 3号(1型)ブロック積 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粗面 |  | 1.000 | 式 | 5,462,379 | 5,462,379 | Ｔ単 29号
T00034 3号(2型)ブロック積 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粗面 |  | 1.000 | 式 | 2,415,925 | 2,415,925 | Ｔ単 30号
|  |  |  | 計 | 7,878,304
合 計 |  |  |  |  | 7,878,304
・・縁石工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,273,000
000015 縁石工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,272,935 | 1,272,935 | Ｂ単 15号
T00050 縁石工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
B-2型 歩車道境界ブロック |  | 193.400 | ｍ | 6,462 | 1,249,751 | Ｔ単 42号
T00052 縁石工（摺り付け部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
P-C2型 歩車道境界ブロック H=100～250 |  | 3.600 | ｍ | 6,440 | 23,184 | Ｔ単 43号
|  |  |  | 計 | 1,272,935
合 計 |  |  |  |  | 1,272,935
・・かご工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,386,000
000016 かご工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,385,684 | 2,385,684 | Ｂ単 16号
T00059 大型かご枠工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ふとんかご |  | 28.000 | ｍ | 82,703 | 2,315,684 | Ｔ単 48号
S02112 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
吊上能力4.9t吊 |  | 2.000 | 日 | 35,000 | 70,000 | Ｓ単 3号
|  |  |  | 計 | 2,385,684
合 計 |  |  |  |  | 2,385,684

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
643,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 643,000
・・仮設土留・締切工
|  | 1.000 | 式 |  | 368,000
000017 仮囲土留・締切工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 368,300 | 368,300 | Ｂ単 17号
T00057 仮囲い設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
H=3.0m |  | 50.000 | ｍ | 7,366 | 368,300 | Ｔ単 47号
|  |  |  | 計 | 368,300
合 計 |  |  |  |  | 368,300
・・構造物撤去工
|  | 1.000 | 式 |  | 275,000
000018 構造物撤去工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 274,702 | 274,702 | Ｂ単 18号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,しない |  | 38.000 | m3 | 7,229 | 274,702 | Ｓ単 19号
|  |  |  | 計 | 274,702
合 計 |  |  |  |  | 274,702

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
2,857,000
・共通仮設費（積み上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 2,857,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 2,857,000
000019 重建設機械分解・組立・運搬 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 2,856,711 | 2,856,711 | Ｂ単 19号
S19001 分解･組立･運搬費(重建設機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾊﾞｯｸﾎｳ(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く),山積1.4m3を越え2.1m3以下,運搬～組立 |  | 3.000 | 台 | 642,491 | 1,927,473 | Ｓ単 33号
～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり
S19001 分解･組立･運搬費(重建設機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),湿地20ｔ級以上21ｔ級以下,運搬～組立～ |  | 1.000 | 台 | 355,282 | 355,282 | Ｓ単 34号
分解～運搬,基地と現場の移動,,あり
S19001 分解･組立･運搬費(重建設機械) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾌﾞﾙﾄﾞ-ｻﾞ(ﾘｯﾊﾟ装置付含む),普通21ｔ級を超え44ｔ級以下,運搬～組立 |  | 1.000 | 台 | 573,956 | 573,956 | Ｓ単 35号
～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり
|  |  |  | 計 | 2,856,711
合 計 |  |  |  |  | 2,856,711

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
準備費
461,000
・共通仮設費（積み上げ）
|  | 1.000 | 式 |  | 461,000
・・準備費
|  | 1.000 | 式 |  | 461,000
000020 伐開・除根 | [5 empty] | 1 式当たり
盛土部 |  | 1.000 | 式 | 34,589 | 34,589 | Ｂ単 20号
S19021 刈払工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
チェンソー,0～40 |  | 0.030 | ha | 488,088 | 14,643 | Ｓ単 36号
S19022 集積工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
樹木,密生,集積 |  | 0.030 | ha | 488,460 | 14,654 | Ｓ単 37号
S19023 抜根(レーキドーザ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,良好,18,1500 |  | 0.030 | ha | 133,456 | 4,004 | Ｓ単 38号
S19024 排根(レーキドーザ) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
普通ﾚｰｷﾄﾞｰｻﾞ,11t,良好,40,1500 |  | 0.030 | ha | 42,927 | 1,288 | Ｓ単 39号
|  |  |  | 計 | 34,589
000021 木根等処分 | [5 empty] | 1 式当たり
盛土部 |  | 1.000 | 式 | 168,208 | 168,208 | Ｂ単 21号
S19025 運搬（枝葉） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
36.5km 以下,良好 |  | 14.000 | 空m3 | 2,228 | 31,192 | Ｓ単 40号
S02123 伐採木処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
枝葉 |  | 4.000 | ton | 12,000 | 48,000 | Ｓ単 12号
S19025 運搬（根） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
36.5km 以下,良好 |  | 4.000 | 空m3 | 2,228 | 8,912 | Ｓ単 41号
S02123 伐採木処分費 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
根 |  | 2.000 | ton | 20,000 | 40,000 | Ｓ単 13号
S19025 運搬（幹） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
36.5km 以下,良好 |  | 18.000 | 空m3 | 2,228 | 40,104 | Ｓ単 42号
|  |  |  | 計 | 168,208
000022 殻運搬処理 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 258,020 | 258,020 | Ｂ単 22号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,23.2km以下, |  | 38.000 | m3 | 3,030 | 115,140 | Ｓ単 66号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 38.000 | m3 | 3,760 | 142,880 | Ｓ単 14号
|  |  |  | 計 | 258,020
合 計 |  |  |  |  | 460,817

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
安全費
51,000
・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 51,000
・・安全費
|  | 1.000 | 式 |  | 51,000
000023 安全対策費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 50,820 | 50,820 | Ｂ単 23号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 4.000 | 人 | 12,705 | 50,820 | Ｓ単 11号
|  |  |  | 計 | 50,820
合 計 |  |  |  |  | 50,820

## 工事費明細書チェック表(6)
事業名 | 広域営農団地農道整備事業 岩湧地区
工事名 | 広域農道岩湧地区４道路整備工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
-10,000
・幹買取
|  | 1.000 | 式 |  | -10,000
・・幹買取
|  | 1.000 | 式 |  | -10,000
000024 幹買取 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | -10,200 | -10,200 | Ｂ単 24号
S02123 地域資材名称 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
伐採木（幹） |  | 6.000 | ton | -1,700 | -10,200 | Ｓ単 15号
|  |  |  | 計 | -10,200
合 計 |  |  |  |  | -10,200