## 積算書鏡
事業名
工事名 | 上杉池改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府北部農と緑の総合事務所
事業名
地区名
工事名 |  | 上杉池改修（５）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 豊能郡及び止々呂美
工期
積算体系年月 |  | 令和５年３月
単価期適用年月 |  | 令和５年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和４年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名
工事名 |  | 上杉池改修（５）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 20,287,300
| ・工事価格 |  |  |  |  | 18,443,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 1,844,300
契約金額
| ・請負工事費 |  |  |  |  | 20,287,300
| ・請負工事価格 |  |  |  |  | 18,443,000
| ・請負消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 1,844,300
工事内容
上杉池改修（５）工事

## 工事別鏡
事業名
工事名 | 上杉池改修（５）工事
工事別工事名:上杉池改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名 |  | 上杉池改修（５）工事
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | その他土木工事（２）
工事工種体系年番号 |  | 令和４年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
( 〃 )
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
( 〃 )
週休２日補正 |  | 4週8休以上
( 〃 )
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名
工事名 | 上杉池改修（５）工事
工事別工事名:上杉池改修（５）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 18,443,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 15,216,000
3 純工事費 |  |  |  | 10,853,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 9,372,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 7,162,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 2,210,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 5,844,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 1,481,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
( 〃 )
9,372,000×((13.080*1.000+0.000)*1.000*1.050*1.000) |  | 13.730 | ％ | 1,287,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 194,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 0
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
( 〃 )
9,313,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
( 〃 )
10,853,000×((37.570*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 40.200 | ％ | 4,363,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
( 〃 )
15,216,000×(21.170*1.000＋0.04) |  | 21.210 | ％ | 3,227,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 0
27 支給品費 |  |  |  | 0
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 0
29 支給品費（直工） |  |  |  | 0
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 59,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
( 〃 )
18,443,000×4.400 |  | 4.400 | ％ | 811,000

## 工事費明細書チェック表
事業名
工事名 | 上杉池改修（５）工事
工事別工事名:上杉池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
7,162,000
・本体工
|  | 1.000 | 式 |  | 7,162,000
・・取水・土砂吐工
|  | 1.000 | 式 |  | 3,364,000
000001 取水施設（土工） | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 303,187 | 303,187 | Ｂ単 1号
SA0101 掘削（土砂） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 133.000 | m3 | 313.1 | 41,642 | Ｓ単 30号
S01034 不整地運搬（現場→作業ヤード） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 147.000 | m3 | 321 | 47,187 | Ｓ単 1号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 147.000 | m3 | 202.9 | 29,826 | Ｓ単 32号
S01034 不整地運搬（作業ヤード→現場） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 136.000 | m3 | 321 | 43,656 | Ｓ単 2号
S01041 埋戻① 構造物廻り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 5.000 | m3 | 2,833 | 14,165 | Ｓ単 4号
S01041 埋戻② B<2.5m | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 16.000 | m3 | 2,833 | 45,328 | Ｓ単 5号
SA0141 埋戻③ 2.5m≦B<4.0m | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
4.0m以上,10,000m3未満,無し,あり |  | 78.000 | m3 | 208 | 16,224 | Ｓ単 35号
S01041 埋戻④ 底樋廻り | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ) |  | 23.000 | m3 | 2,833 | 65,159 | Ｓ単 6号
|  |  |  | 計 | 303,187
000002 土砂吐工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,060,530 | 3,060,530 | Ｂ単 2号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 5.000 | ㎡ | 441 | 2,205 | Ｓ単 37号
SA0311 均しコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.500 | m3 | 40,840 | 20,420 | Ｓ単 44号
,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 均し型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 0.900 | ㎡ | 4,800 | 4,320 | Ｓ単 49号
SA0311 躯体コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 4.800 | m3 | 40,190 | 192,912 | Ｓ単 45号
,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%
SA0312 躯体型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 15.000 | ㎡ | 9,386 | 140,790 | Ｓ単 50号
T00002 鋼製内部型枠据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 549,748 | 549,748 | Ｔ単 1号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.500 | ton | 182,448 | 91,224 | Ｓ単 15号
%未満
SA0311 無筋コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.300 | m3 | 40,840 | 12,252 | Ｓ単 46号
,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 1.300 | ㎡ | 9,386 | 12,202 | Ｓ単 51号
S18033 支保工（小規模） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下 |  | 3.000 | 空m3 | 4,857 | 14,571 | Ｓ単 25号
S18031 足場工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
なし,手摺先行型枠組,あり |  | 9.000 | 掛㎡ | 4,036 | 36,324 | Ｓ単 24号
T00003 底樋ゲート据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,983,562 | 1,983,562 | Ｔ単 2号
|  |  |  | 計 | 3,060,530
合 計 |  |  |  |  | 3,363,717
・・底樋工・止水壁
|  | 1.000 | 式 |  | 637,000
000003 底樋工・止水壁 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 636,583 | 636,583 | Ｂ単 3号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 9.000 | ㎡ | 441 | 3,969 | Ｓ単 37号
SA0311 均しコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.400 | m3 | 40,840 | 16,336 | Ｓ単 47号
,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
SA0312 均し型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 17.000 | ㎡ | 4,800 | 81,600 | Ｓ単 49号
SA0311 躯体コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 5.500 | m3 | 40,190 | 221,045 | Ｓ単 48号
,-,あり,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%
SA0312 躯体型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 17.000 | ㎡ | 9,386 | 159,562 | Ｓ単 50号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.300 | ton | 182,448 | 54,734 | Ｓ単 15号
%未満
SA0332 SP 止水板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,CF 150㎜×5㎜ |  | 3.200 | ｍ | 2,341 | 7,491 | Ｓ単 53号
SA0331 SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm |  | 1.000 | ㎡ | 1,999 | 1,999 | Ｓ単 52号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種 |  | 9.300 | ｍ | 9,661 | 89,847 | Ｓ単 55号
|  |  |  | 計 | 636,583
合 計 |  |  |  |  | 636,583
・・斜樋・階段工
|  | 1.000 | 式 |  | 1,812,000
000004 斜樋・階段工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,812,152 | 1,812,152 | Ｂ単 4号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 12.000 | ㎡ | 441 | 5,292 | Ｓ単 37号
SA0311 均しコンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.600 | m3 | 40,840 | 24,504 | Ｓ単 47号
,-,あり,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%
SA0312 均し型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 1.400 | ㎡ | 4,800 | 6,720 | Ｓ単 49号
SA0311 躯体コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 3.800 | m3 | 40,190 | 152,722 | Ｓ単 45号
,-,あり,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%
SA0312 躯体型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 26.000 | ㎡ | 9,386 | 244,036 | Ｓ単 50号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.200 | ton | 182,448 | 36,490 | Ｓ単 15号
%未満
SA0331 SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm |  | 0.400 | ㎡ | 1,999 | 800 | Ｓ単 52号
SA0332 SP 止水板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,CF 150㎜×5㎜ |  | 2.000 | ｍ | 2,341 | 4,682 | Ｓ単 53号
S03054 ダウエルバー設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
D16 |  | 8.000 | 本 | 637 | 5,096 | Ｓ単 14号
T00004 取水設備据付 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 式 | 1,331,810 | 1,331,810 | Ｔ単 3号
|  |  |  | 計 | 1,812,152
合 計 |  |  |  |  | 1,812,152
・・出口桝工
|  | 1.000 | 式 |  | 89,000
000005 出口桝 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 89,375 | 89,375 | Ｂ単 5号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 0.800 | ㎡ | 441 | 353 | Ｓ単 37号
SA0311 無筋コンクリート | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 0.500 | m3 | 40,840 | 20,420 | Ｓ単 46号
,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%
SA0312 SP 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 5.400 | ㎡ | 9,386 | 50,684 | Ｓ単 51号
SA0301 SP 基礎砕石 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 |  | 1.000 | ㎡ | 1,218 | 1,218 | Ｓ単 43号
40～0mm
P96010 鋼製グレーチング（ますぶた） 110°開閉 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
600×600用 T-2 |  | 1.000 | 組 | 16,700 | 16,700
|  |  |  | 計 | 89,375
合 計 |  |  |  |  | 89,375
・・法面保護工
|  | 1.000 | 式 |  | 432,000
000006 法面保護工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 431,671 | 431,671 | Ｂ単 6号
S06009 ブロックマット敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
7.0ｍ,なし |  | 59.000 | ㎡ | 7,220 | 425,980 | Ｓ単 16号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 8.600 | ㎡ | 661.7 | 5,691 | Ｓ単 38号
|  |  |  | 計 | 431,671
合 計 |  |  |  |  | 431,671
・・復旧工
|  | 1.000 | 式 |  | 511,000
000007 復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 510,533 | 510,533 | Ｂ単 7号
SA0276 石積（現場発生石利用） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
雑割石,1.5ｍを超え2.0ｍ以下,生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,あ |  | 15.000 | ㎡ | 26,520 | 397,800 | Ｓ単 41号
り
SA0279 SP 胴込・裏込コンクリート(石積(張)工) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
積工,計上する,あり,18-8-40（高炉） |  | 1.500 | m3 | 39,390 | 59,085 | Ｓ単 42号
SA0846 As舗装復旧（表層 t=4cm） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物Ⅰ（2.20t/m3）,無し |  | 5.000 | ㎡ | 1,887 | 9,435 | Ｓ単 57号
,,再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
SA0835 As舗装復旧（路盤 t=10cm） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
40mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種) |  | 5.000 | ㎡ | 650.5 | 3,253 | Ｓ単 56号
SA0152 SP 法面整形 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 8.600 | ㎡ | 661.7 | 5,691 | Ｓ単 38号
T00014 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ再利用 |  | 13.000 | ｍ | 2,713 | 35,269 | Ｔ単 4号
|  |  |  | 計 | 510,533
合 計 |  |  |  |  | 510,533
・・取壊工
|  | 1.000 | 式 |  | 317,000
000008 取壊工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 317,143 | 317,143 | Ｂ単 8号
SA0223 SP 舗装版切断 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,- |  | 6.700 | ｍ | 580.1 | 3,887 | Ｓ単 40号
SA0104 SP 舗装版破砕積込（小規模土工） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
舗装版破砕積込（小規模土工） |  | 3.800 | ㎡ | 1,569 | 5,962 | Ｓ単 33号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,する |  | 19.000 | m3 | 10,110 | 192,090 | Ｓ単 13号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, |  | 19.000 | m3 | 1,252 | 23,788 | Ｓ単 39号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 19.000 | m3 | 3,055 | 58,045 | Ｓ単 11号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
アスファルトコンクリート廃材 |  | 0.200 | m3 | 3,055 | 611 | Ｓ単 12号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅲ型,1.5ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 13.000 | ｍ | 2,520 | 32,760 | Ｓ単 7号
|  |  |  | 計 | 317,143
合 計 |  |  |  |  | 317,143

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名
工事名 | 上杉池改修（５）工事
工事別工事名:上杉池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
2,210,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,210,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 2,210,000
000009 仮設進入路工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,238,633 | 1,238,633 | Ｂ単 9号
SA0101 池敷掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 309.000 | m3 | 313.1 | 96,748 | Ｓ単 31号
SA0141 SP 路体（築堤）盛土・埋戻 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
2.5m以上4.0m未満,-,-,あり |  | 309.000 | m3 | 766.5 | 236,849 | Ｓ単 36号
SA0102 SP 積込(ルーズ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 117.000 | m3 | 202.9 | 23,739 | Ｓ単 32号
SA0121 SP 土砂等運搬（他現場から搬入） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 117.000 | m3 | 3,501 | 409,617 | Ｓ単 34号
,49.5km以下
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,あり,あり |  | 141.000 | 袋 | 1,462 | 206,142 | Ｓ単 18号
S18002 大型土のう工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
撤去,ﾊﾞｯｸﾎｳ,,0m3,大型土のう袋,あり,あり |  | 141.000 | 袋 | 701 | 98,841 | Ｓ単 19号
S01034 不整地運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
80m以下 |  | 117.000 | m3 | 321 | 37,557 | Ｓ単 3号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,90,1,あり |  | 110.000 | ㎡ | 1,174 | 129,140 | Ｓ単 26号
|  |  |  | 計 | 1,238,633
000010 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 438,166 | 438,166 | Ｂ単 10号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場掘削・設置 |  | 1.000 | 箇所 | 7,452 | 7,452 | Ｓ単 20号
S18007 排水ポンプ据付撤去（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
口径 100mm,あり |  | 1.000 | 箇所 | 52,476 | 52,476 | Ｓ単 23号
S18006 排水ポンプ運転（小口径） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
60,作業時排水,6以上～30未満,発動発電機,あり |  | 1.000 | 箇所 | 369,019 | 369,019 | Ｓ単 22号
S18005 排水ポンプ用釜場設置・撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
釜場埋戻・撤去 |  | 1.000 | 箇所 | 9,219 | 9,219 | Ｓ単 21号
|  |  |  | 計 | 438,166
000011 交通誘導警備員 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 533,400 | 533,400 | Ｂ単 11号
S02115 交通誘導警備員Ｂ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 40.000 | 人 | 13,335 | 533,400 | Ｓ単 10号
|  |  |  | 計 | 533,400
合 計 |  |  |  |  | 2,210,199

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名
工事名 | 上杉池改修（５）工事
工事別工事名:上杉池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
194,000
・運送費
|  | 1.000 | 式 |  | 194,000
・・運送費
|  | 1.000 | 式 |  | 194,000
000012 運送費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 193,800 | 193,800 | Ｂ単 12号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 19.000 | ton | 10,200 | 193,800 | Ｓ単 27号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 193,800
合 計 |  |  |  |  | 193,800