## 積算書鏡
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
事業主体名 |  | 大阪府泉州農と緑の総合事務所
事業名 |  | ため池防災事業
地区名
工事名 |  | 三念寺池改修（５）工事
施工場所
工事番号
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
地域区分 |  | 大阪府（府基準）
地区区分 |  | 岸和田
工期
積算体系年月 |  | 令和５年３月
単価期適用年月 |  | 令和５年６月―Ａ
歩掛期適用年番号 |  | 令和４年０８号―Ａ
電力会社名 |  | 関西電力

## 積算書鏡(2)
事業名 |  | ため池防災事業
工事名 |  | 三念寺池改修（５）工事
番号 | 項 目 名 |  | 規 格 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
| 請負工事費 |  |  |  |  | 41,002,500
| ・工事価格 |  |  |  |  | 37,275,000
| ・消費税相当額（１０％） |  |  |  |  | 3,727,500
工事内容

## 工事別鏡
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
項 目 名 |  | 内 容
工事名
工事区分
積算区分 |  | 当初積算
積算体系区分 |  | 【一般土木工事】
工種区分 |  | ため池工事
工種体系区分 |  | ため池工事
工事工種体系年番号 |  | 令和４年９９号［１号］
契約保証費 |  | 計上する
前払金支出割合 |  | 35%を超え40%以下
電力区分 |  | 低圧・業者持・１年未満
週休２日補正 |  | 4週8休以上
施工地域区分 |  | 補正なし

## 工事別鏡(2)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
項 目 名 |  | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1 工事価格 |  |  |  | 37,275,000
2 ・工事原価 |  |  |  | 31,145,000
3 純工事費 |  |  |  | 22,575,000
4 ・・直接工事費 |  |  |  | 19,524,000
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く） |  | 1.000 | 式 | 19,049,000
6 ・・・直接工事費（仮設工） |  | 1.000 | 式 | 475,000
7 ・・間接工事費 |  |  |  | 11,621,000
8 ・・・共通仮設費 |  |  |  | 3,051,000
9 ・・・・事業損失防止施設費 |  | 1.000 | 式 | 0
10 ・・・・運搬費～営繕費等
(4+9+22+23+28+31-33-34-35)×((標準値*補正値+補正値)*補正値*補正値*補正値)
19,877,000×((12.400*1.000+0.000)*1.000*1.050*1.000) |  | 13.020 | ％ | 2,588,000
11 ・・・・運搬費 |  | 1.000 | 式 | 18,000
12 ・・・・準備費 |  | 1.000 | 式 | 0
13 ・・・・安全費 |  | 1.000 | 式 | 0
14 ・・・・役務費 |  | 1.000 | 式 | 0
15 ・・・・技術管理費 |  | 1.000 | 式 | 445,000
16 ・・・・営繕費等 |  | 1.000 | 式 | 0
17 ・・・・現場環境改善費 |  |  |  | 0
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）
(4+22+29-30)×(標準値)
19,477,000×(0.000) |  | 0.000 | ％ | 0
19 ・・・・・現場環境改善費（積上） |  | 1.000 | 式 | 0
20 ・・・現場管理費
(4+8+22+23+24+27-33-35)×((標準値*補正値)*補正値*補正値*補正値+補正値+補正値-補正値)
22,928,000×((34.930*1.000)*1.000*1.070*1.000+0.000+0.000-0.000) |  | 37.380 | ％ | 8,570,000
21 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 |  | 1.000 | 式 | 0
22 ・・官貸額（直工） |  | 1.000 | 式 | 0
23 ・・官貸額（事業損失防止） |  | 1.000 | 式 | 0
24 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） |  | 1.000 | 式 | 0
25 ・一般管理費等
(4+7-33-35)×(標準値*補正値+保証費率)
31,145,000×(19.620*1.000＋0.04) |  | 19.660 | ％ | 6,123,000
26 ・一括計上価格 |  | 1.000 | 式 | 7,000
27 支給品費 |  |  |  | 353,000
28 支給品費（直工・事業損失防止） |  |  |  | 353,000
29 支給品費（直工） |  |  |  | 353,000
30 処分費等（直接工事費の内数） |  |  |  | 400,000
31 処分費(準備費の内数) |  |  |  | 0
32 処分費(事業損失防止施設費内数) |  |  |  | 0
33 処分費等(率対象外) |  |  |  | 0
34 共通仮設費算定控除額 |  |  |  | 0
35 有価物処分費 |  |  |  | 0
36 法定福利費概算額(工事価格の内数)
(1-26)×標準値
37,268,000×4.400 |  | 4.400 | ％ | 1,640,000

## 工事費明細書チェック表
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工を除く）
19,049,000
・ため池改修工事
|  | 1.000 | 式 |  | 19,049,000
・・ため池土工
|  | 1.000 | 式 |  | 14,738,000
000001 土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 13,361,878 | 13,361,878 | Ｂ単 1号
SA0101 表土剥取 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 156.000 | m3 | 313.1 | 48,844 | Ｓ単 31号
SA0101 掘削（現況堤体部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- |  | 1,142.000 | m3 | 313.1 | 357,560 | Ｓ単 32号
SA0103 床掘（基礎地盤部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 524.000 | m3 | 228.5 | 119,734 | Ｓ単 42号
SA0103 泥土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 615.000 | m3 | 228.5 | 140,528 | Ｓ単 43号
T00004 敷均締固工 改良土盛土①（基礎地盤部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3（特殊土用）、振動ﾛｰﾗ、2.5≦B≦4.0m |  | 264.000 | m3 | 2,570 | 678,480 | Ｔ単 1号
T00005 敷均締固工 改良土盛土②（基礎地盤部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3（特殊土用）、ブル、振動ﾛｰﾗ、4.0≦B |  | 48.000 | m3 | 2,011 | 96,528 | Ｔ単 2号
T00006 敷均締固工 改良土盛土③-1（堤体部）旧堤体土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3（特殊土用）、ﾌﾞﾙ、振動ﾛｰﾗ、4.0≦B |  | 973.000 | m3 | 2,011 | 1,956,703 | Ｔ単 3号
T00016 敷均締固工 改良土盛土③-2（堤体部）旧基礎地盤土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3（特殊土用）、ブル、振動ﾛｰﾗ、4.0≦B |  | 212.000 | m3 | 2,011 | 426,332 | Ｔ単 6号
T00007 敷均締固工 改良土盛土③-3（堤体部）搬入土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
添加量50kg/m3（特殊土用）、ﾌﾞﾙ、振動ﾛｰﾗ、4.0≦B |  | 350.000 | m3 | 2,011 | 703,850 | Ｔ単 4号
T00017 基礎地盤改良 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良深2.0m、固化材添加量50kg/m3（特殊土用） |  | 60.000 | ㎡ | 2,523 | 151,380 | Ｔ単 7号
SA0121 場内運搬（掘削土→ストックヤード） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 2,239.000 | m3 | 361.3 | 808,951 | Ｓ単 45号
,0.3km以下
SA0102 積込（ストックヤード→堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,土量50,000m3未満 |  | 2,239.000 | m3 | 202.9 | 454,293 | Ｓ単 37号
SA0121 場内運搬（ストックヤード→堤体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し |  | 2,239.000 | m3 | 361.3 | 808,951 | Ｓ単 46号
,0.3km以下
T00008 ベントナイトシート敷設 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1,060.000 | ㎡ | 4,992 | 5,291,520 | Ｔ単 5号
SA0152 法面整形 盛土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 445.000 | ㎡ | 411.1 | 182,940 | Ｓ単 50号
SA0152 法面整形 切土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
切土部,-,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,あり |  | 682.000 | ㎡ | 827.4 | 564,287 | Ｓ単 51号
SA0103 流用土掘削 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
土砂,標準,無し,無し,あり |  | 350.000 | m3 | 228.5 | 79,975 | Ｓ単 44号
T00029 埋戻工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1,134.000 | m3 | 433 | 491,022 | Ｔ単 12号
|  |  |  | 計 | 13,361,878
000002 構造物取壊工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 1,083,360 | 1,083,360 | Ｂ単 2号
S02721 【構造物取壊し】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋,制約無,機械,昼間施工,しない |  | 74.000 | m3 | 7,783 | 575,942 | Ｓ単 15号
S02123 建設廃材 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋コンクリート廃材 |  | 74.000 | m3 | 5,405 | 399,970 | Ｓ単 14号
SA0221 SP 殻運搬 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下, |  | 74.000 | m3 | 1,452 | 107,448 | Ｓ単 52号
|  |  |  | 計 | 1,083,360
000003 ネットフェンス撤去工・復旧工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 292,275 | 292,275 | Ｂ単 3号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅰ型,1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 75.000 | ｍ | 1,990 | 149,250 | Ｓ単 6号
S02011 ネットフェンス復旧工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.0ｍ,A-Ⅰ型,ﾋﾞﾆﾙ被覆製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置 |  | 75.000 | ｍ | 1,907 | 143,025 | Ｓ単 4号
|  |  |  | 計 | 292,275
合 計 |  |  |  |  | 14,737,513
・・付帯施設工
|  | 1.000 | 式 |  | 55,000
000004 ドレーン工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 55,240 | 55,240 | Ｂ単 4号
T00032 ドレーン工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
有孔管φ75, S-30 |  | 10.000 | ｍ | 4,638 | 46,380 | Ｔ単 13号
S02013 コンクリート削孔 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
φ150㎜以下 |  | 2.000 | 本 | 4,356 | 8,712 | Ｓ単 5号
T00035 モルタル工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 2.000 | 箇所 | 74 | 148 | Ｔ単 15号
|  |  |  | 計 | 55,240
合 計 |  |  |  |  | 55,240
・・取水施設工
|  | 1.000 | 式 |  | 4,256,000
000005 取水施設土工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 314,889 | 314,889 | Ｂ単 5号
T00028 敷均締固工 盛土（堤体開削部）旧堤体土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし 振動ﾛｰﾗ、2.5≦B<4.0 |  | 134.000 | m3 | 992 | 132,928 | Ｔ単 11号
T00022 敷均締固工 盛土（開削部）旧堤体土 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
改良なし 人力埋戻、タンパⅡ |  | 35.000 | m3 | 4,736 | 165,760 | Ｔ単 8号
T00023 ベントナイトシート敷設（躯体接続部） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 4.700 | ｍ | 3,447 | 16,201 | Ｔ単 9号
|  |  |  | 計 | 314,889
000006 本体工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 3,940,873 | 3,940,873 | Ｂ単 6号
SA0311 本体鉄筋ｺﾝ21-12-20BB W/C≦55%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 15.000 | m3 | 40,840 | 612,600 | Ｓ単 55号
,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 本体 型枠（鉄筋構造物） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 55.000 | ㎡ | 9,386 | 516,230 | Ｓ単 58号
S03701 【鉄筋工】 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SD345,D13,一般構造物,10t未満,－,無し,一般構造物（切梁無し）,10 |  | 0.900 | ton | 182,448 | 164,203 | Ｓ単 18号
%未満
SA0311 本体無筋ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あ |  | 0.300 | m3 | 41,590 | 12,477 | Ｓ単 56号
り,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 本体 型枠（無筋構造物） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,小型構造物 |  | 1.500 | ㎡ | 8,446 | 12,669 | Ｓ単 59号
SA0311 基礎ｺﾝ18-8-20BB W/C≦60%,W≦175kg/m3 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,- |  | 3.300 | m3 | 40,840 | 134,772 | Ｓ単 57号
,-,あり,ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
SA0312 基礎ｺﾝ 型枠 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
一般型枠,鉄筋･無筋構造物 |  | 7.000 | ㎡ | 9,386 | 65,702 | Ｓ単 60号
SA0151 SP 基面整正 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基面整正 |  | 37.000 | ㎡ | 441 | 16,317 | Ｓ単 49号
SA0301 SP 基礎砕石 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 |  | 2.400 | ㎡ | 1,236 | 2,966 | Ｓ単 54号
40～0mm
P96012 鋼製ボックス | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SS400,t=6 |  | 1.000 | 基 | 867,000 | 867,000
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（Ｂ形）,,外圧管１種 |  | 17.800 | ｍ | 9,661 | 171,966 | Ｓ単 64号
T00025 ダウエルバー設置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
D16 VPφ20 |  | 7.000 | 本 | 645 | 4,515 | Ｔ単 10号
SA0332 SP 止水板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,CF 200㎜×5㎜ |  | 5.800 | ｍ | 2,559 | 14,842 | Ｓ単 62号
SA0331 SP 目地板 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm |  | 1.400 | ㎡ | 3,646 | 5,104 | Ｓ単 61号
P96017 通気管 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SGP(白）,50A |  | 1.000 | 組 | 58,640 | 58,640
P96013 斜樋ゲート（スライドバルブ） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SCS13,φ100 |  | 1.000 | 門 | 482,000 | 482,000
P96014 スピンドル | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SUS304,25A |  | 1.000 | 組 | 81,000 | 81,000
P96015 中間軸受 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SUS304,25A用 |  | 1.000 | 組 | 308,000 | 308,000
P96016 手動開閉装置 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
FC200,φ100 |  | 1.000 | 組 | 193,000 | 193,000
P96009 その他必要金具 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
SUS304 |  | 1.000 | 組 | 2,300 | 2,300
SA0551 鋼製ボックス据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり |  | 1.000 | 基 | 4,748 | 4,748 | Ｓ単 63号
S41009 水門設備据付工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
小形水門,,ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(4方水密),,斜樋（西樋）,１門 |  | 1.000 | 門 | 209,748 | 209,748 | Ｓ単 30号
T00035 モルタル工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 1.000 | 箇所 | 74 | 74 | Ｔ単 15号
|  |  |  | 計 | 3,940,873
合 計 |  |  |  |  | 4,255,762

## 工事費明細書チェック表(2)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接工事費（仮設工）
475,000
・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 475,000
・・仮設工
|  | 1.000 | 式 |  | 96,000
000007 仮設工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 96,293 | 96,293 | Ｂ単 7号
S02017 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
A-Ⅰ型,1.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,再利用 |  | 9.000 | ｍ | 1,990 | 17,910 | Ｓ単 6号
S02011 ネットフェンス復旧工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
1.0ｍ,A-Ⅰ型,ﾋﾞﾆﾙ被覆製,2.0ｍ,ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ設置 |  | 9.000 | ｍ | 1,907 | 17,163 | Ｓ単 4号
S18054 敷鉄板設置・撤去王（進入口） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,112,1,あり |  | 10.000 | ㎡ | 1,363 | 13,630 | Ｓ単 23号
S18054 敷鉄板設置・撤去工（ドレーン工） | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
設置～賃料～撤去,10,2,あり |  | 20.000 | ㎡ | 414 | 8,280 | Ｓ単 24号
T00034 ドレーン工仮設道路 設置・撤去工 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | ｍ | 3,931 | 39,310 | Ｔ単 14号
|  |  |  | 計 | 96,293
合 計 |  |  |  |  | 96,293
・・水替工
|  | 1.000 | 式 |  | 221,000
000008 水替工 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 221,028 | 221,028 | Ｂ単 8号
S18004 排水ポンプ設置撤去 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
１～５台,あり |  | 1.000 | 箇所 | 83,546 | 83,546 | Ｓ単 22号
S18003 排水ポンプ運転 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
13,作業時排水,0以上～40未満,発動発電機,なし |  | 1.000 | 箇所 | 137,482 | 137,482 | Ｓ単 21号
|  |  |  | 計 | 221,028
合 計 |  |  |  |  | 221,028
・・交通誘導警備費
|  | 1.000 | 式 |  | 158,000
000009 交通誘導警備費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 157,500 | 157,500 | Ｂ単 9号
S02115 交通誘導警備員Ａ | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
|  | 10.000 | 人 | 15,750 | 157,500 | Ｓ単 13号
|  |  |  | 計 | 157,500
合 計 |  |  |  |  | 157,500

## 工事費明細書チェック表(3)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
運搬費
18,000
・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
・・運搬費
|  | 1.000 | 式 |  | 18,000
000010 運搬費 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 17,646 | 17,646 | Ｂ単 10号
S19003 輸送費(仮設材) | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板), |  | 1.730 | ton | 10,200 | 17,646 | Ｓ単 29号
基地(積込･取卸),,0.0,0.0
|  |  |  | 計 | 17,646
合 計 |  |  |  |  | 17,646

## 工事費明細書チェック表(4)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
技術管理費
445,000
・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 445,000
・・技術管理費
|  | 1.000 | 式 |  | 445,000
000011 土質試験 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 444,870 | 444,870 | Ｂ単 11号
P45146 室内土質試験 土の一軸圧縮試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
２供試体／試料 |  | 18.000 | 試料 | 10,400 | 187,200
P45121 室内土質試験 土の含水比試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1203 ３個／試料 |  | 1.000 | 試料 | 1,490 | 1,490
P45122 室内土質試験 土の粒度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
沈降分析（ふるい分析含） |  | 1.000 | 試料 | 12,800 | 12,800
P45127 室内土質試験 土の液性限界試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1205 ６点／試料 |  | 1.000 | 試料 | 7,430 | 7,430
P45128 室内土質試験 土の塑性限界試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS A 1205 ３個／試料 |  | 1.000 | 試料 | 3,550 | 3,550
P45137 室内土質試験 土の透水試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
JIS Ａ 1218 変水位法 |  | 1.000 | 試料 | 44,000 | 44,000
P45134 室内土質試験 土の湿潤密度試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
Ａ法（ノギス法） ３個／試料 |  | 1.000 | 試料 | 3,400 | 3,400
P45155 三軸圧縮試験 ＣＵ試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
径５０mm(間げき水圧測定含む) |  | 1.000 | 試料 | 185,000 | 185,000
|  |  |  | 計 | 444,870
合 計 |  |  |  |  | 444,870

## 工事費明細書チェック表(5)
事業名 | ため池防災事業
工事名 | 三念寺池改修（５）工事
名 称（規 格） |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
一括計上価格
7,000
・一括計上価格
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
・・環境計量測定分析
|  | 1.000 | 式 |  | 7,000
000012 環境計量測定分析 | [5 empty] | 1 式当たり
|  | 1.000 | 式 | 7,100 | 7,100 | Ｂ単 12号
P96004 六価クロム溶出試験 | [5 empty] | 歩Ａ・単Ａ
環境庁告示第46号溶出試験 |  | 1.000 | 検体 | 7,100 | 7,100
|  |  |  | 計 | 7,100
合 計 |  |  |  |  | 7,100