## 工事調書
公表 番号 | (1)名称 |  | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (4)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
| 路線名等 | 工事名 | [9 empty] | 課題 | 新規 | 多様な 入札方式
1 | 一般国道 ４２３号 | 道路改良工事（水源地南工区） | 箕面市下止々呂美地内 | 土木一式 | ★-2 | 補強土壁工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 |  | ● |  | 総評提案型標準
2 | 都市計画道路 三国塚口線 | 街路築造工事（その６） | 豊中市大黒町一丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 縁石工 一式、排水構造物工 一式、電線共同溝設置工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
3 | 都市計画道路 三国塚口線 | 周辺整備工事 | 豊中市庄内栄町五丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 防護柵工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
4 | 一般国道 １７６号 | 区画線設置工事 | 豊中市北桜塚一丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線設置工 一式、区画線消去工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
5 | 一般国道 １７６号 | 猪名川大橋（西行）塗装塗替工事（その１） | 池田市神田四丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
6 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 桜ノ町高架橋（東行）塗装塗替工事（その１） | 豊中市桜ノ町六丁目地内 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
7 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 桜ノ町高架橋（東行）塗装塗替工事（その２） | 豊中市桜ノ町六丁目地内 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
8 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 桜ノ町高架橋（西行）塗装塗替工事（その１） | 豊中市桜ノ町六丁目地内 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
9 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 桜ノ町高架橋（西行）塗装塗替工事（その２） | 豊中市桜ノ町六丁目地内 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
10 | 主要地方道 伊丹豊中線 | 宮川原橋塗装塗替工事 | 豊中市走井一丁目地内 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
11 | 一般府道 能勢猪名川線 | 道路防災工事 | 豊能郡能勢町上杉地内 | 法面処理 | ★-4 | 法面補強工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
12 | 豊能町道 女美尾線 | 女美尾橋 橋梁補修工事 | 豊能郡豊能町余野地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
13 | 主要地方道 大阪池田線外 | 区画線補修工事 | 豊中市庄本町四丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
14 | 主要地方道 大阪中央環状線外 | 道路照明柱更新工事（Ｒ６ 池田土木事務所） | 池田市住吉二丁目地内 外 | 電気工事 | ★-3 | 照明柱更新工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
15 | 一級河川 野間川 | 改修工事（Ｒ６ 来見橋上下流） | 豊能郡能勢町野間出野地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式、橋脚保護工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
16 | 一級河川 田尻川 | 改修工事（Ｒ６ 岡花橋下流） | 豊能郡能勢町倉垣地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式、う回路橋撤去工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 | (4)
17 | 一級河川 田尻川 | 改修工事（Ｒ６ 天神橋上下流） | 豊能郡能勢町下田尻地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式、土砂除去工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 | (4)
18 | 一級河川 余野川 | 改修工事（Ｒ６ 中川原橋上流） | 池田市中川原町地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式、護床工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
19 | 淀川水系 小川第二支渓 | 砂防堰堤工事（R６） | 箕面市箕面地内 | 土木一式 | ★-2 | 仮設工 一式、砂防堰堤 １基 | 第２四半期 | １４ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
20 | 殿方地区急傾斜地 | 崩壊防止工事（R６） | 豊能郡豊能町川尻地内 | 土木一式 | ★-3 | 待受擁壁工 一式、法面工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
21 | 下止々呂美（８）地区急傾斜地 | 崩壊防止工事（R６） | 箕面市下止々呂美地内 | 法面処理 | ★-3 | 法面工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
22 | 上止々呂美（１）地区急傾斜地 | 崩壊防止工事（R６） | 箕面市上止々呂美地内 | 土木一式 | ★-2 | 待受擁壁工 一式、法面工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
23 | 一級河川 山辺川 | 堆積土砂除去工事（Ｒ６ 鎌角橋上下流） | 豊能郡能勢町片山地内 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
24 | 一級河川 箕面川 | 堆積土砂除去工事（Ｒ６ 善太川原橋上下流） | 箕面市半町二丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
25 | 一級河川 余野川 | 護岸補修工事（Ｒ６ 中川原橋下流） | 池田市中川原町地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 | (4)
26 | 一級河川 旧猪名川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事 | 豊中市庄内宝町三丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 鋼矢板護岸塗装工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
27 | 主要地方道 豊中亀岡線 | 街路樹更新工事（Ｒ６ 池田土木事務所） | 豊中市春日町五丁目地内 外 | 造園 | ★-3 | 街路樹更新工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
28 | 服部緑地 | 北地区暫定整備工事 | 豊中市服部緑地地内 | 造園 | ★-1 | 敷地造成工 一式、管理柵設置工 一式、避難路工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
29 | 服部緑地 | 電気設備改修工事 | 豊中市服部緑地地内 | 電気工事 | ★-2 | 電気設備改修工 一式 | 第２四半期 | １８ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
30 | 服部緑地 | こどもの楽園等改修工事 | 豊中市服部緑地地内 | 造園 | ★-1 | 園路工 一式 遊戯施設整備工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
31 | 箕面公園 | 落石対策工事 | 箕面市箕面公園地内 | 法面処理 | ★-3 | 落石対策工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
32 | 箕面公園 | 橋梁補修工事 | 箕面市箕面公園地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
33 | 箕面公園 | 転落防護柵等改修工事 | 箕面市箕面公園地内 | 造園 | ★-2 | 防護柵工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
34 | 主要地方道 八尾茨木線 | 鳥飼中高架橋耐震補強工事 | 摂津市鳥飼中一丁目地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 橋脚補強工 一式 落橋防止工 一式 | 第２四半期 | １５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (11) | ▲
35 | 主要地方道 茨木寝屋川線 | 柱本高架橋（ＯＮランプ）塗装塗替工事 | 摂津市柱本四丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
36 | 主要地方道 枚方亀岡線 | 道路防災工事（Ｒ６） | 京都市西京区大原野出灰町地内 | 法面処理 | ★-3 | 法面工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)(7)(11) | ▲
37 | 一般府道 萩谷西五百住線 | 道路排水構造物設置工事 | 高槻市大字萩谷地内 | 土木一式 | ★-3 | 推進工 一式、道路排水構造物設置 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)
38 | 大阪モノレール | 橋脚補修工事 | 茨木市大字小坪井地内 外 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 剥落防止工 一式 ひび割れ注入工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)(7)(11) | ▲
39 | 主要地方道 茨木摂津線 | 舗装道補修工事 | 茨木市彩都やまぶき一丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削工 一式 排水性舗装工 一式 区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
40 | 主要地方道 茨木寝屋川線 | 舗装道補修工事 | 摂津市鳥飼上二丁目地内 外 | 舗装 | ★-3 | 切削オーバーレイ工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
41 | 一般国道 ４２３号 | 道路改良工事 | 豊中市東寺内町地内 | 土木一式 | ★-3 | 構造物撤去工 一式、縁石工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
42 | 都市計画道路 豊中岸部線外 | 用地管理工事（Ｒ６・R７）（単価契約） | 吹田市、高槻市、茨木市、摂津市 | 土木一式 | ★-4 | 用地管理 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 茨木土木事務所 |  |  |  |  | 事前審査型
43 | 主要地方道 枚方亀岡線 外 | 自転車通行空間整備工事 | 高槻市川西町一丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 自転車通行空間整備 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
44 | 一般府道 南千里茨木停車場線 | 照明灯入線工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 電気工事 | ★-4 | 電線入線工事 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
45 | 一級河川 芥川 | 護岸補修工事（Ｒ６ 市ノ上橋下流） | 高槻市大字原地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (11)
46 | 一級河川 茨木川 | 堆積土砂除去工事（Ｒ６ 春日橋上流） | 茨木市五日市二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
47 | 一級河川 水無瀬川 | 堆積土砂除去工事（Ｒ６ 水無瀬橋上下流） | 三島郡島本町東大寺一丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
48 | 淀川水系 二釜南 | 渓流保全工事（Ｒ６） | 高槻市大字原地内 | 土木一式 | ★-3 | 床固工一式、護岸工一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
49 | 奥今滝（１）地区急傾斜地 | 崩壊防止工事（Ｒ６） | 高槻市大字萩谷地内 | 土木一式 | ★-3 | 擁壁工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
50 | 下垣内地区急傾斜地 | 崩壊防止施設補修工事（Ｒ６） | 高槻市大字川久保地内 | 法面処理 | ★-3 | 施設補修工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
51 | 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線） | 工事用進入路整備工事（その２） | 茨木市大字佐保地内 | 土木一式 | ★-2 | 道路土工 一式、仮橋 １橋、仮設工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ●▲
52 | 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線） | 橋梁下部工事（その３）（仮称佐保橋梁） | 茨木市大字佐保地内 | 土木一式 | ★-1 | 橋脚 １基 | 第２四半期 | ２１ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ● |  | 総評提案型標準
53 | 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線） | 橋梁下部工事（その４）（仮称佐保橋梁） | 茨木市大字佐保地内 | 土木一式 | ★-2 | 橋台 １基 | 第４四半期 | ９ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ●▲ |  | 総評提案型標準
54 | 主要地方道 伏見柳谷高槻線（高槻東道路）外 | 道路改良工事（Ｒ６） | 高槻市井尻二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 横断管渠工 一式、門型カルバート工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ●▲ |  | 総評提案型標準
55 | 主要地方道 茨木摂津線 外 | 自転車通行空間整備工事 | 茨木市宿久庄五丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 自転車通行空間整備 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
56 | 都市計画道路 十三高槻線 | 仮設道路復旧工事 | 摂津市三島二丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 構造物撤去工 一式、仮設道路復旧工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
57 | 都市計画道路 十三高槻線 | 舗装等工事（その２） | 吹田市南正雀一丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 舗装工 一式、区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ▲■ |  | 実績申告型
58 | 一般府道 箕面摂津線 | 街路樹更新工事（茨木土木事務所） | 吹田市藤白台三丁目地内 外 | 造園 | ★-3 | 植栽工 一式、撤去工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
59 | 一級河川 東檜尾川 | 改修工事（Ｒ６） | 高槻市成合東の町地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規 | 実績申告型
60 | 一級河川 芥川 | 堤防補強工事（Ｒ６ 芥川橋上流右岸） | 高槻市清福寺地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
61 | 都市計画道路 寝屋川大東線（一般府道 木屋門真線） | 街路築造工事（R６） | 門真市上島町地内 | 土木一式 | ★-2 | 土工 一式、排水工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  | ●
62 | 主要地方道 京都守口線（都市計画道路 京都守口線） | 道路改良工事（Ｒ６） | 枚方市上島町地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 排水構造物工 一式、舗装工 一式、電線共同溝工 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
63 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線（都市計画道路 梅が丘高柳線） | 橋梁上部工事 | 寝屋川市高倉二丁目地内 外 | 鋼橋上部工 | ★ | 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋 L=138m 、鋼重T＝427ｔ 鋼単純H桁橋 L=18m、鋼重T＝24t 横断歩道橋 一式、鋼重T＝85t | 第３四半期 | ２７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6) | ▲ |  | 実績申告型
64 | 主要地方道 枚方高槻線 | 歩道設置工事 | 枚方市牧野本町一丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 歩道設置工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  | ●
65 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線 | 歩道設置等工事 | 寝屋川市打上高塚町地内 | 土木一式 | ★-3 | 歩道設置工 一式、歩道橋撤去 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  | ●
66 | 主要地方道 大阪中央環状線外 | 舗装道維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７枚方土木事務所） | 守口市、門真市 | 舗装 | ★-3 | 舗装道補修 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
67 | 主要地方道 大阪生駒線外 | 舗装道維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７枚方土木事務所） | 大東市、四條畷市 | 舗装 | ★-3 | 舗装道補修 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
68 | 一般国道 １７０号外 | 舗装道維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７枚方土木事務所） | 寝屋川市、交野市 | 舗装 | ★-3 | 舗装道補修 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
69 | 一般国道 ３０７号外 | 舗装道維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７枚方土木事務所） | 枚方市 | 舗装 | ★-3 | 舗装道補修 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
70 | 一般国道 旧１７０号外 | 自転車通行空間整備工事 | 寝屋川市日新町地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)
71 | 主要地方道 八尾枚方線 | 歩道改良工事 | 大東市氷野三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 歩道改良工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
72 | 一般府道 杉田口禁野線 | 舗装道補修工事 （長尾元町工区） | 枚方市長尾元町二丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削・オーバーレイ 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
73 | 一般府道 木屋交野線 | 舗装道補修工事 （成田東工区） | 枚方市成田東町地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削・オーバーレイ 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
74 | 一般国道 １７０号 | 舗装道補修工事 （中垣内工区） | 大東市中垣内七丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削・オーバーレイ 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
75 | 一般府道 中垣内南田原線 | 道路防災工事（２工区） | 大東市中垣内地内 | 法面処理 | ★-2 | 法面工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)(7)
76 | 主要地方道 大阪生駒線外 | 道路防災工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７枚方土木事務所） | 大東市外 枚方土木事務所管内一円 | 法面処理 | ★-3 | 法面工 一式 | 第２四半期 | １１ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
77 | 一般国道 １７０号 | 石津橋外橋梁耐震補強工事 | 寝屋川市石津元町地内 外 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 耐震補強工 一式 橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
78 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線 | 国守橋塗装塗替工事 | 寝屋川市国守地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
79 | 主要地方道 枚方大和郡山線 | 倉治橋塗装塗替工事 | 交野市磯野地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
80 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 大日跨道橋（北行）塗装塗替え工事 | 守口市大日町地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
81 | 都市計画道路 大阪住道線 | 街路築造工事（R６） | 大東市諸福四丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式、排水工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 実績申告型
82 | 一級河川 穂谷川 | 改修工事（Ｒ６長ケ嶽橋上下流） | 枚方市出屋敷元町二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
83 | 一級河川 穂谷川 | 改修工事（Ｒ６二千年橋上下流） | 枚方市黄金野二丁目地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
84 | 一級河川 南前川 外 | 老朽化護岸対策外工事（Ｒ６） | 寝屋川市幸町地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
85 | 淀川水系北川支川 | 砂防堰堤工事（Ｒ６） | 交野市大字倉治地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 砂防堰堤工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
86 | 淀川水系天野川右１左四 | 砂防堰堤工事（Ｒ６） | 交野市大字私部地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 砂防堰堤工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6) | ● |  | 実績申告型
87 | 御殿山地区 | 急傾斜地法枠補修工事（Ｒ６） | 枚方市渚本町地内 | 法面処理 | ★-2 | 法枠補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
88 | 深北緑地 | テニスコート改修工事 | 大東市深野北五丁目地内 | 造園 | ★-1 | テニスコート改修工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
89 | 深北緑地 | B地区広場改修工事 | 寝屋川市河北中町地内 | 造園 | ★-2 | 園路広場整備工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
90 | 主要地方道 八尾茨木線 | 仁和寺高架橋（ＯＮランプ）耐震補強工事 | 寝屋川市仁和寺本町地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 耐震補強工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | １５ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)
91 | 一級河川 讃良川 | 堆積土砂除去工事 | 寝屋川市讃良東町地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂除去 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
92 | 主要地方道 八尾茨木線 | 仁和寺高架橋（本線）耐震補強工事 | 寝屋川市仁和寺本町地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 耐震補強工 一式、橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
93 | 一般国道 ３０７号 | 自転車通行空間整備工事 | 枚方市津田北町地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
94 | 主要地方道 八尾枚方線 | 自転車通行空間整備工事 | 寝屋川市萱島東地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
95 | 一般国道 １７０号外 | 照明施設等維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７枚方土木事務所）（その２） | 枚方市外 枚方土木事務所管内一円 | 電気工事 | ★-4 | 照明灯維持修繕 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
96 | 主要地方道 大阪港八尾線 | 電線共同溝整備工事（神武町工区）その２ | 八尾市神武町地内 | 土木一式 | ★-2 | 電線共同溝工 一式、土工 一式、舗装工 一式 | 第４四半期 | １０ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (6) |  |  | 総評提案型標準
97 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 旧橋橋脚撤去工事（Ｒ６-Ｒ７工区） | 東大阪市若江西新町三丁目地内 | 土木一式 | ★-2 | 旧橋橋脚撤去工 一式 | 第３四半期 | ９ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
98 | 一般府道 大阪枚岡奈良線 | 電線共同溝整備工事 | 東大阪市松原南一丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 電線共同溝工 一式、土工 一式、舗装工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
99 | 淀川水系 山畑川 | 工事用進入路復旧等工事 | 八尾市大窪地内 | 土木一式 | ★-3 | 工事用進入路復旧工 一式、間詰工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (6) | ■
100 | 淀川水系 箕後川外 | 砂防施設等維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７八尾土木事務所） | 東大阪市外 八尾土木事務所管内一円 | 土木一式 | ★-3 | 砂防施設維持修繕工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (9) |  |  | 事前審査型
101 | 淀川水系 日下川 | 堆積土砂除去工事（Ｒ６） | 東大阪市日下町三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂撤去 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
102 | 一級河川 箕後川 | 老朽化護岸対策工事（Ｒ６） | 東大阪市横小路町六丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸保護工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
103 | 一般府道 八尾道明寺線外 | 自転車通行空間整備工事 | 八尾市荘内町二丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 自転車通行空間整備工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
104 | 一般国道 １７０号 | 志紀跨線橋 塗装塗替工事 | 八尾市志紀町南一丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 橋梁塗替工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
105 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 春宮歩道橋 塗装塗替工事 | 東大阪市荒本北三丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 歩道橋塗替工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
106 | 一般国道 １７０号 | 舗装道補修工事（元町工区） | 東大阪市元町二丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削・オーバーレイ工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
107 | 一般国道 １７０号外 | 照明施設等維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７八尾土木事務所） | 八尾市外 八尾土木事務所管内一円 | 電気工事 | ★-4 | 照明施設等維持修繕工 一式 | 第２四半期 | １３ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
108 | 一級河川 平野川外 | 河川施設維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７八尾土木事務所） | 八尾市外 八尾土木事務所管内一円 | 土木一式 | ★-3 | 河川施設維持修繕工 一式 | 第２四半期 | １３ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (9) |  |  | 事前審査型
109 | 主要地方道 大阪中央環状線外 | 区画線更新工事（Ｒ６八尾土木事務所） | 東大阪市荒本北一丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (1)(2)(6)(7)
110 | 久宝寺緑地 | 出入口改修電気設備工事 | 八尾市西久宝寺地内 外 | 電気通信 | ★ | 監視カメラ等設置工 一式、車止め等設置工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (5)
111 | 久宝寺緑地 | 東地区等整備工事（Ｒ６・Ｒ７） | 八尾市西久宝寺地内 外 | 造園 | ★-1 | 園路広場整備工 一式、植栽工 一式、スタンド整備工 一式、 | 第２四半期 | ７ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
112 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 街路樹整備等工事（その４） | 八尾市西久宝寺地内 外 | 造園 | ★-1 | 基盤整備工 一式、植栽工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
113 | 一般国道 １７０号 | 街路樹更新工事（Ｒ６ 八尾土木事務所） | 東大阪市御幸町地内 | 造園 | ★-4 | 植栽工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札
114 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 東大阪休憩所 消防設備等更新工事 | 東大阪市三島三丁目地内 | 消防施設工事 | ★ | 消防設備等更新工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
115 | 一級河川 原川 | 改修工事（小松橋上流Ｒ６） | 柏原市旭ケ丘三丁目地内 | 土木一式 | ★-2 | 鋼矢板護岸工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
116 | 一級河川 恩智川 | 法善寺多目的遊水地 付帯施設工事（Ｒ６） | 柏原市法善寺四丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
117 | 久宝寺緑地 | 東地区休憩所新築工事 | 八尾市西久宝寺地内 | 建築一式 | ★-4 | 休憩所新築 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
118 | 久宝寺緑地 | 北地区便所改修工事 | 八尾市西久宝寺地内 | 建築一式 | ★-4 | 便所改修 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
119 | 一般国道 １７０号 | 野中歩道橋塗装塗替工事 | 藤井寺市野中五丁目地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
120 | 主要地方道 堺かつらぎ線 | 防護柵改修工事 | 河内長野市滝畑地内 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 防護柵工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
121 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 舗装道補修工事（立部工区） | 松原市立部五丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 舗装補修工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
122 | 一般国道 ３０９号 | トンネル照明更新工事 | 富田林市東板持町三丁目地内 | 電気工事 | ★-2 | 道路照明灯更新工事 一式 | 第３四半期 | １１ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
123 | 主要地方道 堺大和高田線 | 歩道整備工事 | 藤井寺市岡一丁目地内 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式、排水工 一式、縁石工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
124 | 主要地方道 富田林泉大津線 | 歩道整備工事 | 大阪狭山市大野西地内 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式、排水工 一式、縁石工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
125 | 主要地方道 堺かつらぎ線 | 待避所整備工事 | 河内長野市滝畑地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式、擁壁工 一式、落石防護柵工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (1)
126 | 一級河川 梅川 | 改修工事（大宝橋上下流Ｒ６） | 南河内郡河南町大字東山地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 河床掘削工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
127 | 一級河川 飛鳥川 | 改修工事（北口橋下流右岸Ｒ６） | 羽曳野市飛鳥地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (11) |  |  | 実績申告型
128 | 一級河川 西除川 | 改修工事（草沢橋上流Ｒ６） | 大阪狭山市茱萸野木七丁目地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
129 | 一級河川 千早川 | 改修工事（石川合流点上流Ｒ６） | 南河内郡河南町大字山城地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (1)
130 | 狭山池ダム | CCTV設備等更新工事（Ｒ６） | 大阪狭山市岩室地内 外 | プラント電気通信設備 | ★ | 気象観測設備更新 一式、CCTV更新 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (1)(3)(4) | ▲
131 | 狭山池ダム | 堆積土砂撤去工事（Ｒ６） | 大阪狭山市岩室地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂撤去 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
132 | 狭山池ダム | ダム管理事務所外壁塗装工事 | 大阪狭山市岩室地内 外 | 建築一式 | ★-4 | 外壁塗装 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
133 | 大和川水系 千早川支川 千早川（７） | 砂防堰堤（付替道路）建設工事（Ｒ６) | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 土木一式 | ★-3 | 付替道路工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  | ■
134 | 大和川水系 石見川支川寺川 | 砂防堰堤建設工事（Ｒ６) | 河内長野市寺元地内 | 土木一式 | ★-3 | 堰堤工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
135 | 大和川水系 黒栂谷 | 一号砂防ダム流木捕捉施設設置工事（Ｒ６） | 南河内郡千早赤阪村 千早地内 | 土木一式 | ★-3 | 流木対策工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
136 | 下河内（４）地区急傾斜地 | 崩壊防止工事（Ｒ６） | 南河内郡河南町大字下河内地内 | 法面処理 | ★-2 | 法面工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
137 | 北谷（1）地区急傾斜地外 | 急傾斜施設等補修工事（Ｒ６） | 南河内郡千早赤阪村千早地内 外 | 法面処理 | ★-3 | 法面補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
138 | 長野公園 | 休憩所改築工事 | 河内長野市末広町地内 | 建築一式 | ★-3 | 休憩所撤去工 一式、休憩所新築 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (5)(6)(7)
139 | 長野公園 | 遊戯場改修工事 | 河内長野市末広町地内 | 造園 | ★-4 | 遊具改修 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
140 | 石川河川公園 | トイレ改修工事 | 富田林市西条町一丁目地内 外 | 造園 | ★-1 | 移動式トイレ改修工 2基、舗装工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (2)(5)
141 | 一般国道 １７０号 | 根上り対策工事 | 富田林市新家二丁目地内 外 | 造園 | ★-2 | 植樹桝改良工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
142 | 一般国道 ３１０号 | 街路樹植栽工事 | 大阪狭山市茱萸木一丁目地内 | 造園 | ★-4 | 植栽工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
143 | 一級河川 西除川 | 改修工事（栄橋上流右岸Ｒ６） | 堺市東区南野田地内 | 土木一式 | ★-2 | 法覆護岸工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
144 | 一級河川 東除川 | 護岸更新工事（新高鷲橋上流右岸Ｒ６） | 羽曳野市島泉二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 法覆護岸工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
145 | 一級河川 東除川 | 護岸更新工事（大津橋上流Ｒ６） | 羽曳野市南恵我之荘二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 鋼矢板打設工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
146 | 一級河川 東除川 | 河床低下対策工事（福井橋上流R６） | 堺市美原区菅生地内 | 土木一式 | ★-3 | 護床工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (5)
147 | 一級河川 西除川 | 河床低下対策工事（西除大橋上下流Ｒ６） | 堺市美原区北余部地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護床工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
148 | 一級河川 東除川 | 河床低下対策工事（大鳥池橋上下流Ｒ６） | 大阪狭山市東池尻六丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 護床工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (5)
149 | 一般府道 大阪羽曳野線（八尾富田林線） | 舗装工事（南工区・Ｒ６） | 羽曳野市島泉八丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 舗装工 一式、区画線工 一式、道路付属施設工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  | ▲■ |  | 実績申告型
150 | 一般府道大堀堺線 | 舗装道補修工事 | 松原市三宅東地内 外 | 舗装 | ★-3 | 舗装補修工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
151 | 一般国道（新）３７１号外 | 周辺整備工事（R６） | 河内長野市天見地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 周辺整備工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (4)(6)
152 | 一級河川 東除川 | 橋梁塗装塗替工事（無名橋） | 羽曳野市南恵我之荘三丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
153 | 一般府道 父鬼和気線 | 歩行空間整備工事 | 和泉市箕形町五丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 排水工 一式、舗装工 一式 | 第３四半期 | ９ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
154 | 主要地方道 富田林泉大津線 | 歩道設置工事（Ｒ６） | 和泉市池田下町地内 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式、擁壁工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (11) | ●▲■
155 | 一般国道 １７０号 | 歩道設置工事 | 和泉市仏並町地内 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式、縁石工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ●
156 | 一般府道 堺泉北環状線 | 排水構造物改良工事 | 和泉市室堂町地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式、排水工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)(11) | ▲
157 | 主要地方道 泉大津美原線 外 | 自転車通行空間整備工事 | 泉大津市二田町二丁目地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 区画線工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
158 | 主要地方道 大阪和泉泉南線 | 歩道設置工事 | 和泉市太町地内 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式、縁石工 一式、排水工 一式、舗装工 一式 | 第４四半期 | ６ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ●
159 | 主要地方道 大阪和泉泉南線 | 歩行空間整備工事 | 和泉市府中町一丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 排水工 一式、区画線工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
160 | 一般国道 ４８０号 | 電線共同溝整備工事 | 和泉市府中町三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 土工 一式、電線共同溝 一式、縁石工 一式、舗装工 一式 | 第３四半期 | １２ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)(11) | ▲ |  | 実績申告型
161 | 一般国道 １７０号 | 交差点改良工事（Ｒ６上川バイパス） | 和泉市福瀬町地内 外 | 土木一式 | ★-4 | 排水工 一式、 縁石工 一式、舗装工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (11) | ▲
162 | 二級河川 石津川 | 護岸補強工事R６－２工区 （平岡大橋下流右岸） | 堺市西区鶴田町地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
163 | 二級河川 石津川 | 護岸補強工事R６－１工区 （北山橋下流右岸） | 堺市西区津久野町三丁地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
164 | 二級河川 芦田川 | 護岸改修工事（Ｒ６）（加茂５号橋上流） | 高石市加茂三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
165 | 二級河川 芦田川 | 護岸改修工事（Ｒ６）（加茂橋上流） | 高石市西取石三丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ▲
166 | 二級河川 芦田川 | 東羽衣調節池機械設備更新工事 | 高石市東羽衣七丁目地内 | 機械器具設置工事 | ★ | 機械設備 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
167 | 二級河川 芦田川 | 東羽衣調節池電気設備更新工事 | 高石市東羽衣七丁目地内 | 設備補修 | ★ | 電気設備 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
168 | 二級河川 和田川 | 無名橋２ 橋梁塗装塗替工事 | 堺市南区野々井地内 | 塗 装 | ★ | 橋梁塗装工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (7)
169 | 石津川水系 明正川外 | 堆積土砂除去工事 | 堺市南区鉢ヶ峯寺地内 外 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
170 | 大津川水系 父鬼川 | ４号堰堤補修工事 | 和泉市父鬼町地内 | 土木一式 | ★-3 | 堰堤補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
171 | 大津川水系 父鬼川右第一支川 | 砂防堰堤工事 | 和泉市坪井町地内 | 土木一式 | ★-3 | 砂防堰堤工 一式、付替道路工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
172 | 西野（１）地区急傾斜地 | 崩壊対策工事（第２期） | 堺市東区西野地内 外 | 法面処理 | ★-2 | 法面工 一式、護岸工 一式 | 第２四半期 | ２０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
173 | 二級河川 松尾川 | 管理用通路整備工事（冬堂橋上下流） | 和泉市春木町地内 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 交通安全施設整備工 一式、排水構造物工 一式 | 第２四半期 | ３ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
174 | 二級河川 松尾川 | 護岸補修工事（久保之川橋上流） | 和泉市久井町地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸補修工 一式、護床工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
175 | 二級河川 松尾川 | 河床低下対策工事（唐国大橋上下流） | 和泉市唐国町１丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護床工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (1)(2)
176 | 一般府道 堺泉北環状線 | 道路照明灯更新工事 | 和泉市伏屋町三丁目地内 外 | 電気工事 | ★-4 | 道路照明灯建替 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (1)(7)
177 | 主要地方道 大阪臨海線 | 高石大橋 橋梁塗装塗替工事（Ｒ６－２工区） | 高石市高砂一丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 橋梁塗装工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
178 | 一般国道 ４８０号 | 川中橋 橋梁補修工事 | 和泉市三林町地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 橋梁補修工 一式、橋梁塗装工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
179 | 主要地方道 堺かつらぎ線 | 不動橋 橋梁塗装塗替工事 | 和泉市槇尾山町地内 | 塗 装 | ★ | 橋梁塗装工 一式 | 第２四半期 | ３ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
180 | 主要地方道 富田林泉大津線 | 舗装道補修工事（伏屋町工区） | 和泉市伏屋町三丁目地内 外 | 舗装 | ★-3 | 切削オーバーレイ 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
181 | 一般府道 堺阪南線 | 舗装道補修工事（助松町工区） | 泉大津市助松町二丁目地内 外 | 舗装 | ★-3 | 切削オーバーレイ 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
182 | 主要地方道 大阪臨海線 | 舗装道補修工事（忠岡工区） | 泉北郡忠岡町忠岡南三丁目地内 外 | 舗装 | ★-2 | 切削オーバーレイ 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
183 | 浜寺公園 | 園内建築物改修工事 | 堺市西区浜寺公園町地内 外 | 建築一式 | ★-4 | 建築物改修工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
184 | 浜寺公園 | 第１軟式野球場グラウンド改修工事 | 高石市羽衣公園丁地内 | 造園 | ★-1 | グラウンド改修工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
185 | 浜寺公園外 | 受変電設備等改修工事 | 堺市西区浜寺公園町地内 外 | 電気工事 | ★-2 | 受変電設備改修工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
186 | 大泉緑地 | 南花田地区施設整備工事（Ｒ６） | 堺市北区南花田町地内 | 造園 | ★-1 | 園路広場整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
187 | 大泉緑地外 | 総合案内板等改修工事 | 堺市北区金岡町地内 外 | 造園 | ★-2 | 総合案内板改修工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
188 | 主要地方道 大阪臨海線 | 舗装道補修工事（高師浜丁工区） | 高石市高師浜丁 地内 | 舗装 | ★-3 | 切削オーバーレイ 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札
189 | 主要地方道 泉大津美原線 | 街路樹更新工事（鳳土木事務所） | 高石市綾園四丁目地内 外 | 造園 | ★-3 | 街路樹更新工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
190 | 二級河川 和田川 | 堆積土砂除去除去工事（川違橋上流） | 堺市南区美木多上地内 | 土木一式 | ★-4 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
191 | 主要地方道 泉佐野岩出線外 | 道路照明灯更新工事 | 泉南市北野二丁目地内 外 | 電気工事 | ★-4 | 照明灯更新工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
192 | 主要地方道 大阪臨海線外 | 街路樹更新工事（岸和田土木事務所） | 岸和田市木材町地内 外 | 造園 | ★-2 | 中央分離帯植栽工 一式、歩道植栽工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
193 | 主要地方道 大阪臨海線 | 街路樹植栽工事 | 貝塚市二色一丁目地内 | 造園 | ★-3 | 高木植栽工 一式、低木植栽工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
194 | 二級河川 樫井川 | 護岸補修工事（机場橋下流左岸Ｒ６） | 泉佐野市上之郷地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸補修工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (11) | ■
195 | 近木川水系 近木川第１支渓 | 砂防堰堤建設工事（Ｒ６） | 貝塚市蕎原地内 | 土木一式 | ★-2 | 砂防堰堤工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
196 | 二級河川 牛滝川外 | 防災等工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７岸和田土木事務所） | 岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・泉南郡熊取町・泉南郡田尻町 | 土木一式 | ★-4 | 河川施設維持修繕工 一式 | 第３四半期 | １２ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
197 | 蜻蛉池公園 | 岸の丘ゲート整備工事（Ｒ６・Ｒ７） | 岸和田市三ケ山町地内 外 | 造園 | ★-1 | 園路広場整備工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)
198 | 蜻蛉池公園 | 橋梁補修工事 | 岸和田市三ケ山町地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 橋梁補修工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
199 | 二級河川 男里川外 | 河川施設維持修繕工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７岸和田土木事務所） | 泉南市、阪南市、泉南郡岬町 | 土木一式 | ★-3 | 河川施設維持修繕工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 事前審査型
200 | 二級河川 菟砥川 | 堆積土砂除去工事（西打合橋上下流Ｒ６） | 阪南市鳥取中地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
201 | 二級河川 西川外 | 堆積土砂除去等工事（楠木橋下流外Ｒ６） | 泉南郡岬町多奈川谷川地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 堆積土砂除去工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)(2)
202 | 主要地方道 岬加太港線 | 舗装道補修工事（Ｒ６） | 泉南郡岬町多奈川谷川地内 | 舗装 | ★-2 | 舗装工 一式、区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1) |  |  | 実績申告型
203 | 主要地方道 泉佐野岩出線 | 舗装道補修工事（Ｒ６） | 泉南市りんくう南浜地内 | 舗装 | ★-3 | 舗装工 一式、区画線工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)
204 | 主要地方道 和歌山貝塚線 | 道路改良工事（Ｒ６） | 泉佐野市南中樫井地内 | 土木一式 | ★-4 | 歩道整備工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)(7)
205 | 主要地方道 岬加太港線 | 自転車通行空間整備工事（Ｒ６） | 泉南郡岬町多奈川小島地内 外 | 交通安全施設 （区画線） | ★ | 自転車通行空間整備工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)(7)
206 | 主要地方道 泉佐野岩出線 | 道路改良工事（Ｒ６） | 泉南市信達童子畑地内 | 土木一式 | ★-2 | 道路改良工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (6) |  |  | 実績申告型
207 | 主要地方道 泉佐野岩出線 | 新前川橋 橋梁上部工事（Ｒ６） | 泉南市信達童子畑地内 | 鋼橋上部工 | ★ | 橋梁上部工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)
208 | 都市計画道路 砂川樫井線 | 道路改良工事（Ｒ６その２） | 泉南市新家地内 | 土木一式 | ★-2 | 道路改良工 一式、電線共同溝整備工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
209 | 都市計画道路 砂川樫井線 | 新家川渡河橋上部工事（Ｒ６） | 泉南市新家地内 | ＰＣ上部工 | ★-2 | プレテンション桁製作工 一式、PC桁架設工 一式、橋面工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)
210 | 一般府道 日根野羽倉崎線 | 舗装道補修工事（上之郷工区） | 泉佐野市上之郷地内 | 舗装 | ★-3 | 舗装工一式、区画線工一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札
211 | 主要地方道 大阪和泉泉南線（２期） | （仮称）住吉川橋梁下部工事（R６・R７） | 泉南郡熊取町紺屋一丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 下部工 一式 、護岸工 一式 | 第２四半期 | １７ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  | ● | 新規 | 総評提案型標準
212 | 主要地方道 大阪臨海線 | 舗装道補修工事（りんくう往来北工区Ｒ６） | 泉佐野市りんくう往来北地内 | 舗装 | ★-3 | 舗装工一式、区画線工一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
213 | 主要地方道 岸和田牛滝山貝塚線 | 舗装道補修工事（包近その１工区Ｒ６） | 岸和田市包近地内 | 舗装 | ★-2 | 舗装工一式、区画線工一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
214 | 主要地方道 岸和田牛滝山貝塚線 | 舗装道補修工事（包近その２工区Ｒ６） | 岸和田市包近地内 | 舗装 | ★-2 | 舗装工一式、区画線工一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
215 | せんなん里海公園 | 落石対策工事（Ｒ６）（その２） | 泉南郡岬町淡輪地内 | 法面処理 | ★-3 | 落石対策工 一式 | 第２四半期 | ４ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
216 | 主要地方道 泉佐野岩出線外 | りんくうタウン共同溝放送設備更新工事 | 泉佐野市りんくう往来北地内 外 | 電気通信 | ★ | 拡声設備 一式 | 第３四半期 | １８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
217 | 主要地方道 岸和田港塔原線外 | 交通安全施設修繕等工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７岸和田土木事務所 その２） | 岸和田市 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 交通安全施設工 一式 | 第２四半期 | １１ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
218 | 主要地方道 和歌山貝塚線外 | 交通安全施設修繕等工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７岸和田土木事務所 その２） | 貝塚市、泉南郡熊取町 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 交通安全施設工 一式 | 第２四半期 | １１ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
219 | 主要地方道 泉佐野打田線外 | 交通安全施設修繕等工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７岸和田土木事務所 その２） | 泉佐野市、泉南郡田尻町 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 交通安全施設工 一式 | 第２四半期 | １１ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
220 | 一般府道 和歌山阪南線外 | 交通安全施設修繕等工事（単価契約）（Ｒ６・Ｒ７岸和田土木事務所 その２） | 泉南市、阪南市、泉南郡岬町 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 交通安全施設工 一式 | 第２四半期 | １１ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
221 | 一級河川 木津川外 | 護岸補修工事（Ｒ６） | 大阪市西成区北津守二丁目地内外 | 土木一式 | ★-4 | 護岸補修工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 | (6)(7)
222 | 一級河川 安治川（旧淀川） | 新水門築造工事 | 大阪市此花区西九条七丁目地内 外 | 土木一式 | ☆ | 水門本体工 一式 | 第２四半期 | １０８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
223 | 一級河川 木津川 | 三軒家水門扉体外塗装塗替工事 | 大阪市大正区千島一丁目地内 | 塗 装 | ★ | 扉体外塗装塗替（PCB含有塗膜除去含む） 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
224 | 一級河川 安治川（旧淀川） | 護岸電気防食工事 | 大阪市此花区桜島一丁目地内 | 電気防食 | ★ | 電気防食 工事延長Ｌ＝２００ｍ | 第３四半期 | ４ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
225 | 一級河川 木津川外 | 木津川水門外洗浄ポンプ設備補修工事 | 大阪市大正区三軒家東三丁目地内 外 | 設備補修 | ★ | 洗浄ポンプ外補修 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
226 | 一級河川 尻無川 | 尻無川水門ガイドアーチ外面塗装塗替工事（左岸） | 大阪市大正区泉尾七丁目地内 | 塗 装 | ★ | ガイドアーチ外面塗装塗替（左岸） 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
227 | 一級河川 尻無川 | 尻無川水門ガイドアーチ外面塗装塗替工事（右岸） | 大阪市港区市岡四丁目地内 | 塗 装 | ★ | ガイドアーチ外面塗装塗替（右岸） 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
228 | 一級河川 神崎川 | 旧猪名川排水機場除塵設備補修工事 | 兵庫県尼崎市戸ノ内地内 | 設備補修 | ★ | 除塵設備補修 一式 | 第２四半期 | １７ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 | (6)(7)
229 | 一級河川 神崎川 | 護岸電気防食工事 | 大阪市西淀川区中島一丁目地内 | 電気防食 | ★ | 電気防食 工事延長Ｌ＝２００ｍ | 第３四半期 | ４ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
230 | 一級河川 神崎川 | 出来島水門塗装塗替工事 | 大阪市西淀川区西島一丁目地内 | 塗 装 | ★ | 水門外塗装塗替工（PCB含有塗膜除去含む） 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
231 | 一級河川 神崎川 | 旧猪名川水門塗装塗替工事 | 兵庫県尼崎市戸ノ内地内 | 塗 装 | ★ | 水門塗装塗替工（PCB含有塗膜除去含む） 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
232 | 一級河川 西島川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（Ｒ６・Ｒ７両島橋上流右岸） | 大阪市西淀川区西島一丁目地内 | 塗 装 | ★ | 鋼矢板護岸塗装 工事延長Ｌ＝４００ｍ | 第４四半期 | ６ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
233 | 一級河川 神崎川 | 河床切下げ対策工事Ｒ６－１（出来島大橋） | 大阪市西淀川区中島一丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 河床掘削工 一式 根固ブロック工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
234 | 一級河川 神崎川 | 河床切下げ対策工事Ｒ６－２（猪名川合流点上流） | 大阪市淀川区三津屋北二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 地盤改良工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
235 | 一級河川 神崎川 | 河床切下げ対策工事Ｒ６－３（猪名川合流点上流） | 豊中市大島町三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 地盤改良工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
236 | 一級河川 西島川 | 浚渫工事（Ｒ６） | 大阪市西淀川区出来島三丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-3 | 浚渫工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
237 | 一級河川 木津川 | 遊歩空間照明施設改修工事（Ｒ６ 大渉橋下流左岸） | 大阪市西区新町四丁目地内 外 | 電気工事 | ★-3 | 照明施設 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
238 | 一級河川 正蓮寺川 | 正蓮寺川水門扉体塗装塗替工事 | 大阪市此花区島屋二丁目地内 | 塗 装 | ★ | 扉体塗装塗替 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
239 | 一級河川 大川（旧淀川） | 家屋等撤去工事（Ｒ６） | 大阪市北区桶之口町地内 | 解体工事 | ★ | 撤去工事 一式 | 第２四半期 | ３ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
240 | 一級河川 第二寝屋川 | 浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 五百石大橋上下流） | 東大阪市御厨中二丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
241 | 一級河川 恩智川 | 浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 住道新橋上下流） | 大東市住道二丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
242 | 一級河川 古川 | 浄化浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 稗島橋下流） | 門真市大字稗島地内 外 | 浚 渫 | ★-3 | 浚渫工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
243 | 一級河川 恩智川 | 恩智川治水緑地 坂路整備工事（Ｒ６・Ｒ７ 福万寺地区） | 八尾市福万寺町六丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 坂路整備工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
244 | 一級河川 寝屋川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（R６・R７ 徳庵小橋上下流左岸） | 東大阪市鴻池徳庵町地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
245 | 一級河川 寝屋川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（R６・R７ 万代橋下流右岸） | 大阪市鶴見区中茶屋一丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
246 | 寝屋川南部地下河川 | 美園立坑 鋼製階段塗装塗替工事（R６・R７） | 八尾市美園町地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
247 | 一級河川 平野川 | 浄化浚渫工事（Ｒ６ 衛門橋上下流） | 大阪市城東区森之宮二丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 浚渫工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 |  | ▲
248 | 一級河川 平野川 | 護岸改良工事（Ｒ６ 剣橋上流右岸） | 大阪市東成区大今里西三丁目地内 外 | とび・土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ★ | 撤去工 一式 | 第２四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 |  |  | 新規
249 | 一級河川 平野川分水路 | 排水機場運転操作設備更新工事 | 大阪市城東区東中浜七丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式 | 第２四半期 | ２１ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
250 | 一級河川 寝屋川 | 志紀調節池電気設備更新工事 | 八尾市志紀町西一丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 電気設備 一式 | 第３四半期 | ２０ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
251 | 一級河川 寝屋川 | 南郷調節池外電気設備更新工事 | 大東市氷野四丁目地内外 | プラント電気設備 | ★ | 電気設備 一式 | 第２四半期 | ２１ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
252 | 一級河川 寝屋川 | 長瀬調節池外ポンプ設備更新工事 | 東大阪市長瀬町三丁目地内外 | 設備補修 | ★ | ポンプ設備 一式 | 第２四半期 | ２１ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
253 | 中央水みらいセンター | 脱水電気設備更新工事 | 茨木市宮島三丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式、監視制御設備 一式 | 第３四半期 | ２８ケ月 | 北部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
254 | 摂津ポンプ場 | １号雨水ポンプ電気設備更新工事 | 摂津市鳥飼本町二丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式、監視制御設備 一式 | 第３四半期 | １７ケ月 | 北部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
255 | 高槻水みらいセンター | ８号外雨水ポンプ電気設備更新工事 | 高槻市番田二丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式、監視制御設備 一式 | 第２四半期 | ４５ケ月 | 北部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
256 | 中央水みらいセンター | スカムスキマー補修工事（５系） | 茨木市宮島三丁目地内 | 設備補修 | ★ | スカムスキマー補修 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 | 取りやめ
257 | 摂津ポンプ場外 | 沈砂池機械設備外補修工事 | 摂津市鳥飼本町二丁目地内 外 | 設備補修 | ★ | 沈砂池機械設備外補修 一式 | 第２四半期 | １１ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 | (1)(2)(5)
258 | 高槻水みらいセンター | Ｅ系初沈汚泥引抜ポンプ補修工事 | 高槻市番田二丁目地内 | 設備補修 | ★ | 汚泥引抜ポンプ １台 | 第２四半期 | １２ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札
259 | 高槻水みらいセンター | 北汚水し渣搬出機補修工事 | 高槻市番田二丁目地内 | 設備補修 | ★ | し渣搬出機 １台 | 第３四半期 | ７ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札
260 | 中央水みらいセンター | 流量計室機械設備工事 | 茨木市宮島三丁目地内 | プラント機械設備 | ★ | バタフライ弁（φ1500㎜） ４台 | 第２四半期 | ２４ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
261 | 高槻水みらいセンター | 用水設備更新工事 | 高槻市番田二丁目地内 | プラント機械設備 | ★ | 用水ポンプ４台、補機設備 一式 | 第２四半期 | ２８ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
262 | 高槻水みらいセンター | 南汚水ポンプ棟外改良工事（Ｒ６－１） | 高槻市番田二丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 躯体改良工 一式、付帯工 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
263 | 北部流域下水道事務所 | 建築電気設備更新工事 | 茨木市下穂積一丁目地内 | 電気工事 | ★-3 | 電灯設備 一式 | 第２四半期 | １３ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
264 | 高槻水みらいセンター | 水処理外電気設備更新工事 | 高槻市番田二丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式、監視制御設備 一式 | 第３四半期 | ４２ケ月 | 北部流域下水道事務所 |  |  |  | 新規 | 参加確認
265 | 茨木摂津合流幹線 | マンホール耐震補強工事（Ｒ６－１） | 茨木市島四丁目地内 | 土木一式 | ★-4 | マンホール耐震補強工 一式 | 第２四半期 | ３ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
266 | 渚水みらいセンター | 燃料タンク土木工事 （Ｒ６－１） | 枚方市渚内野四丁目地内 | 土木一式 | ★-4 | 仮設工 一式、基礎工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 | (1)(3)(5)(7)
267 | 寺島ポンプ場 | ４号雨水ポンプ設備更新工事 | 東大阪市西鴻池町四丁目地内 | プラント機械設備 | ★ | 雨水ポンプ （φ1800mm 540m3/分） １台 | 第２四半期 | ２９ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
268 | 菊水ポンプ場 | 制水電気設備更新工事 | 守口市菊水通一丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式、運転操作設備 一式 | 第３四半期 | ３０ケ月 | 東部流域下水道事務所 |  | (1) |  |  | 参加確認
269 | 門真寝屋川（二）増補幹線外 | 監視制御設備更新工事 | 東大阪市北鴻池町地内 外 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 | 第２四半期 | ２８ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 | (7) |  |  | 総評審査型
270 | 植付ポンプ場外 | 沈砂池機械設備補修工事 | 東大阪市中石切町七丁目地内 外 | 設備補修 | ★ | 沈砂池機械設備補修 一式 | 第２四半期 | １６ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札
271 | 新池島ポンプ場外 | 減速機補修工事 | 東大阪市新池島町四丁目地内 外 | 設備補修 | ★ | 減速機補修 一式 | 第３四半期 | １５ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 | (1)(2)(6)(7)
272 | 萱島直送幹線 | （第２工区）下水管渠築造工事 | 寝屋川市新家一丁目地内から寝屋川市下木田町地内まで | 土木一式 | ★-0 | 推進工 φ1100 L=665m 一式、マンホール工 一式 | 第２四半期 | ３７ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規 | 総評提案型標準
273 | 中央南増補幹線（一）外 | 監視制御設備更新工事 | 東大阪市川俣二丁目地内 外 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 | 第２四半期 | ２０ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
274 | 高石送泥管 | 築造工事（Ｒ６－１） | 泉北郡忠岡町新浜一丁目地内から泉大津市汐見町地内まで 外 | 土木一式 | ★-0 | 工事延長 Ｌ＝950ｍ シールド工（泥土圧式） φ1,100㎜ Ｌ＝937ｍ 内挿管φ300×2条 Ｌ＝937ｍ マンホール工 2箇所 付帯工 一式 | 第２四半期 | ４０ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札 | (7) | ▲■ |  | 総評提案型標準
275 | 泉北送泥ポンプ場 | 電気設備更新工事 | 堺市中区八田西町地内 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 | 第３四半期 | ２２ケ月 | 南部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
276 | 南部水みらいセンター | 機械濃縮設備更新工事 | 泉南市りんくう南浜地内 | プラント機械設備 | ★ | ベルト型ろ過濃縮機 2台 | 第２四半期 | ２９ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
277 | 南部水みらいセンター | 機械濃縮電気設備更新工事 | 泉南市りんくう南浜地内 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 | 第３四半期 | ２７ケ月 | 南部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
278 | 今池水みらいセンター | 汚水分配槽外電気設備工事 | 松原市天美西七丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 | 第２四半期 | ３０ケ月 | 南部流域下水道事務所 |  | (7) |  |  | 参加確認
279 | 今池水みらいセンター | 汚泥処理棟建築機械設備更新工事 | 松原市天美西七丁目地内 | 管工事 | ★-2 | 空気調和設備 一式 換気設備 一式 給排水衛生設備 一式 消火設備 一式 | 第２四半期 | １７ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札
280 | 今池水みらいセンター | 汚泥処理棟外建築電気設備更新外工事 | 松原市天美西七丁目地内 | 電気工事 | ★-2 | 電灯設備 一式 動力設備 一式 火災報知設備 一式 拡声設備 一式 場内交換設備 一式 場内照明設備 一式 | 第２四半期 | １７ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札
281 | 中部水みらいセンター | 危険物倉庫建築工事 | 貝塚市二色南町地内 | 建築一式 | ★-4 | 危険物倉庫建築工事 一式 RC造 地上１階 建築面積25㎡、延床面積25㎡ | 第２四半期 | ４ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札
282 | 大阪モノレール | 支柱建設工事（三ツ島工区） | 門真市三ツ島三丁目地内 | 土木一式 | ★-1 | RC支柱 2基 | 第２四半期 | ３６ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 | (4)(5)(7) | ▲ |  | 総評提案型標準
283 | 大阪モノレール | 荒本駅（仮称）駅舎建設工事 | 東大阪市荒本北二丁目地内 | 土木一式 | ☆ | RCラーメン駅舎橋脚 一式、RC駅舎桁 一式、 建築工事 一式、鋼製橋脚基礎 2基、RC支柱 1基 | 第２四半期 | ７２ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 総評提案型標準
284 | 大阪モノレール | 支柱建設工事（荒本北工区その１） | 東大阪市荒本北一丁目地内 外 | 土木一式 | ★-0 | 鋼製橋脚基礎 5基 | 第２四半期 | ３６ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 総評提案型標準
285 | 大阪モノレール | 支柱建設工事（荒本北工区その２） | 東大阪市荒本西四丁目地内 外 | 土木一式 | ★-0 | RC支柱 18基 | 第２四半期 | ４８ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 総評提案型標準
286 | 大阪モノレール | 鋼軌道桁建設工事（西鴻池町工区） | 東大阪市西鴻池町二丁目地内 外 | 鋼橋上部工 | ★ | 2径間連続鋼軌道桁 1橋、鋼製橋脚 2基、 単純桁製作工 1橋 | 第３四半期 | ３６ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 実績申告型
287 | 大阪モノレール | 支柱建設工事（西岩田工区その２） | 東大阪市西岩田三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-0 | 鋼製橋脚基礎 2基、RC支柱 3基 | 第２四半期 | ４８ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 総評提案型標準
288 | 大阪モノレール | 支柱建設工事（茨田大宮工区その２） | 大阪市鶴見区茨田大宮二丁目地内 | 土木一式 | ★-1 | 鋼製橋脚基礎 1基、RC支柱 4基 | 第２四半期 | ３６ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規 | 総評提案型標準