## 工事調書
公表 番号 | (1)名称 |  | (2)工事場所 | (3)工事種別 | (4)工事規模 | (5)工事概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
| 路線名等 | 工事名 | [9 empty] | 課題 | 新規 | 多様な 入札方式
1 | 主要地方道 大阪池田線 | 庄内栄町歩道橋 塗装塗替工事 | 豊中市庄内栄町五丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、耐震補強工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
2 | 主要地方道 大阪池田線 | 庄本跨線橋（歩道橋） 塗装塗替工事 | 豊中市島江町二丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式、橋梁補修工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
3 | 一般国道 ４２３号 | 道路防災工事 | 池田市伏尾町地内 | 土木一式 | ★-3 | 落石防護工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
4 | 一級河川 旧猪名川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事 | 豊中市庄内宝町三丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 鋼矢板護岸塗装工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
5 | 箕面公園 | 落石対策工事（その２） | 箕面市箕面公園地内 | 法面処理 | ★-3 | 落石対策工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
6 | 主要地方道 八尾茨木線 | 鳥飼中高架橋耐震補強工事 | 摂津市鳥飼中一丁目地内 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 橋脚補強工 一式 落橋防止工 一式 | 第２四半期 | １５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ | ▲
7 | 主要地方道 茨木寝屋川線 | 柱本高架橋（ＯＮランプ）塗装塗替工事 | 摂津市柱本四丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
8 | 一般府道 萩谷西五百住線 | 道路排水構造物設置工事 | 高槻市大字萩谷地内 | 土木一式 | ★-4 | 盛土工 一式、道路排水構造物設置 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (4)(5)(6)
9 | 大阪モノレール | 橋脚補修工事 | 茨木市大字小坪井地内 外 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 剥落防止工 一式 ひび割れ注入工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)
10 | 主要地方道 茨木寝屋川線 | 舗装道補修工事 | 摂津市鳥飼上二丁目地内 外 | 舗装 | ★-3 | 切削オーバーレイ工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)
11 | 一般府道 南千里茨木停車場線 | 照明灯入線工事 | 吹田市千里万博公園地内 | 電気工事 | ★-4 | 電線入線工事 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
12 | 淀川水系 二釜南 | 渓流保全工事（Ｒ６） | 高槻市大字原地内 | 土木一式 | ★-3 | 床固工一式、護岸工一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)
13 | 下垣内地区急傾斜地 | 崩壊防止施設補修工事（Ｒ６） | 高槻市大字川久保地内 | 法面処理 | ★-3 | 施設補修工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
14 | 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線） | 工事用進入路整備工事（その２） | 茨木市大字佐保地内 | 土木一式 | ★-1 | 道路土工 一式、仮橋 １橋、仮設工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (4)(6)(11) | ▲ |  | 総評提案型標準
15 | 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線） | 橋梁下部工事（その３）（仮称佐保橋梁） | 茨木市大字佐保地内 | 土木一式 | ★-1 | 橋脚 １基 | 第２四半期 | ２１ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ | ● |  | 総評提案型標準
16 | 主要地方道茨木摂津線（茨木箕面丘陵線） | 橋梁下部工事（その４）（仮称佐保橋梁） | 茨木市大字佐保地内 | 土木一式 | ★-2 | 橋台 １基 | 第４四半期 | ９ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ●▲ |  | 総評提案型標準
17 | 大阪モノレール | 彩都西駅連絡通路補修工事 | 茨木市彩都あさぎ一丁目地内 外 | 舗装 | ★-4 | 橋面舗装工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
18 | 一般国道１７０号（十三高槻線） | 交差点改良工事（Ｒ６） | 高槻市辻子二丁目地内 | 舗装 | ★-3 | 舗装工 一式、区画線工 一式 | 第３四半期 | ４ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
19 | 一般国道４２３号 | 豊津歩道橋塗装塗替工事 | 吹田市豊津町地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗替塗装工 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
20 | 一級河川 三条川 | 歩道橋塗装塗替工事 | 茨木市東宇野辺町地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗替塗装工 一式 | 第３四半期 | ４ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
21 | 一般府道 正雀一津屋線 | 歩道整備工事 | 摂津市正雀本町一丁目地内 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式、撤去工 一式、擁壁工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ■ | 新規
22 | 主要地方道大阪高槻京都線 外 | 道路標識設置工事 | 摂津市学園町二丁目地内 外 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | 道路標識工 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  | ▲ | 新規
23 | 都市計画道路 寝屋川大東線（一般府道 木屋門真線） | 街路築造工事（Ｒ６） | 門真市上島町地内 | 土木一式 | ★-2 | 土工 一式、排水工 一式、舗装工 一式 | 第４四半期 | ９ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ | ●
24 | 主要地方道 京都守口線（都市計画道路 京都守口線） | 道路改良工事（Ｒ６） | 枚方市上島町地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 排水構造物工 一式、舗装工 一式、電線共同溝工 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ |  |  | 総評提案型標準
25 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線（都市計画道路 梅が丘高柳線） | 橋梁上部工事 | 寝屋川市高倉二丁目地内 外 | 鋼橋上部工 | ★ | 鋼4径間連続鋼床版箱桁橋 L=138m 、鋼重T＝427ｔ 鋼単純H桁橋 L=18m、鋼重T＝24t 横断歩道橋 一式、鋼重T＝85t | 第３四半期 | ２７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ | ▲ |  | 実績申告型
26 | 主要地方道 枚方高槻線 | 歩道設置工事 | 枚方市牧野本町一丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 歩道設置工 一式 | 第４四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6) | ●
27 | 主要地方道 八尾枚方線 | 歩道改良工事 | 大東市氷野三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 歩道改良工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
28 | 一般府道 中垣内南田原線 | 道路防災工事（２工区） | 大東市中垣内地内 | 法面処理 | ★-2 | 法面工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
29 | 一般国道 １７０号 | 石津橋外橋梁耐震補強工事 | 寝屋川市石津元町地内 外 | 橋梁補修・橋梁補強 | ★ | 耐震補強工 一式 橋梁補修工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
30 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線 | 国守橋塗装塗替工事 | 寝屋川市国守地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
31 | 主要地方道 枚方大和郡山線 | 倉治橋塗装塗替工事 | 交野市磯野地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第３四半期 | ４ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)(7)
32 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 大日跨道橋（北行）塗装塗替え工事 | 守口市大日町地内 | 塗 装 | ★ | 塗装塗替工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
33 | 一級河川 穂谷川 | 改修工事（Ｒ６二千年橋上下流） | 枚方市黄金野二丁目地内 | 土木一式 | ★-2 | 護岸工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)
34 | 淀川水系天野川右１左四 | 砂防堰堤工事（Ｒ６） | 交野市大字私部地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 砂防堰堤工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (4)(7)(11) | ●
35 | 深北緑地 | B地区広場改修工事 | 寝屋川市河北中町地内 | 造園 | ★-2 | 園路広場整備工 一式 | 第３四半期 | ４ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
36 | 主要地方道 大阪生駒線 | 道路防災工事 | 大東市大字龍間地内 | 法面処理 | ★-3 | 法面工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
37 | 主要地方道 大阪港八尾線 | 電線共同溝整備工事（神武町工区）その２（Ｒ６・Ｒ７） | 八尾市神武町地内 | 土木一式 | ★-2 | 電線共同溝工 一式、土工 一式、舗装工 一式 | 第４四半期 | １０ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (1) |  |  | 総評提案型標準
38 | 一般府道 大阪枚岡奈良線 | 電線共同溝整備工事（Ｒ６・Ｒ７） | 東大阪市松原南一丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 電線共同溝工 一式、土工 一式、舗装工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (1) |  |  | 実績申告型
39 | 一級河川 箕後川 | 老朽化護岸対策工事（Ｒ６・Ｒ７） | 東大阪市横小路町六丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸保護工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)
40 | 一般国道 １７０号 | 志紀跨線橋 塗装塗替工事 | 八尾市志紀町南一丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 橋梁塗替工 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
41 | 一般国道 １７０号 | 街路樹更新工事（Ｒ６ 八尾土木事務所） | 東大阪市御幸町地内 | 造園 | ★-4 | 植栽工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
42 | 一級河川 原川 | 改修工事（小松橋上流Ｒ６・Ｒ７） | 柏原市旭ケ丘三丁目地内 | 土木一式 | ★-2 | 鋼矢板護岸工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)(11) |  |  | 総評提案型標準
43 | 久宝寺緑地 | 園路改修等工事（Ｒ６・Ｒ７） | 八尾市西久宝寺地内 外 | 造園 | ★-1 | ゴムチップ舗装工 一式、車止め等設置工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
44 | 一般国道 ３０９号 | トンネル照明更新工事 | 富田林市東板持町三丁目地内 | 電気工事 | ★-2 | 道路照明灯更新工事 一式 | 第３四半期 | １１ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
45 | 狭山池ダム | ダム管理事務所外壁塗装工事 | 大阪狭山市岩室地内 外 | 建築一式 | ★-4 | 外壁塗装 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
46 | 大和川水系 千早川支川 千早川（７） | 砂防堰堤（付替道路）建設工事（Ｒ６) | 南河内郡千早赤阪村千早地内 | 土木一式 | ★-3 | 付替道路工 一式 | 第２四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ | ■
47 | 一般国道 ３１０号 | 街路樹植栽工事 | 大阪狭山市茱萸木一丁目地内 | 造園 | ★-4 | 植栽工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
48 | 一級河川 西除川 | 河床低下対策工事（西除大橋上下流Ｒ６） | 堺市美原区北余部地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 護床工 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
49 | 一般国道 （旧）３７１号 | ガードレール等補修工事 | 河内長野市天見地内 | 交通安全施設 （構造物） | ★ | ガードレール設置工 一式、フェンス設置工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (6)(7)
50 | 主要地方道 美原太子線 | 周辺整備工事 | 富田林市粟ケ池町地内 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
51 | 主要地方道 堺大和高田線 | 歩道整備工事(その２） | 藤井寺市岡一丁目地内 | 土木一式 | ★-4 | 土工 一式、排水工 一式、縁石工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札
52 | 一般府道 堺泉北環状線 | 排水構造物改良工事 | 和泉市室堂町地内 外 | 土木一式 | ★-3 | 土工 一式、排水工 一式、舗装工 一式 | 第３四半期 | ９ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6) | ▲
53 | 一般国道 ４８０号 | 電線共同溝整備工事 | 和泉市府中町三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 土工 一式、電線共同溝 一式、縁石工 一式、舗装工 一式 | 第３四半期 | １２ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  | ▲ |  | 実績申告型
54 | 二級河川 石津川 | 護岸補強工事R６－２工区 （平岡大橋下流右岸） | 堺市西区鶴田町地内 | 土木一式 | ★-3 | 護岸工 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6) | ▲
55 | 二級河川 松尾川 | 管理用通路整備工事（冬堂橋上下流） | 和泉市春木町地内 | 土木一式 | ★-4 | 交通安全施設整備工 一式、排水構造物工 一式、 擁壁工 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (3)(4)(5)(6)
56 | 大泉緑地 | 南花田地区施設整備工事（Ｒ６） | 堺市北区南花田町地内 | 造園 | ★-1 | 園路広場整備工 一式、遊戯施設整備工 一式、植栽工 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (6)
57 | 都市計画道路 砂川樫井線 | 道路改良工事（Ｒ６その２） | 泉南市新家地内 | 土木一式 | ★-2 | 道路改良工 一式、電線共同溝整備工 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (7) |  |  | 実績申告型
58 | 都市計画道路 砂川樫井線 | 新家川渡河橋上部工事（Ｒ６） | 泉南市新家地内 | ＰＣ上部工 | ★-2 | プレテンション桁製作工 一式、PC桁架設工 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (5)(7)
59 | 主要地方道 泉佐野岩出線外 | りんくうタウン共同溝放送設備更新工事（Ｒ６－Ｒ８） | 泉佐野市りんくう往来北地内 外 | 電気通信 | ★ | 拡声設備 一式 | 第４四半期 | ２０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 | (1)(6)(7)
60 | 主要地方道 泉佐野岩出線 | 道路改良工事（Ｒ６その２） | 泉南市信達童子畑地内 | 土木一式 | ★-2 | 道路改良工事 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
61 | 二級河川 牛滝川 | 河川改修工事（Ｒ６ 今木高橋上下流） | 岸和田市東大路町地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 仮設工 一式 う回路整備工 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規 | 実績申告型
62 | 主要地方道 和歌山貝塚線外 | 津波道路情報板設置工事（Ｒ６・Ｒ７） | 貝塚市澤地内 外 | プラント電気通信設備 | ★ | 津波道路情報板 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
63 | 一級河川 西島川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（Ｒ６・Ｒ７両島橋上流右岸） | 大阪市西淀川区西島一丁目地内 | 塗 装 | ★ | 鋼矢板護岸塗装 工事延長Ｌ＝４００ｍ | 第４四半期 | ６ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
64 | 一級河川 神崎川 | 河床切下げ対策工事Ｒ６－１（出来島大橋） | 大阪市西淀川区中島一丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 河床掘削工 一式 根固ブロック工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
65 | 一級河川 神崎川 | 河床切下げ対策工事Ｒ６－２（猪名川合流点上流） | 大阪市淀川三津屋北二丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 地盤改良工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
66 | 一級河川 神崎川 | 河床切下げ対策工事Ｒ６－３（猪名川合流点上流） | 豊中市大島町三丁目地内 外 | 土木一式 | ★-2 | 地盤改良工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  |  | 総評提案型標準
67 | 一級河川 木津川 | 遊歩空間照明施設改修工事（Ｒ６ 大渉橋下流左岸） | 大阪市西区新町四丁目地内 外 | 電気工事 | ★-3 | 照明施設 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
68 | 一級河川 神崎川 | 河床掘削工事Ｒ６－５（猪名川合流点上流） | 豊中市大島町三丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 河床掘削工 一式 | 第４四半期 | ７ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札
69 | 一級河川 尻無川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（Ｒ６・Ｒ７ 尻無川水門上下流） | 大阪市大正区泉尾七丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 鋼矢板護岸塗装 延長L=100ｍ | 第４四半期 | ６ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
70 | 一級河川 神崎川 | 旧猪名川水門巻上機補修工事 | 兵庫県尼崎市戸ノ内地内 | 設備補修 | ★ | 巻上機補修工事 一式 | 第３四半期 | １５ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
71 | 一級河川 第二寝屋川 | 浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 五百石大橋上下流） | 東大阪市御厨中二丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
72 | 一級河川 恩智川 | 浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 住道新橋上下流） | 大東市住道二丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
73 | 一級河川 古川 | 浄化浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 稗島橋下流） | 門真市ひえ島町地内 外 | 浚 渫 | ★-3 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (6)
74 | 一級河川 寝屋川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（Ｒ６・Ｒ７ 徳庵小橋上下流左岸） | 東大阪市鴻池徳庵町地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
75 | 一級河川 寝屋川 | 鋼矢板護岸塗装塗替工事（Ｒ６・Ｒ７ 万代橋下流右岸） | 大阪市鶴見区中茶屋一丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札
76 | 寝屋川南部地下河川 | 美園立坑 鋼製階段塗装塗替工事（Ｒ６・Ｒ７） | 八尾市美園町三丁目地内 外 | 塗 装 | ★ | 塗装工 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (6)
77 | 一級河川 平野川 | 浄化浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 衛門橋上流） | 大阪市城東区森之宮二丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-2 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (1)(6)(7)(11)
78 | 一級河川 平野川分水路 | 排水機場運転操作設備更新工事 | 大阪市城東区東中浜七丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式 | 第３四半期 | ２０ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
79 | 一級河川 寝屋川 | 志紀調節池外電気設備更新工事 | 八尾市志紀町西一丁目地内外 | プラント電気設備 | ★ | 電気設備 一式 | 第３四半期 | ２０ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 |  |  |  | 総評審査型
80 | 一級河川 寝屋川 | 南郷調節池外電気設備更新工事 | 大東市氷野四丁目地内外 | プラント電気設備 | ★ | 電気設備 一式 | 第３四半期 | ２０ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | 取りやめ
81 | 一級河川 平野川 | 浄化浚渫工事（Ｒ６・Ｒ７ 俊徳橋下流） | 大阪市生野区中川西三丁目地内 外 | 浚 渫 | ★-3 | 浚渫工 一式 | 第３四半期 | ５ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (1)(7)
82 | 中央水みらいセンター | 脱水電気設備更新工事 | 茨木市宮島三丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式、監視制御設備 一式 | 第３四半期 | ２８ケ月 | 北部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
83 | 摂津ポンプ場 | １号雨水ポンプ電気設備更新工事 | 摂津市鳥飼本町二丁目地内 | プラント電気設備 | ★ | 運転操作設備 一式、監視制御設備 一式 | 第３四半期 | １７ケ月 | 北部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
84 | 高槻水みらいセンター | 南汚水ポンプ棟改良工事（Ｒ６－１） | 高槻市番田二丁目地内 | 土木一式 | ★-3 | 躯体改良工 一式、付帯工 一式 | 第３四半期 | １２ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札 | (1)(6)
85 | 高槻水みらいセンター | 受水槽基礎築造工事（Ｒ６－１） | 高槻市番田二丁目地内 | とび・土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | ★ | 本体作業土工 一式 本体築造工 一式 | 第３四半期 | １０ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札
86 | 高槻水みらいセンター | 用水設備更新工事（その２） | 高槻市番田二丁目地内 | 設備補修 | ★ | 用水ポンプ４台、補機設備 一式 | 第３四半期 | ２８ケ月 | 北部流域下水道事務所 | 電子入札
87 | 寝屋川中継ポンプ場 | 受変電設備更新工事 | 寝屋川市豊里町地内 | プラント電気設備 | ★ | 受変電設備 一式 | 第３四半期 | ２５ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
88 | 渚水みらいセンター | 沈砂池機械設備長寿命化対策工事 | 枚方市渚内野四丁目地内 | 設備補修 | ★ | 沈砂掻揚機 １台 | 第３四半期 | １８ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
89 | 茨田ポンプ場 | 建築電気設備更新工事 | 大阪市鶴見区諸口五丁目地内 | 電気工事 | ★-3 | 照明設備 一式 | 第４四半期 | １５ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
90 | 泉北送泥ポンプ場 | 電気設備更新工事 | 堺市中区八田西町地内 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 | 第３四半期 | ２２ケ月 | 南部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
91 | 南部水みらいセンター | 機械濃縮電気設備更新工事 | 泉南市りんくう南浜地内 | プラント電気設備 | ★ | 監視制御設備 一式 運転操作設備 一式 計装設備 一式 | 第３四半期 | ２７ケ月 | 南部流域下水道事務所 |  |  |  |  | 参加確認
92 | 今池水みらいセンター | 汚泥処理棟建築機械設備更新工事 | 松原市天美西七丁目地内 | 管工事 | ★-2 | 空気調和設備 一式 換気設備 一式 給排水衛生設備 一式 消火設備 一式 | 第３四半期 | １７ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札 | (6)
93 | 今池水みらいセンター | 汚水分配槽脱臭設備工事（その２） | 松原市天美西七丁目地内 | プラント機械設備 | ★ | 活性炭吸着塔 １基 | 第３四半期 | １４ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
94 | 中部水みらいセンター | 場内整備工事（Ｒ６－１） | 貝塚市二色南町地内 | 土木一式 | ★-3 | 排水管渠工 φ700 L=50m | 第３四半期 | ４ケ月 | 南部流域下水道事務所 | 電子入札