## 委託調書
公表 番号 | (1)名称 |  | (2)履行場所 | (3)委託種別 | (4)入札方式 | (5)委託概要 | (6)発注時期 | (7)期間 | (8)発注事務所・課 | (9)入札方法 | (10)変更事項 | (11)備考
| 路線名等 | 委託名 | [9 empty] | 課題 | 新規 | 多様な 入札方式
1 | 二級河川 牛滝川外 | 危機管理型水位計改良実施設計委託（Ｒ６） | 岸和田市大沢町地内 外 | 建設コンサルタント |  | 危機管理型水位計改良実施設計 一式 | 第４四半期 | １４ケ月 | 河川整備課 | 電子入札 | 取りやめ
2 | 一般国道 １７６号 | 電線共同溝詳細設計委託（蛍池東町地区）（その２） | 豊中市蛍池東町四丁目地内 外 | 建設コンサルタント |  | 電線共同溝詳細設計 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 池田土木事務所 | 電子入札
3 | 阪急京都線（摂津市）連続立体交差事業 | 騒音・振動事前調査委託 | 摂津市庄屋二丁目地内 外 | 建設コンサルタント |  | 騒音調査 一式、振動調査 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ |  |  | 実績申告型
4 | 主要地方道 茨木摂津線（大岩線） | 道路台帳修正委託 | 茨木市大字大岩地内 | 測量 |  | 道路台帳修正 一式 | 第３四半期 | ３ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
5 | 安威川ダム | 環境保全等検討委託（Ｒ６・Ｒ７） | 茨木市大字生保地内 外 | 建設コンサルタント |  | モニタリング調査 一式、調査結果整理・評価 一式、 懇話会資料作成 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
6 | 安威川ダム | 水生生物調査検討委託（Ｒ６・Ｒ７） | 茨木市大字生保地内 外 | 建設コンサルタント |  | 生物生息状況調査 一式、調査結果整理・評価 一式 | 第４四半期 | １３ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
7 | 一般国道 ４７９号 | 吹田立体交差排水ポンプ場設備更新修正設計委託 | 吹田市泉町地内 | 建設コンサルタント |  | 設備更新修正設計 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 | (6)
8 | 一般府道 余野茨木線 | 道路台帳作成等委託 | 茨木市福井四丁目地内 外 | 測量 |  | 道路台帳等作成 一式 | 第４四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
9 | 一般府道 萩谷西五百住線 | 現地測量等委託 | 高槻市大畑町地内 外 | 測量 |  | 基準点測量 一式、現地測量 一式、路線測量 一式 | 第４四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札
10 | 一般府道 萩谷西五百住線 | 道路予備設計委託 | 高槻市大畑町地内 外 | 建設コンサルタント |  | 道路予備設計（B） 一式 | 第４四半期 | ６ケ月 | 茨木土木事務所 | 電子入札 |  |  |  | 実績申告型
11 | 一般府道 長尾八幡線（都市計画道路 内里高野道線）外 | 用地測量委託 | 枚方市長尾家具町一丁目地内 外 | 測量 |  | 用地測量 一式、公共用地境界確定協議 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6）
12 | 主要地方道 八尾枚方線外 | 舗装道補修設計委託 | 大東市大野二丁地内外 | 建設コンサルタント |  | 舗装道補修設計 一式 | 第４四半期 | ２ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札 | (6)(7)
13 | 一級河川 穂谷川 | 工事損失補償費用算定委託 | 枚方市出屋敷元町二丁目 地内 外 | 補償コンサルタント |  | 工事損失補償費用算定 一式 | 第４四半期 | ６ケ月 | 枚方土木事務所 | 電子入札
14 | 都市計画道路 大県本郷線 外 | 電線共同溝予備設計委託（Ｒ６・Ｒ７） | 柏原市大正三丁目地内 外 | 建設コンサルタント |  | 電線共同溝予備設計 一式 | 第３四半期 | ７ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ |  |  | 実績申告型
15 | 一級河川 音川 | 河川改修基本設計委託（Ｒ６・Ｒ７） | 東大阪市中石切町ニ丁目地内 外 | 建設コンサルタント |  | 河道計画検討 一式 | 第４四半期 | １０ケ月 | 八尾土木事務所 | 電子入札 | (6) |  |  | 実績申告型
16 | 都市計画道路 八尾富田林線 | 用地測量委託（Ｒ６） | 羽曳野市埴生野地内 外 | 測量 |  | 用地測量 一式 | 第３四半期 | ８ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | 取りやめ
17 | 都市計画道路 八尾富田林線 | 道路設計委託（Ｒ６） | 羽曳野市埴生野地内 外 | 建設コンサルタント |  | 道路予備設計 一式、交差点設計 一式 | 第４四半期 | １０ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 | (1)(5)(6)(7) |  |  | 実績申告型
18 | 一般府道 大阪羽曳野線（八尾富田林線） | 道路台帳作成等委託 | 羽曳野市島泉八丁目地内 外 | 測量 |  | 道路台帳作成 一式、供用開始図書作成 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
19 | 一級河川 梅川 外 | 積算補助業務委託（Ｒ６） | 南河内郡河南町大字東山地内 外 | 建設コンサルタント |  | 積算補助業務 一式 | 第４四半期 | ９ケ月 | 富田林土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
20 | 二級河川 槇尾川外 | 詳細設計委託（八王子橋上下流外） | 和泉市三林町地内 外 | 建設コンサルタント |  | 河川施設詳細設計 一式 | 第４四半期 | ７ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 | (1)
21 | 二級河川 石津川外 | 積算補助業務委託（その２） | 堺市西区下田町地内 外 | 建設コンサルタント |  | 積算補助業務 一式 | 第４四半期 | ７ケ月 | 鳳土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
22 | 二級河川 新家川 | 事業評価委託（Ｒ６） | 泉南市新家地内 外 | 建設コンサルタント |  | 事業評価資料作成 一式 | 第４四半期 | １１ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規 | 実績申告型
23 | 二級河川 新家川 | 道路詳細設計委託（Ｒ６） | 泉南市新家地内 外 | 建設コンサルタント |  | 道路詳細設計 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
24 | 二級河川 新家川 | 河川現況測量委託（Ｒ６） | 泉南市新家地内 外 | 測量 |  | 河川現況測量 一式 | 第４四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
25 | 二級河川 新家川 | 信号機移設設計委託（Ｒ６） | 泉南市新家地内 | 建設コンサルタント |  | 信号機移設設計 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
26 | 二級河川 牛滝川 | 取水施設設計委託（Ｒ６） | 岸和田市今木町地内 外 | 建設コンサルタント |  | 取水堰詳細設計 一式 | 第４四半期 | １０ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
27 | 二級河川 牛滝川 | 測量委託（九頭神橋上流 R６） | 岸和田市田治米町地内 外 | 測量 |  | 路線測量 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
28 | 二級河川 雨山川外 | 河川現況測量委託（Ｒ６） | 泉佐野市中庄地内 外 | 測量 |  | 路線測量 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 岸和田土木事務所 | 電子入札 |  |  | 新規
29 | 一級河川 神崎川外 | 護岸電気防食現況調査委託 | 大阪市西淀川区中島一丁目地内 外 | 建設コンサルタント |  | 電気防食現況調査 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 西大阪治水事務所 | 電子入札 | (6)(7)
30 | 一級河川 寝屋川 | 有線テレメータ更新詳細設計委託 | 大阪市城東区東中浜四丁目地内外 | 建設コンサルタント |  | 有線テレメータ詳細設計委託 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (1)(6)(7)
31 | 一級河川 寝屋川 | 寝屋川流域監視システム詳細設計委託 | 大阪市城東区東中浜四丁目地内 | 建設コンサルタント |  | 監視システム詳細設計委託 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (6)(7)
32 | 一級河川 寝屋川 | 古川水門機械設備整備詳細設計委託 | 大阪市鶴見区徳庵一丁目地内 | 建設コンサルタント |  | 機械設備整備詳細設計委託 一式 | 第４四半期 | １２ケ月 | 寝屋川水系改修工営所 | 電子入札 | (6)(7)
33 | 門真寝屋川（二）増補幹線外 | 管路施設実施設計委託（Ｒ６－１） | 門真市寿町地内から門真市上島町地内まで | 建設コンサルタント |  | 詳細設計業務 一式 | 第４四半期 | ８ケ月 | 東部流域下水道事務所 | 電子入札 |  |  | 新規 | 総評審査型
34 | 大阪モノレール | 管理用通路設計委託 | 門真市桑才新町地内 外 | 建設コンサルタント |  | 管理用通路設計 一式、雨水貯留施設設計 一式 | 第３四半期 | ６ケ月 | モノレール建設事務所 | 電子入札 | 取りやめ

## 定義 (hidden)
所管課 | 工事種別 | 委託種別 | 工事規模 | 発注時期 | 入札方法 | 課題 | 新規 | 多様な入札方式 | 多様な入札方式 | 発注済 | 発注取りやめ | 総合評価の種別 | 議会 | 大・中小企業 | その他 | 発注事務所・課 | Ｇ名称
都市整備総務課 | 土木一式 | 測量 | ☆ | 第０四半期 | 電子入札 | ● | 新規 | 事前審査型 | 実績評価型 | ○ | ○ | 審査型 | ５月 | 大 | 臨時公表 | 都市整備総務課
事業企画課 | 土木一式海上 | 地質調査 | ★ | 第１四半期 |  | ▲ |  | 実績申告型 | プロポーザル |  |  | 提案型標準 | ９月（前半） | 中小 | 早期発注 | 事業企画課
技術管理課 | ＰＣ上部工 | 建築設計・監理 | ★-0 | 第２四半期 |  | ■ |  | 総合評価 | 参加確認 |  |  | 提案型高度 | ９月（後半） | 大・中小 |  | 技術管理課
都市防災課 | 法面処理 | 設備設計・監理 | ★-1 | 第３四半期 |  | ●▲ |  | 総評審査型 | 設計VE |  |  |  | ２月 |  |  | 都市防災課
新交通施策推進課 | フェンス | 建設コンサルタント | ★-2 | 第４四半期 |  | ●■ |  | 総評提案型段階 | 実績申告型 | [6 empty] | 新交通施策推進課
道路整備課 | とび・土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 補償コンサルタント | ★-3 |  |  | ▲■ |  | 総評提案型標準 | 総評提案型 | [6 empty] | 道路整備課
道路環境課 | 交通安全施設 （構造物） |  | ★-4 |  |  | ●▲■ |  | 総評提案型高度 | 総評審査型 | [6 empty] | 道路環境課
交通計画課 | 舗装 | [6 empty] | 性能規定 | [7 empty] | 交通計画課
鉄道推進課 | 造園 | [6 empty] | 設備2段階 | [7 empty] | 鉄道推進課
河川整備課 | 鋼橋上部工 | [6 empty] | 参加確認 | [7 empty] | 河川整備課
河川環境課 | 鋼構造物 | [6 empty] | 入札時VE | [7 empty] | 河川環境課
下水道室 経営企画課 | 橋梁補修・橋梁補強 | [6 empty] | 詳細設計付 | [7 empty] | 下水道室 経営企画課
下水道室 事業課 | 塗 装 | [6 empty] | プロポーザル | [7 empty] | 下水道室 事業課
公園課 | 交通安全施設 （区画線） | [6 empty] | 工事維持一体 | [7 empty] | 公園課
用地課 | 電気工事 | [14 empty] | 用地課
| プラント電気設備 | [14 empty] | 池田土木事務所
| 電気防食 | [14 empty] | 茨木土木事務所
| 電気通信 | [14 empty] | 枚方土木事務所
| プラント電気通信設備 | [14 empty] | 八尾土木事務所
| プラント機械設備 | [14 empty] | 富田林土木事務所
| 設備補修 | [14 empty] | 鳳土木事務所
| 建築一式 | [14 empty] | 岸和田土木事務所
| 管工事 | [14 empty] | 西大阪治水事務所
| 浚 渫 | [14 empty] | 寝屋川水系改修工営所
| 防 水 | [14 empty] | 北部流域下水道事務所
| さく井工事 | [14 empty] | 東部流域下水道事務所
| 消防施設工事 | [14 empty] | 南部流域下水道事務所
| 防食工事 | [14 empty] | モノレール建設事務所
タイル・レンガ・ブロック工事
鉄筋工事
板金工事
ガラス工事
内装仕上工事
熱絶縁工事
石工事
屋根工事
大工工事
左官工事
建具工事
清掃施設工事
水道施設工事
機械器具設置工事
解体工事
その他