## 都市整備部調書（Excel建コン)
No | 更新区分 | 発注計画番号 | 公表日 | 作成者情報 | [10 empty] | 発注計画情報
|  |  |  | （１） 部局 | （２） 所属 （執行機関） | （３）名称 |  |  | （４）場所 |  |  |  | （５） 種別 | （６） 規模 | （７） 案件概要 | （８） 発注時期 | （９） 期間 | （１０） 入札方式 | （１１） 入札方式自由入力 | （１２） 変更事項 | （１３） 備考 | （１４） 問い合わせ先所属
[9 empty] | (自) |  | (至)
[6 empty] | 路河川 地区等 コード | 路河川地区等名 | 案件名 | 市区町村名 | 地名 | 市区町村名 | 地名
1 | 更新 | 2025-20-900418 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 211230 | 主要地方道 大阪中央環状線 | 第四明治橋右岸取付スロープ橋設計委託 | 松原市 | 大堀四丁目地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 横断歩道橋詳細設計 一式、仮橋・仮桟橋詳細設計 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  | （１０） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
2 | 更新 | 2025-20-900438 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 210020 | 一般国道 １７０号 | 外 道路台帳修正等委託 | 富田林市 | 旭ヶ丘町 外 |  |  | 測量 |  | 道路施設現況調査 一式、現地測量 一式、道路台帳修正 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 一般競争入札 |  | （８） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
3 | 更新 | 2025-20-900454 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313110 | 一級河川 飛鳥川 | 詳細設計委託（石川合流点外Ｒ７） | 羽曳野市 | 川向地内 外 |  |  | 建設コンサルタント |  | 護岸詳細設計 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  | （１３） | ・変更日：６月４日 ・取りやめ | 富田林土木事務所
4 | 更新 | 2025-20-900455 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313120 | 一級河川 大乗川 | 詳細設計委託（大乗橋上流Ｒ７） | 羽曳野市 | 古市三丁目地内 |  |  | 建設コンサルタント |  | 護岸詳細設計 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  | （８）（９） | ・変更日：６月４日 ・課題：▲ | 富田林土木事務所
5 | 更新 | 2025-20-900456 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313120 | 一級河川 大乗川 | 橋梁予備設計委託（古市橋外Ｒ７） | 羽曳野市 | 古市三丁目地内 |  |  | 建設コンサルタント |  | 橋梁予備設計 ２橋 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  | （１３） | ・変更日：６月４日 ・取りやめ | 富田林土木事務所
6 | 更新 | 2025-20-900457 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313130 | 一級河川 梅川 | 改修工事にかかる工事損失補償算定業務委託 | 南河内郡河南町 | 大字一須賀地内 |  |  | 補償コンサルタント |  | 事業損失算定 一式、費用負担説明業務 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  | （８）（９） | ・変更日：６月４日 ・課題：▲ | 富田林土木事務所
7 | 更新 | 2025-20-900463 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 210010 | 一般国道 １６６号 | 外 全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（富田林土木事務所）（その１） | 羽曳野市 | 、藤井寺市、松原市、八尾市、柏原市 |  |  | 建設コンサルタント |  | 交通量調査地点の検討 一式、道路交通調査 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  | （３）（４）（８）（９） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
8 | 更新 | 2025-20-900464 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 518430 | 錦織公園 | 桜木の里南入口実施設計委託 | 富田林市 | 錦織地内 |  |  | 建設コンサルタント |  | 桜木の里南入口実施設計 一式 | 第１四半期 | ６ケ月 | 一般競争入札 |  | （８） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
9 | 更新 | 2025-20-900468 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313130 | 一級河川 梅川 | 河川現況測量委託（Ｒ７） | 南河内郡太子町 | 大字太子地内 外 |  |  | 測量 |  | 河川現況測量 一式、河川台帳作成 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  | （３）（４）（７）（８）（９） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
10 | 更新 | 2025-20-900470 | 2025-03-25 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313120 | 一級河川 大乗川 | 土質調査委託（高屋橋下流Ｒ７） | 羽曳野市 | 古市三丁目地内 |  |  | 地質調査 |  | 土質調査 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札 |  | （１３） | ・変更日：６月４日 ・取りやめ | 富田林土木事務所
11 | 更新 | 2025-20-900825 | 2025-04-23 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 518430 | 錦織公園 | 桜木の里測量委託 | 富田林市 | 錦織地内 |  |  | 測量 |  | ＵＡＶレーザ測量 一式 | 第１四半期 | ３ケ月 | 一般競争入札 |  | （７） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
12 | 更新 | 2025-20-900886 | 2025-05-21 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 210030 | 一般国道 （旧）１７０号 | 河内橋 測量委託 | 藤井寺市 | 北條町地内 外 |  |  | 測量 |  | 現地測量 一式、路線測量 一式 | 第１四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  | （４）（７）（８） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
13 | 更新 | 2025-20-900887 | 2025-05-21 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 210030 | 一般国道 （旧）１７０号 | 河内橋 地質調査委託 | 藤井寺市 | 北條町地内 外 |  |  | 地質調査 |  | 地質調査 一式 | 第２四半期 | １０ケ月 | 一般競争入札 |  | （４） | ・変更日：６月４日 | 富田林土木事務所
14 | 新規 |  | 2025-06-04 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 210010 | 一般国道 １６６号 | 外 全国道路・街路交通情勢調査委託（Ｒ７）（富田林土木事務所）（その２） | 富田林市 | 外 |  |  | 建設コンサルタント |  | 交通量調査地点の検討 一式、道路交通調査 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  |  | ・（４）場所については、（４）場所欄に記載している場所ではなく以下の場所とします。 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村 | 富田林土木事務所
15 | 新規 |  | 2025-06-04 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 518430 | 錦織公園 | 土質調査委託 | 富田林市 | 錦織地内 |  |  | 地質調査 |  | 土質調査 一式 | 第２四半期 | ３ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 富田林土木事務所
16 | 新規 |  | 2025-06-04 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 313020 | 一級河川 西除川 | 河川現況測量委託（Ｒ７） | 堺市北区 | 常磐町二丁地内 外 |  |  | 測量 |  | 河川現況測量 一式、河川台帳作成 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 富田林土木事務所
17 | 新規 |  | 2025-06-04 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 | 339435 | 大和川水系 千早川支川千早川（７） | 外 土砂・洪水氾濫対策計画検討委託（Ｒ７） | 南河内郡千早赤阪村 | 千早地内 |  |  | 建設コンサルタント |  | 土砂・洪水氾濫対策計画検討 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  |  |  | 富田林土木事務所
18 | 新規 |  | 2025-06-04 | 都市整備部 | 富田林土木事務所 |  |  | 大和川水系石見川第九支渓 土質調査委託（Ｒ７）その２ | 河内長野市 | 小深地内 |  |  | 地質調査 |  | 土質調査 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 富田林土木事務所