## 大阪港湾局調書（建コン)
No | 更新区分 | 発注計画番号 | 公表日 | 作成者情報 | [8 empty] | 発注計画情報
|  |  |  | （１） 部局 | （２） 所属 （執行機関） | （３）名称 | （４）場所 |  |  |  | （５） 種別 | （６） 規模 | （７） 案件概要 | （８） 発注時期 | （９） 期間 | （１０） 入札方式 | （１１） 入札方式自由入力 | （１２） 変更事項 | （１３） 備考 | （１４） 問い合わせ先所属
[7 empty] | (自) |  | (至)
[6 empty] | 案件名 | 市区町村名 | 地名 | 市区町村名 | 地名
1 | 変更 | 2026-20-900002 | 2026-01-21 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 汐見沖地区 保安設備（局舎・立哨小屋）建築監理委託 | 泉大津市 | 夕凪町地内 |  |  | 建築設計・監理 |  | 施工監理 一式 | 第１四半期 | ５ケ月 | 一般競争入札 |  | （８） | 変更日：３月２５日 | 建設・施設保全課 建設・施設保全
2 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 助松地区 埠頭再編検討委託 | 高石市 | 南高砂地内 外 |  |  | 建設コンサルタント |  | 港湾施設等再配置検討 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  |  |  | 事業企画・防災課 事業企画・防災
3 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港外 港湾計画改訂に係る基礎調査業務委託 | 泉大津市 | 汐見町地内 外 |  |  | 建設コンサルタント |  | 港湾計画改訂に係る基礎調査 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  |  |  | 計画課 計画調整担当
4 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 深日港 多奈川地区 防波堤延伸等基本設計委託 | 泉南郡岬町 | 多奈川谷川地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 防波堤延伸等基本設計 一式 | 第１四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 深日担当
5 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 尾崎港 尾崎地区 Ｃ物揚場補修修正設計委託 | 阪南市 | 尾崎町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | Ｃ物揚場補修修正設計 一式 | 第２四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 深日担当
6 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 堺２区 干潟環境現況調査委託 | 堺市堺区 | 匠町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 環境調査 一式解析業務 一式 | 第１四半期 | ９ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 建設・施設保全
7 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 汐見沖地区 現況測量委託その２ | 泉大津市 | 夕凪町地内 |  |  | 測量 |  | 現況測量 基準点測量 一式 現地測量 一式 路線測量 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 建設・施設保全
8 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 汐見沖地区 土質調査委託その２ | 泉大津市 | 夕凪町地内 |  |  | 地質調査 |  | 土質調査 一式 | 第１四半期 | ５ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 建設・施設保全
9 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 汐見沖地区 道路詳細設計委託その２ | 泉大津市 | 夕凪町地内 |  |  | 建設コンサルタント |  | 道路詳細設計 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 建設・施設保全
10 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 阪南港 阪南２区 護岸実施設計委託その２ | 岸和田市 | 岸之浦町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 護岸実施設計 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 建設・施設保全
11 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 阪南港海岸 貝塚地区 貝塚Ｎо．５ー３樋門外改良実施設計委託 | 貝塚市 | 西町地内 外 |  |  | 建設コンサルタント |  | 設備実施設計 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 設備担当
12 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 汐見沖地区 公有水面埋立免許変更資料作成委託 | 泉大津市 | 夕凪町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 公有水面埋立免許変更資料作成 一式 | 第１四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  |  |  | 事業・企画防災課
13 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 阪南港 阪南２区 環境監視評価解析業務委託（令和８年度） | 岸和田市 | 岸之浦町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 環境監視評価解析業務 一式 | 第２四半期 | １２ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  |  |  | 事業・企画防災課
14 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 阪南港 阪南２区 埋立竣功測量業務 | 岸和田市 | 岸之浦町地先 |  |  | 測量 |  | 埋立竣功測量 一式 | 第２四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 事業・企画防災課
15 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 阪南港 阪南２区 港湾施設事業化検討等委託 | 岸和田市 | 岸之浦町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 事業化検討業務 一式、公有水面埋立免許変更資料作成 一式 | 第２四半期 | １３ケ月 | 一般競争入札（実績申告型） |  |  |  | 事業・企画防災課
16 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 汐見６号岸壁外 補修設計委託 | 泉大津市 | 汐見町地内 外 |  |  | 建設コンサルタント |  | 岸壁補修設計 一式 | 第１四半期 | ８ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 維持保全担当
17 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 泉州海岸 水準測量委託（Ｒ８） | 泉北郡忠岡町 | 新浜一丁目地内 外 |  |  | 測量 |  | 水準測量 一式 | 第１四半期 | ７ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 維持保全担当
18 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 堺３区 大浜３号岸壁補修設計委託 | 堺市堺区 | 築港南町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 岸壁補修設計 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 維持保全担当
19 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 阪南港 阪南４区 新貝塚２号岸壁現況調査委託 | 貝塚市 | 二色北町地先 |  |  | 建設コンサルタント |  | 岸壁現況調査 一式 | 第２四半期 | ６ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 維持保全担当
20 | 新規 |  | 2026-03-25 | 大阪港湾局 | 大阪港湾局 | 堺泉北港 堺１区外 上屋定期点検委託 | 堺市堺区 | 塩浜町地内 外 |  |  | 建築設計・監理 |  | 上屋点検 一式 | 第２四半期 | ３ケ月 | 一般競争入札 |  |  |  | 建設・施設保全課 維持保全担当
21