## 様式
推奨項目：〇〇〇 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
| BIM/CIM活用内容を従来（２次元図面）で実施した場合の数量・条件を記載。 |  | 日：従来手法での所要日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
従来方法 |  |  | 人：従来手法での日当たり所要人数 |  | 0 | 0
|  | 0 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| BIM/CIMを活用し効率化が図れると想定した内容を記載。 |  | 日：本業務/工事での所要日数
BIM/CIM |  |  | 人：本業務/工事での日当たり所要人数 | 推奨項目：〇〇〇 | 0 | 0
|  | 0 | 人・日：本業務/工事でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 0 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
青文字は内容を確認し、業務/工事に合わせて記載すること。
推奨項目：●●● |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | BIM/CIM活用内容を従来（２次元図面）で実施した場合の数量・条件を記載。 |  | 日：従来手法での所要日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  |  | 人：従来手法での日当たり所要人数 |  | 0 | 0
|  | 0 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 0 | 0
| BIM/CIM活用内容を従来（２次元図面）で実施した場合の数量・条件を記載。 |  | 日：従来手法での所要日数
|  |  | 人：従来手法での日当たり所要人数 | 推奨項目：●●● | 0 | 0
|  | 0 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | BIM/CIMを活用し効率化が図れると想定した内容を記載。 |  | 日：本業務/工事での所要日数
人：本工事での日当たり所要人数
|  | 0 | 人・日：本業務/工事でののべ作業工数（自動入力）
| BIM/CIMを活用し効率化が図れると想定した内容を記載。 |  | 日：本業務/工事での所要日数
人：本業務/工事での日当たり所要人数
|  | 0 | 人・日：本業務/工事でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 0 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
青文字は内容を確認し、業務/工事に合わせて記載すること。
推奨項目：□□□ |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | BIM/CIM活用内容を従来（２次元図面）で実施した場合の数量・条件を記載。 |  | 日：従来手法での所要日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  |  | 人：従来手法での日当たり所要人数 |  | 0 | 0
|  | 0 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 0 | 0
| BIM/CIM活用内容を従来（２次元図面）で実施した場合の数量・条件を記載。 |  | 日：従来手法での所要日数 |  | 0 | 0
|  |  | 人：従来手法での日当たり所要人数 | 推奨項目：□□□ | 0 | 0
|  | 0 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| BIM/CIM活用内容を従来（４次元図面）で実施した場合の数量・条件を記載。 |  | 日：従来手法での所要日数
人：従来手法での日当たり所要人数
|  | 0 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | BIM/CIM活用内容を従来（２次元図面）で実施田場合の数量・条件を記載。 |  | 日：本業務/工事での所要日数
人：本業務/工事での日当たり所要人数
|  | 0 | 人・日：本業務/工事でののべ作業工数（自動入力）
| BIM/CIM活用内容を従来（６次元図面）で実施田場合の数量・条件を記載。 |  | 日：本業務/工事での所要日数
人：本業務/工事での日当たり所要人数
|  | 0 | 人・日：本業務/工事でののべ作業工数（自動入力）
| BIM/CIM活用内容を従来（７次元図面）で実施田場合の数量・条件を記載。 |  | 日：本業務/工事での所要日数
人：本業務/工事での日当たり所要人数
|  | 0 | 人・日：本業務/工事でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 0 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
青文字は内容を確認し、業務/工事に合わせて記載すること。

## 記載例（実施計画書）
【記載例（実施計画書）】表-1 定量的評価 重ね合わせによる確認
推奨項目：重ね合わせによる確認 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
| ２次元図面を用いた管理者との協議 | 4 | 日：従来手法での協議日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
従来方法 |  | 2 | 人：協議に参加する人数 |  | 0 | 8
|  | 8 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| ３次元モデルを活用した管理者との協議 |  | 日：実施報告書で記載
BIM/CIM |  |  | 人：実施報告書で記載 | 推奨項目：重ね合わせによる確認 | 0 | 8
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  |  | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-2 定量的評価 現場条件の確認
推奨項目：現場条件の確認 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
| ２次元図面を用いた管理者との協議 | 1 | 日：従来手法での検討日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
従来方法 |  | 1 | 人：検討に必要な所要人数 |  | 0 | 1
|  | 1 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| ３次元モデルを活用した管理者との協議 |  | 日：実施報告書で記載
BIM/CIM |  |  | 人：実施報告書で記載 | 推奨項目：現場条件の確認 | 0 | 1
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  |  | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-3 定量的評価 施工ステップの確認（3D施工ステップ）
推奨項目：施工ステップの確認（3D施工ステップ） |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | 施工ステップ図の作成 | 0.377 | 日：従来手法での検討日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  | 3 | 人：検討に必要な所要人数 |  | 0 | 1.13
|  | 1.13 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 0 | 1.75
| 関係者への作業手順の作成 | 0.125 | 日：従来手法での検討日数 |  | 0 | 2
|  | 14 | 人：検討に必要な所要人数 | 推奨項目：施工ステップの確認（3D施工ステップ） | 0 | 4.88
|  | 1.75 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 | 0.167 | 日：想定される手戻り日数
|  | 12 | 人：想定される手戻りへの影響人数
|  | 2 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | 施工ステップ図の作成 |  | 日：実施報告書で記載
人：実施報告書で記載
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 関係者への作業手順の作成 |  | 日：実施報告書で記載
人：実施報告書で記載
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 ３次元を活用したことによる手戻りが発生0 の場合 |  | 日：実施報告書で記載
人：実施報告書で記載
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  |  | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-4 定量的評価 施工ステップの確認（4Dシミュレーション）
推奨項目：施工ステップの確認（4Dシミュレーション） |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | 施工ステップ図の作成 | 0.377 | 日：従来手法での検討日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  | 3 | 人：検討に必要な所要人数 |  | 0 | 1.13
|  | 1.13 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 0 | 1.75
| 関係者への作業手順周知 | 0.125 | 日：従来手法での検討日数 |  | 0 | 2
|  | 14 | 人：検討に必要な所要人数 | 推奨項目：施工ステップの確認（4Dシミュレーション） | 0 | 4.88
|  | 1.75 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 | 0.167 | 日：想定される手戻り日数
|  | 12 | 人：想定される手戻りへの影響人数
|  | 2 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | 施工ステップ図の作成 |  | 日：実施報告書で記載
人：実施報告書で記載
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 関係者への作業手順周知 |  | 日：実施報告書で記載
人：実施報告書で記載
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 ３次元を活用したことによる手戻りが発生0 の場合 |  | 日：実施報告書で記載
人：実施報告書で記載
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  |  | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-5 定量的評価 事業計画の検討
推奨項目：事業計画の検討 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
| ２次元図面を用いた管理者との協議 | 2 | 日：従来手法での協議日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
従来方法 |  | 3 | 人：協議に参加する人数 |  | 0 | 6
|  | 6 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| ３次元モデルを活用した管理者との協議 |  | 日：実施報告書で記載
BIM/CIM |  |  | 人：実施報告書で記載 | 推奨項目：事業計画の検討 | 0 | 6
人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  |  | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）

## 記載例（実施報告書）
【記載例（実施報告書）】表-1 従来手法と３次元モデル活用した場合の発注者・管理者との協議会数の比較
推奨項目：重ね合わせによる確認 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | ２次元図面を用いた発注者との協議 | 4 | 日：従来手法での協議日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  | 2 | 人：協議に参加する人数 |  | 7 | 8
|  | 8 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 4 | 8
| ２次元図面を用いた管理者との協議 | 4 | 日：従来手法での協議日数
|  | 2 | 人：協議に参加する人数 | 推奨項目：重ね合わせによる確認 | 11 | 16
|  | 8 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | ３次元モデルを活用した発注者との協議 | 3.5 | 日：本業務/工事での実日数を手入力
|  | 2 | 人：協議に参加する人数
|  | 7 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| ３次元モデルを活用した管理者との協議 | 2 | 日：本業務/工事での実日数を手入力
|  | 2 | 人：協議に参加する人数
|  | 4 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 5 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-2 従来手法と３次元モデル活用した場合の施工重機の配置に関する日数
推奨項目：現場条件の確認 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
| ２次元図面を用いた施工重機の配置 | 1 | 日：従来手法での検討日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
従来方法 |  | 1 | 人：検討に必要な所要人数 |  | 1 | 1
|  | 1 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| ３次元モデルを活用した施工重機の配置 | 1 | 日：本業務/工事での実日数を手入力
BIM/CIM |  | 1 | 人：本業務/工事での日当たり所要人数 | 推奨項目：現場条件の確認 | 1 | 1
|  | 1 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 0 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-3 従来手法と３次元モデル活用した場合の施工ステップの確認に関する日数（3D施工ステップ）
推奨項目：施工ステップの確認（3D施工ステップ） |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | 施工ステップ図の作成 | 0.377 | 日：従来手法での検討日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  | 3 | 人：検討に必要な所要人数 |  | 3.85 | 1.13
|  | 1.13 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 0.7 | 1.75
| 関係者への作業手順の作成 | 0.125 | 日：従来手法での検討日数 |  | 0 | 2
|  | 14 | 人：検討に必要な所要人数 | 推奨項目：施工ステップの確認（3D施工ステップ） | 4.55 | 4.88
|  | 1.75 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 | 0.167 | 日：想定される手戻り日数
|  | 12 | 人：想定される手戻りへの影響人数
|  | 2 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | 施工ステップ図の作成 | 0.35 | 日：本工事での実日数を手入力
|  | 11 | 人：本工事での日当たり所要人数
|  | 3.85 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 関係者への作業手順の作成 | 0.05 | 日：本工事での実日数を手入力
|  | 14 | 人：本工事での日当たり所要人数
|  | 0.7 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 ３次元を活用したことによる手戻りが発生0 の場合 | 0 | 日：手戻りが発生0の場合
|  | 0 | 人：手戻りが発生0の場合
|  | 0 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 0.33 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-4 従来手法と３次元モデル活用した場合の施工ステップの確認に関する日数（4Dシミュレーション）
推奨項目：施工ステップの確認（4Dシミュレーション） |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
従来方法 | 施工ステップ図の作成 | 0.377 | 日：従来手法での検討日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
|  | 3 | 人：検討に必要な所要人数 |  | 4.4 | 1.13
|  | 1.13 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力） |  | 0.14 | 1.75
| 関係者への作業手順周知 | 0.125 | 日：従来手法での検討日数 |  | 0 | 2
|  | 14 | 人：検討に必要な所要人数 | 推奨項目：施工ステップの確認（4Dシミュレーション） | 4.54 | 4.88
|  | 1.75 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 | 0.167 | 日：想定される手戻り日数
|  | 12 | 人：想定される手戻りへの影響人数
|  | 2 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
BIM/CIM | 施工ステップ図の作成 | 0.4 | 日：本工事での実日数を手入力
|  | 11 | 人：本工事での日当たり所要人数
|  | 4.4 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 関係者への作業手順周知 | 0.01 | 日：本工事での実日数を手入力
|  | 14 | 人：本工事での日当たり所要人数
|  | 0.14 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
| 施工の手戻り防止 ３次元を活用したことによる手戻りが発生 の場合 | 0 | 日：手戻りが発生0の場合
|  | 0 | 人：手戻りが発生0の場合
|  | 0 | 人・日：本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 0.34 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）
【記載例（実施計画書）】表-5 従来手法と３次元モデル活用した場合の協議に関する日数
推奨項目：事業計画の検討 |  |  |  | グラフ作成用データ（全て自動入力）
| ２次元図面を用いた管理者との協議 | 2 | 日：従来手法での協議日数 |  | BIM/CIM | 従来方法
従来方法 |  | 3 | 人：協議に参加する人数 |  | 3 | 6
|  | 6 | 人・日：従来手法でののべ作業工数（自動入力）
| ３次元モデルを活用した管理者との協議 | 1 | 日：本業務/工事での実日数を手入力
BIM/CIM |  | 3 | 人：本業務/工事での日当たり所要人数 | 推奨項目：事業計画の検討 | 3 | 6
|  | 3 | 人・日：本業務/本工事での日当たり所要人数（自動入力）
BIM/CIM縮減効果 |  | 3 | 人・日：のべ縮減効果（自動入力）