## 記入シート
別紙
３次元モデル作成引継書シート
事務所名
事業名等
段階 ※1 |  | 測量 | 地質・土質調査 | 概略設計 | 予備設計 | ※1 追加調査など適宜追加 | 詳細設計 | 施工 | 維持管理
記入日（年月日）
基本情報
業務・工事名
工期
発注者 | 担当課・グループ
受注者 | 会社名
座標参照系
公共基準点（A） | 点名
成果ID
等級
調製年月日（成果表）
X座標値(m)
Y座標値(m)
標高（m)
公共基準点（B） | 点名
成果ID
等級
調製年月日（成果表）
X座標値(m)
Y座標値(m)
標高（m)
モデル作成・更新の目的（想定した活用策、導入効果など）
モデル作成・更新の工種（樋門・樋管、道路土工、橋梁下部工など）
モデル作成・更新の範囲（キロポスト、工区名、構造物名など）
作成データ・モデルの概要
測量データ | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
地形モデル | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ
詳細度（縮尺・ピッチ）
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
地質・土質モデル | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
モデル形式
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
線形モデル | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
土工形状モデル | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
構造物モデル | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ
詳細度
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
統合モデル | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
活用内容実施のための モデル① | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
ファイル名
義務項目／推奨項目の別
活用内容
モデル概要
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
活用内容実施のための モデル② | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
ファイル名
義務項目／推奨項目の別
活用内容
モデル概要
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
属性（内容、付与方法等）
引継事項
次工程への引継事項、利用上の制約、留意点等
※1 ３次元モデル作成・更新に関する段階（測量、調査、概略設計、予備設計、詳細設計等）は、対象工種や事業・工事目的物に応じて、適宜変更・追加を行うものとする。
また、作業・業務の実施順に適宜各段階（列）を追加して、情報を時系列で整理し引き継ぐものとする。

## 記載例
別紙
３次元モデル作成引継書シート 【記載例】
事務所名 | □□事務所
事業名等 | △△道路整備事業
段階 ※1 |  | 測量 | 地質・土質調査 | 予備設計 | 詳細設計 | 施工 | 施工 | 維持管理
記入日（年月日） |  | 2016-12-25 | 2017-02-28 | 2018-03-31 | 2019-03-31 | 2023-02-20 | 2022-12-20 | 2023-09-30
基本情報
業務・工事名 |  | △△道路測量業務 | △△道路地質調査業務 | ●●トンネル予備設計 | ●●トンネル詳細設計 | ●●トンネル工事（その１） | ●●トンネル工事（その２） | ●●トンネル点検業務
工期 |  | 平成28年8月1日～平成28年12月25日 | 平成28年10月1日～平成29年2月28日 | 平成29年6月1日～平成30年3月31日 | 平成30年5月1日～平成31年3月31日 | 令和1年10月1日～令和5年2月20日 | 令和2年6月1日～令和4年12月20日 | 令和5年5月1日～令和5年9月30日
発注者 | 担当課 | ○○課□□グループ | ○○課□□グループ | ○○課□□グループ | ○○課□□グループ | ○○課□□グループ | ○○課□□グループ | ●●課■■グループ
受注者 | 会社名 | ○○測量株式会社 | ××地質(株) | （株）△△コンサルタント | （株）□□エンジニアリング | JV企業体（建設会社、設備会社） | JV企業体（建設会社、設備会社） | ◆コンサルタント（株）
座標参照系 |  | JGD2011,TP/9(X,Y),H | JGD2011,TP/9(X,Y),H | JGD2011,TP/9(X,Y),H | JGD2011,TP/9(X,Y),H | JGD2011,TP/9(X,Y),H | JGD2011,TP/9(X,Y),H | JGD2011,TP/9(X,Y),H
公共基準点（A） | 点名 | 10A61 |  |  | 10A61
| 成果ID | 8095932 |  |  | 8095932
| 等級 | 3級 |  |  | 3級
| 調製年月日（成果表） | 2013-04-25 |  |  | 2013-04-25
| X座標値(m) | -36070.539 |  |  | -36070.539
| Y座標値(m) | -7413.511 |  |  | -7413.511
| 標高（m) | 7.409 |  |  | 7.409
公共基準点（B） | 点名 | 10A58 |  |  | 10A58
| 成果ID | 8095929 |  |  | 8095929
| 等級 | 3級 |  |  | 3級
| 調製年月日（成果表） | 2013-04-25 |  |  | 2013-04-25
| X座標値(m) | -35886.248 |  |  | -35886.248
| Y座標値(m) | -7614.359 |  |  | -7614.359
| 標高（m) | 15.098 |  |  | 15.098
モデル作成・更新の目的（想定した活用策、導入効果など） |  | ・景観性確認・評価検討 ・情報化施工データ作成 | ・軟弱地盤解析・検討 ・数量計算 | ・景観検討・意匠検討 ・地盤（地質）データ確認 ・協議・説明用の合意形成資料作成 | ・地盤（地質）データ確認 ・協議・説明用の合意形成資料作成 ・数量計算・図面確認の省力化 | ・施工管理、協議・説明会の円滑化 ・3次元モデルを利用した施工記録管理 ・3次元モデルによる施工管理 | ・施工管理、協議・説明会の円滑化 ・3次元モデルを利用した施工記録管理 ・3次元モデルによる施工管理 | ・点検結果の視覚化による維持管理の効率化 ・資料検索の効率化 ・装置や部品の交換
モデル作成・更新の工種（樋門・樋管、道路土工、橋梁下部工など） |  |  |  | 本体工、坑門工 | 本体工、坑門工、道路土工 | 本体工、坑門工、道路土工 | 本体工、坑門工、道路土工 | 本体工、坑門工
モデル作成・更新の範囲（キロポスト、工区名、構造物名など） |  | 0.0KP～10.0KP | 0.0KP～8.0KP | ●●トンネル | ●●トンネル | ●●トンネル（0.0KP～4.5KP） | ●●トンネル（4.5KP～8.0KP） | ●●トンネル
作成データ・モデルの概要
測量データ | 新規／更新／未更新 | 新規 |  | 未更新 | 未更新 | 未更新 | 未更新 | 未更新
| 格納フォルダ名 | /SURVEY/CHIKEI/OTHRS |  | /SURVEY/CHIKEI/OTHRS | /SURVEY/CHIKEI/OTHRS | /SURVEY/CHIKEI/OTHRS | /SURVEY/CHIKEI/OTHRS | /SURVEY/CHIKEI/OTHRS
| 作成ソフトウェア(Ver.) | ○○○○ |  | - | ◇◇◇◇(2021.00) | - | - | -
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 | CSV |  | CSV | CSV | CSV | CSV | CSV
| 単位 |  |  | m | m | m | m | m
地形モデル | 新規／更新／未更新 |  |  | 未更新 | 未更新 | 更新 | 更新 | 未更新
| 格納フォルダ名 |  |  | /BIMCIM/MODEL/LANDSCAPING | /BIMCIM/MODEL/LANDSCAPING | /BIMCIM/MODEL/LANDSCAPING | /BIMCIM/MODEL/LANDSCAPING | /BIMCIM/MODEL/LANDSCAPING
| ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ |  |  | サーフェス | サーフェス | サーフェス | サーフェス | サーフェス
| 詳細度（縮尺・ピッチ） |  |  | 地図情報レベル1000,100点/m2 | 地図情報レベル250, 100点/m2 | 地図情報レベル250, 100点/m2 | 地図情報レベル250, 100点/m2 | 地図情報レベル250, 100点/m2
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  |  | ◎◎◎◎(2021.00) | ◎◎◎◎(2021.00) | - | - | -
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  |  | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式
| 単位 |  |  | m | m | m | m | m
地質・土質モデル | 新規／更新／未更新 |  | 新規 | 未更新 | 更新 | 更新 | 更新 | 未更新
| 格納フォルダ名 |  | /BIMCIM/MODEL/GEOLOGICAL | /BIMCIM/MODEL/GEOLOGICAL | /BIMCIM/MODEL/GEOLOGICAL | /BIMCIM/MODEL/GEOLOGICAL | /BIMCIM/MODEL/GEOLOGICAL | /BIMCIM/MODEL/GEOLOGICAL
| モデル形式 |  | ボーリングモデル | ボーリングモデル | ボーリングモデル | ボーリングモデル | ボーリングモデル | ボーリングモデル
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  | ◇◇◇◇(60.00) | ◇◇◇◇(60.00) | ◇◇◇◇(60.00) | ◇◇◇◇(60.00) | ◇◇◇◇(60.00) | -
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  | ｘｘｘ形式 | ｘｘｘ形式 | ｘｘｘ形式 | ｘｘｘ形式 | ｘｘｘ形式 | ｘｘｘ形式
| 単位 |  | m | m | m | m | m | m
線形モデル | 新規／更新／未更新 |  |  | 新規 | 未更新 | 更新 | 更新 | 未更新
| 格納フォルダ名 |  |  | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  |  | ◎◎◎◎(7.00) | ◎◎◎◎(7.00) | ◎◎◎◎(7.00) | ◎◎◎◎(7.00) | -
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  |  | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式
| 単位 |  |  | m | m | m | m | m
土工形状モデル | 新規／更新／未更新 |  |  | 新規 | 更新 | 更新 | 更新 | 未更新
| 格納フォルダ名 |  |  | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY | /BIMCIM/MODEL/ALIGENMENT_GEOMETRY
| ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ |  |  | ソリッド | ソリッド | ソリッド | ソリッド | ソリッド
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  |  | ◎◎◎◎(2020) | ◎◎◎◎(2020) | ◎◎◎◎(2020) | ◎◎◎◎(2020) | -
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  |  | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式 | J-LandXML及びｘｘ形式
| 単位 |  |  | m | m | m | m | m
構造物モデル | 新規／更新／未更新 |  |  | 新規 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新
| 格納フォルダ名 |  |  | /BIMCIM/MODEL/STRUCTURAL_MODEL | /BIMCIM/MODEL/STRUCTURAL_MODEL | /BIMCIM/MODEL/STRUCTURAL_MODEL | /BIMCIM/MODEL/STRUCTURAL_MODEL | /BIMCIM/MODEL/STRUCTURAL_MODEL
| ﾜｲﾔﾌﾚｰﾑ/ｻｰﾌｪｽ/ｿﾘｯﾄﾞ |  |  | ソリッド | ソリッド | ソリッド | ソリッド | ソリッド
| 詳細度 |  |  | 100 | 300 | 400 | 400 | 400
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  |  | △△△△(2019.00) | △△△△(2019.00) | △△△△(2019.00) | △△△△(2019.00) | △△△△(2019.00)
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  |  | IFC2x3及びyyy形式 | IFC2x3及びyyy形式 | IFC2x3及びyyy形式 | IFC2x3及びyyy形式 | IFC2x3及びyyy形式
| 単位 |  |  | mm | mm | mm | mm | mm
統合モデル | 新規／更新／未更新 |  |  | 新規 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新
| 格納フォルダ名 |  |  | /BIMCIM/MODEL | /BIMCIM/MODEL | /BIMCIM/MODEL | /BIMCIM/MODEL | /BIMCIM/MODEL
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  |  | □□□□(2021.00) | □□□□(2021.00) | □□□□(2021.00) | □□□□(2021.00) | □□□□(2021.00)
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  |  | zzz形式 | zzz形式 | zzz形式 | zzz形式 | zzz形式
| 単位 |  |  | m | m | m | m | m
活用内容実施のための モデル① | 新規／更新／未更新 |  |  | 新規 | 更新 | 更新 | 更新 | 更新
| 格納フォルダ名 |  |  | /BIMCIM/MODEL/REQUIREMENT | /BIMCIM/MODEL/REQUIREMENT | /BIMCIM/MODEL/REQUIREMENT | /BIMCIM/MODEL/REQUIREMENT | /BIMCIM/MODEL/REQUIREMENT
| ファイル名 |  |  | 3D_YOBI_KYOGI.zzz | 3D_SYOUSAI_KYOGI.zzz | 4D_SEKOU.ｚｚｚ | 3D_DEKIGATA.ｚｚｚ | 3D_IJI.zzz
| 義務項目／推奨項目の別 |  |  | 義務項目 | 推奨項目 | 推奨項目 | 推奨項目 | 推奨項目
| 活用内容 |  |  | 出来あがり全体イメージの確認-出来あがりの完成形状を3次 元モデルで視覚化 | 広報での活用-地元説明会でのARの活用 | 現場条件の確認-3次元モデルに建機等を配置し、近接物の干渉等、施工に支障がないか確認 | 維持管理へのデータ引継-施工等での写真、品質情報等を3次元モデルに紐づけ | 維持管理へのデータ引継-点検調書を3次元モデルに紐づけ
| モデル概要 |  |  | ルート検討に用いた3次元モデル | 関係者協議に用いた3次元モデル | 施工計画に用いた4次元モデル | 出来形管理に用いた3次元モデル | 維持計画で用いた3次元モデル
| 作成ソフトウェア(Ver.) |  |  | ■■■■(1.02) | ■■■■(1.02) | ■■■■(1.02) | ■■■■(1.02) | ■■■■(1.02)
アドオンツール等(Ver.)
| ファイル形式 |  |  | zzz形式 | zzz形式 | zzz形式 | zzz形式 | zzz形式
| 単位 |  |  | m | m | m | m | m
活用内容実施のための モデル② | 新規／更新／未更新
格納フォルダ名
ファイル名
義務項目／推奨項目の別
活用内容
モデル概要
作成ソフトウェア(Ver.)
アドオンツール等(Ver.)
ファイル形式
単位
属性（内容、付与方法等） |  |  |  | トンネル本体、坑口 モデルに内包 | トンネル本体、坑口、設備モデルに内包 | トンネル本体、坑口、設備モデルに内包 | トンネル本体、坑口、設備モデルに内包 | トンネル本体、坑口、設備モデルに内包。点検調書を外部参照で付与。
引継事項
次工程への引継事項、利用上の制約、留意点等 |  | 坑口周辺測量 | 地形図は参考として既往の2次元測量結果を3次元化した。 地質・土質モデルは調査箇所以外の部分は推測であるという点に留意すること。 | ソフトウェアのバージョン |  | ソフトウェアのバージョン変更 | ソフトウェアのバージョン変更
※1 ３次元モデル作成・更新に関する段階（測量、調査、概略設計、予備設計、詳細設計等）は、対象工種や事業・工事目的物に応じて、適宜変更・追加を行うものとする。
また、作業・業務の実施順に適宜各段階（列）を追加して、情報を時系列で整理し引き継ぐものとする。