## 評価報告書
都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書
整備事業
Ⅰ 産地競争力の強化・輸出拡大に向けた広域集荷環境の整備を目的とする取組用
| 市町村名 | 事業実施主体名 | メニュー① | 成果目標の具体的な内容① | 事業実施後の状況① | [7 empty] | 成果目標の具体的な実績① | メニュー② | 成果目標の具体的な内容② | 事業実施後の状況② | [7 empty] | 成果目標の具体的な実績② | 事業内容 | 事業費 | 負担区分（円） |  |  |  | 完了年月日 | 事業実施主体 の評価 | 都道府県 の評価 | 備考
|  |  | （対象作物・畜種等名）① |  | 計画時（平成27年） | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和２年 | 令和３年 | 目標値（令和３年） | 達成率 |  | （対象作物・畜種等名）② |  | 計画時（平成27年） | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和２年 | 令和３年 | 目標値（令和３年） | 達成率 |  |  | （円）
[25 empty] | （工種、施設区分、構造、規格、能力等） |  | 交付金 | 都道府県費 | 市町村費 | その他
| 大阪市 | 株式会社なにわ花いちば | 花き | ▼総出荷額に占める輸出額及び割合の増加 | 総出荷額 171億円 輸出向け出荷額 1.63億円 輸出向け出荷割合 1％ | 総出荷額 163.2億円 輸出向け出荷額 2.38億円 輸出向け出荷割合 1.5％ | 総出荷額 163.65億円 輸出向け出荷額 2.48億円 輸出向け出荷割合 1.5％ | 総出荷額 162.84億円 輸出向け出荷額 2.69億円 輸出向け出荷割合 1.7％ | 総出荷額 143.36億円 輸出向け出荷額 1.44億円 輸出向け出荷割合 1％ | 総出荷額 164.38億円 輸出向け出荷額 2.02億円 輸出向け出荷割合 1.2％ | 総出荷額 185.35億円 輸出向け出荷額 5.59億円 輸出向け出荷割合 3％ | 輸出向け出荷額 10% 輸出向け出荷割合 40％ | 輸出向け出荷額が0.39億円増加し、割合が0.2％増加した | 花き | ▼輸送コストの低減 | 輸送コスト 3,687,130円 取扱数量 5,290kg 輸送コスト 697円 ／kg | 輸送コスト 83,147,904円 取扱数量 106,056kg 輸送コスト 784円 ／kg | 輸送コスト 89,609,000円 取扱数量 113,000kg 輸送コスト 793円 ／kg | 輸送コスト 97,998,318円 取扱数量 125,478kg 輸送コスト 781円 ／kg | 輸送コスト 85,177,080円 取扱数量 76,392kg 輸送コスト 1,115円 ／kg | 輸送コスト 167,990,128円 取扱数量 104,732kg 輸送コスト 1,604円 ／kg | 輸送コスト 11,115,348円 取扱数量 17,986kg 輸送コスト 618円 ／kg | -1148% | 輸送コストが907円／kg増加した | 集出荷貯蔵施設 地上３階 S(鉄骨)造 延床面積 2335.50㎡ 処理量 4,100kg/日 | 566033400 | 261250000 | 0 | 0 | 304783400 | 2017-12-28 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、輸送コストが高騰したままとなっている。コロナ禍等の影響により、目標未達成であったが、輸出向け出荷額が0.39億円増加した。 今後、輸出拡大のためには必要な施設であるため、目標達成に向けて引き続き取り組んでいく。 | 海外都市のロックダウンや空輸の減便、貨物の集中など新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた取組みが計画通りに実施できず、①総出荷額に占める輸出額及び割合の増加並びに②輸送コストの低減が目標未達成となった。 必要に応じ指導するなど引き続き目標の達成を目指す。
| 都道府県平均達成率 |  | 17% | 総合 所見 | 海外都市のロックダウンや輸送単価の高騰等新型コロナウイルス感染症の影響により、当初予定していた取組みが計画通りに実施できず目標未達成となった。必要に応じ指導するなど引き続き目標の達成を目指す。
（注）１ 別紙様式１号の２のⅠに準じて作成すること。
２ 別添として、各事業実施主体が作成した事業実施状況報告書を添付すること。
３ 「事業実施主体の評価」欄と、「都道府県の評価」欄については、評価の対象となる年度のみ、それぞれの所見を記入すること。
４ 「総合所見」欄については、評価実施年度の取組について、都道府県全体の総合所見を記入すること。
５ 「都道府県平均達成率」欄は、都道府県において事業実施地区で掲げている成果目標毎の達成率の平均値とする。